## Plan Orça - Abrigo M. Taxi
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Gerência de Obras
Obra : | ABRIGO MOTO TAXI
Local : | Av. Jateí-entre Rua Acácias e Rua Gardênia (Rodoviária).
R. Téc. : | Rodrigo Angelo Zanin - Arquiteto CAU A30038-1 |  |  | Custo unitário estimado: |  | 644.83 | R$/m²
Data : | 2019-09-01 |  |  | BDI adotado : |  | 22.3% | 1.2498
|  |  |  | SINAPI : | JUNHO | 2019 | Não desonerado
Á construir m² : | 13.62 |  |  |  | Encargos Sociais : | 93,53%(hora) 53,41%(mês)
ITEM | SERVIÇOS REFERENTES A | ABRIGO MOTO TAXI |  |  |  | BDI | 1.223
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Instalações Provisórias | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
1.1. 01 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | 74209/001 | m² | 4 | 308.18 | 376.9 | 1507.6 | 26.47% | do item
1.1. 02 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | 74220/001 | m² | 70.4 | 48.62 | 59.46 | 4185.98 | 73.52% | do item
| Sub total | [5 empty] | 5693.58
1.2 | Locação de obra | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
1.2.01 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes. | 99059 | m² | 98.4 | 32.97 | 40.32 | 3967.48 | 100% | do item
| Sub total | [5 empty] | 3967.48
1.3 | Serviços de terra | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
1.3. 01 | Escavação manual de valas rasas até 1m de prof., qualquer terreno, exceto rocha, para fundações rasas - baldrames - solo mole | 73965/009 | m³ | 2.09 | 150.7 | 184.3 | 385.18 | 3.82% | do item
1.3. 02 | Regularização e compactação do fundo de valas | 94099 | m³ | 7.1 | 2.24 | 2.73 | 19.38 | 0.19% | do item
1.3. 03 | Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm. | 96995 | m³ | 0.37 | 36.14 | 44.19 | 16.35 | 0.16% | do item
| Sub total | [5 empty] | 420.91 | 4.17% | do item
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 1 | 10081.97 | 13.48% | da obra
2 | INFRA ESTRUTURA
2.1 | Estaca a trado - broca | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
2.1. 01 | Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aço/m3 mold.in-loco | 98229 | m | 24 | 63.44 | 77.58 | 1861.92 | 100% | do item
| Sub total | [5 empty] | 1861.92
2.2 | Viga baldrame - bloco | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
2.2. 01 | Forma tabua p/ concreto em fundação c/ reaproveitamento 10 x. | 92270 | m² | 24.21 | 52.69 | 64.43 | 1559.85 | 24.26% | do item
2.2. 02 | Armação aço ca-50, ø 6,3mm (1/4) a ø12,5mm (1/2) - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação - ø6,30mm | 92778 | kg | 65.2 | 8.44 | 10.32 | 672.86 | 10.46% | do item
2.2. 03 | Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação - ø 5,00mm | 92775 | kg | 34 | 12.29 | 15.03 | 511.02 | 7.94% | do item
2.2. 04 | Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive lançamento e adensamento | 96555 | m³ | 1.88 | 436.89 | 534.31 | 1004.5 | 15.62% | do item
2.2. 05 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames e muros de arrimo, duas demãos | 98557 | m² | 24.21 | 27.68 | 33.85 | 819.5 | 12.74% | do item
| Sub total | [5 empty] | 4567.73
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 2 | 6429.65 | 8.6% | da obra
3 | SUPRA ESTRUTURA
3.1 | Pilares, Vigas, Vergas e Contra vergas | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
3.1. 01 | Formas tipo sanduiche com tabuas, 30 aproveitamentos | 92270 | m² | 39.56 | 52.69 | 64.43 | 2548.85 | 40.71% | do item
3.1. 02 | Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | 92778 | Kg | 143.8 | 8.44 | 10.32 | 1484.01 | 23.7% | do item
3.1. 03 | Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação | 92775 | Kg | 68.3 | 12.29 | 15.03 | 1026.54 | 16.39% | do item
3.1. 04 | Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive lançamento e adensamento | 92741 | m³ | 1.95 | 503.79 | 616.13 | 1201.45 | 19.18% | do item
| Sub total | [5 empty] | 6260.85
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 3 | 6260.85 | 8.37% | da obra
4 | ALVENARIA
4.1 | Elevação | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
4.1. 01 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014_p | 87520 | m² | 18.53 | 62.58 | 76.53 | 1418.1 | 41.2% | do item
4.1. 02 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014_p | 87509 | m² | 17.98 | 92.02 | 112.54 | 2023.46 | 58.79% | do item
| Sub total | [5 empty] | 3441.56
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 4 | 3441.56 | 4.6% | da obra
5 | ESQUADRIAS
5.1 | Portas e Janelas de vidro temperado | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
5.1.1 | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação | 72120 | m² | 27.26 | 259.84 | 317.78 | 8662.68 | 81.75% | do item
5.1.2 | Porta Vidro temperado incolor, espessura 10mm | 72120 | m² | 1.89 | 259.84 | 317.78 | 600.6 | 5.66% | do item
5.1.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FE CHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | 84885 | unid | 1 | 577.4 | 706.16 | 706.16 | 6.66% | do item
| Sub total | [5 empty] | 9969.44
5.2 | Portas metálicas | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
5.2.1 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 94807 | unid | 1 | 461.49 | 564.4 | 564.4 | 5.32% | do item
5.2.2 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 91305 | unid | 1 | 50.57 | 61.84 | 61.84 | 0.58% | do item
| Sub total | [5 empty] | 626.24
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 5 | 10595.68 | 14.17% | da obra
6 | Cobertura
6.1 | Estrutura para Cobertura | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
6.1.01 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | 92255 | m² | 2.88 | 150.3 | 183.81 | 529.37 | 7.2% | do item
6.1.01 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | 92580 | m² | 34.83 | 36.53 | 44.67 | 1555.85 | 21.16% | do item
6.1.02 | Cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, e=0,5 mm, incluindo acessórios | 94213 | m² | 34.83 | 40.31 | 49.29 | 1716.77 | 23.35% | do item
6.1.03 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm | 94227 | m² | 12.5 | 39.34 | 48.11 | 601.37 | 8.18% | do item
6.1.04 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 25 cm | 94231 | m² | 35.7 | 29.45 | 36.01 | 1285.55 | 17.49% | do item
6.1.05 | Forro de PVC, largura da régua 10cm com friso macho/femea, inclusive meia-cana e entarugamento com espaçamento de 50cm | 96116 | m² | 30.92 | 43.93 | 53.72 | 1661.02 | 22.59% | do item
7349.93
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 6 | 7349.93 | 9.83% | da obra
7 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
7.1 | Tubulações e Conexões em PVC e Caixa d'água (500 litros) | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
7.1. 01 | Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015 | 90443 | m | 4 | 9.24 | 11.3 | 45.2 | 4.36% | do item
7.1. 02 | Caixa d´água em polietileno, 500 litros, com acessórios | 88504 | m | 1 | 535.01 | 654.31 | 654.31 | 63.16% | do item
7.1. 03 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. AF_12/2014_P. | 89446 | m | 15.55 | 3.16 | 3.86 | 60.02 | 5.79% | do item
7.1. 04 | Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. AF_12/2014_P. | 89447 | m | 2 | 6.59 | 6.41 | 12.82 | 1.23% | do item
7.1. 05 | Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 25mm x ¾" | 94703 | unid | 2 | 13.36 | 12.31 | 24.62 | 2.37% | do item
7.1. 06 | Adaptador PVC com flanges e anel para caixa d'água 32mm x1" – fornecimento e instalação | 94704 | unid | 1 | 15.6 | 15.06 | 15.06 | 1.45% | do item
7.1. 07 | Torneira cromada de mesa,, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação. AF_12/2013 | 86906 | unid | 1 | 38.95 | 47.63 | 47.63 | 4.59% | do item
7.1. 08 | Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 50mm x1 ½" | 94706 | unid | 1 | 28.14 | 34.41 | 34.41 | 3.32% | do item
| Sub total | [5 empty] | 894.07
7.2 | Acessórios e Complementos | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
7.2. 01 | Registro de gaveta 1" com acabamento cromado simples – fornecimento e instalação | 94495 | unid | 1 | 63.58 | 77.75 | 77.75 | 7.5% | do item
7.2. 02 | Torneira de boia real 1" com balão plástico – fornecimento e instalação | 94797 | unid | 1 | 35.4 | 43.29 | 43.29 | 4.17% | do item
7.2. 03 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" X 40CM – fornecimento e instalação. AF_12/2013 | 86885 | unid | 2 | 8.48 | 10.37 | 20.74 | 2% | do item
| Sub total | [5 empty] | 141.78
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 7 | 1035.85 | 1.38% | da obra
8 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
8.1 | Tubulações e Conexões em PVC | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
8.1.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | 93358 | m³ | 8.4 | 59.61 | 72.9 | 612.36 | 35.97% | do item
8.1.02 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em Ramal de encaminhamento. af_12/2014_p | 89512 | m | 16.95 | 33.04 | 40.4 | 684.78 | 40.22% | do item
8.1.03 | Caixa de Inspeção 80X80X80cm em Alvenaria – execução | 72289 | unid | 1 | 288.14 | 352.39 | 352.39 | 20.69% | do item
8.1.04 | Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitáio. AF_12/2014 | 89744 | unid | 3 | 14.41 | 17.62 | 52.86 | 3.1% | do item
| Sub total | [5 empty] | 1702.39
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 8 | 1702.39 | 2.19% | da obra
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.1 | Escavações, Tubulações e Conexões de PVC | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
9.1.01 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < H <= 1 m | 93358 | m³ | 1.55 | 59.61 | 72.9 | 112.99 | 1.29% | do item
9.1.02 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_P | 89714 | m | 15.5 | 39.37 | 39.37 | 610.23 | 7.01% | do item
9.1.03 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_P | 89712 | m | 5.467 | 19.97 | 24.42 | 133.5 | 1.53% | do item
9.1.04 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_P | 89711 | m | 4.741 | 13.42 | 13.42 | 63.62 | 0.73% | do item
9.1.05 | Anel de borracha para tubo esgoto predial DN 50 mm (NBR 5688) |  | unid | 2 |  | 0 | 0 | 0% | do item
9.1.06 | Anel de borracha para tubo esgoto predial DN 100 mm (NBR 5688) |  | unid | 5 |  | 0 | 0 | 0% | do item
9.1.07 | Caixa sifonada,PVC, DN 100 x 100 x 50mm, junta elástica, fornecimento e instalação em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 _P | 89707 | unid | 2 | 22.27 | 22.27 | 44.54 | 0.51% | do item
9.1.08 | Joelho 45 graus,PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecimento e instalação em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | 89746 | unid | 1 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 0.19% | do item
9.1.09 | Joelho 90 graus,PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecimento e instalação em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | 89744 | unid | 2 | 17.22 | 21.06 | 42.12 | 0.48% | do item
9.1.10 | Joelho 45 graus,PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldável, fornecimento e instalação em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | 89726 | unid | 1 | 5.28 | 6.45 | 6.45 | 0.07% | do item
9.1.11 | Joelho 90 graus,PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldável, fornecimento e instalação em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | 89724 | unid | 4 | 6.92 | 8.46 | 33.84 | 0.38% | do item
9.1.12 | Joelho 45 graus,PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecimento e instalação em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | 89732 | unid | 1 | 8.24 | 10.07 | 10.07 | 0.11% | do item
9.1.13 | Junção PVC 45G NBR 10569 p/ rede colet esg JE BBB DN 100 mm | 89785 | unid | 3 | 15.19 | 18.57 | 55.71 | 0.64% | do item
9.1.14 | Luva simples,PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecimento e instalação em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | 89753 | unid | 1 | 6.46 | 7.9 | 7.9 | 0.09% | do item
9.1.15 | Luva simples,PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecimento e instalação em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | 89778 | unid | 4 | 13.37 | 16.35 | 65.4 | 0.75% | do item
| Sub total | [5 empty] | 1203.55
9.2 | Acessórios e Complementos | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
9.2.01 | Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_P | 89707 | unid | 2 | 22.27 | 27.23 | 54.46 | 0.62% | do item
9.2.02 | CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 | 98103 | unid | 1 | 185.76 | 227.18 | 227.18 | 2.61% | do item
9.2.03 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74166/001 | unid | 1 | 232.87 | 284.8 | 284.8 | 3.27% | do item
9.2.04 | Válvula em plástico 1” para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão – fornecimento e instalação. AF_12/2013 | 86879 | unid | 2 | 5.22 | 6.38 | 12.76 | 0.14% | do item
9.2.05 | Torneira cromada de mesa,, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação. AF_12/2013 | 86906 | unid | 1 | 38.95 | 47.63 | 47.63 | 0.54% | do item
9.2.06 | Sifão do tipo flexível, em PVC 3/4" X 1.1/2" – fornecimento e instalação. AF_12/2013 | 86883 | unid | 2 | 8.37 | 10.23 | 20.46 | 0.23% | do item
| Sub total | [5 empty] | 647.29
9.3 | Sistema de Fossa/Sumidouro | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
9.3.01 | Fossa séptica em alvenaria de tijolo maciço dimensões externas 1,90 x 1,10 x 1,40m, 1500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm - GLOSADO SE HOUVER ESGOTO | 98066 | unid | 1 | 3580.69 | 4379.18 | 4379.18 | 50.37% | do item
9.3.02 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTR IBUINTES). AF_05/2018 - GLOSADO SE HOUVER ESGOTO | 98094 | unid | 1 | 2014.52 | 2463.75 | 2463.75 | 28.33% | do item
| Sub total | [5 empty] | 6842.93
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 9 | 8693.77 | 11.63% | da obra
10 | LOUÇAS, METAIS E DIVISÓRIAS
10.1 | Louças e Divisórias | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
10.1.01 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | 95470 | unid | 1 | 168.63 | 206.23 | 206.23 | 26.91% | do item
10.1.04 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa | 95544 | uind | 1 | 33.99 | 41.56 | 41.56 | 5.42% | do item
10.1.05 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | 95547 | unid | 1 | 58 | 70.93 | 70.93 | 9.25% | do item
10.1.06 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | 95543 | unid | 1 | 43.1 | 52.71 | 52.71 | 6.88% | do item
| Sub total | [5 empty] | 371.43
10.2 | Metais | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
10.2.01 | Válvula de descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado – fornecimento e instalação | 99635 | unid | 1 | 184.72 | 230.86 | 230.86 | 30.13% | do item
10.2.02 | Registro de gaveta com canopla 1 ½'', acabamento cromado simples - fornecimento e instalação | 94794 | unid | 1 | 131.07 | 163.81 | 163.81 | 21.38% | do item
| Sub total | [5 empty] | 394.67
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 10 | 766.1 | 1.02% | da obra
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | Elétrica - Caixas e Quadros | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | 31.93 | TOTAL
11.1.01 | Caixa de ferro estampado ou PVC 4x2" | 91940 | pç | 8 | 10.56 | 12.91 | 103.28 | 4.9% | do item
11.1.02 | Caixa de PVC octogonal 4x4" | 92865 | pç | 7 | 7.46 | 9.12 | 63.84 | 3.03% | do item
11.1.03 | Quadro de distribuição em termoplástico p/ 6 disjuntores DIN + geral - sem barramento | 83463 | pç | 1 | 288.76 | 353.15 | 353.15 | 16.77% | do item
| Sub total | [5 empty] | 520.27
11.2 | Condutores | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | 31.93 | TOTAL
11.2.01 | Cabo de cobre flexível isolação PVC 450/750V 70ºC 1.5 mm² | 91924 | m | 57 | 1.67 | 2.04 | 116.28 | 5.52% | do item
11.2.02 | Cabo de cobre flexível isolação PVC 450/750V 70ºC 2.5 mm² | 91926 | m | 53 | 2.39 | 2.92 | 154.76 | 7.35% | do item
11.2.03 | Cabo de cobre flexível isolação PVC 450/750V 70ºC 10mm² | 91932 | m | 32 | 8.45 | 10.33 | 330.56 | 15.7% | do item
| Sub total | [5 empty] | 601.6
11.3 | Dispositivos elétricos de embutir | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | 31.93 | TOTAL
11.3.01 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91953 | pç | 1 | 18.39 | 22.49 | 22.49 | 1.06% | do item
11.3.02 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91959 | pç | 1 | 29.12 | 35.61 | 35.61 | 1.69% | do item
11.3.03 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91993 | pç | 6 | 29.88 | 36.54 | 219.24 | 10.41% | do item
| Sub total | [5 empty] | 277.34
11.4 | Disjuntores | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | 31.93 | TOTAL
11.4.01 | Disjuntor termomagnético unipolar - DIN - 10 A | 93653 | pç | 2 | 10.15 | 12.41 | 24.82 | 1.17% | do item
11.4.02 | Disjuntor termomagnético bipolar - DIN - 10 A | 93660 | pç | 1 | 51.54 | 63.03 | 63.03 | 2.99% | do item
11.4.03 | Disjuntor termomagnético bipolar - DIN - 25 A | 93663 | pç | 1 | 54.02 | 66.06 | 66.06 | 3.13% | do item
11.4.04 | Disjuntor termomagnético bipolar - DIN - 40 A | 93665 | pç | 1 | 58.37 | 71.38 | 71.38 | 3.39% | do item
11.4.05 | Dispositivo de Proteção contra Sobretensões Transitórias - 175 V - 40 kA |  | pç | 3 |  | 0 | 0 | 0% | do item
| Sub total | [5 empty] | 225.29
11.5 | Eletrodutos | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | 31.93 | TOTAL
11.5.01 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91844 | m | 37 | 4.45 | 5.44 | 201.28 | 9.56% | do item
11.5.02 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91846 | m | 8 | 6.21 | 7.59 | 60.72 | 2.88% | do item
| Sub total | [5 empty] | 262
11.6 | Luminárias e lâmpadas | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | 31.93 | TOTAL
11.6.01 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 97592 | pç | 7 | 95.48 | 116.77 | 218.4 | 10.37% | do item
| Sub total | [5 empty] | 218.4
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 11 | 2104.9 | 2.81% | da obra
12 | REVESTIMENTO DE PAREDE
12.1 | Chapisco | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
12.1.01 | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. AF _06/2014 | 87878 | m² | 37.34 | 3.11 | 3.8 | 141.89 | 1.77% | do item
12.1.02 | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como alvenaria de fachadas com a presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. AF _06/2014 | 87905 | m² | 41.38 | 6.2 | 7.58 | 313.66 | 3.92% | do item
| Sub total | [5 empty] | 455.55
12.2 | Reboco | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
12.2.01 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em em faces internas de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20 mm, com execução de taliscas.. AF_06/2014. | 87775 | m² | 21.69 | 40.63 | 24.55 | 532.48 | 6.66% | do item
| Sub total | [5 empty] | 532.48
12.3 | Emboço | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
12.3.01 | Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em faces internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², espessura de 20 mm, com execução de taliscas.. AF_06/2014 | 87531 | m² | 20.88 | 25.28 | 30.91 | 645.4 | 8.08% | do item
12.3.02 | Emboço ou massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura 25mm. AF_03/2015 | 87775 | m² | 17.98 | 40.63 | 49.69 | 893.42 | 11.18% | do item
| Sub total | [5 empty] | 1538.82
12.4 | Revestimento Cerâmico | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
12.4.01 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes | 87265 | m² | 20.88 | 51.46 | 62.93 | 1313.97 | 16.45% | do item
12.4.02 | Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 2,5 x 2,5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em paredes sem vãos. AF_10/2014 | 88787 | m² | 17.98 | 188.48 | 230.51 | 4144.56 | 51.9% | do item
| Sub total | [5 empty] | 5458.53
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 12 | 7985.38 | 10.68% | da obra
13 | REVESTIMENTO DE PISO
13.1 | Preparo | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
13.1.01 | Regularização e compactação manual de terreno | 72961 | m² | 98.4 | 1.32 | 1.61 | 158.42 | 3.2% | do item
13.1.02 | Aterro interno (edificações) compactado manualmente | 96995 | m³ | 13.62 | 36.14 | 44.19 | 601.86 | 12.16% | do item
| Sub total | [5 empty] | 760.28
13.2 | Piso | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
13.2.01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 94991 | m² | 6.77 | 417.05 | 510.05 | 3453.03 | 69.78% | do item | 87.24
13.2.03 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | 87250 | m² | 12.45 | 31.68 | 38.74 | 482.31 | 9.74% | do item | 12.45
13.2.04 | Piso podotátil de concreto - direcional e alerta, *40 X 40 X 2,5*cm | 36178 | unid | 12 | 4.64 | 5.67 | 68.04 | 1.37% | do item
13.2.04 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | 98689 | m² | 1.7 | 88.69 | 108.46 | 184.38 | 3.72% | do item
| Sub total | [5 empty] | 4187.76
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 13 | 4948.04 | 6.61% | da obra
14 | PINTURA
14.1 | Selador e Emassamento | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
14.1.01 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. AF_06/2014 | 88485 | m² | 23.33 | 1.98 | 2.42 | 56.45 | 1.69% | do item
| Sub total | [5 empty] | 56.45
14.2 | Pintura | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
14.2.01 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014 | 88489 | m² | 23.33 | 10.73 | 13.12 | 306.08 | 9.2% | do item
14.2.02 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos c/ zarcão sobre esquadrias de ferro | 73924/001 | m² | 3.36 | 23.29 | 28.48 | 95.69 | 2.87% | do item
14.2.03 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | 95468 | m² | 67.18 | 34.92 | 42.7 | 2868.58 | 39.02% | do item
| Sub total | [5 empty] | 3270.35
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 14 | 3326.8 | 4.45% | da obra
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Cód. SINAPI | UN | QUANT. | P. SINAPI | P. UNIT. | TOTAL
15.1.01 | Limpeza final da obra | 9537 | m² | 13.62 | 1.73 | 2.11 | 28.73 | 100% | do item
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 15 | 28.73 | 0.03% | da obra
|  |  |  | TOTAL DA OBRA |  |  | 74751.6
RODRIGO ANGELO ZANIN |  | ANA PAULA KRAMBEK SILVA ROCHA
Arquiteto CAU A30038-1 matric. 2819-3 |  | Gerente de Obras
Note on H7: Gerob: Neste campo deve ser informado o BDI adotado. Exemplo: para BDI 25,05%, digite 1,2505.
Note on J14: Percentual do Item em relação ao custo da etapa/item. Este será usado para acompanhamento da medição durante a execução.
Note on J15: Percentual do Item em relação ao custo da etapa/item. Este será usado para acompanhamento da medição durante a execução.
Note on J25: Gerob: Percentual do Item em relação ao custo total da obra. Este será usado para acompanhamento da medição durante a execução.

## RESUMO - Abrigo M. Taxi
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE OBRAS
Obra : | ABRIGO MOTO TAXI
Local : | Av. Jateí-entre Rua Acácias e Rua Gardênia (Rodoviária).
Resp. Téc. : | Rodrigo Angelo Zanin - Arquiteto CAU A30038-1
Data : | 2019-09-01 | índice R$ / m² | 5488.37
Área : | 13.62 | m²
RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10081.97 | 13.49%
2 | INFRA ESTRUTURA | 6429.65 | 8.6%
3 | SUPRA ESTRUTURA | 6260.85 | 8.38%
4 | ALVENARIA | 3441.56 | 4.6%
5 | ESQUADRIAS | 10595.68 | 14.17%
6 | COBERTURA | 7349.93 | 9.83%
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1035.85 | 1.39%
8 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAS | 1702.39 | 2.28%
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 8693.77 | 11.63%
10 | LOUÇAS, METAIS E DIVISÓRIAS | 766.1 | 1.02%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2104.9 | 2.82%
12 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 7985.38 | 10.68%
13 | REVESTIMENTO DE PISO | 4948.04 | 6.62%
14 | PINTURA | 3326.8 | 4.45%
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 28.73 | 0.04%
| TOTAL SERVIÇOS | 74751.6 | 100%
RODRIGO ANGELO ZANIN
Arquiteto CAU A30038-1 matric. 2819-3

## cron - Abrigo M. Taxi
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE OBRAS
ABRIGO MOTO TAXI
Av. Jateí-entre Rua Acácias e Rua Gardênia (Rodoviária).
Rodrigo Angelo Zanin - Arquiteto CAU A30038-1
43709
CRONOGRAMA GERAL DE INVESTIMENTO
0.83188
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - TOTAL SERVIÇOS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DO C. Conv. IDOSO | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO % | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  |  | 30 DIAS |  |  | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS |  |  | 120 DIAS |  |  | 150 DIAS
|  |  |  | VALOR | SIMPL. % | ACUM. % | VALOR | SIMPL. % | ACUM. % | VALOR | SIMPL. % | ACUM. % | VALOR | SIMPL. % | ACUM. % | VALOR | SIMPL. % | ACUM. % | VALOR |  | SIMPL. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10081.97 | 13.49% | 10081.97 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10081.97 | 100 | 100 | 0
2 | INFRA ESTRUTURA | 6429.65 | 8.601% | 6429.65 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 6429.65 | 100 | 100 | 0
3 | SUPRA ESTRUTURA | 6260.85 | 8.376% | 1878.255 | 30 | 30 | 3130.425 | 50 | 80 | 1252.17 | 20 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 6260.85 | 100 | 100 | 0
4 | ALVENARIA | 3441.56 | 4.604% | 1032.468 | 30 | 30 | 1720.78 | 50 | 80 | 688.312 | 20 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 3441.56 | 100 | 100 | 0
5 | ESQUADRIAS | 10595.68 | 14.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6357.408 | 60 | 60 | 4238.272 | 40 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10595.68 | 100 | 100 | 0
6 | COBERTURA | 7349.93 | 9.832% | 0 | 0 | 0 | 734.993 | 10 | 10 | 2939.972 | 40 | 50 | 1837.4825 | 25 | 75 | 1837.4825 | 25 | 100 | 7349.93 | 100 | 100 | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1035.85 | 1.386% | 0 | 0 | 0 | 310.755 | 30 | 30 | 621.51 | 60 | 90 | 51.7925 | 5 | 95 | 51.7925 | 5 | 100 | 1035.85 | 100 | 100 | 0
8 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAS | 1702.39 | 2.277% | 170.239 | 10 | 10 | 510.717 | 30 | 40 | 510.717 | 30 | 70 | 425.5975 | 25 | 95 | 85.1195 | 5 | 100 | 1702.39 | 100 | 100 | 0
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 8693.77 | 11.63% | 2173.4425 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 3477.508 | 40 | 65 | 3042.8195 | 35 | 100 | 8693.77 | 100 | 100 | 0
10 | LOUÇAS, METAIS E DIVISÓRIAS | 766.1 | 1.025% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.44 | 40 | 40 | 459.66 | 60 | 100 | 766.1 | 100 | 100 | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2104.9 | 2.816% | 0 | 0 | 0 | 568.323 | 27 | 27 | 610.421 | 29 | 56 | 505.176 | 24 | 80 | 420.98 | 20 | 100 | 2104.9 | 100 | 100 | 0
12 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 7985.38 | 10.68% | 0 | 0 | 0 | 3593.421 | 45 | 45 | 4391.959 | 55 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 7985.38 | 100 | 100 | 0
13 | REVESTIMENTO DE PISO | 4948.04 | 6.619% | 0 | 0 | 0 | 989.608 | 20 | 20 | 989.608 | 20 | 40 | 2968.824 | 60 | 100 | 0 | 0 | 100 | 4948.04 | 100 | 100 | 0
14 | PINTURA | 3326.8 | 4.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.118 | 13.5 | 13.5 | 2877.682 | 86.5 | 100 | 0 | 0 | 100 | 3326.8 | 100 | 100 | 0
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 28.73 | 0.03843% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.73 | 100 | 100 | 28.73 | 100 | 100 | 0
SUB-TOTAL |  | 74751.6 | 100% | 21766.0245 | 29.12% |  | 11559.022 | 15.46% |  | 18811.195 | 25.16% |  | 16688.7745 | 22.33% |  | 5926.584 | 7.928% |  | 0 | 1 | 0 | deve ser igual a 0,0
ACUMULADO |  | 74751.6 | 100% | 21766.0245 | 29.12% |  | 33325.0465 | 44.58% |  | 52136.2415 | 69.75% |  | 68825.016 | 92.07% |  | 74751.6 | 100% |  | 0 | 3.3552 | deve ser igual a 0,0
CONCEDENTE |  | 305175 | 78.44% | 17073.26 | 78.44% |  | 9066.89 | 78.44% |  | 14755.5 | 78.44% |  | 13090.67 | 78.44% |  | 4648.81 | 78.44% |  | 58635.13
PROPONENTE |  | 83849.15 | 21.56% | 4692.76 | 21.56% |  | 2492.13 | 21.56% |  | 4055.7 | 21.56% |  | 3598.1 | 21.56% |  | 1277.77 | 21.56% |  | 16116.46
[19 empty] | -0.01 |  | deve ser igual a 0,0
RODRIGO ANGELO ZANIN
Arquiteto CAU A30038-1 matric. 2819-3
Note on B11: Prefeitura Municipal de Naviraí: ALÍQUOTA

## Mcalc - Abrigo M. Taxi
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE OBRAS
ABRIGO MOTO TAXI
Av. Jateí-entre Rua Acácias e Rua Gardênia (Rodoviária).
Rodrigo Angelo Zanin - Arquiteto CAU A30038-1
MEMÓRIA DE CÁLCULO | ABRIGO MOTO TAXI
SERVIÇOS PRELIMINARES
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
Placa de obra
|  |  | Quant. | un | Altura | un | Comp. | un | Total
Placa de obra |  |  | 1 | un | 2 | m | 4 | m | 8 | m²
|  |  | TOTAL | Placa de obra |  |  |  |  | 8 | m²
|  |  | TOTAL PLACA | [5 empty] | 8 | m²
Limpeza do terreno
|  |  | Quant. | un | Largura | un | Comp. | un | Total
|  |  | 1 | un | 2.5 | m | 5.45 | m | 13.62 | m²
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 13.62 | m²
Ligações provisórias de água potável e esgoto sanitário
[9 empty] | Quant. | un
[9 empty] | 1 | un
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 1 | un
Ligações provisórias de energia elétrica (baixa tensão)
[9 empty] | Quant. | un
[9 empty] | 1 | un
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 1 | un
Tapume de chapa de madeira compensada e: 6 mm
|  |  | Quant. | un | Largura | un | Comp. | un | Area
Tapume |  |  | 1 | un | 2.2 | m | 32 | m | 70.4 | m²
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 70.4 | m²
Locação da Obra
Total
[9 empty] | 98.4 | m²
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 98.4 | m²
SERVIÇOS DE TERRA | 1.3
Escavações | 1.3. 01
| Quantidade |  | Comp. |  | Larg. |  | Altura |  | volume
BLOCO B1 | 6 | un. | 0.5 | m | 0.5 | m | 0.4 | m | 0.6 | m³
VB1 | 1 | un. | 2.2 | m | 0.3 | m | 0.3 | m | 0.19 | m³
VB2 | 1 | un. | 2.2 | m | 0.3 | m | 0.3 | m | 0.19 | m³
VB3 | 1 | un. | 2.2 | m | 0.3 | m | 0.3 | m | 0.19 | m³
VB4 | 1 | un. | 5.2 | m | 0.3 | m | 0.3 | m | 0.46 | m³
VB5 | 1 | un. | 5.2 | m | 0.3 | m | 0.3 | m | 0.46 | m³
[5 empty] | TOTAL DE ESCAVAÇÕES |  |  |  | 2.09 | m³
Apiloamento | 1.3. 02
| Quantidade |  | Larg. |  | Comp. |  |  |  | área
BLOCO B1 | 8 | un. | 0.5 | m | 0.5 | m |  |  | 2 | m²
VB1 | 1 | un. | 2.2 | m | 0.3 | m |  |  | 0.66 | m²
VB2 | 1 | un. | 2.2 | m | 0.3 | m |  |  | 0.66 | m²
VB3 | 1 | un. | 2.2 | m | 0.3 | m |  |  | 0.66 | m²
VB4 | 1 | un. | 5.2 | m | 0.3 | m |  |  | 1.56 | m²
VB5 | 1 | un. | 5.2 | m | 0.3 | m |  |  | 1.56 | m²
[5 empty] | TOTAL DE APILOAMENTO |  |  |  | 7.1 | m²
REATERRO | 1.3. 03
| Quantidade | [7 empty] | volume
Escavações | [8 empty] | 2.09 | m³
| Escavações |  | Fundações | [5 empty] | volume
Escavações - volume fundações | 2.09 | m³ | 1.8 | m³ |  |  |  |  | 0.29 | m³
Volume + 30% | [8 empty] | 0.37 | m³
[5 empty] | TOTAL DE REATERRO |  |  |  | 0.37 | m³
INFRA-ESTRUTURA
Estaca concreto armado
|  |  | Quant. |  | comp. |  |  |  | Total
Ø25CM |  |  | 6 | un | 4 | m |  |  | 24 | m
[5 empty] | TOTAL DE ESTACA |  |  |  | 24 | m
INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA
Forma total |  |  | 24.21 | m² |  |  |  | = | 24.21 | m²
TOTAL Armadura CA-50 |  |  | 65.2 | Kg |  |  |  | = | 65.2 | Kg
TOTAL Armadura CA-60 |  |  | 34 | Kg |  |  |  | = | 34 | Kg
Concreto total |  |  | 1.88 | m³ |  |  |  | = | 1.88 | m³
Impermeabilizações |  |  | 24.21 | m² |  |  |  | = | 24.21 | m²
TOTAL INFRA ESTRUTURA
Escavações | [7 empty] | = | 2.09 | m³
Apiloamento | [7 empty] | = | 7.1 | m²
Reaterro | [7 empty] | = | 0.37 | m³
Forma total | [7 empty] | = | 24.21 | m²
TOTAL Armadura CA-50 | [7 empty] | = | 65.2 | Kg
TOTAL Armadura CA-60 | [7 empty] | = | 34 | Kg
Concreto total | [7 empty] | = | 1.88 | m³
Impermeabilizações | [7 empty] | = | 24.21 | m²
SUPRA-ESTRUTURA
TOTAL SUPRA ESTRUTURA
Forma total | [7 empty] | = | 39.56 | m²
TOTAL Armadura CA-50 | [7 empty] | = | 143.8 | Kg
TOTAL Armadura CA-60 | [7 empty] | = | 68.3 | Kg
Concreto total | [7 empty] | = | 1.95 | m³
ALVENARIA COM TIJOLOS FURADOS, ESPESSURA DE 9cm |  |  | 4.1.1
|  |  | Quant. | un | Metragem | un | Altura | un | Total
Mureta frontal |  |  | 0 | un | 0.8 | m | 0.9 | m | 0 | m²
Mureta da lateral direita e esquerda |  |  | 0 | un | 3.1 | m | 0.9 | m | 0 | m²
Área da parede divisória do banheiro e sala |  |  | 1 | un | 2.2 | m | 2.9 | m | 6.38 | m²
Área efetiva das paredes da platibanda |  |  | 1 | un | 8.1 | m | 1.5 | m | 12.15 | m²
|  |  | TOTAL | 4.1.1 |  |  |  |  | 18.53 | m²
ALVENARIA COM TIJOLOS FURADOS, ESPESSURA DE 14cm |  |  | 4.1.2
|  |  | Quant. | un | Perímetro | un | Altura | un | Total
Paredes do banheiro exceto a parede divisória com sala |  |  | 1 | un | 6.2 | m | 2.9 | m | 17.98 | m²
|  |  | TOTAL | 4.1.2 |  |  |  |  | 17.98 | m²
TOTAL ÁREA EFETIVA TOTAL DE PAREDES EM ALVENARIA | [8 empty] | 36.51 | m²
COBERTURA
Tesoura | 6.1.01
|  |  | Quant. | un | Largura | un | Altura | un | Total
|  |  | 4 | un | 5.35 |  | 0.55 | m | 5.88 | m²
|  |  | TOTAL |  | 6.1.01 |  |  |  | 5.88 | m²
Trama de aço ( terças e caibros) | 6.1.02
|  |  | Quant. | un | Largura | un | Comp. | un | Total
|  |  | 1 | m | 5.16 |  | 6.75 | m | 34.83 | m²
|  |  | TOTAL |  | 6.1.02 |  |  |  | 34.83 | m²
Cobertura com telha de aço zincado, esp. de 0,5 mm | 6.1.03
|  |  | Quant. | un | Largura | un | Comp. | un | Total
|  |  | 1 | m | 5.16 |  | 6.75 | m | 34.83 | m²
|  |  | TOTAL |  | 6.1.02 |  |  |  | 34.83 | m²
Calha em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 50cm | 6.1.04
[5 empty] | Quant. | un | Metragem | un | Total
Calha do abrigo |  |  |  |  | 1 | un | 8.45 | m | 8.45 | m
Calha da cobertura platibanda banheiro |  |  |  |  | 1 | un | 1.55 | m | 1.55 | m
Calha da cobertura platibanda banheiro |  |  |  |  | 1 | un | 2.5 | m | 2.5 | m
|  |  | TOTAL |  | 6.1.03 |  |  |  | 12.5 | m
Rufo (platibanda)em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm | 6.1.05
[5 empty] | Quant. | un | Metragem | un | Total
Rufo do abrigo |  |  |  |  | 1 | un | 27.8 | m | 27.8 | m
Rufo da cobertura platibanda banheiro |  |  |  |  | 1 | un | 1.95 | m | 1.95 | m
Rufo da cobertura - platibanda |  |  |  |  | 1 | un | 5.95 | m | 5.95 | m
|  |  | TOTAL |  | 6.1.04 |  |  |  | 35.7 | m
Forro de PVC, largura da régua 10cm | 6.1.06
|  |  | Quant. | un | Largura | un | Comp. | un | Total
Área interna do abrigo |  |  | 1 |  | 2.2 |  | 3.45 | m | 7.59 | m²
Área interna do abrigo |  |  | 1 |  | 1.5 |  | 2.1 | m | 3.15 | m²
Área externa do abrigo |  |  | 1 |  | 1.95 |  | 6.75 | m | 13.16 | m²
Área externa do abrigo |  |  | 2 |  | 2.5 |  | 0.65 | m | 1.62 | m²
Área externa do abrigo |  |  | 1 |  | 0.8 |  | 6.75 | m | 5.4 | m²
|  |  | TOTAL |  | 6.1.05 |  |  |  | 30.92 | m²
REVESTIMENTO DE PAREDES
CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS |  |  | 12.1.01
|  |  | Quant. | un | Metragem | un | Altura | un | Total
Mureta frontal |  |  | 0 | un | 0.75 | m | 1.05 | m | 0 | m²
Mureta da lateral direita e esquerda - somado o requadro da mureta |  |  | 0 | un | 3.1 | m | 1.05 | m | 0 | m²
Área da parede divisória do banheiro e sala |  |  | 2 | un | 2.2 | m | 2.9 | m | 12.76 | m²
Pilares |  |  | 2 | un | 0.7 | m | 2 | m | 2.8 | m²
Pilares |  |  | 2 | un | 0.5 | m | 0.9 | m | 0.9 | m²
Paredes do banheiro exceto a parede divisória com sala |  |  | 1 | un | 7.2 | m | 2.9 | m | 20.88 | m²
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 37.34 | m²
CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS |  |  | 12.1.02
|  |  | Quant. | un | Metragem | un | Altura | un | Total
Mureta frontal |  |  | 0 | un | 0.8 | m | 1.05 | m | 0 | m²
Mureta da lateral direita e esquerda |  |  | 0 | un | 3.6 | m | 1 | m | 0 | m²
Área efetiva das paredes da platibanda |  |  | 1 | un | 8.1 | m | 1.5 | m | 12.15 | m²
Área efetiva das paredes da platibanda |  |  | 1 | un | 7.5 | m | 1.5 | m | 11.25 | m²
Paredes do banheiro exceto a parede divisória com sala |  |  | 1 | un | 6.2 | m | 2.9 | m | 17.98 | m²
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 41.38 | m²
REBOCO EM PAREDES INTERNAS |  |  | 12.2.01
|  |  | Quant. | un | Metragem | un | Altura | un | Total
Mureta frontal |  |  | 0 | un | 0.75 | m | 1.05 | m | 0 | m²
Mureta da lateral direita e esquerda - somado o requadro da mureta |  |  | 0 | un | 3.1 | m | 1.05 | m | 0 | m²
Área da parede divisória do banheiro e sala |  |  | 1 | un | 2.2 | m | 2.9 | m | 6.38 | m²
Pilares |  |  | 2 | un | 0.7 | m | 2.9 | m | 4.06 | m²
Área efetiva das paredes da platibanda |  |  | 1 | un | 7.5 | m | 1.5 | m | 11.25 | m²
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 21.69 | m²
REBOCO EM PAREDES INTERNAS - p/CERÂMICA |  |  | 12.3.01
|  |  | Quant. | un | Metragem | un | Altura | un | Total
Paredes do banheiro |  |  | 1 | un | 7.2 | m | 2.9 | m | 20.88 | m²
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 20.88 | m²
REBOCO EM PAREDES EXTERNAS - p/ CERÂMICA |  |  | 12.3.02
|  |  | Quant. | un | Metragem | un | Altura | un | Total
Mureta frontal |  |  | 0 | un | 0.8 | m | 1.05 | m | 0 | m²
Mureta da lateral direita e esquerda - somado o requadro da mureta |  |  | 0 | un | 3.6 | m | 1.05 | m | 0 | m²
Paredes do banheiro exceto a parede divisória com sala |  |  | 1 | un | 6.2 | m | 2.9 | m | 17.98 | m²
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 17.98 | m²
REBOCO EM PAREDES EXTERNAS |  |  | 7.6
|  |  | Quant. | un | Metragem | un | Altura | un | Total
Área efetiva das paredes da platibanda |  |  | 1 | un | 15.9 | m | 1.5 | m | 23.85 | m²
Área efetiva das paredes da platibanda |  |  | 1 | un | 14.7 | m | 1.35 | m | 19.84 | m²
Pilares |  |  | 2 | un | 0.5 | m | 2.9 | m | 2.9 | m²
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 46.59 | m²
REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  | 12.4.01
|  |  | Quant. | un | Metragem | un | Altura | un | Total
Paredes do banheiro |  |  | 1 | un | 7.2 | m | 2.9 | m | 20.88 | m²
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 20.88 | m²
REVESTIMENTO PASTLHA |  |  | 12.4.02
|  |  | Quant. | un | Metragem | un | Altura | un | Total
Mureta frontal |  |  | 0 | un | 0.95 | m | 1.05 | m | 0 | m²
Mureta da lateral direita e esquerda - somado o requadro da mureta |  |  | 0 | un | 3.6 | m | 1.05 | m | 0 | m²
Paredes do banheiro exceto a parede divisória com sala |  |  | 1 | un | 6.2 | m | 2.9 | m | 17.98 | m²
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 17.98 | m²
ESQUADRIAS
JANELAS | VIDRO TEMPERADO |  | 5.1.1
|  |  | Quant. | un | Largura | un | altura | un | Total
Fechamento lateral basculante |  |  | 2 | un | 3.6 | m | 0.7 | m | 5.04 | m²
Fechamento lateral fixo |  |  | 1 | un | 3.6 | m | 2.2 | m | 7.92 | m²
Fechamento lateral fixo |  |  | 1 | un | 2.7 | m | 2.2 | m | 5.94 | m²
Fixo da parte frontal |  |  | 1 | un | 2.5 | m | 2.9 | m | 7.25 | m²
Fixo - acima da porta |  |  | 1 | un | 0.9 | m | 0.7 | m | 0.63 | m²
Janela de correr do banheiro |  |  | 1 | un | 0.6 | m | 0.8 | m | 0.48 | m²
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 27.26 | m²
PORTAS | VIDRO TEMPERADO |  | 5.1.2
|  |  | Quant. | un | Largura | un | altura | un | Total
porta PVT – 0,90 x 2,10 |  |  | 1 | un | 0.9 | m | 2.1 | m | 1.89 | m²
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 1.89 | m²
PORTAS E JANELAS | AÇO |  | 5.2.1
|  |  | Quant. | un | Largura | un | altura | un | Total
P80AC – 0,80 x 2,10 |  |  | 1 | m | 0.8 | m | 2.1 | m | 1.68 | m²
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 1.68 | m²
SERVIÇOS CONSTRUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO
Regularização e compactação manual de terreno | 13.1.01
( largura x comprimento x quantidade ) |  |  | Quant. |  |  |  | Área |  | Área
Piso de concreto desempenado |  |  | 1 | un |  |  | 98.4 | m² | 98.4 | m²
.
|  |  | TOTAL |  | 13.1.01 |  |  |  | 98.4 | m²
Aterro interno (edificações) compactado manualmente | 13.1.02
( largura x comprimento x quantidade ) |  |  | Quant. |  | Largura |  | Comprimento |  | Área
Abrigo para moto-táxi |  |  | 1 | un | 2.5 | m | 5.45 | m | 13.62 | m²
.
|  |  | TOTAL |  | 13.1.02 |  |  |  | 13.62 | m²
Piso em concreto 20 Mpa usinado | 13.2.01
( largura x comprimento x quantidade ) |  |  | Quant. |  | Comprimento |  | espessura |  | Área
|  |  | 1 | un | 96.81 | m² | 0.07 | m² | 6.77 | m²
|  |  | TOTAL |  | 13.2.01 |  |  |  | 6.77 | m²
Camada em lastro de concreto simples e= 5cm | 13.2.02
( largura x comprimento x quantidade ) |  |  | Quant. |  | Largura |  | Comprimento |  | Área
|  |  | 1 | un | 2.5 | m | 5.45 | m | 13.62 | m²
|  |  | TOTAL |  | 13.2.02 |  |  |  | 13.62 | m²
Piso ceramico | 13.2.03
( largura x comprimento x quantidade ) |  |  | Quant. |  | Largura |  | Comprimento |  | Área
|  |  | 1 |  | 2.2 |  | 3.45 | m | 7.59 | m²
|  |  | 1 |  | 1.5 |  | 2.1 | m | 3.15 | m²
|  |  | TOTAL |  | 13.2.03 |  |  |  | 10.74 | m²
Soleira de granito cinza polido | 13.2.04
( largura x comprimento x quantidade ) |  |  | Quant. |  | Largura |  | Comprimento |  | Área
Porta acesso |  |  | 1 |  |  |  | 0.8 | m | 0.8 | m
porta sanitário |  |  | 1 |  |  |  | 0.9 | m | 0.9 | m
|  |  | TOTAL |  | 13.2.04 |  |  |  | 1.7 | m
SERVIÇOS CONSTRUÇÃO | PINTURA
SELADOR | 14.1.01
|  |  | Quant. | un | Metragem | un | Altura | un | Total
Mureta frontal |  |  |  | un | 0.6 | m | 0.9 | m | 0 | m²
Mureta da lateral direita e esquerda |  |  |  | un | 3.1 | m | 0.9 | m | 0 | m²
Área da parede divisória do banheiro e sala |  |  | 1 | un | 2.2 | m | 2.9 | m | 6.38 | m²
Pilares |  |  | 2 | un | 0.5 | m | 0.9 | m | 0.9 | m²
Pilares |  |  | 2 | un | 1.2 | m | 2 | m | 4.8 | m²
Área efetiva das paredes da platibanda |  |  | 1 | un | 7.5 | m | 1.5 | m | 11.25 | m²
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 23.33 | m²
PINTURA INTERNA | 14.2.01
|  |  | Quant. | un | Metragem | un | Altura | un | Total
Mureta frontal |  |  |  | un | 0.6 | m | 0.9 | m | 0 | m²
Mureta da lateral direita e esquerda |  |  |  | un | 3.1 | m | 0.9 | m | 0 | m²
Área da parede divisória do banheiro e sala |  |  | 1 | un | 2.2 | m | 2.9 | m | 6.38 | m²
Pilares |  |  | 2 | un | 0.5 | m | 0.9 | m | 0.9 | m²
Pilares |  |  | 2 | un | 1.2 | m | 2 | m | 4.8 | m²
Área efetiva das paredes da platibanda |  |  | 1 | un | 7.5 | m | 1.5 | m | 11.25 | m²
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 23.33 | m²
PINTURA EM ESQUADRIAS | 14.2.02
|  |  | Quant. | un | Largura | un | altura | un | Total x 2
Porta do banheiro – PA – 0,80 x 2,10 |  |  | 1 |  | 0.8 | m | 2.1 | m | 3.36 | m
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 3.36 | m²
Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), uma demão | 14.2.03
|  |  | Quant. | un | perímetro | un | altura | un | Total x 2
Platibanda da cobertura |  |  | 2 |  | 37.33 | m | 0.65 | m | 48.52 | m²
|  |  | Quant. | un | Largura | un | altura | un | Total
Estrutura metálica da cobertura |  |  | 4 |  | 5.45 | m | 6.85 | m | 18.66 | m²
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 67.18 | m²
PINTURA NA ESTRUTURA DA COBERTURA | 14.2.04
|  |  | Quant. | un | perímetro | un | altura | un | Total x 2
Platibanda da cobertura |  |  | 2 |  | 37.33 | m | 0.65 | m | 48.52 | m²
|  |  | Quant. | un | Largura | un | altura | un | Total
Estrutura metálica da cobertura |  |  | 4 |  | 5.45 | m | 6.85 | m | 18.66 | m²
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 67.18 | m²
RODRIGO ANGELO ZANIN
Arquiteto CAU A30038-1 matric. 2819-3