## DADOS
DADOS DA OBRA
PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
LOCAL: | AV. NOVA ANDRADINA - NAVIRAÍ/MS
Nº DO CONTRATO:
DADOS DO EMPREEDIMENTO E OBRA
DESCRIÇÃO DA OBRA: | REFORMA CRECHE MARIA JOSÉ DA SILVA CANÇADO
ENCARGOS: | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)
BDI | 28,82%
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO : | MAR/2021 DES.
RESPONSÁVEL PELA OBRA
NOME: | FABIANO COSTA
PROFISSÃO: | ARQUITETO
CREA/CAU: | A30439-5
ART/RRT: | 1320190024301
DATA DO PREENCHIMENTO: | 2021-07-19
RESPONSÁVEL PELO TOMADOR
NOME: | RHAIZA REJANE NEME DE MATOS
CARGO: | PREFEITO MUNICIPAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
COMPOSIÇÕES
CRONOGRAMA
COTAÇÕES

## referencia (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO | NILDO ALVES ALBRES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | EDERVAN GUSTAVO SPROTTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA | KAZUTO HORII
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO | AGUINALDO DOS SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL | JOSÉ PAULO PALEARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | NELSON CINTRA RIBEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | RHAIZA REJANE NEME DE MATOS
SINAPI
AGESUL
AGESUL-INFRA
SICRO
SBC
COMPOSIÇÃO
COTAÇÃO

## Planilha3 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## BDI
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013 Rev 02
DADOS INICIAIS
TIPO DE OBRA: | Construção de edificios
ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | SIM
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
TRIBUTOS (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | 3.65%
ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
5% |  | 100%
,
ISS LÍQUIDO | 5%
|  | TOTAL IMPOSTOS |  | 8.65%
*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.
VERFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado | Cálculo arredondado
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 3% | 3%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8% | 0.8%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97% | 0.97%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59% | 0.59%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16% | 6.16%
Impostos |  |  |  | 8.65% | 8.65%
BDI CALCULADO |  |  | 22.47% |  |  | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
BDI CONFORME
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
LIMITES DO BDI | 20.34% | 22.12% | 25%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO: |  |  | 28.82% |  |  | UTILIZAR BDI C/ DESONERAÇÃO
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 4.5% | TOTAL IMPOSTOS |  | 13.15% | 13.15%
BANCO DE DADOS
[8 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[14 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[13 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | #REF!
[14 empty] | 1.65% | 7.6% | VALOR DA NOTA - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO (AQUISIÇÃO DE INSUMOS) | #REF!
[12 empty] | 100 | Construção de edificios
[12 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[12 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[12 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[12 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[12 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[12 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[12 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[12 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[12 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[12 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[12 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[12 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[12 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[12 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[12 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[12 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[12 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[8 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[7 empty] | BDI | 100 | 20.34% | 22.12% | 25% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[7 empty] | Administração Central | 101 | 3% | 4% | 5.5% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[7 empty] | Seguro e Garantia | 102 | 0.8% | 0.8% | 1% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[7 empty] | Risco | 103 | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[7 empty] | Despesas Financeiras | 104 | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[7 empty] | Lucro | 105 | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[12 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[12 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[12 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[9 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[12 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%

## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ |  |  |  | SINAPI: MAI/2021 DES.
PROJETO: REFORMA CRECHE MARIA JOSÉ DA SILVA CANÇADO |  |  |  | AGESUL: JAN/2021 DES.
LOCAL: AV. NOVA ANDRADINA - NAVIRAÍ/MS |  |  |  | SBC: MAR/2021 DES.
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS) |  |  |  | BDI: 28,82%
1.2882
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL C/ BDI (R$) | % OBRA
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMPOSIÇÃO | CMP 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 7.88 | CONFORME NORMA | 302.05 | 389.1 | 3066.1 | 6.705%
1.2 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 12 | 4*2 | 681,56 | 877.98 | 10535.76 | 23.04%
1.3 | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 50 | 4*3 | 97,84 | 126.03 | 6301.5 | 13.78%
1.4 | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 12 | 4*4 | 873,24 | 1124.9 | 13498.8 | 29.52%
1.5 | SINAPI | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 12 | 4*5 | 464,24 | 598.03 | 7176.36 | 15.69%
1.6 | AGESUL | 201002161 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) /UN | UN | 20 | 2,5 SEMANAS * 6 MESES DE OBRA | 200 | 257.64 | 5152.8 | 11.27%
[8 empty] | Subtotal 1.0= | 45731.32 | 100%
[8 empty] | Total 1.0= | 45731.32 | 8.441% |  |  | Verifique
2.0 |  |  | REFORMA
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [10 empty] | TABELA ENTULHOS
2.1.1 |  |  | DEMOLIÇÃO
2.1.1.1 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 412.36 | 0 | 8,95 | 11.52 | 4750.38 | 45.09%
2.1.1.2 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 195.22 | 48,40M2*0.12 | 2,23 | 2.87 | 560.28 | 5.318%
2.1.1.3 | AGESUL | 201002036 | DEMOLICAO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO /M2 | M2 | 808.77 | 48,40M2*0.13 | 5.02 | 6.46 | 5224.65 | 49.59%
[8 empty] | Subtotal 2.1.1= | 10535.31 | 100%
[8 empty] | Total 2.1.1= | 10535.31 | 1.945%
2.1.2 |  |  | RETIRADA
2.1.2.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 170.15 | 48,40M2*0.16 | 2,38 | 3.06 | 520.65 | 7.435%
2.1.2.2 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 170.15 | 48,40M2*0.17 | 5,12 | 6.59 | 1121.28 | 16.01%
2.1.2.3 | SINAPI | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 808.77 | 48,40M2*0.18 | 2,12 | 2.73 | 2207.94 | 31.53%
2.1.2.4 | AGESUL | 201002156 | RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE /M2 | M2 | 195.22 | 48,40M2*0.20 | 8.46 | 10.89 | 2125.94 | 30.36%
2.1.2.5 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 24 | FACHADA / DENTISTA / GUICHES / COZINHA / SALAS DO FUNDO | 8,21 | 10.57 | 253.68 | 3.622%
2.1.2.6 | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 27 | FACHADA / DENTISTA / GUICHES / COZINHA / SALAS DO FUNDO | 5,98 | 7.7 | 207.9 | 2.969%
2.1.2.7 | SINAPI | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 12 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA | 1,02 | 1.31 | 15.72 | 0.2245%
2.1.2.8 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 39.15 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA | 6,20 | 7.98 | 312.41 | 4.461%
2.1.2.9 | AGESUL | 201002310 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS /M | M | 20.4 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA | 3.63 | 4.67 | 95.26 | 1.36%
2.1.2.10 | COMPOSIÇÃO | CMP 02 | REMOÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO | UN | 11 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA | 10.03 | 12.92 | 142.12 | 2.029%
[8 empty] | Subtotal 2.1.2= | 7002.9 | 100%
[8 empty] | Total 2.1.2= | 7002.9 | 1.293%
2.2 |  |  | COBERTURA
2.2.1 | SINAPI | 94198 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 170.15 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA | 33,58 | 43.25 | 7358.98 | 14.14%
2.2.2 | SINAPI | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 170.15 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA | 61,19 | 78.82 | 13411.22 | 25.78%
2.2.3 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 20.4 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA | 73,53 | 94.72 | 1932.28 | 3.714%
2.2.4 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 62 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA | 20,78 | 26.76 | 1659.12 | 3.189%
2.2.5 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 137.29 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA | 57,00 | 73.42 | 10079.83 | 19.37%
2.2.6 | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 156.25 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA | 55,62 | 71.64 | 11193.75 | 21.52%
2.2.7 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 69 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA | 71,92 | 92.64 | 6392.16 | 12.29%
[8 empty] | Subtotal 2.2= | 52027.34 | 100%
[8 empty] | Total 2.2= | 52027.34 | 9.603%
2.3 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
2.3.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 68.73 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO | 3,34 | 4.3 | 295.53 | 0.2307%
2.3.2 | SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 641.45 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO | 27,00 | 34.78 | 22309.63 | 17.41%
2.3.3 | SINAPI | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 412.36 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO | 54,49 | 70.19 | 28943.54 | 22.59%
2.3.4 | SINAPI | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 195.22 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO | 30,90 | 39.8 | 7769.75 | 6.065%
2.3.5 | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 808.77 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO | 61,04 | 78.63 | 63593.58 | 49.64%
2.3.6 | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 437.5 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO | 9,23 | 11.89 | 5201.87 | 4.06%
[8 empty] | Subtotal 2.3= | 128113.9 | 100%
[8 empty] | Total 2.3= | 128113.9 | 23.65%
2.4 |  |  | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS
2.4.1 | AGESUL | 1101002010 | PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) /M2 | M2 | 39.15 | SALA DIRETORIA | 772.16 | 994.69 | 38942.11 | 100%
[8 empty] | Subtotal 2.4= | 38942.11 | 100%
[8 empty] | Total 2.4= | 38942.11 | 7.188%
2.5 |  |  | LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE
2.5.1 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
2.5.1.1 | AGESUL | 2001003023 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM /M2 | M2 | 3.24 | COZINHA / DENTISTA | 543.85 | 700.58 | 2269.87 | 6.604%
2.5.1.2 | SINAPI | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 12 | COZINHA / DENTISTA | 24,64 | 31.74 | 380.88 | 1.108%
2.5.1.3 | AGESUL | 2001003026 | FRONTAO/ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM H=10CM, ESP=2CM /M | M | 13.3 | COZINHA / DENTISTA | 56.61 | 72.92 | 969.83 | 2.822%
2.5.1.4 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 24 | COZINHA / DENTISTA | 182,95 | 235.67 | 5656.08 | 16.46%
2.5.1.5 | AGESUL | 2401001000 | ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR /UN | UN | 24 | COZINHA / DENTISTA | 173.26 | 223.19 | 5356.56 | 15.58%
2.5.1.6 | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 24 | COZINHA / DENTISTA | 185,41 | 238.84 | 5732.16 | 16.68%
2.5.1.7 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 24 | COZINHA / DENTISTA | 34,40 | 44.31 | 1063.44 | 3.094%
2.5.1.8 | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | COZINHA / DENTISTA | 289,21 | 372.56 | 2235.36 | 6.504%
2.5.1.9 | AGESUL | 1301003066 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE ACIONAMENTO HIDROMECANICO, FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO L.C., PRESSMATIC MESA COMPACT, REF.17160606, 1/2" DA DOCOL OU SIMILAR /UN | UN | 21 | COZINHA / DENTISTA | 220.13 | 283.57 | 5954.97 | 17.33%
2.5.1.10 | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23 | WC PCD I / II | 6,99 | 9 | 207 | 0.6023%
2.5.1.11 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23 | WC PCD I / II | 9,77 | 12.58 | 289.34 | 0.8418%
2.5.1.12 | AGESUL | 1301004064 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO /UN | UN | 12 | COZINHA / DENTISTA | 56.27 | 72.48 | 869.76 | 2.531%
2.5.1.13 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | COZINHA / DENTISTA | 57,05 | 73.49 | 881.88 | 2.566%
2.5.1.14 | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 15 | WC PCD I / II | 61,93 | 79.77 | 1196.55 | 3.481%
2.5.1.15 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | WC PCD I / II | 73,03 | 94.07 | 1034.77 | 3.011%
2.5.1.16 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | WC PCD I / II | 88,50 | 114 | 228 | 0.6634%
2.5.1.17 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | WC PCD I / II | 34,19 | 44.04 | 44.04 | 0.1281%
[8 empty] | Subtotal 2.5.1= | 34370.49 | 100%
[8 empty] | Total 2.5.1= | 34370.49 | 6.344%
2.6 |  |  | PINTURA
2.6.1 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1952.24 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 12,06 | 15.53 | 30318.28 | 20.17%
2.6.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 5141.02 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 12,23 | 15.75 | 80971.06 | 53.88%
2.6.3 | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 507.385 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 15,37 | 19.79 | 10041.14 | 6.682%
2.6.4 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1014.77 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 13,63 | 17.55 | 17809.21 | 11.85%
2.6.5 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 367.94 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 6,73 | 8.66 | 3186.36 | 2.12%
2.6.6 | SINAPI | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 367.94 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 16,78 | 21.61 | 7951.18 | 5.291%
[8 empty] | Subtotal 2.6= | 150277.23 | 100%
[8 empty] | Total 2.6= | 150277.23 | 27.74%
[8 empty] | Total 2.0= | 421269.28 | 77.76%
3.0 |  |  | COMPLEMENTARES
3.1 | AGESUL | 1801000120 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM FIXADO COM BOTAO FRANCES DE PLASTICO CROMADO, PARAFUSO E BUCHA, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M2 | M2 | 7.36 | 50% DA PINTURA | 412.49 | 531.36 | 3910.8 | 8.116%
3.2 | SINAPI | 98655 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 52.4 | 50% DA PINTURA | 528,73 | 681.1 | 35689.64 | 74.06%
3.3 | COMPOSIÇÃO | CMP 04 | ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP EM ALVENARIA COM LAJE EM CONCRETO ARMADO - 2,001,00X2,00 | UN | 1 | 50% DA PINTURA | 5984.95 | 7709.81 | 7709.81 | 16%
3.4 | COMPOSIÇÃO | CMP 05 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA COM DIMENSÃO *40* CM X *60* CM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | UN | 1 | CONFORME NORMA | 681.34 | 877.7 | 877.7 | 1.821%
[8 empty] | Subtotal 3.0= | 48187.95 | 100%
[8 empty] | Total 3.0= | 48187.95 | 8.895%
4.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 148 | 6 MESES * 4 HORAS *1VEZ POR SEMANA * 4 SEMANAS | 79,75 | 102.73 | 15204.04 | 58.4%
4.2 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 360 | 6 MESES * 6 HORAS *1VEZ POR SEMANA * 4 SEMANAS | 23,36 | 30.09 | 10832.4 | 41.6%
[8 empty] | Subtotal 4.0= | 26036.44 | 100%
[8 empty] | Total 4.0= | 26036.44 | 4.806%
5.0 |  |  | LIMPEZA
5.1 | SINAPI | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 412.36 | ÁREA COM PISO CERÂMICO | 0,58 | 0.74 | 305.14 | 56.14%
5.2 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 140.24 | ÁREA TOTAL ESCOLA | 1,32 | 1.7 | 238.4 | 43.86%
[8 empty] | Subtotal 5.0= | 543.54 | 100%
[8 empty] | Total 5.0= | 543.54 | 0.1003%
TOTAL OBRA | [8 empty] | 541768.53 |  |  | 498645.58
NAVIRAÍ, 13 DE MAIO DE 2021 | [10 empty] | 43122.95
____________________________________________
FABIANO COSTA
CAU - A30439-5
DADOS

## PLANILHA RESUMO
SINAPI: MAI/2021 DES.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ |  | AGESUL: JAN/2021 DES.
PROJETO: REFORMA CRECHE MARIA JOSÉ DA SILVA CANÇADO |  | SBC: MAR/2021 DES.
LOCAL: AV. NOVA ANDRADINA - NAVIRAÍ/MS |  | BDI: 28,82%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)
PLANILHA RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL C/ DESONERAÇÃO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 45731.32
2.0 | REFORMA
2.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1.1 | DEMOLIÇÃO |  | 10535.31
2.1.2 | RETIRADA |  | 7002.9
2.2 | COBERTURA |  | 52027.34
2.3 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS |  | 128113.9
2.4 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS |  | 38942.11
2.5 | LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE
2.5.1 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 34370.49
2.6 | PINTURA |  | 150277.23
|  | TOTAL ITEM 2.0 | 421269.28
3.0 | COMPLEMENTARES |  | 48187.95
4.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 26036.44
5.0 | LIMPEZA |  | 543.54
TOTAL OBRA | TOTAL |  | 541768.53
NAVIRAÍ, 13 DE MAIO DE 2021
______________________________________________________________
FABIANO COSTA
CAU - A30439-5

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ |  |  | SINAPI: MAI/2021 DES.
PROJETO: REFORMA CRECHE MARIA JOSÉ DA SILVA CANÇADO |  |  | AGESUL: JUN/2021 DES.
LOCAL: AV. NOVA ANDRADINA - NAVIRAÍ/MS |  |  | SBC: MAR/2021 DES.
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS) |  |  | BDI: 28,82%
MEMÓRIA DE CALCULO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CALCULO |  | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CONFORME NORMA |  | 7.88
1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | 4*3 |  | 12
1.3 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | MURETA DE CONTENÇÃO |  | 50
1.4 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | 4*3 |  | 12
1.5 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | 4*3 |  | 12
1.6 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) /UN | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 20
2.0 | REFORMA
2.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1.1 | DEMOLIÇÃO
2.1.1.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | LAVANDERIA, COZINHA E BANHEIROS |  | 412.36
2.1.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | REPAROS - 5% (TOTAL:3904,48M2) |  | 195.22
2.1.1.3 | DEMOLICAO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO /M2 | SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA POR FORRO PVC |  | 808.77
2.1.2 | RETIRADA
2.1.2.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | REPARO EM TELHADO INDICADO EM PROJETO |  | 170.15
2.1.2.2 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | REPARO EM TELHADO INDICADO EM PROJETO |  | 170.15
2.1.2.3 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA POR FORRO PVC |  | 808.77
2.1.2.4 | RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE /M2 | REPAROS - 5% (TOTAL:3904,48M2) |  | 195.22
2.1.2.5 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | BANHEIROS |  | 24
2.1.2.6 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | BANHEIROS, COZINHA E LAVANDERIA |  | 27
2.1.2.7 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | BANHEIROS |  | 12
2.1.2.8 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | PORTAS DE BANHEIROS E DIVISÓRIAS DE BANHEIRO |  | 39.15
2.1.2.9 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS /M | INDICADO EM PROJETO |  | 20.4
2.1.2.10 | REMOÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO | BANHEIROS |  | 11
2.2 | COBERTURA
2.2.1 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | REPARO EM TELHADO INDICADO EM PROJETO |  | 170.15
2.2.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | REPARO EM TELHADO INDICADO EM PROJETO |  | 170.15
2.2.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | INDICADO EM PROJETO |  | 20.4
2.2.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | TELHADO |  | 62
2.2.5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | TELHADO |  | 137.29
2.2.6 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | PLATIBANDAS |  | 156.25
2.2.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | INDICADO EM PROJETO |  | 69
2.3 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
2.3.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | QUEBRAS AO DEMOLIR ANTIGA CERÂMICA 68,73 M2 |  | 68.73
2.3.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | LAVANDERIA, COZINHA E BANHEIROS |  | 641.45
2.3.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | LAVANDERIA, COZINHA E BANHEIROS |  | 412.36
2.3.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | REPAROS - 5% (TOTAL:3904,48M2) |  | 195.22
2.3.5 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA POR FORRO PVC |  | 808.77
2.3.6 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA POR FORRO PVC |  | 437.5
2.4 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS
2.4.1 | PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) /M2 | PORTAS DE BANHEIROS E DIVISÓRIAS DE BANHEIRO |  | 39.15
2.5 | LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE
2.5.1 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
2.5.1.1 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM /M2 | INDICADO EM PROJETO (3X) 1,80x0,60 |  | 3.24
2.5.1.2 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | BANHEIROS |  | 12
2.5.1.3 | FRONTAO/ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM H=10CM, ESP=2CM /M | BANHEIROS |  | 13.3
2.5.1.4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | BANHEIROS |  | 24
2.5.1.5 | ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR /UN | BANHEIROS |  | 24
2.5.1.6 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | BANHEIROS |  | 24
2.5.1.7 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | BANHEIROS |  | 24
2.5.1.8 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | BANHEIROS |  | 6
2.5.1.9 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE ACIONAMENTO HIDROMECANICO, FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO L.C., PRESSMATIC MESA COMPACT, REF.17160606, 1/2" DA DOCOL OU SIMILAR /UN | BANHEIROS |  | 21
2.5.1.10 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | BANHEIROS E COZINHA |  | 23
2.5.1.11 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | BANHEIROS E COZINHA |  | 23
2.5.1.12 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO /UN | BANHEIROS |  | 12
2.5.1.13 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | BANHEIROS |  | 12
2.5.1.14 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | DIVISÓRIAS DE BANHEIRO |  | 15
2.5.1.15 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | BANHEIROS |  | 11
2.5.1.16 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | COZINHA |  | 2
2.5.1.17 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | LAVANDERIA |  | 1
2.6 | PINTURA
2.6.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | REPAROS - 50% (TOTAL:3904,48M2) |  | 1952.24
2.6.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | INTERNO 2563,28M2 E EXTERNO 1341,20M2 + MURO 1236,54M2 |  | 5141.02
2.6.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | REPAROS - 50% (TOTAL:1014,77M2) |  | 507.385
2.6.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | TETOS 1014,77M2 |  | 1014.77
2.6.5 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | ESQUADRIAS |  | 367.94
2.6.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | ESQUADRIAS |  | 367.94
3.0 | COMPLEMENTARES
3.1 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM FIXADO COM BOTAO FRANCES DE PLASTICO CROMADO, PARAFUSO E BUCHA, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M2 | INDICADO EM PROJETO |  | 7.36
3.2 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | INDICADO EM PROJETO |  | 52.4
3.3 | ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP EM ALVENARIA COM LAJE EM CONCRETO ARMADO - 2,001,00X2,00 | INDICADO EM PROJETO |  | 1
3.4 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA COM DIMENSÃO *40* CM X *60* CM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | PLACA DE INAUGURAÇÃO |  | 1
4.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5 MESES * 3,7HORAS *2VEZ POR SEMANA * 4 SEMANAS |  | 148
4.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5 MESES * 6 HORAS *3VEZ POR SEMANA * 4 SEMANAS |  | 360
5.0 | LIMPEZA
5.1 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | LAVANDERIA, COZINHA E BANHEIROS |  | 412.36
5.2 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | LAVANDERIA, COZINHA E BANHEIROS |  | 140.24
NAVIRAÍ, 13 DE MAIO DE 2021
____________________________________________
FABIANO COSTA
CAU - A30439-5
DADOS

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ |  |  | SINAPI: MAI/2021 DES.
PROJETO: REFORMA CRECHE MARIA JOSÉ DA SILVA CANÇADO |  |  | AGESUL: JUN/2021 DES.
LOCAL: AV. NOVA ANDRADINA - NAVIRAÍ/MS |  |  | SBC: MAR/2021 DES.
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS) |  |  | BDI: MAR/2021 DES.
COMPOSIÇÕES
CMP 01 |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M |  |  |  | M2
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS / INSUMO | UND. | QTDE. | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 5,11 | 5.11
SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 4,96 | 19.84
SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 225,00 | 225
SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 16,57 | 1.82
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18,13 | 18.13
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14,74 | 29.48
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.01 | 267,29 | 2.67
| TOTAL |  |  |  |  | 302.05
CMP 02 |  | REMOÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO |  |  |  | UN
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS / INSUMO | UND. | QTDE. | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4467 | 17,84 | 7.96
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1407 | 14,74 | 2.07
TOTAL | [5 empty] | 10.03
CMP 03 |  | PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | M2
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS / INSUMO | UND. | QTDE. | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1.1 | 17,23 | 18.95
SINAPI | 7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | 1.4318 | 61,97 | 88.72
SINAPI | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 3.37 | 22,30 | 75.15
SINAPI | 21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | 6.7407 | 38,44 | 259.11
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 18,23 | 127.61
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.5 | 14,74 | 169.51
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 19,05 | 85.72
SINAPI | 98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 | CHP | 3.82 | 4,25 | 16.23
SINAPI | 98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 | CHI | 0.67 | 0,08 | 0.05
TOTAL | [5 empty] | 841.05
CMP 04 |  | ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP EM ALVENARIA COM LAJE EM CONCRETO ARMADO - 2,001,00X2,00 |  |  |  | UN
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS / INSUMO | UND. | QTDE. | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 4 | 73,07 | 292.28
SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 8 | 4,77 | 38.16
SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 8 | 26,87 | 214.96
SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 8 | 12,06 | 96.48
SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 8 | 12,23 | 97.84
SINAPI | 88490 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2 | 0 | 0
SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.524 | 355,34 | 186.19
SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.524 | 150,65 | 78.94
SINAPI | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16 | 14,65 | 234.4
SINAPI | 92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2 | 110,11 | 220.22
COMPOSIÇÃO | CMP 03 | PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4 | 841.05 | 3364.2
SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 8 | 47,71 | 381.68
SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.49 | 16,64 | 91.35
SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.64 | 15,04 | 190.1
SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1.56 | 85,86 | 133.94
SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1.2 | 108,44 | 130.12
SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 0.2 | 87,71 | 17.54
SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 0.09 | 21,04 | 1.89
SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 1.2 | 62,74 | 75.28
SINAPI | 96840 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 3 | 25,82 | 77.46
SINAPI | 96795 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 6 | 10,32 | 61.92
TOTAL | [5 empty] | 5984.95
CMP 05 |  | PLACA DE INAUGURACAO METALICA COM DIMENSÃO *40* CM X *60* CM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO |  |  |  | UN
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS / INSUMO | UND. | QTDE. | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 678,38 | 678.38
SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14,83 | 2.96
TOTAL | [5 empty] | 681.34
NAVIRAÍ, 13 DE MAIO DE 2021
____________________________________________
FABIANO COSTA
CAU - A30439-5
DADOS

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PROJETO: REFORMA CRECHE MARIA JOSÉ DA SILVA CANÇADO
LOCAL: AV. NOVA ANDRADINA - NAVIRAÍ/MS
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | % | MÊS 1 | % | MÊS 2 | % | MÊS 3 | % | MÊS 4 | % | MÊS 5 | % TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 45731.32 | 100% | 45731.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
2 | REFORMA | 421269.28 | 20% | 84253.856 | 20% | 84253.856 | 20% | 84253.856 | 20% | 84253.856 | 20% | 84253.856 | 100%
3 | COMPLEMENTARES | 48187.95 | 0% | 0 | 20% | 9637.59 | 20% | 9637.59 | 20% | 9637.59 | 40% | 19275.18 | 100%
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 26036.44 | 20% | 5207.288 | 20% | 5207.288 | 20% | 5207.288 | 20% | 5207.288 | 20% | 5207.288 | 100%
5 | LIMPEZA | 543.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 543.54 | 100%
TOTAL |  | 541768.53
% SIMPLES |  |  | 24.95% |  | 18.29% |  | 18.29% |  | 18.29% |  | 20.17%
% ACUMULADA |  |  | 24.95% |  | 43.25% |  | 61.54% |  | 79.83% |  | 100%
TOTAL SIMPLES |  | 541768.53 |  | 135192.464 |  | 99098.734 |  | 99098.734 |  | 99098.734 |  | 109279.864
TOTAL ACUMULADO |  | 541768.53 |  | 135192.464 |  | 234291.198 |  | 333389.932 |  | 432488.666 |  | 541768.53
NAVIRAÍ, 13 DE MAIO DE 2021
____________________________________________
FABIANO COSTA
CAU - A30439-5
DADOS

## COTAÇÕES (hidden)
PROJETO: REFORMA CRECHE MARIA JOSÉ DA SILVA CANÇADO
LOCAL: AV. NOVA ANDRADINA - NAVIRAÍ/MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
COTAÇÃO
EMPRESAS | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO
C01
C02
C03
C04
C05
C06
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
001 |  | CJ | 2021-03-23
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C04 | 0
C05 | 0
C06 | 0
NAVIRAÍ, 13 DE MAIO DE 2021
____________________________________________
DADOS

## ALVENARIA (hidden)
ALVENARIA
AMBIENTE | PERIMETRO | ALTURA | ESQUADRIA | ÁREA
QUARTO PPP | 5.95 | 3 |  | 17.85
MATERIALL EST PORTA | 0.8 | 2.1 |  | 1.68
ENF. PEDIATRICA 2 | 1.5 | 3 | 0.78 | 3.72
ESTERILIZAÇÃO | 1.6 | 2.1 |  | 3.36
EXPURGO | 1 | 2.1 |  | 2.1
DML | 7.1 | 3 | 0.6 | 20.7
DEP. DE EQUIPAMENTOS | 8.75 | 3 | 1.5 | 24.75
FATURAMENTO | 3.45 | 3 |  | 10.35
PROCESSAMENTO COMP | 1.2 | 3 | 1.68 | 1.92
MEDICAMENTOS | 1.1 | 2.1 |  | 2.31
WC SL DIREÇÃO | 4.2 | 3 | 1.47 | 11.13
SALA DE DESCANSO TÉCNICO | 1.85 | 3 |  | 5.55
WC SL DESCANSO MED | 0.7 | 2.1 |  | 1.47
PCD OBS | 2.3 | 3 |  | 6.9
PCD OBS FEM | 1.5 | 3 |  | 6.18
WC'S PCD | 19.53 | 3 |  | 58.59
DISPENSAÇÃO ÁREA SUKA | 4.51 | 3 |  | 13.53
COZINHA | 2.25 | 3 |  | 6.75
TOTAL |  |  |  | 198.84 | M2
TOTAL REVIT |  |  |  | 203.35 | M2
ADOTADO O VALOR DO REVIT

## DEMOLIÇÕES (hidden)
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO |  |  |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE |  | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO
AMBIENTES | PERIMETRO | ALTURA | ESQUADRIAS | ÁREA | AMBIENTES | ÁREA | AMBIENTES | ÁREA
WC PCD I | 9.6 | 3 | 2.37 | 26.43 | ESPERA | 60.4 | WC PCD I | 5.27
WC PCD II | 9.6 | 3 | 2.37 | 26.43 | ENTRADA PRINCIPAL | 42.731 | WC PCD II | 5.27
WC PCD III | 10.3 | 3 | 2.37 | 28.53 | CIRCULAÇÃO/NUTRI | 13.02 | WC PCD III | 5.87
WC's ENFERMARIA | 9.1 | 3 | 13.94 | 149.86 | SALA DE DIREÇÃO | 12.66 | WC's ENFERMARIA | 29.1
WC ISOLAMENTO | 8.48 | 3 | 1.89 | 23.55 | FARMÁCIA | 12.11 | WC ISOLAMENTO | 4.32
DESINFECÇÃO DE MASCARAS | 14.1 | 3 | 3.6 | 38.7 | FARMÁCIA OBS | 11.54 | VEST. MASC | 9.57
WC EXPURGO | 8.6 | 3 | 2.4 | 23.4 | MEDICAÇÃO | 11.54 | VEST. FEM | 9.57
WC RAIO X | 6.3 | 3 | 1.98 | 16.92 | RAIO X | 18.09 | WC REPOUSO TÉCNICO | 4.22
WC ESTERILIZAÇÃO | 8.7 | 3 | 1.76 | 24.34 | WC DIREÇÃO | 2.59 | WC ESTERILIZAÇÃO | 4.42
WC SALA DE REC. | 8.7 | 3 | 1.86 | 24.24 | OBS MASC. | 13.97 | WC RAIO X | 2.47
HALL | 10.2 | 3 | 4.79 | 25.81 | PCD OBS MASC. | 5.52 | WC HALL EST | 3.18
SALA DE RECOLHIMENTO, PESAGEM, ETC. | 14.2 | 3 | 3.36 | 39.24 | COPA | 3.15 | DML | 6.68
SALA DE PROCESSAMENTO COMPOSTO | 28.22 | 3 | 7.02 | 77.64 | REPOUSO EQUIP. TÉCNICA | 10.18 | WC SALA DE REC. | 3.32
VEST. FEM/MASC | 32.28 | 3 | 5.76 | 91.08 | SALA DE PARTO | 20.93 | HALL | 6.41
PCD FARMÁCIA | 8.5 | 3 | 2.49 | 23.01 | SALA DE CIRURGIA | 34.18 | SALA DE RECOLHIMENTO, PESAGEM, ETC. | 12.11
WC SALA DE DESC. | 10.2 | 3 | 1.68 | 28.92 | SALA DE SUTURA | 15.35 | SALA DE PROCESSAMENTO COMPOSTO | 22.58
WC'S PCD | 7.36 | 3 | 5.7 | 38.46 | TOTAL | 287.961 | VEST. FEM/MASC | 25.66
TOTAL |  |  |  | 706.56 |  |  | COZINHA | 28.55
[7 empty] | DISPENSAÇÃO (ÁREA LIMPA) | 8.11
[7 empty] | PCD FARMÁCIA | 4.33
[7 empty] | WC SALA DE DESC. | 5.69
[7 empty] | WC'S PCDS | 6.76
[7 empty] | DML | 5.94
[7 empty] | TOTAL | 219.4

## AZULEJO E PISO E PEDRAS (hidden)
REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  |  | PISO CERÂMICO |  | BANCADA DE GRANITO
AMBIENTES | PERIMETRO | ALTURA | ESQUADRIA | ÁREA | AMBIENTES | ÁREA | AMBIENTES | ÁREA | ÁREA DE CUBA | ÁREA TOTAL
WC PCD I | 9.6 | 3 | 2.37 | 26.43 | WC PCD I | 5.27 | QUARTO PPP1 | 0.9 | 0.138 | 0.762
WC PCD II | 9.6 | 3 | 2.37 | 26.43 | WC PCD II | 5.27 | QUARTO PPP II | 0.9 | 0.138 | 0.762
WC PCD III | 10.3 | 3 | 2.37 | 28.53 | WC PCD III | 5.87 | QUARTO PPP III | 0.9 | 0.138 | 0.762
WC's ENFERMARIA | 9.1 | 3 | 13.94 | 149.86 | REPOUSO EQUIP. TECNICA | 10.18 | ENFERMAGEM | 1.2 | 0.138 | 1.062
WC ISOLAMENTO | 8.48 | 3 | 1.89 | 23.55 | WC's ENFERMARIA | 29.1 | COPA | 1.17 | 0.138 | 1.032
DESINFECÇÃO DE MASCARAS | 14.1 | 3 | 3.6 | 38.7 | WC ISOLAMENTO | 4.32 | COLETA | 1.56 | 0.138 | 1.422
WC EXPURGO | 8.6 | 3 | 2.4 | 23.4 | VEST. MASC | 9.57 | SALA DE GESSO | 4.072 | 0.138 | 3.934
WC RAIO X | 6.3 | 3 | 1.98 | 16.92 | VEST. FEM | 9.57 | FARMÁCIA | 1.29 | 0.138 | 1.152
WC ESTERILIZAÇÃO | 8.7 | 3 | 1.76 | 24.34 | WC REPOUSO TÉCNICO | 4.22 | MEDICAÇÃO | 1.5 | 0.138 | 1.362
WC SALA DE REC. | 8.7 | 3 | 1.86 | 24.24 | WC ESTERILIZAÇÃO | 4.42 | SALA DE SUTURA | 1.26 | 0.138 | 1.122
HALL | 10.2 | 3 | 4.79 | 25.81 | WC RAIO X | 2.47 | CONSULTORIO OBSTETRICO | 0.96 | 0.138 | 0.822
SALA DE RECOLHIMENTO, PESAGEM, ETC. | 14.2 | 3 | 3.36 | 39.24 | WC HALL EST | 3.18 | DISPENSAÇÃO ÁREA SUJA | 1.2 | 0.138 | 1.062
SALA DE PROCESSAMENTO COMPOSTO | 28.22 | 3 | 7.02 | 77.64 | DML | 6.68 | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | 0.9 | 0.138 | 0.762
VEST. FEM/MASC | 32.28 | 3 | 5.76 | 91.08 | WC SALA DE REC. | 3.32 | ENTRADA PRINCIPAL | 0.9 |  | 0.9
PCD FARMÁCIA | 8.5 | 3 | 2.49 | 23.01 | HALL | 6.41 | VESTIÁRIO FEM/MASC | 1.38 | 0.175 | 1.205
WC SALA DE DESC. | 10.2 | 3 | 1.68 | 28.92 | DML A CONSTRUIR | 3.12 | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | 0.72 | 0.175 | 0.545 | M2
WC'S PCD | 7.36 | 3 | 5.7 | 38.46 | VEST. FEM/MASC | 25.66 |  | 20.812 | TOTAL | 18.668
DML SALA DE PROCESSAMENTO | 7.1 | 3 | 2.07 | 40.53 | DEP. DE EQUIPAMENTOS | 9.03
WC SALA DIREÇÃO | 8.4 | 3 | 1.47 | 48.93 | COZINHA | 28.55
DISPENÇÃO ÁREA SUJA | 8.74 | 3 | 1.68 | 50.76 | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | 7.76
WC'S PCD | 11.55 | 3 | 3.27 | 66.03 | DISPENSAÇÃO (ÁREA LIMPA) | 8.11
PCD OBS MASC | 8.5 | 3 | 2.49 | 48.51 | DISPENSAÇÃO (ÁREA SUJA) | 4.74
PCD OBS | 9.2 | 3 | 2.67 | 52.53 | PCD OBS MASCULINA | 5.52
TOTAL |  |  |  | 1013.85 | PCD FARMÁCIA | 4.33
[5 empty] | PCD OBS | 4.65
[5 empty] | WC SALA DE DESC. | 5.69
[5 empty] | SALA DE DESCANSO TÉCNICO | 7.48
[5 empty] | WC SALA DIREÇÃO | 2.59
[5 empty] | WC'S PCDS | 14.42
[5 empty] | DML | 5.94
[5 empty] | TOTAL | 247.44