## DADOS
DADOS DA OBRA
PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
LOCAL: | AV. PONTA PORÃ, 858 - NAVIRAÍ
Nº DO CONTRATO:
DADOS DO EMPREEDIMENTO E OBRA
DESCRIÇÃO DA OBRA: | REFORMA CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA
ENCARGOS: | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)
BDI | 28,82%
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO : | MAR/2021 DES.
RESPONSÁVEL PELA OBRA
NOME: | FABIANO COSTA
PROFISSÃO: | ARQUITETO
CREA/CAU: | A30439-5
ART/RRT: | 1320190024301
DATA DO PREENCHIMENTO: | 2021-07-19
RESPONSÁVEL PELO TOMADOR
NOME: | RHAIZA REJANE NEME DE MATOS
CARGO: | PREFEITO MUNICIPAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
COMPOSIÇÕES
CRONOGRAMA
COTAÇÕES

## referencia (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO | NILDO ALVES ALBRES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | EDERVAN GUSTAVO SPROTTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA | KAZUTO HORII
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO | AGUINALDO DOS SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL | JOSÉ PAULO PALEARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | NELSON CINTRA RIBEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | RHAIZA REJANE NEME DE MATOS
SINAPI
AGESUL
AGESUL-INFRA
SICRO
SBC
COMPOSIÇÃO
COTAÇÃO

## Planilha3 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## BDI
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013 Rev 02
DADOS INICIAIS
TIPO DE OBRA: | Construção de edificios
ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | SIM
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
TRIBUTOS (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | 3.65%
ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
5% |  | 100%
,
ISS LÍQUIDO | 5%
|  | TOTAL IMPOSTOS |  | 8.65%
*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.
VERFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado | Cálculo arredondado
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 3% | 3%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8% | 0.8%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97% | 0.97%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59% | 0.59%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16% | 6.16%
Impostos |  |  |  | 8.65% | 8.65%
BDI CALCULADO |  |  | 22.47% |  |  | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
BDI CONFORME
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
LIMITES DO BDI | 20.34% | 22.12% | 25%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO: |  |  | 28.82% |  |  | UTILIZAR BDI C/ DESONERAÇÃO
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 4.5% | TOTAL IMPOSTOS |  | 13.15% | 13.15%
BANCO DE DADOS
[8 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[14 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[13 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | #REF!
[14 empty] | 1.65% | 7.6% | VALOR DA NOTA - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO (AQUISIÇÃO DE INSUMOS) | #REF!
[12 empty] | 100 | Construção de edificios
[12 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[12 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[12 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[12 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[12 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[12 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[12 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[12 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[12 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[12 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[12 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[12 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[12 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[12 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[12 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[12 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[12 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[8 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[7 empty] | BDI | 100 | 20.34% | 22.12% | 25% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[7 empty] | Administração Central | 101 | 3% | 4% | 5.5% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[7 empty] | Seguro e Garantia | 102 | 0.8% | 0.8% | 1% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[7 empty] | Risco | 103 | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[7 empty] | Despesas Financeiras | 104 | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[7 empty] | Lucro | 105 | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[12 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[12 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[12 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[9 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[12 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%

## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ |  |  |  | SINAPI: MAI/2021 DES.
PROJETO: REFORMA CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA |  |  |  | AGESUL: JAN/2021 DES.
LOCAL: AV. PONTA PORÃ, 858 - NAVIRAÍ |  |  |  | SBC: MAR/2021 DES.
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS) |  |  |  | BDI: 28,82%
1.2882
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL C/ BDI (R$) | % OBRA
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMPOSIÇÃO | CMP 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 7.88 | CONFORME NORMA
1.2 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 12 | 4*2
1.3 | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 80 | 4*3
1.4 | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 12 | 4*4
1.5 | SINAPI | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 8 | 4*5
1.6 | AGESUL | 201002161 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) /UN | UN | 30 | 2,5 SEMANAS * 6 MESES DE OBRA
[8 empty] | Subtotal 1.0= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 1.0= | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2.0 |  |  | REFORMA
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [9 empty] | TABELA ENTULHOS
2.1.1 |  |  | DEMOLIÇÃO
2.1.1.1 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 204.66 | 48,40M2*0.11
2.1.1.2 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 583.7 | 48,40M2*0.12
2.1.1.3 | AGESUL | 201002036 | DEMOLICAO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO /M2 | M2 | 383.9 | 48,40M2*0.13
[8 empty] | Subtotal 2.1.1= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 2.1.1= | 0 | #DIV/0!
2.1.2 |  |  | RETIRADA
2.1.2.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 807 | 48,40M2*0.16
2.1.2.2 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 807 | 48,40M2*0.17
2.1.2.3 | AGESUL | 201002156 | RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE /M2 | M2 | 583.7 | 48,40M2*0.20
2.1.2.4 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 11 | FACHADA / DENTISTA / GUICHES / COZINHA / SALAS DO FUNDO
2.1.2.5 | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 25 | FACHADA / DENTISTA / GUICHES / COZINHA / SALAS DO FUNDO
2.1.2.6 | SINAPI | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 16 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA
2.1.2.7 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 30.72 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA
2.1.2.8 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 12 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA
2.1.2.9 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 12.7 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA
2.1.2.11 | SINAPI | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 396.6 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA
2.1.2.12 | COMPOSIÇÃO | CMP 02 | REMOÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO | UN | 8 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA
[8 empty] | Subtotal 2.1.2= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 2.1.2= | 0 | #DIV/0!
2.2 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
2.2.1 | COMPOSIÇÃO | CMP 05 | REFORÇO ESTRUTURAL PARA ESTRURAS SOFRENDO RECALQUE DIFERENCIAL (BLOCO+PILAR) | UN | 2 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA
2.2.2 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 10.8 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA
2.2.3 | SINAPI | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.2 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA
2.2.4 | SINAPI | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 10.8 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA
[8 empty] | Subtotal 2.2= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 2.2= | 0 | #DIV/0!
2.3 |  |  | COBERTURA
2.3.1 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 807 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA
2.3.2 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 807 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA
2.3.3 | SINAPI | 92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 25 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA
2.3.4 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 89.41 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA
2.3.5 | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 58.55 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA
2.3.6 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 79.76 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA
[8 empty] | Subtotal 2.3= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 2.3= | 0 | #DIV/0!
2.4 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
2.4.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 34.11 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO
2.4.2 | SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 318.36 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO
2.4.3 | SINAPI | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 204.66 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO
2.4.4 | SINAPI | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 583.7 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO
2.4.5 | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 396.6 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO
2.4.6 | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 357.91 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO
[8 empty] | Subtotal 2.4= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 2.4= | 0 | #DIV/0!
2.5 |  |  | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS
2.5.1 | AGESUL | 1101002010 | PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) /M2 | M2 | 30.72 | SALA DIRETORIA
2.5.2 | SINAPI | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 12 | SALA DIRETORIA
[8 empty] | Subtotal 2.5= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 2.5= | 0 | #DIV/0!
2.6 |  |  | LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE
2.6.1 |  |  | LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS
2.6.1 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 10 | COZINHA / DENTISTA
2.6.2 | AGESUL | 2401001000 | ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR /UN | UN | 10 | COZINHA / DENTISTA
2.6.3 | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 10 | COZINHA / DENTISTA
2.6.4 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | COZINHA / DENTISTA
2.6.5 | AGESUL | 1301003066 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE ACIONAMENTO HIDROMECANICO, FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO L.C., PRESSMATIC MESA COMPACT, REF.17160606, 1/2" DA DOCOL OU SIMILAR /UN | UN | 9 | COZINHA / DENTISTA
2.6.6 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | COZINHA / DENTISTA
2.6.7 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | COZINHA / DENTISTA
2.6.8 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | COZINHA / DENTISTA
2.6.9 | AGESUL | 1301004064 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO /UN | UN | 8 | WC PCD I / II
2.6.10 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | WC PCD I / II
2.6.11 | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | COZINHA / DENTISTA
2.6.12 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | COZINHA / DENTISTA
2.6.13 | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 16 | WC PCD I / II
[8 empty] | Subtotal 2.6= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 2.6= | 0 | #DIV/0!
2.6.2 |  |  | ACESSIBILIDADE
2.6.2.1 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | COZINHA / DENTISTA
2.6.2.2 | AGESUL | 2401001000 | ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR /UN | UN | 1 | COZINHA / DENTISTA
2.6.2.3 | AGESUL | 1301004009 | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" SEM ACABAMENTO (BASE), DOCOL OU SIMILAR /UN | UN | 1 | COZINHA / DENTISTA
2.6.2.4 | AGESUL | 2401001015 | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE FISICO VD BENEFIT COD 00184906 DA DOCOL OU SIMILAR /UN | UN | 1 | COZINHA / DENTISTA
2.6.2.5 | AGESUL | 1301003011 | TORNEIRA PRESSMATIC DE MESA PARA DEFICIENTE FISICO BENEFI REF. 00490706 1/2" DA DOCOL OU SIMILAR /UN | UN | 1 | COZINHA / DENTISTA
2.6.2.6 | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | COZINHA / DENTISTA
2.6.2.7 | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | COZINHA / DENTISTA
2.6.2.8 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | COZINHA / DENTISTA
2.6.2.9 | AGESUL | 2401002010 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM /UN | UN | 2 | WC PCD I / II
[8 empty] | Subtotal 2.6= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 2.6= | 0 | #DIV/0!
2.7 |  |  | PINTURA
2.7.1 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1304.282 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO
2.7.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1863.26 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO
2.7.3 | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 687.76 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO
2.7.4 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 977.2 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO
2.7.5 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 129.22 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO
2.7.6 | SINAPI | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 129.22 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO
[8 empty] | Subtotal 2.7= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 2.7= | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | Total 2.0= | 0 | #DIV/0!
3.0 |  |  | COMPLEMENTARES
3.1 | AGESUL | 1801000120 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM FIXADO COM BOTAO FRANCES DE PLASTICO CROMADO, PARAFUSO E BUCHA, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M2 | M2 | 7.36 | 50% DA PINTURA
3.2 | AGESUL | 801000121 | REPAROS EM RACHADURAS /M | M | 20 | 50% DA PINTURA
3.3 | COMPOSIÇÃO | CMP 04 | ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP EM ALVENARIA COM LAJE EM CONCRETO ARMADO - 2,001,00X2,00 | UN | 1 | 50% DA PINTURA
3.4 | COMPOSIÇÃO | CMP 05 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA COM DIMENSÃO *40* CM X *60* CM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | UN | 1 | 50% DA PINTURA
[8 empty] | Subtotal 3.0= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 3.0= | 0 | #DIV/0!
4.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144 | 6 MESES * 4 HORAS *1VEZ POR SEMANA * 4 SEMANAS
4.2 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 320 | 6 MESES * 6 HORAS *1VEZ POR SEMANA * 4 SEMANAS
[8 empty] | Subtotal 4.0= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 4.0= | 0 | #DIV/0!
5.0 |  |  | LIMPEZA
5.1 | SINAPI | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 204.66 | ÁREA COM PISO CERÂMICO
5.2 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 204.66 | ÁREA TOTAL ESCOLA
[8 empty] | Subtotal 5.0= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 5.0= | 0 | #DIV/0!
TOTAL OBRA | [8 empty] | 0 |  | 422054.32
-422054.32
DADOS

## PLANILHA RESUMO
SINAPI: MAI/2021 DES.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ |  | AGESUL: JAN/2021 DES.
PROJETO: REFORMA CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA |  | SBC: MAR/2021 DES.
LOCAL: AV. PONTA PORÃ, 858 - NAVIRAÍ |  | BDI: 28,82%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)
PLANILHA RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL S/ DESONERAÇÃO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
2.0 | REFORMA
2.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1.1 | DEMOLIÇÃO |  | 0
2.1.2 | RETIRADA |  | 0
2.2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  | 0
2.3 | COBERTURA |  | 0
2.4 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS |  | 0
2.5 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS |  | 0
2.6 | LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE
2.6.1 | LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS |  | 0
2.6.2 | ACESSIBILIDADE |  | 0
2.7 | PINTURA |  | 0
TOTAL 2.0 |  |  | 0
3.0 | COMPLEMENTARES |  | 0
4.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0
5.0 | LIMPEZA |  | 0
TOTAL OBRA | TOTAL |  | 0

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PROJETO: REFORMA CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA
LOCAL: AV. PONTA PORÃ, 858 - NAVIRAÍ
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | % | MÊS 1 | % | MÊS 2 | % | MÊS 3 | % | MÊS 4 | % | MÊS 5 | % TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
2 | REFORMA | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 100%
3 | COMPLEMENTARES | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 100%
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 100%
5 | LIMPEZA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100%
TOTAL |  | 0
% SIMPLES |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
% ACUMULADA |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
TOTAL SIMPLES |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
DADOS

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ |  |  | SINAPI: MAI/2021 DES.
PROJETO: REFORMA CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA |  |  | AGESUL: JAN/2021 DES.
LOCAL: AV. PONTA PORÃ, 858 - NAVIRAÍ |  |  | SBC: MAR/2021 DES.
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS) |  |  | BDI: 28,82%
MEMÓRIA DE CALCULO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CALCULO |  | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CONFORME NORMA |  | 7.88
1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | 4*3 |  | 12
1.3 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | REFORÇO ESTRUTURAL |  | 80
1.4 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | 4*3 |  | 12
1.5 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | 4*2 |  | 8
1.6 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) /UN | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 30
2.0 | REFORMA
2.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1.1 | DEMOLIÇÃO
2.1.1.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | BANHEIROS, SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS, LAVANDERIA, COZINHA, SANITÁRIO E BANHO, LACTÁRIO |  | 204.66
2.1.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | REPARO- 40% (TOTAL: 1459,26M2) |  | 583.7 | 01.COBE.ETMM.104/01 | 92592 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN |  | Estrutura e Trama para cobertura
2.1.1.3 | DEMOLICAO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO /M2 | FORRO DE MADEIRA INDICADO EM PROJETO |  | 383.9 | INSUMO | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 38,6000000
2.1.2 | RETIRADA |  |  |  | INSUMO | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0,3780000
2.1.2.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO |  | 807 | INSUMO | 40598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | 92,3400000
2.1.2.2 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO |  | 807 | COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,1330000
2.1.2.3 | RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE /M2 | REPARO- 40% (TOTAL: 1459,26M2) |  | 583.7 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4920000
2.1.2.4 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | INDICADO EM PROJETO |  | 11 | COMPOSICAO | 92257 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1,0000000
2.1.2.5 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | INDICADO EM PROJETO |  | 25
2.1.2.6 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | INDICADO EM PROJETO |  | 16 |  | 10.3375 | 957.473
2.1.2.7 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | INDICADO EM PROJETO |  | 30.72 |  | 5.4675 | 9.3763 |  | 957.473
2.1.2.8 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | INDICADO EM PROJETO |  | 12 |  | 9 | 2290.4937 |  | 9.3763
2.1.2.9 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | DEPÓSITO - INDICADO EM PROJETO |  | 12.7 |  | 24.805 | 3257.343 |  | 2290.4937 | 3257.343
2.1.2.11 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | INDICADO EM PROJETO |  | 396.6 |  | 37207.5 |  |  | 5547.8367
2.1.2.12 | REMOÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO | INDICADO EM PROJETO |  | 8
2.2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
2.2.1 | REFORÇO ESTRUTURAL PARA ESTRURAS SOFRENDO RECALQUE DIFERENCIAL (BLOCO+PILAR) | REFORÇO ESTRUTURAL |  | 2
2.2.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | JANELAS |  | 10.8
2.2.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | PORTAS |  | 7.2
2.2.4 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | JANELAS |  | 10.8
2.3 | COBERTURA
2.3.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO |  | 807
2.3.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO |  | 807
2.3.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO |  | 25
2.3.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | TELHADO |  | 89.41
2.3.5 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | PLATIBANDA |  | 58.55
2.3.6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | INDICADO EM PROJETO |  | 79.76
2.4 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
2.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | QUEBRAS AO DEMOLIR ANTIGA CERÂMICA |  | 34.11
2.4.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | BANHEIROS, SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS, LAVANDERIA, COZINHA, LACTÁRIO E SANITÁRIO E BANHO |  | 318.36
2.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | BANHEIROS, SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS, LAVANDERIA, COZINHA, LACTÁRIO E SANITÁRIO E BANHO |  | 204.66
2.4.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | REPARO- 40% (TOTAL: 1459,26M2) |  | 583.7
2.4.5 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA POR FORRO DE PVC E REPAROS EM FORRO DE PVC |  | 396.6
2.4.6 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA POR FORRO DE PVC E REPAROS EM FORRO DE PVC |  | 357.91
2.5 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS
2.5.1 | PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) /M2 | INDICADO EM PROJETO |  | 30.72
2.5.2 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | INDICADO EM PROJETO |  | 12
2.6.1 | LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS
2.6.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | INDICADO EM PROJETO |  | 10
2.6.2 | ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR /UN | INDICADO EM PROJETO |  | 10
2.6.3 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | INDICADO EM PROJETO |  | 10
2.6.4 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INDICADO EM PROJETO |  | 10
2.6.5 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE ACIONAMENTO HIDROMECANICO, FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO L.C., PRESSMATIC MESA COMPACT, REF.17160606, 1/2" DA DOCOL OU SIMILAR /UN | INDICADO EM PROJETO |  | 9
2.6.6 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INDICADO EM PROJETO |  | 3
2.6.7 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INDICADO EM PROJETO |  | 1
2.6.8 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INDICADO EM PROJETO |  | 8
2.6.9 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO /UN | INDICADO EM PROJETO |  | 8
2.6.10 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INDICADO EM PROJETO |  | 8
2.6.11 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INDICADO EM PROJETO |  | 12
2.6.12 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INDICADO EM PROJETO |  | 12
2.6.13 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | INDICADO EM PROJETO |  | 16
2.6.2 | ACESSIBILIDADE
2.6.2.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | BANHEIRO PNE |  | 1
2.6.2.2 | ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR /UN | BANHEIRO PNE |  | 1
2.6.2.3 | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" SEM ACABAMENTO (BASE), DOCOL OU SIMILAR /UN | BANHEIRO PNE |  | 1
2.6.2.4 | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE FISICO VD BENEFIT COD 00184906 DA DOCOL OU SIMILAR /UN | BANHEIRO PNE |  | 1
2.6.2.5 | TORNEIRA PRESSMATIC DE MESA PARA DEFICIENTE FISICO BENEFI REF. 00490706 1/2" DA DOCOL OU SIMILAR /UN | BANHEIRO PNE |  | 1
2.6.2.6 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | BANHEIRO PNE |  | 1
2.6.2.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | BANHEIRO PNE |  | 1
2.6.2.8 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | BANHEIRO PNE |  | 2
2.6.2.9 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM /UN | BANHEIRO PNE |  | 2
2.7 | PINTURA
2.7.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | REPARO- 70% (TOTAL: 1863,26M2) |  | 1304.282
2.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | TOTAL |  | 1863.26
2.7.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | REPARO- 80% (TOTAL: 859,59M2) |  | 687.76
2.7.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | TOTAL |  | 977.2
2.7.5 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | PORTAS, PORTÕES E ESQUADRIAS |  | 129.22
2.7.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | PORTAS, PORTÕES E ESQUADRIAS |  | 129.22
3.0 | COMPLEMENTARES
3.1 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM FIXADO COM BOTAO FRANCES DE PLASTICO CROMADO, PARAFUSO E BUCHA, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M2 | INDICADO EM PROJETO |  | 7.36
3.2 | REPAROS EM RACHADURAS /M | RACHADURAS NAS SALAS INDICADAS |  | 20
3.3 | ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP EM ALVENARIA COM LAJE EM CONCRETO ARMADO - 2,001,00X2,00 | INDICADO EM PROJETO |  | 1
3.4 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA COM DIMENSÃO *40* CM X *60* CM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | PLACA DE INAUGURAÇÃO |  | 1
4.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5 MESES * 6 HORAS *1VEZ POR SEMANA * 4 SEMANAS |  | 144
4.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5 MESES * 8 HORAS *2 VEZ POR SEMANA * 4 SEMANAS |  | 320
5.0 | LIMPEZA
5.1 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | BANHEIROS, SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS, LAVANDERIA, COZINHA, SANITÁRIO E BANHO, LACTÁRIO |  | 204.66
5.2 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | BANHEIROS, SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS, LAVANDERIA, COZINHA, SANITÁRIO E BANHO, LACTÁRIO |  | 204.66
0
____________________________________________
FABIANO COSTA
CAU - A30439-5
DADOS

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ |  |  | SINAPI: MAI/2021 DES.
PROJETO: REFORMA CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA |  |  | AGESUL: JAN/2021 DES.
LOCAL: AV. PONTA PORÃ, 858 - NAVIRAÍ |  |  | SBC: MAR/2021 DES.
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS) |  |  | BDI: MAR/2021 DES.
COMPOSIÇÕES
CMP 01 |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M |  |  |  | M2
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS / INSUMO | UND. | QTDE. | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 5,11 | 5.11
SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 4,96 | 19.84
SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 225,00 | 225
SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 16,57 | 1.82
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18,13 | 18.13
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14,74 | 29.48
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.01 | 267,29 | 2.67
| TOTAL |  |  |  |  | 302.05
CMP 02 |  | REMOÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO |  |  |  | UN
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS / INSUMO | UND. | QTDE. | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4467 | 17,84 | 7.96
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1407 | 14,74 | 2.07
TOTAL | [5 empty] | 10.03
CMP 03 |  | PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | M2
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS / INSUMO | UND. | QTDE. | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1.1 | 17,23 | 18.95
SINAPI | 7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | 1.4318 | 61,97 | 88.72
SINAPI | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 3.37 | 22,30 | 75.15
SINAPI | 21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | 6.7407 | 38,44 | 259.11
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 18,23 | 127.61
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.5 | 14,74 | 169.51
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 19,05 | 85.72
SINAPI | 98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 | CHP | 3.82 | 4,25 | 16.23
SINAPI | 98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 | CHI | 0.67 | 0,08 | 0.05
TOTAL | [5 empty] | 841.05
CMP 04 |  | ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP EM ALVENARIA COM LAJE EM CONCRETO ARMADO - 2,001,00X2,00 |  |  |  | UN
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS / INSUMO | UND. | QTDE. | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 4 | 73,07 | 292.28
SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 8 | 4,77 | 38.16
SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 8 | 26,87 | 214.96
SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 8 | 12,06 | 96.48
SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 8 | 12,23 | 97.84
SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2 | 13,63 | 27.26
SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.524 | 355,34 | 186.19
SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.524 | 150,65 | 78.94
SINAPI | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16 | 14,65 | 234.4
SINAPI | 92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2 | 110,11 | 220.22
COMPOSIÇÃO | CMP 03 | PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4 | 841.05 | 3364.2
SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 8 | 47,71 | 381.68
SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.49 | 16,64 | 91.35
SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.64 | 15,04 | 190.1
SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1.56 | 85,86 | 133.94
SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1.2 | 108,44 | 130.12
SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 0.2 | 87,71 | 17.54
SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 0.09 | 21,04 | 1.89
SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 1.2 | 62,74 | 75.28
SINAPI | 96840 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 4 | 25,82 | 103.28
SINAPI | 96795 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 22 | 10,32 | 227.04
TOTAL | [5 empty] | 6203.15
CMP 05 |  | REFORÇO ESTRUTURAL PARA ESTRURAS SOFRENDO RECALQUE DIFERENCIAL (BLOCO+PILAR) |  |  |  | UN
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS / INSUMO | UND. | QTDE. | CUSTO | TOTAL
AGESUL | 201002046 | DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO /M3 | M3 | 0.5 | 160.05 | 80.02
SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.2 | 38,38 | 46.05
SINAPI | 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 1.32 | 235,77 | 311.21
SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.7 | 85,86 | 231.82
SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.23 | 15,04 | 183.93
SINAPI | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4.66 | 15,93 | 74.23
SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.33 | 355,34 | 117.26
SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.33 | 150,65 | 49.71
SINAPI | 87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 8 | 57,03 | 456.24
SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 16 | 3,34 | 53.44
SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 16 | 27,00 | 432
TOTAL | [5 empty] | 2035.91
CMP 06 |  | PLACA DE INAUGURACAO METALICA COM DIMENSÃO *40* CM X *60* CM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO |  |  |  | UN
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS / INSUMO | UND. | QTDE. | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 678,38 | 678.38
SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14,83 | 2.96
TOTAL | [5 empty] | 681.34
0
____________________________________________
FABIANO COSTA
CAU - A30439-5
DADOS

## COTAÇÕES (hidden)
PROJETO: REFORMA CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA
LOCAL: AV. PONTA PORÃ, 858 - NAVIRAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
COTAÇÃO
EMPRESAS | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO
C01
C02
C03
C04
C05
C06
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
001 |  | CJ | 2021-03-23
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C04 | 0
C05 | 0
C06 | 0
0
____________________________________________
FABIANO COSTA
CAU - A30439-5
DADOS

## ALVENARIA (hidden)
ALVENARIA
AMBIENTE | PERIMETRO | ALTURA | ESQUADRIA | ÁREA
QUARTO PPP | 5.95 | 3 |  | 17.85
MATERIALL EST PORTA | 0.8 | 2.1 |  | 1.68
ENF. PEDIATRICA 2 | 1.5 | 3 | 0.78 | 3.72
ESTERILIZAÇÃO | 1.6 | 2.1 |  | 3.36
EXPURGO | 1 | 2.1 |  | 2.1
DML | 7.1 | 3 | 0.6 | 20.7
DEP. DE EQUIPAMENTOS | 8.75 | 3 | 1.5 | 24.75
FATURAMENTO | 3.45 | 3 |  | 10.35
PROCESSAMENTO COMP | 1.2 | 3 | 1.68 | 1.92
MEDICAMENTOS | 1.1 | 2.1 |  | 2.31
WC SL DIREÇÃO | 4.2 | 3 | 1.47 | 11.13
SALA DE DESCANSO TÉCNICO | 1.85 | 3 |  | 5.55
WC SL DESCANSO MED | 0.7 | 2.1 |  | 1.47
PCD OBS | 2.3 | 3 |  | 6.9
PCD OBS FEM | 1.5 | 3 |  | 6.18
WC'S PCD | 19.53 | 3 |  | 58.59
DISPENSAÇÃO ÁREA SUKA | 4.51 | 3 |  | 13.53
COZINHA | 2.25 | 3 |  | 6.75
TOTAL |  |  |  | 198.84 | M2
TOTAL REVIT |  |  |  | 203.35 | M2
ADOTADO O VALOR DO REVIT

## DEMOLIÇÕES (hidden)
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO |  |  |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE |  | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO
AMBIENTES | PERIMETRO | ALTURA | ESQUADRIAS | ÁREA | AMBIENTES | ÁREA | AMBIENTES | ÁREA
WC PCD I | 9.6 | 3 | 2.37 | 26.43 | ESPERA | 60.4 | WC PCD I | 5.27
WC PCD II | 9.6 | 3 | 2.37 | 26.43 | ENTRADA PRINCIPAL | 42.731 | WC PCD II | 5.27
WC PCD III | 10.3 | 3 | 2.37 | 28.53 | CIRCULAÇÃO/NUTRI | 13.02 | WC PCD III | 5.87
WC's ENFERMARIA | 9.1 | 3 | 13.94 | 149.86 | SALA DE DIREÇÃO | 12.66 | WC's ENFERMARIA | 29.1
WC ISOLAMENTO | 8.48 | 3 | 1.89 | 23.55 | FARMÁCIA | 12.11 | WC ISOLAMENTO | 4.32
DESINFECÇÃO DE MASCARAS | 14.1 | 3 | 3.6 | 38.7 | FARMÁCIA OBS | 11.54 | VEST. MASC | 9.57
WC EXPURGO | 8.6 | 3 | 2.4 | 23.4 | MEDICAÇÃO | 11.54 | VEST. FEM | 9.57
WC RAIO X | 6.3 | 3 | 1.98 | 16.92 | RAIO X | 18.09 | WC REPOUSO TÉCNICO | 4.22
WC ESTERILIZAÇÃO | 8.7 | 3 | 1.76 | 24.34 | WC DIREÇÃO | 2.59 | WC ESTERILIZAÇÃO | 4.42
WC SALA DE REC. | 8.7 | 3 | 1.86 | 24.24 | OBS MASC. | 13.97 | WC RAIO X | 2.47
HALL | 10.2 | 3 | 4.79 | 25.81 | PCD OBS MASC. | 5.52 | WC HALL EST | 3.18
SALA DE RECOLHIMENTO, PESAGEM, ETC. | 14.2 | 3 | 3.36 | 39.24 | COPA | 3.15 | DML | 6.68
SALA DE PROCESSAMENTO COMPOSTO | 28.22 | 3 | 7.02 | 77.64 | REPOUSO EQUIP. TÉCNICA | 10.18 | WC SALA DE REC. | 3.32
VEST. FEM/MASC | 32.28 | 3 | 5.76 | 91.08 | SALA DE PARTO | 20.93 | HALL | 6.41
PCD FARMÁCIA | 8.5 | 3 | 2.49 | 23.01 | SALA DE CIRURGIA | 34.18 | SALA DE RECOLHIMENTO, PESAGEM, ETC. | 12.11
WC SALA DE DESC. | 10.2 | 3 | 1.68 | 28.92 | SALA DE SUTURA | 15.35 | SALA DE PROCESSAMENTO COMPOSTO | 22.58
WC'S PCD | 7.36 | 3 | 5.7 | 38.46 | TOTAL | 287.961 | VEST. FEM/MASC | 25.66
TOTAL |  |  |  | 706.56 |  |  | COZINHA | 28.55
[7 empty] | DISPENSAÇÃO (ÁREA LIMPA) | 8.11
[7 empty] | PCD FARMÁCIA | 4.33
[7 empty] | WC SALA DE DESC. | 5.69
[7 empty] | WC'S PCDS | 6.76
[7 empty] | DML | 5.94
[7 empty] | TOTAL | 219.4

## AZULEJO E PISO E PEDRAS (hidden)
REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  |  | PISO CERÂMICO |  | BANCADA DE GRANITO
AMBIENTES | PERIMETRO | ALTURA | ESQUADRIA | ÁREA | AMBIENTES | ÁREA | AMBIENTES | ÁREA | ÁREA DE CUBA | ÁREA TOTAL
WC PCD I | 9.6 | 3 | 2.37 | 26.43 | WC PCD I | 5.27 | QUARTO PPP1 | 0.9 | 0.138 | 0.762
WC PCD II | 9.6 | 3 | 2.37 | 26.43 | WC PCD II | 5.27 | QUARTO PPP II | 0.9 | 0.138 | 0.762
WC PCD III | 10.3 | 3 | 2.37 | 28.53 | WC PCD III | 5.87 | QUARTO PPP III | 0.9 | 0.138 | 0.762
WC's ENFERMARIA | 9.1 | 3 | 13.94 | 149.86 | REPOUSO EQUIP. TECNICA | 10.18 | ENFERMAGEM | 1.2 | 0.138 | 1.062
WC ISOLAMENTO | 8.48 | 3 | 1.89 | 23.55 | WC's ENFERMARIA | 29.1 | COPA | 1.17 | 0.138 | 1.032
DESINFECÇÃO DE MASCARAS | 14.1 | 3 | 3.6 | 38.7 | WC ISOLAMENTO | 4.32 | COLETA | 1.56 | 0.138 | 1.422
WC EXPURGO | 8.6 | 3 | 2.4 | 23.4 | VEST. MASC | 9.57 | SALA DE GESSO | 4.072 | 0.138 | 3.934
WC RAIO X | 6.3 | 3 | 1.98 | 16.92 | VEST. FEM | 9.57 | FARMÁCIA | 1.29 | 0.138 | 1.152
WC ESTERILIZAÇÃO | 8.7 | 3 | 1.76 | 24.34 | WC REPOUSO TÉCNICO | 4.22 | MEDICAÇÃO | 1.5 | 0.138 | 1.362
WC SALA DE REC. | 8.7 | 3 | 1.86 | 24.24 | WC ESTERILIZAÇÃO | 4.42 | SALA DE SUTURA | 1.26 | 0.138 | 1.122
HALL | 10.2 | 3 | 4.79 | 25.81 | WC RAIO X | 2.47 | CONSULTORIO OBSTETRICO | 0.96 | 0.138 | 0.822
SALA DE RECOLHIMENTO, PESAGEM, ETC. | 14.2 | 3 | 3.36 | 39.24 | WC HALL EST | 3.18 | DISPENSAÇÃO ÁREA SUJA | 1.2 | 0.138 | 1.062
SALA DE PROCESSAMENTO COMPOSTO | 28.22 | 3 | 7.02 | 77.64 | DML | 6.68 | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | 0.9 | 0.138 | 0.762
VEST. FEM/MASC | 32.28 | 3 | 5.76 | 91.08 | WC SALA DE REC. | 3.32 | ENTRADA PRINCIPAL | 0.9 |  | 0.9
PCD FARMÁCIA | 8.5 | 3 | 2.49 | 23.01 | HALL | 6.41 | VESTIÁRIO FEM/MASC | 1.38 | 0.175 | 1.205
WC SALA DE DESC. | 10.2 | 3 | 1.68 | 28.92 | DML A CONSTRUIR | 3.12 | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | 0.72 | 0.175 | 0.545 | M2
WC'S PCD | 7.36 | 3 | 5.7 | 38.46 | VEST. FEM/MASC | 25.66 |  | 20.812 | TOTAL | 18.668
DML SALA DE PROCESSAMENTO | 7.1 | 3 | 2.07 | 40.53 | DEP. DE EQUIPAMENTOS | 9.03
WC SALA DIREÇÃO | 8.4 | 3 | 1.47 | 48.93 | COZINHA | 28.55
DISPENÇÃO ÁREA SUJA | 8.74 | 3 | 1.68 | 50.76 | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | 7.76
WC'S PCD | 11.55 | 3 | 3.27 | 66.03 | DISPENSAÇÃO (ÁREA LIMPA) | 8.11
PCD OBS MASC | 8.5 | 3 | 2.49 | 48.51 | DISPENSAÇÃO (ÁREA SUJA) | 4.74
PCD OBS | 9.2 | 3 | 2.67 | 52.53 | PCD OBS MASCULINA | 5.52
TOTAL |  |  |  | 1013.85 | PCD FARMÁCIA | 4.33
[5 empty] | PCD OBS | 4.65
[5 empty] | WC SALA DE DESC. | 5.69
[5 empty] | SALA DE DESCANSO TÉCNICO | 7.48
[5 empty] | WC SALA DIREÇÃO | 2.59
[5 empty] | WC'S PCDS | 14.42
[5 empty] | DML | 5.94
[5 empty] | TOTAL | 247.44