## DADOS
DADOS DA OBRA
PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
LOCAL: | AV. CAARAPÓ, 900
Nº DO CONTRATO:
DADOS DO EMPREEDIMENTO E OBRA
DESCRIÇÃO DA OBRA: | REFORMA ESCOLA MARECHAL RONDON
ENCARGOS: | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)
BDI | 28,82%
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO : | MAR/2021 DES.
RESPONSÁVEL PELA OBRA
NOME: | FABIANO COSTA
PROFISSÃO: | ARQUITETO
CREA/CAU: | A30439-5
ART/RRT: | 1320190024301
DATA DO PREENCHIMENTO: | 2021-07-19
RESPONSÁVEL PELO TOMADOR
NOME: | RHAIZA REJANE NEME DE MATOS
CARGO: | PREFEITO MUNICIPAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
COMPOSIÇÕES
CRONOGRAMA
COTAÇÕES

## referencia (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO | NILDO ALVES ALBRES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | EDERVAN GUSTAVO SPROTTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA | KAZUTO HORII
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO | AGUINALDO DOS SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL | JOSÉ PAULO PALEARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | NELSON CINTRA RIBEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | RHAIZA REJANE NEME DE MATOS
SINAPI
AGESUL
AGESUL-INFRA
SICRO
SBC
COMPOSIÇÃO
COTAÇÃO

## Planilha3 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## BDI
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013 Rev 02
DADOS INICIAIS
TIPO DE OBRA: | Construção de edificios
ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | SIM
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
TRIBUTOS (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | 3.65%
ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
5% |  | 100%
,
ISS LÍQUIDO | 5%
|  | TOTAL IMPOSTOS |  | 8.65%
*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.
VERFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado | Cálculo arredondado
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 3% | 3%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8% | 0.8%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97% | 0.97%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59% | 0.59%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16% | 6.16%
Impostos |  |  |  | 8.65% | 8.65%
BDI CALCULADO |  |  | 22.47% |  |  | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
BDI CONFORME
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
LIMITES DO BDI | 20.34% | 22.12% | 25%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO: |  |  | 28.82% |  |  | UTILIZAR BDI C/ DESONERAÇÃO
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 4.5% | TOTAL IMPOSTOS |  | 13.15% | 13.15%
BANCO DE DADOS
[8 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[14 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[13 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | #REF!
[14 empty] | 1.65% | 7.6% | VALOR DA NOTA - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO (AQUISIÇÃO DE INSUMOS) | #REF!
[12 empty] | 100 | Construção de edificios
[12 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[12 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[12 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[12 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[12 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[12 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[12 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[12 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[12 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[12 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[12 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[12 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[12 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[12 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[12 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[12 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[12 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[8 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[7 empty] | BDI | 100 | 20.34% | 22.12% | 25% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[7 empty] | Administração Central | 101 | 3% | 4% | 5.5% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[7 empty] | Seguro e Garantia | 102 | 0.8% | 0.8% | 1% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[7 empty] | Risco | 103 | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[7 empty] | Despesas Financeiras | 104 | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[7 empty] | Lucro | 105 | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[12 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[12 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[12 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[9 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[12 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%

## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ |  |  |  | SINAPI: MAI/2021 DES.
PROJETO: REFORMA ESCOLA MARECHAL RONDON |  |  |  | AGESUL: JAN/2021 DES.
LOCAL: AV. CAARAPÓ, 900 |  |  |  | SBC: MAR/2021 DES.
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS) |  |  |  | BDI: 28,82%
1.2882
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL C/ BDI (R$) | % OBRA
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 7.88 | CONFORME NORMA
1.2 | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 135.62 | 4*1
1.3 | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 12 | 4*2
1.4 | SINAPI | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 12 | 4*3
1.5 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 12 | 4*2
1.6 | COMPOSIÇÃO | 201002161 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) /UN | UN | 31 | 2,5 SEMANAS * 6 MESES DE OBRA
[8 empty] | Subtotal 1.0= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 1.0= | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2.0 |  |  | REFORMA
2.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1.67 | ÁREA DO ESCOVODRAMO, COZINHA, BANHEIROS, ENTRADA PRINCIPAL = 286,46*0,06
2.1.2 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 4.69 | ÁREA DO ESCOVODRAMO, COZINHA, BANHEIROS, ENTRADA PRINCIPAL = 286,46*0,07
[8 empty] | Subtotal 2.1= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 2.1= | 0 | #DIV/0!
2.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [9 empty] | TABELA ENTULHOS
2.2.1 |  |  | DEMOLIÇÃO
2.2.1.1 | AGESUL | 201002046 | DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO /M3 | M3 | 17.27 | 48,40M2*0.11
2.2.1.2 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1154.2 | 48,40M2*0.12
2.2.1.3 | SINAPI | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 423.75 | 48,40M2*0.13
2.2.1.4 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.71 | 48,40M2*0.14
2.2.1.5 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 03 | DEMOLIÇÃO DE TANQUE DE CONCRETO INCLUSIVE BASE DE ALVENARIA, REBOCO E PINTURA | UN | 4 | 48,40M2*0.14
2.2.1.6 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 06 | DEMOLIÇÃO DE BANCADA DE CONCRETO PARA 3 CUBAS INCLUSIVE REVESTIMENTO | UN | 4 | 48,40M2*0.15
[8 empty] | Subtotal 2.2.1= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 2.2.1= | 0 | #DIV/0!
2.2.2 |  |  | RETIRADA
2.2.2.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 859.66 | 48,40M2*0.16
2.2.2.2 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 859.66 | 48,40M2*0.17
2.2.2.3 | AGESUL | 201002092 | RETIRADA DE CUMEEIRA NORMAL OU ARTICULADA DE FIBROCIMENTO /M | M | 150.75 | 48,40M2*0.18
2.2.2.4 | AGESUL | 201002310 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS /M | M | 97.03 | 48,40M2*0.19
2.2.2.5 | AGESUL | 201002156 | RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE /M2 | M2 | 279.14 | 48,40M2*0.20
2.2.2.6 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 02 | RETIRADA TOTAL CLIMATIZADORES E SUBSTITUIÇÃO DE JANELA INCLUSIVE PEITORIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO | UN | 15 | FACHADA / DENTISTA / GUICHES / COZINHA / SALAS DO FUNDO
2.2.2.7 | SINAPI | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 3 | FACHADA / DENTISTA / GUICHES / COZINHA / SALAS DO FUNDO
2.2.2.8 | SBC | 22816 | RETIRADA DE PONTOS DE AGUA, ESGOTO E TELEFONE | UN | 2 | FACHADA / DENTISTA / GUICHES / COZINHA / SALAS DO FUNDO
2.2.2.9 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 10 | FACHADA / DENTISTA / GUICHES / COZINHA / SALAS DO FUNDO
2.2.2.10 | SINAPI | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 20 | FACHADA / DENTISTA / GUICHES / COZINHA / SALAS DO FUNDO
2.2.2.11 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA
2.2.2.12 | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 14 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA
2.2.2.13 | SBC | 22667 | REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE GRANITO | UN | 12.76 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA
2.2.2.14 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 07 | RETIRADA DE PLACA DE POLICARBONATO ALVEOLAR | M2 | 84.55 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA
2.2.2.15 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 08 | RETIRADA DE ESTRUTURA PARA COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR | M2 | 8.32 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA
[8 empty] | Subtotal 2.2.2= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 2.2.2= | 0 | #DIV/0!
2.3 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
2.3.1 |  |  | VIGAS E PILARES
2.3.1.1 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 10.43 | SECRETÁRIA / DENTISTA
2.3.1.2 | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 10.8 | SECRETÁRIA / DENTISTA
2.3.1.3 | SINAPI | 92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 10.43 | SECRETÁRIA / DENTISTA
2.3.1.4 | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 28.44 | SECRETÁRIA / DENTISTA
2.3.1.5 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7.48 | SECRETÁRIA / DENTISTA
2.3.1.6 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 10.43 | SECRETÁRIA / PROFESSORES / COZINHA
2.3.1.7 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.67 | SECRETÁRIA / PROFESSORES / COZINHA
2.3.1.8 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 1.67 | SECRETÁRIA / PROFESSORES / COZINHA
2.3.1.9 | SINAPI | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 12 | SECRETÁRIA / PROFESSORES / COZINHA
2.3.1.10 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4 | SECRETÁRIA / PROFESSORES / COZINHA
2.3.1.11 | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 4 | SECRETÁRIA / PROFESSORES / COZINHA
2.3.1.12 | SINAPI | 98658 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 36.63 | SECRETÁRIA / PROFESSORES / COZINHA
[8 empty] | Subtotal 2.3.1= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 2.3.1= | 0 | #DIV/0!
2.3.2 |  |  | CONTRAPISO
2.3.2.1 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 849.13 | BEBEDOURO
2.3.2.2 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 11.82 | BEBEDOURO
[8 empty] | Subtotal 2.3.2= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 2.3.2= | 0 | #DIV/0!
2.4 |  |  | PAREDES
2.4.1 | SINAPI | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 51.98 | AMPLIAÇÃO COZINHA / BEBEDOURO / ALVENARIA OITÃO DO PRÉDIO INTEIRO / PLATIBANDA FACHADA
2.4.2 | SINAPI | 100209 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 45.48 | TRANSPORTE
[8 empty] | Subtotal 2.4= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 2.4= | 0 | #DIV/0!
2.5 |  |  | COBERTURA
2.5.1 | SINAPI | 92545 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 21 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA
2.5.2 | SINAPI | 20213 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 19.8 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA
2.5.3 | SINAPI | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 859.66 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA
2.5.4 | SINAPI | 94198 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 859.66 | BLOCO I / BIBLIOTECA
2.5.5 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 150.75 | BLOCO I / BIBLIOTECA
2.5.6 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 74.03 | BLOCO I / BIBLIOTECA
2.5.7 | SBC | 100516 | PLACA POLICARBONATO ALVEOLAR EM CAIXILHO ALUMINIO DE COBERTURA | M2 | 76.23 | BLOCO I / BIBLIOTECA
[8 empty] | Subtotal 2.5= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 2.5= | 0 | #DIV/0!
2.6 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
2.6.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 103.96 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO
2.6.2 | SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 384.49 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO
2.6.3 | SINAPI | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 197.44 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO
2.6.4 | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 44.41 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO
[8 empty] | Subtotal 2.6= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 2.6= | 0 | #DIV/0!
2.7 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO
2.7.1 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 04 | PISO EM GRANILITE COM ESPESSURA DE 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS | M2 | 847.07 | COORDENAÇÃO / DIRETORIA / DENTISTA E DEPÓSITO
2.7.2 | SINAPI | 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 423.75 | COORDENAÇÃO / DIRETORIA / DENTISTA E DEPÓSITO
2.7.3 | AGESUL | 1701000127 | APLICACAO DE RESINA ACRILICA (HIDRONORTH OU SIMILAR), EM DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE DE GRANILITE /M2 | M2 | 847.07 | COORDENAÇÃO / DIRETORIA / DENTISTA E DEPÓSITO
[8 empty] | Subtotal 2.7= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 2.7= | 0 | #DIV/0!
2.8 |  |  | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS
2.8.1 | AGESUL | 1101002010 | PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) /M2 | M2 | 21.48 | SALA DIRETORIA
2.8.2 | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 5.4 | SALA DIRETORIA
2.8.3 | SINAPI | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 6.38 | SALA DIRETORIA
2.8.4 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 13.7 | SALA DIRETORIA
[8 empty] | Subtotal 2.8= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 2.8= | 0 | #DIV/0!
2.9 |  |  | LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE
2.9.1 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
2.9.1.1 | AGESUL | 2001003023 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM /M2 | M2 | 6.72 | COZINHA / DENTISTA
2.9.1.2 | AGESUL | 2001003026 | FRONTAO/ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM H=10CM, ESP=2CM /M | M | 11.18 | COZINHA / DENTISTA
2.9.1.3 | SINAPI | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 20 | COZINHA / DENTISTA
2.9.1.4 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | COZINHA / DENTISTA
2.9.1.5 | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | COZINHA / DENTISTA
2.9.1.6 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 05 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | UN | 14 | WC PCD I / II
2.9.1.7 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | BEBEDOUROS / FUNDOS
2.9.1.8 | SINAPI | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | BEBEDOUROS / FUNDOS
2.9.1.9 | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 24 | WC PCD I / II
2.9.1.10 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 24 | WC PCD I / II
2.9.1.11 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 10 | COZINHA / DENTISTA
2.9.1.12 | AGESUL | 2401001000 | ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR /UN | UN | 10 | COZINHA / DENTISTA
2.9.1.13 | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 10 | COZINHA / DENTISTA
2.9.1.14 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | WC PCD I / II
2.9.1.15 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | WC PCD I / II
2.9.1.16 | AGESUL | 1301004064 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO /UN | UN | 10 | WC PCD I / II
2.9.1.17 | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 23.01 | WC PCD I / II
2.9.1.18 | AGESUL | 1801000120 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM FIXADO COM BOTAO FRANCES DE PLASTICO CROMADO, PARAFUSO E BUCHA, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M2 | M2 | 8.8 | COZINHA / DENTISTA
2.9.1.19 | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 9 | WC PCD I / II
[8 empty] | Subtotal 2.9.1= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 2.9.1= | 0 | #DIV/0!
2.10 |  |  | ELÉTRICA
2.10.1 | SINAPI | 97359 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | WC PCD I / II
2.10.2 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | WC PCD I / II
2.10.3 | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | WC PCD I / II
2.10.4 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | WC PCD I / II
2.10.5 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | WC PCD I / II
2.10.6 | SINAPI | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | WC PCD I / II
2.10.7 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | WC PCD I / II
2.10.8 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | WC PCD I / II
2.10.9 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65 | WC PCD I / II
2.10.10 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | WC PCD I / II
2.10.11 | SINAPI | 97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | WC PCD I / II
[8 empty] | Subtotal 2.10= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 2.10= | 0 | #DIV/0!
2.11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS
2.11.1 | SINAPI | 91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3 | SALA DIRETORIA
2.11.2 | SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 8 | SALA DIRETORIA
2.11.3 | SINAPI | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 7 | SALA DIRETORIA
2.11.4 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 48 | SALA DIRETORIA
2.11.5 | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 32 | SALA DIRETORIA
2.11.6 | SINAPI | 89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 32 | SALA DIRETORIA
2.11.7 | SINAPI | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | SALA DIRETORIA
2.11.8 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | SALA DIRETORIA
[8 empty] | Subtotal 2.11= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 2.11= | 0 | #DIV/0!
2.12 |  |  | PINTURA
2.12.1 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 370.4 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO
2.12.2 | SINAPI | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 225.4 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO
2.12.3 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 657 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO
2.12.4 | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 420.189 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO
2.12.5 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 100.36 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO
2.12.6 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 876 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO
2.12.7 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 420.189 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO
[8 empty] | Subtotal 2.12= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 2.12= | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | Total 2.0= | 0 | #DIV/0!
3.0 |  |  | COMPLEMENTARES
3.1 | SINAPI | 98535 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 50% DA PINTURA
3.2 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 09 | BEBEDOURO DE CONCRETO COM REVESTIMENTO CERÂMICO 2,40MX0,40M | UN | 1 | 50% DA PINTURA
3.3 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 10 | REALOCAÇÃO DE REFRIGERADOR P/ BEBEDOURO | UN | 1 | 50% DA PINTURA
3.4 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 11 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA COM DIMENSÃO *40* CM X *60* CM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | UN | 1 | 50% DA PINTURA
[8 empty] | Subtotal 3.0= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 3.0= | 0 | #DIV/0!
4.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240.8 | 6 MESES * 4 HORAS *1VEZ POR SEMANA * 4 SEMANAS
4.2 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 336 | 6 MESES * 6 HORAS *1VEZ POR SEMANA * 4 SEMANAS
[8 empty] | Subtotal 4.0= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 4.0= | 0 | #DIV/0!
5.0 |  |  | LIMPEZA
5.1 | SINAPI | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 197.44 | ÁREA COM PISO CERÂMICO
5.2 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 50 | ÁREA TOTAL ESCOLA
[8 empty] | Subtotal 5.0= | 0 | 0%
[8 empty] | Total 5.0= | 0 | #DIV/0!
TOTAL OBRA | [8 empty] | 0 |  | 643178.82
-643178.82
DADOS

## PLANILHA RESUMO
SINAPI: MAI/2021 DES.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ |  | AGESUL: JAN/2021 DES.
PROJETO: REFORMA ESCOLA MARECHAL RONDON |  | SBC: MAR/2021 DES.
LOCAL: AV. CAARAPÓ, 900 |  | BDI: 28,82%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)
PLANILHA RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL C/ DESONERAÇÃO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
2.0 | REFORMA
2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 0
2.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.2.1 | DEMOLIÇÃO |  | 0
2.2.2 | RETIRADA |  | 0
2.3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
2.3.1 | VIGAS E PILARES |  | 0
2.3.2 | CONTRAPISO |  | 0
2.4 | PAREDES |  | 0
2.5 | COBERTURA |  | 0
2.6 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS |  | 0
2.7 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 0
2.8 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS |  | 0
2.9 | LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE
2.9.1 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 0
2.10 | ELÉTRICA |  | 0
2.11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS |  | 0
2.12 | PINTURA |  | 0
|  | TOTAL ITEM 2.0 | 0
3.0 | COMPLEMENTARES |  | 0
4.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0
5.0 | LIMPEZA |  | 0
TOTAL OBRA | TOTAL |  | 0

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PROJETO: REFORMA ESCOLA MARECHAL RONDON
LOCAL: AV. CAARAPÓ, 900
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | % | MÊS 1 | % | MÊS 2 | % | MÊS 3 | % | MÊS 4 | % | MÊS 5 | % | MÊS 6 | % | MÊS 7 | % TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
2 | REFORMA | 0 | 10% | 0 | 12.5% | 0 | 12.5% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 20% | 0 | 100%
3 | COMPLEMENTARES | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 14.29% | 0 | 14.29% | 0 | 14.29% | 0 | 14.29% | 0 | 14.29% | 0 | 14.29% | 0 | 14.29% | 0 | 100%
5 | LIMPEZA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100%
TOTAL |  | 0
% SIMPLES |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
% ACUMULADA |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
TOTAL SIMPLES |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
DADOS

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ |  |  | SINAPI: MAI/2021 DES.
PROJETO: REFORMA ESCOLA MARECHAL RONDON |  |  | AGESUL: JAN/2021 DES.
LOCAL: AV. CAARAPÓ, 900 |  |  | SBC: MAR/2021 DES.
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS) |  |  | BDI: 28,82%
MEMÓRIA DE CALCULO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CALCULO |  | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CONFORME NORMA |  | 7.88
1.1 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | LAVANDERIA E SALA DE DESCANSO |  | 135.62
1.2 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | LAVANDERIA E SALA DE DESCANSO |  | 12
1.3 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | LAVANDERIA E SALA DE DESCANSO |  | 12
1.4 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | 4*3 |  | 12
1.7 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) /UN | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 31
2.0 | REFORMA
2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | VIGA BALDRAME SALA DE DESCANSO 0,65M3 E LAVANDERIA 1,02M3 |  | 1.67
2.1.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | VIGA BALDRAME SALA DE DESCANSO 4,05M3 E LAVANDERIA 0,64M3 |  | 4.69
2.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.2.1 | DEMOLIÇÃO
2.2.1.1 | DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO /M3 | VIGA BALDRAME SALA DE DESCANSO 0,11M3 E LAVANDERIA 0,18M3 E PISO GRANILITE 16,98 M3 |  | 17.27 | piso 847,07
2.2.1.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | INDICADO EM PROJETO |  | 1154.2 | parede perimetro | 109.69
2.2.1.3 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | INDICADO EM PROJETO |  | 423.75
2.2.1.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | BANHEIROS 2,1M3, BLOCO AO LADO DO PÁTIO 1,88M3, SALA DE DESCANSO 0,73M3 |  | 4.71
2.2.1.5 | DEMOLIÇÃO DE TANQUE DE CONCRETO INCLUSIVE BASE DE ALVENARIA, REBOCO E PINTURA | BLOCO AO LADO DA QUADRA E LAVANDERIA |  | 4
2.2.1.6 | DEMOLIÇÃO DE BANCADA DE CONCRETO PARA 3 CUBAS INCLUSIVE REVESTIMENTO | BANHEIROS |  | 4
2.2.2 | RETIRADA
2.2.2.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | LOCAIS INDICADOS EM PROJETO |  | 859.66
2.2.2.2 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | LOCAIS INDICADOS EM PROJETO |  | 859.66
2.2.2.3 | RETIRADA DE CUMEEIRA NORMAL OU ARTICULADA DE FIBROCIMENTO /M | LOCAIS INDICADOS EM PROJETO |  | 150.75
2.2.2.4 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS /M | CALHAS 67,03M CONDUTORES PLUVIAIS 30M |  | 97.03
2.2.2.5 | RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE /M2 | SALA DE RECURSOS (TOTAL:204,72M2), BLOCO DA SALA 10(TOTAL:444,76M2) E BLOCO AO LADO DA QUADRA (TOTAL:281M2) 30% |  | 279.14
2.2.2.6 | RETIRADA TOTAL CLIMATIZADORES E SUBSTITUIÇÃO DE JANELA INCLUSIVE PEITORIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO | LOCAIS INDICADOS EM PROJETO |  | 15
2.2.2.7 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | LAVANDERIA |  | 3
2.2.2.8 | RETIRADA DE PONTOS DE AGUA, ESGOTO E TELEFONE | LAVANDERIA |  | 2
2.2.2.9 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | BANHEIROS |  | 10
2.2.2.10 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | BANHEIROS |  | 20
2.2.2.11 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | BANHEIROS, SALA DE AULA 01 |  | 7
2.2.2.12 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | BANHEIROS |  | 14
2.2.2.13 | REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE GRANITO | BANHEIROS |  | 12.76
2.2.2.14 | RETIRADA DE PLACA DE POLICARBONATO ALVEOLAR | FUTURA SALA DE DESCANSO 8,32M2 E REPAROS NA ENTRADA 76,23M2 |  | 84.55
2.2.2.15 | RETIRADA DE ESTRUTURA PARA COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR | FUTURA SALA DE DESCANSO 8,32M2 |  | 8.32
2.3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
2.3.1 | VIGAS E PILARES
2.3.1.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SALA DE DESCANSO 4,05M2 E LAVANDERIA 6,38M2 |  | 10.43
2.3.1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SALA DE DESCANSO 4UN E LAVANDERIA 2 UN |  | 10.8
2.3.1.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SALA DE DESCANSO 4,05M2 E LAVANDERIA 6,38M2 |  | 10.43
2.3.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SALA DE DESCANSO E LAVANDERIA |  | 28.44
2.3.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SALA DE DESCANSO E LAVANDERIA |  | 7.48
2.3.1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | SALA DE DESCANSO 4,05M2 E LAVANDERIA 6,38M2 |  | 10.43
2.3.1.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | BALDRAMES 0,63M3, PILARES 0,41M3 E VIGAS 0,63M3 |  | 1.67
2.3.1.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | BALDRAMES 0,63M3, PILARES 0,41M3 E VIGAS 0,63M3 |  | 1.67
2.3.1.9 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | SALA DE DESCANSO E LAVANDERIA |  | 12
2.3.1.10 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SALA DE DESCANSO 3UN E LAVANDERIA 1UN |  | 4
2.3.1.11 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SALA DE DESCANSO 3UN E LAVANDERIA 1UN |  | 4
2.3.1.12 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | INDICADO EM PROJETO |  | 36.63
2.3.2 | CONTRAPISO
2.3.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | VIGA BALDRAMES 2,06M2 , PISO GRANILITE 847,07 |  | 849.13
2.3.2.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | SALA DE DESCANSO 6,29M2 E LAVANDERIA 5,53M2 |  | 11.82
2.4 | PAREDES
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | ÁREA DE RECREAÇÃO 12M2 , SALA DE DESCANSO 17,02M2 E LAVANDERIA 22,96M2 |  | 51.98
2.4.2 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | FECHAMENTO BLOCO AO LADO DO PÁTIO, SALA DE DESCANSO E LAVANDERIA |  | 45.48
2.5 | COBERTURA
2.5.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | CORREDOR INDICADO EM PROJETO, SALA DE DESCANSO E LAVANDERIA |  | 21
2.5.2 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SALA DE DESCANSO 7,8M E LAVANDERIA 12M |  | 19.8
2.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | LOCAIS INDICADOS EM PROJETO |  | 859.66
2.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | LOCAIS INDICADOS EM PROJETO |  | 859.66
2.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | LOCAIS INDICADOS EM PROJETO |  | 150.75
2.5.6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | CALHAS 74,03M |  | 74.03
2.5.7 | PLACA POLICARBONATO ALVEOLAR EM CAIXILHO ALUMINIO DE COBERTURA | REPAROS NA ENTRADA TOTAL: 76,23M2 |  | 76.23
2.6 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
2.6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | ÁREA DE RECREAÇÃO 24M2 , SALA DE DESCANSO 34,04M2 E LAVANDERIA 45,92M2 |  | 103.96
2.6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | ÁREA DE RECREAÇÃO 24M2 , SALA DE DESCANSO 34,04M2 E LAVANDERIA 45,92M2 + BANHEIROS E LAVANDERIA INDICADOS COM DEMOLIÇÃO 280,53M2 |  | 384.49
2.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | BANHEIROS INDICADOS, COZINHA E LAVANDERIA |  | 197.44
2.6.4 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | SALA DE REPOUSO 6,29M2, LAVANDERIA 5,52M2 E ÁREA DE RECREAÇÃO 32,60M2 |  | 44.41
2.7 | REVESTIMENTO DE PISO
2.7.1 | PISO EM GRANILITE COM ESPESSURA DE 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS | INDICADO EM PROJETO |  | 847.07
2.7.2 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | P/ PISO GRANILITE |  | 423.75
2.7.3 | APLICACAO DE RESINA ACRILICA (HIDRONORTH OU SIMILAR), EM DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE DE GRANILITE /M2 | INDICADO EM PROJETO |  | 847.07
2.8 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS
2.8.1 | PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) /M2 | BANHEIROS (PORTA PRINCIPAL E PORTA DAS DIVISÓRIAS), SALA DE AULA 01 |  | 21.48
2.8.2 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | LAVANDERIA, BLOCO SALA DE TECNOLOGIA |  | 5.4
2.8.3 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SALA DE DESCANSO 6,38M2 |  | 6.38
2.8.4 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | LAVANDERIA, BLOCO SALA DE TECNOLOGIA E SALA DE DESCANSO |  | 13.7
2.9 | LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE
2.9.1 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
2.9.1.1 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2,5CM /M2 | BANHEIROS |  | 6.72
2.9.1.2 | FRONTAO/ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM H=10CM, ESP=2CM /M | BANHEIROS |  | 11.18
2.9.1.3 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | BANHEIROS |  | 20
2.9.1.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | BANHEIROS |  | 14
2.9.1.5 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | COZINHA |  | 3
2.9.1.6 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | BANHEIROS |  | 14
2.9.1.7 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | LAVANDERIA 2UN E BEBEDOURO 5UN |  | 7
2.9.1.8 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | LAVANDERIA |  | 2
2.9.1.9 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | COZINHA, BANHEIROS, LAVANDERIA |  | 24
2.9.1.10 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | COZINHA, BANHEIROS, LAVANDERIA |  | 24
2.9.1.11 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | BANHEIROS |  | 10
2.9.1.12 | ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR /UN | BANHEIROS |  | 10
2.9.1.13 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | BANHEIROS |  | 10
2.9.1.14 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | BANHEIROS |  | 10
2.9.1.15 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | BANHEIROS |  | 10
2.9.1.16 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO /UN | BANHEIROS |  | 10
2.9.1.17 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | BANHEIROS |  | 23.01
2.9.1.18 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM FIXADO COM BOTAO FRANCES DE PLASTICO CROMADO, PARAFUSO E BUCHA, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M2 | BANHEIROS |  | 8.8
2.9.1.19 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | BANHEIROS |  | 9
2.10 | ELÉTRICA
2.10.1 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | LAVANDERIA |  | 1
2.10.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | LAVANDERIA |  | 4
2.10.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SALA DE DESCANSO E LAVANDERIA |  | 20
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SALA DE DESCANSO E LAVANDERIA |  | 20
2.10.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SALA DE DESCANSO E LAVANDERIA |  | 2
2.10.6 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SALA DE DESCANSO 3UN E LAVANDERIA 4UN |  | 7
2.10.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SALA DE DESCANSO E LAVANDERIA |  | 3
2.10.8 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SALA DE DESCANSO E LAVANDERIA |  | 4
2.10.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SALA DE DESCANSO E LAVANDERIA |  | 65
2.10.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SALA DE DESCANSO E LAVANDERIA |  | 100
2.10.11 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SALA DE DESCANSO 2UN E LAVANDERIA 2UN |  | 4
2.11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS
2.11.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | LAVANDERIA |  | 3
2.11.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | LAVANDERIA |  | 8
2.11.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | LAVANDERIA |  | 7
2.11.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | CONDUTORES VERTICAIS |  | 48
2.11.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | CONDUTORES VERTICAIS |  | 32
2.11.6 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | CONDUTORES VERTICAIS |  | 32
2.11.7 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | LAVANDERIA |  | 2
2.11.8 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | LAVANDERIA |  | 1
2.11 | PINTURA
2.12.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | GRADIL E PORTÃO DE ENTRADA 225,40M2 , CORRIMÃO DA RAMPA 145M2 |  | 370.4
2.12.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | GRADIL E PORTÃO DE ENTRADA, CORRIMÃO DA RAMPA |  | 225.4
2.12.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | REPAROS 75% (COZINHA 23,26M2 ,SALA DE DESCANSO 21,06 M2, LAVANDERIA9,90M2, BANHEIROS 77,26M2 E REPAROS SALA DE RECURSOS 111,16M2, BLOCO DA SALA 10 319,76M2 E BLOCO AO LADO DA QUADRA 313,60M2 ) |  | 657 | 876
2.12.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | TETOS 420,189M2 |  | 420.189 | 350.4
2.12.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | ÁREA DE RECREAÇÃO 46,48M2 SALA DE DESCANSO 26,16M2 E LAVANDERIA 27,72M2 |  | 100.36
2.12.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | (COZINHA 23,26M2 ,SALA DE DESCANSO 21,06 M2, LAVANDERIA9,90M2, BANHEIROS 77,26M2 E REPAROS SALA DE RECURSOS 111,16M2, BLOCO DA SALA 10 319,76M2 E BLOCO AO LADO DA QUADRA 313,60M2 ) |  | 876
2.12.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | TETOS 420,189M2 |  | 420.189
3.0 | COMPLEMENTARES
3.1 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | INDICADO EM PROJETO |  | 1
3.2 | BEBEDOURO DE CONCRETO COM REVESTIMENTO CERÂMICO 2,40MX0,40M | INDICADO EM PROJETO |  | 1
3.3 | REALOCAÇÃO DE REFRIGERADOR P/ BEBEDOURO | INDICADO EM PROJETO |  | 1
3.4 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA COM DIMENSÃO *40* CM X *60* CM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | PLACA DE INAUGURAÇÃO |  | 1
4.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 7 MESES * 4.3 HORAS *2VEZ POR SEMANA * 4 SEMANAS |  | 240.8
4.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 7 MESES * 6 HORAS *2VEZ POR SEMANA * 4 SEMANAS |  | 336
5.0 | LIMPEZA
5.1 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | CERÂMICOS |  | 197.44
5.2 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | BANHEIROS E CORREDOR DO BEBEDOURO |  | 50
0
____________________________________________
FABIANO COSTA
CAU - A30439-5
DADOS

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ |  |  | SINAPI: MAR/2021 DES.
PROJETO: REFORMA ESCOLA MARECHAL RONDON |  |  | AGESUL: JAN/2021 DES.
LOCAL: AV. CAARAPÓ, 900 |  |  | SBC: MAR/2021 DES.
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS) |  |  | BDI: MAR/2021 DES.
COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO 01 |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M |  |  |  | M2
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS / INSUMO | UND. | QTDE. | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 5,11 | 5.11
SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 4,96 | 19.84
SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 225,00 | 225
SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 16,57 | 1.82
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18,13 | 18.13
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14,74 | 29.48
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.01 | 267,29 | 2.67
| TOTAL |  |  |  |  | 302.05
COMPOSIÇÃO 02 |  | RETIRADA TOTAL CLIMATIZADORES E SUBSTITUIÇÃO DE JANELA INCLUSIVE PEITORIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO |  |  |  | UN
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS / INSUMO | UND. | QTDE. | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14,74 | 58.96
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 18,32 | 73.28
SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.32 | 23,41 | 30.9
SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.32 | 627,69 | 828.55
SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 2.2 | 116,94 | 257.26
TOTAL | [5 empty] | 1248.95
COMPOSIÇÃO 03 |  | DEMOLIÇÃO DE TANQUE DE CONCRETO INCLUSIVE BASE DE ALVENARIA, REBOCO E PINTURA |  |  |  | UN
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS / INSUMO | UND. | QTDE. | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.5 | 38,38 | 19.19
AGESUL | 201002006 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES /M3 | M3 | 1.5 | 212.31 | 318.46
SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 0.5 | 8,95 | 13.5
SBC | 22816 | RETIRADA DE PONTOS DE AGUA, ESGOTO E TELEFONE | UN | 3 | 54.34 | 163.02
SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 8 | 27,00 | 216
SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 8 | 2,39 | 19.12
SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 8 | 12,23 | 97.84
TOTAL | [5 empty] | 847.13
COMPOSIÇÃO 04 |  | PISO EM GRANILITE COM ESPESSURA DE 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS |  |  |  | M2
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS / INSUMO | UND. | QTDE. | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1 | 0,79 | 0.79
SINAPI | 4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 1 | 87,00 | 87
SINAPI | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.02 | 515,00 | 10.3
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 18,32 | 10.99
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14,74 | 4.42
TOTAL | [5 empty] | 113.5
COMPOSIÇÃO 05 |  | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO |  |  |  | UN
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS / INSUMO | UND. | QTDE. | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 36796 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UN | 1 | 140,20 | 140.2
SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0304 | 4,99 | 0.15
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17,84 | 2.67
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 14,74 | 0.73
TOTAL | [5 empty] | 143.75
COMPOSIÇÃO 06 |  | DEMOLIÇÃO DE BANCADA DE CONCRETO PARA 3 CUBAS INCLUSIVE REVESTIMENTO |  |  |  | UN
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS / INSUMO | UND. | QTDE. | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.72 | 38,38 | 27.63
SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 4.75 | 2,23 | 10.59
SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 4.75 | 8,95 | 42.51
AGESUL | 201002006 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES /M3 | M3 | 0.6 | 212.31 | 127.38
TOTAL | [5 empty] | 208.11
COMPOSIÇÃO 07 |  | RETIRADA DE PLACA DE POLICARBONATO ALVEOLAR |  |  |  | M2
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS / INSUMO | UND. | QTDE. | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.603 | 16,19 | 9.76
SINAPI | 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.004 | 14,65 | 14.7
TOTAL | [5 empty] | 24.46
COMPOSIÇÃO 08 |  | RETIRADA DE ESTRUTURA PARA COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR |  |  |  | M2
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS / INSUMO | UND. | QTDE. | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.603 | 16,19 | 9.76
SINAPI | 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.004 | 14,65 | 14.7
TOTAL | [5 empty] | 24.46
COMPOSIÇÃO 09 |  | BEBEDOURO DE CONCRETO COM REVESTIMENTO CERÂMICO 2,40MX0,40M |  |  |  | UN
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS / INSUMO | UND. | QTDE. | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.4 | 85,86 | 206.06
SINAPI | 92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.24 | 91,53 | 205.02
SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.056 | 15,04 | 76.04
SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.084 | 16,64 | 18.03
SINAPI | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 0.64 | 73,07 | 46.76
SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3.92 | 3,34 | 13.09
SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 3.92 | 27,00 | 105.84
SINAPI | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 7.58 | 51,30 | 388.85
SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4.4 | 32,62 | 143.52
SINAPI | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 8 | 70,41 | 563.28
TOTAL | [5 empty] | 1766.49
COMPOSIÇÃO 10 |  | REALOCAÇÃO DE REFRIGERADOR P/ BEBEDOURO |  |  |  | UN
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS / INSUMO | UND. | QTDE. | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14,74 | 58.96
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 18,32 | 73.28
SINAPI | 91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 8 | 37,87 | 302.96
SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5 | 32,62 | 163.1
TOTAL | [5 empty] | 598.3
COMPOSIÇÃO 11 |  | PLACA DE INAUGURACAO METALICA COM DIMENSÃO *40* CM X *60* CM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO |  |  |  | UN
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS / INSUMO | UND. | QTDE. | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 678,38 | 678.38
SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14,83 | 2.96
TOTAL | [5 empty] | 681.34
0
____________________________________________
FABIANO COSTA
CAU - A30439-5
DADOS

## COTAÇÕES (hidden)
PROJETO: REFORMA ESCOLA MARECHAL RONDON
LOCAL: AV. CAARAPÓ, 900
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
COTAÇÃO
EMPRESAS | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO
C01
C02
C03
C04
C05
C06
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
001 |  | CJ | 2021-03-23
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C04 | 0
C05 | 0
C06 | 0
0
____________________________________________
FÁBIO MARQUES RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 15.276/MS
DADOS

## ALVENARIA (hidden)
ALVENARIA
AMBIENTE | PERIMETRO | ALTURA | ESQUADRIA | ÁREA
QUARTO PPP | 5.95 | 3 |  | 17.85
MATERIALL EST PORTA | 0.8 | 2.1 |  | 1.68
ENF. PEDIATRICA 2 | 1.5 | 3 | 0.78 | 3.72
ESTERILIZAÇÃO | 1.6 | 2.1 |  | 3.36
EXPURGO | 1 | 2.1 |  | 2.1
DML | 7.1 | 3 | 0.6 | 20.7
DEP. DE EQUIPAMENTOS | 8.75 | 3 | 1.5 | 24.75
FATURAMENTO | 3.45 | 3 |  | 10.35
PROCESSAMENTO COMP | 1.2 | 3 | 1.68 | 1.92
MEDICAMENTOS | 1.1 | 2.1 |  | 2.31
WC SL DIREÇÃO | 4.2 | 3 | 1.47 | 11.13
SALA DE DESCANSO TÉCNICO | 1.85 | 3 |  | 5.55
WC SL DESCANSO MED | 0.7 | 2.1 |  | 1.47
PCD OBS | 2.3 | 3 |  | 6.9
PCD OBS FEM | 1.5 | 3 |  | 6.18
WC'S PCD | 19.53 | 3 |  | 58.59
DISPENSAÇÃO ÁREA SUKA | 4.51 | 3 |  | 13.53
COZINHA | 2.25 | 3 |  | 6.75
TOTAL |  |  |  | 198.84 | M2
TOTAL REVIT |  |  |  | 203.35 | M2
ADOTADO O VALOR DO REVIT

## DEMOLIÇÕES (hidden)
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO |  |  |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE |  | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO
AMBIENTES | PERIMETRO | ALTURA | ESQUADRIAS | ÁREA | AMBIENTES | ÁREA | AMBIENTES | ÁREA
WC PCD I | 9.6 | 3 | 2.37 | 26.43 | ESPERA | 60.4 | WC PCD I | 5.27
WC PCD II | 9.6 | 3 | 2.37 | 26.43 | ENTRADA PRINCIPAL | 42.731 | WC PCD II | 5.27
WC PCD III | 10.3 | 3 | 2.37 | 28.53 | CIRCULAÇÃO/NUTRI | 13.02 | WC PCD III | 5.87
WC's ENFERMARIA | 9.1 | 3 | 13.94 | 149.86 | SALA DE DIREÇÃO | 12.66 | WC's ENFERMARIA | 29.1
WC ISOLAMENTO | 8.48 | 3 | 1.89 | 23.55 | FARMÁCIA | 12.11 | WC ISOLAMENTO | 4.32
DESINFECÇÃO DE MASCARAS | 14.1 | 3 | 3.6 | 38.7 | FARMÁCIA OBS | 11.54 | VEST. MASC | 9.57
WC EXPURGO | 8.6 | 3 | 2.4 | 23.4 | MEDICAÇÃO | 11.54 | VEST. FEM | 9.57
WC RAIO X | 6.3 | 3 | 1.98 | 16.92 | RAIO X | 18.09 | WC REPOUSO TÉCNICO | 4.22
WC ESTERILIZAÇÃO | 8.7 | 3 | 1.76 | 24.34 | WC DIREÇÃO | 2.59 | WC ESTERILIZAÇÃO | 4.42
WC SALA DE REC. | 8.7 | 3 | 1.86 | 24.24 | OBS MASC. | 13.97 | WC RAIO X | 2.47
HALL | 10.2 | 3 | 4.79 | 25.81 | PCD OBS MASC. | 5.52 | WC HALL EST | 3.18
SALA DE RECOLHIMENTO, PESAGEM, ETC. | 14.2 | 3 | 3.36 | 39.24 | COPA | 3.15 | DML | 6.68
SALA DE PROCESSAMENTO COMPOSTO | 28.22 | 3 | 7.02 | 77.64 | REPOUSO EQUIP. TÉCNICA | 10.18 | WC SALA DE REC. | 3.32
VEST. FEM/MASC | 32.28 | 3 | 5.76 | 91.08 | SALA DE PARTO | 20.93 | HALL | 6.41
PCD FARMÁCIA | 8.5 | 3 | 2.49 | 23.01 | SALA DE CIRURGIA | 34.18 | SALA DE RECOLHIMENTO, PESAGEM, ETC. | 12.11
WC SALA DE DESC. | 10.2 | 3 | 1.68 | 28.92 | SALA DE SUTURA | 15.35 | SALA DE PROCESSAMENTO COMPOSTO | 22.58
WC'S PCD | 7.36 | 3 | 5.7 | 38.46 | TOTAL | 287.961 | VEST. FEM/MASC | 25.66
TOTAL |  |  |  | 706.56 |  |  | COZINHA | 28.55
[7 empty] | DISPENSAÇÃO (ÁREA LIMPA) | 8.11
[7 empty] | PCD FARMÁCIA | 4.33
[7 empty] | WC SALA DE DESC. | 5.69
[7 empty] | WC'S PCDS | 6.76
[7 empty] | DML | 5.94
[7 empty] | TOTAL | 219.4

## AZULEJO E PISO E PEDRAS (hidden)
REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  |  | PISO CERÂMICO |  | BANCADA DE GRANITO
AMBIENTES | PERIMETRO | ALTURA | ESQUADRIA | ÁREA | AMBIENTES | ÁREA | AMBIENTES | ÁREA | ÁREA DE CUBA | ÁREA TOTAL
WC PCD I | 9.6 | 3 | 2.37 | 26.43 | WC PCD I | 5.27 | QUARTO PPP1 | 0.9 | 0.138 | 0.762
WC PCD II | 9.6 | 3 | 2.37 | 26.43 | WC PCD II | 5.27 | QUARTO PPP II | 0.9 | 0.138 | 0.762
WC PCD III | 10.3 | 3 | 2.37 | 28.53 | WC PCD III | 5.87 | QUARTO PPP III | 0.9 | 0.138 | 0.762
WC's ENFERMARIA | 9.1 | 3 | 13.94 | 149.86 | REPOUSO EQUIP. TECNICA | 10.18 | ENFERMAGEM | 1.2 | 0.138 | 1.062
WC ISOLAMENTO | 8.48 | 3 | 1.89 | 23.55 | WC's ENFERMARIA | 29.1 | COPA | 1.17 | 0.138 | 1.032
DESINFECÇÃO DE MASCARAS | 14.1 | 3 | 3.6 | 38.7 | WC ISOLAMENTO | 4.32 | COLETA | 1.56 | 0.138 | 1.422
WC EXPURGO | 8.6 | 3 | 2.4 | 23.4 | VEST. MASC | 9.57 | SALA DE GESSO | 4.072 | 0.138 | 3.934
WC RAIO X | 6.3 | 3 | 1.98 | 16.92 | VEST. FEM | 9.57 | FARMÁCIA | 1.29 | 0.138 | 1.152
WC ESTERILIZAÇÃO | 8.7 | 3 | 1.76 | 24.34 | WC REPOUSO TÉCNICO | 4.22 | MEDICAÇÃO | 1.5 | 0.138 | 1.362
WC SALA DE REC. | 8.7 | 3 | 1.86 | 24.24 | WC ESTERILIZAÇÃO | 4.42 | SALA DE SUTURA | 1.26 | 0.138 | 1.122
HALL | 10.2 | 3 | 4.79 | 25.81 | WC RAIO X | 2.47 | CONSULTORIO OBSTETRICO | 0.96 | 0.138 | 0.822
SALA DE RECOLHIMENTO, PESAGEM, ETC. | 14.2 | 3 | 3.36 | 39.24 | WC HALL EST | 3.18 | DISPENSAÇÃO ÁREA SUJA | 1.2 | 0.138 | 1.062
SALA DE PROCESSAMENTO COMPOSTO | 28.22 | 3 | 7.02 | 77.64 | DML | 6.68 | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | 0.9 | 0.138 | 0.762
VEST. FEM/MASC | 32.28 | 3 | 5.76 | 91.08 | WC SALA DE REC. | 3.32 | ENTRADA PRINCIPAL | 0.9 |  | 0.9
PCD FARMÁCIA | 8.5 | 3 | 2.49 | 23.01 | HALL | 6.41 | VESTIÁRIO FEM/MASC | 1.38 | 0.175 | 1.205
WC SALA DE DESC. | 10.2 | 3 | 1.68 | 28.92 | DML A CONSTRUIR | 3.12 | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | 0.72 | 0.175 | 0.545 | M2
WC'S PCD | 7.36 | 3 | 5.7 | 38.46 | VEST. FEM/MASC | 25.66 |  | 20.812 | TOTAL | 18.668
DML SALA DE PROCESSAMENTO | 7.1 | 3 | 2.07 | 40.53 | DEP. DE EQUIPAMENTOS | 9.03
WC SALA DIREÇÃO | 8.4 | 3 | 1.47 | 48.93 | COZINHA | 28.55
DISPENÇÃO ÁREA SUJA | 8.74 | 3 | 1.68 | 50.76 | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | 7.76
WC'S PCD | 11.55 | 3 | 3.27 | 66.03 | DISPENSAÇÃO (ÁREA LIMPA) | 8.11
PCD OBS MASC | 8.5 | 3 | 2.49 | 48.51 | DISPENSAÇÃO (ÁREA SUJA) | 4.74
PCD OBS | 9.2 | 3 | 2.67 | 52.53 | PCD OBS MASCULINA | 5.52
TOTAL |  |  |  | 1013.85 | PCD FARMÁCIA | 4.33
[5 empty] | PCD OBS | 4.65
[5 empty] | WC SALA DE DESC. | 5.69
[5 empty] | SALA DE DESCANSO TÉCNICO | 7.48
[5 empty] | WC SALA DIREÇÃO | 2.59
[5 empty] | WC'S PCDS | 14.42
[5 empty] | DML | 5.94
[5 empty] | TOTAL | 247.44