## RESUMO
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
GERÊNCIA DE OBRAS E GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO
RESUMO DOS SERVIÇOS
Objeto: | IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL |  |  |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | NAVIRAÍ-MS
Local: | PROLONGAMENTO DA AV. JOÃO RIGONATO. MAT. 40.318 CRI - NAVIRAÍ/MS |  |  |  |  | FÁBIO MARQUES RIBEIRO ENGENHEIRO CIVIL CREA: 15.276
Prazo exec.: | 120 | dias | Data Orçamento: | 2021-11-28 | BDI: | 24.67% | SERVIÇOS
Sist./Ref.: | SINAPI (maio /2021), AGESUL DEIURB (maio /2021)
Trecho: BR-262 Km 700+218 - Distrito de Porto Esperança | [6 empty] | BDI: 23,25% Serviços
Extensão Total: 11,233 km | [6 empty] | 15,27% Materiais
Item | SERVIÇO |  |  |  |  | % | VALOR (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2.912%
2 | MICRO E MACRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 21.28%
3 | MICRO E MACRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES |  |  |  |  | 36.77%
4 | IMPLANTAÇÃO PATAMAR - TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 27.71%
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 11.33%
TOTAL

## ORÇAMENTO_DES
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
GERÊNCIA DE OBRAS E GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Objeto: | IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL | [8 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | NAVIRAÍ-MS
Local: | PROLONGAMENTO DA AV. JOÃO RIGONATO. MAT. 40.318 CRI - NAVIRAÍ/MS | [8 empty] | FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS CREA 9432/D-MS
Prazo exec.: | 120 | dias | [5 empty] | BDI: | 29.77% | SERVIÇOS | BDI: | 24.67% | SERVIÇOS
Sist./Ref.: | SINAPI (maio /2021), AGESUL DEIURB (maio /2021) | [6 empty] | 1.1632 | 16.32% | MATERIAIS | 1.1089 | 10.89% | MATERIAIS
[8 empty] | COM DESONERAÇÃO |  |  | S/ DESONERAÇÃO
Item | Código | Serv/Ins | Referencial | Descrição | DMT | Unid. | Qtde. | Custo Unitário | Preço Unitário c/ BDI | Preço Total | Custo Unitário | Preço Unitário c/ BDI | Preço Total
1. |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMPOSIÇÃO 01 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (REFER. SINAPI CÓD. 74209/001) |  | M2 | 12
1.2 | 10775 | INSUMO | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS |  | MES | 4
1.3 | 10779 | INSUMO | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS |  | MES | 4
1.4 | 10776 | INSUMO | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO |  | MES | 4
1.5 | 101512 | SERVIÇO | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 |  | UN | 1
1.6 | IUD20017 | SERVIÇO | AGESUL | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA |  | UN | 1
1.7 | COMPOSIÇÃO 02 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REFER. SINAPI CÓD. 78472) |  | M2 | 34448.63
1.8 | COMPOSIÇÃO 12 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS SUBTERRÂNEAS, INCLUINDO ESCAVAÇÕES MECÂNICA E MANUAL E REATERRO |  | UN | 6
|  |  |  | Total - SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | #DIV/0!
2. |  |  |  | MICRO E MACRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM
2.1 | 37524 | SERVIÇO | AGESUL | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) |  | M | 335.16
2.2 | 90099 | SERVIÇO | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  | M3 | 549.45
2.3 | COMPOSIÇÃO 10 | SERVIÇO | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE / UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERRÊNCI. AF_01/2015 |  | M3 | 1524.13
2.4 | 93358 | SERVIÇO | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  | M3 | 190.51
2.5 | 101576 | SERVIÇO | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 |  | M2 | 999
2.6 | 101579 | SERVIÇO | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 |  | M2 | 2149.62
2.7 | 101616 | SERVIÇO | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  | M2 | 919.2
2.8 | 101617 | SERVIÇO | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  | M2 | 86.4
2.9 | 93375 | SERVIÇO | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  | M3 | 1825.35
2.10 | 93362 | SERVIÇO | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  | M3 | 151.63
2.11 | 97914 | SERVIÇO | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 2 | M3XKM | 3953.96
Total - MICRO E MACRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM
3. |  |  |  | MICRO E MACRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES
3.1 | 7781 | INSUMO | SINAPI | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM |  | M | 333
3.2 | 7725 | INSUMO | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM |  | M | 544
3.3 | 7750 | INSUMO | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM |  | M | 54
3.4 | 100952 | SERVIÇO | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 7.5 | TXKM | 2080.82
3.5 | 92821 | SERVIÇO | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 |  | M | 333
3.6 | 92824 | SERVIÇO | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 |  | M | 544
3.7 | 92826 | SERVIÇO | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 |  | M | 54
3.8 | IUD30077 | SERVIÇO | AGESUL | BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS. REF. CÓD. SICRO 0804385. |  | UN | 0
3.9 | IUD30016 | SERVIÇO | SICRO | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 |  | UN | 0
3.8 | 99287 | SERVIÇO | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 |  | UN | 9
3.9 | 99296 | SERVIÇO | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020 |  | M | 5.01
3.10 | 99318 | SERVIÇO | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 |  | M | 5.01
3.11 | COMPOSIÇÃO 03 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL |  | UN | 9
3.12 | IUD20104 | SERVIÇO | AGESUL | BLSC - BOCA-DE-LOBO SIMPLES, EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA VIRADO EM BETONEIRA COM LANÇAMENTO EM FUNDAÇÃO, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, CALÇAMENTO AO REDOR, INCLUSIVE GRELHA, CONFORME PROJETO. |  | UN | 34
3.13 | 101014 | SERVIÇO | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 |  | T | 59.94
3.14 | 101463 | SERVIÇO | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 |  | T | 190.4
3.15 | 101465 | SERVIÇO | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 |  | T | 29.16
Total - MICRO E MACRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES
4. |  |  |  | IMPLANTAÇÃO PATAMAR - TERRAPLENAGEM
4.1 |  |  |  | LIMPEZA
4.1.1 | 101125 | SERVIÇO | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 |  | M3 | 3444.86
4.1.2 | 97914 | SERVIÇO | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 2 | M3XKM | 11643.63
4.2 |  |  |  | ATERRO
4.2.1 | COMPOSIÇÃO 06 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (REFER. SINAPI CÓD. 83338) |  | M3 | 10334.59
4.2.2 | COMPOSIÇÃO 04 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) (REFER. SINAPI CÓD. 72844) |  | T | 25836.475
4.2.3 | 97914 | SERVIÇO | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 10 | M3XKM | 34930.9142
4.2.4 | 96386 | SERVIÇO | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | M3 | 10334.59
4.2.5 | 100575 | SERVIÇO | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 |  | M2 | 34448.63
Total - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM
5. |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
5.1 | 90778 | SERVIÇO | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 400 | [7 empty] | 120 | 4 | 80 | 5 | 400
5.2 | 90780 | SERVIÇO | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 640 | [7 empty] | 120 | 4 | 80 | 8 | 640
5.3 | 88326 | SERVIÇO | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 480 | [7 empty] | 120 | 4 | 80 | 6 | 480
5.4 | 90781 | SERVIÇO | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 320 | [7 empty] | 120 | 4 | 80 | 4 | 320
5.5 | 88249 | SERVIÇO | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 320 | [7 empty] | 120 | 4 | 80 | 4 | 320
5.6 | 88321 | SERVIÇO | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 320 | [7 empty] | 120 | 4 | 80 | 4 | 320
|  |  |  | Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [9 empty] | #DIV/0!
TOTAL GERAL=

## COMPOSIÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
|  | GERÊNCIA DE OBRAS E GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO | [6 empty] | FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS CREA 9432/D-MS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
Objeto: | IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL | [5 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | NAVIRAÍ-MS | [5 empty] | _______________________________
Local: | PROLONGAMENTO DA AV. JOÃO RIGONATO. MAT. 40.318 CRI - NAVIRAÍ/MS | [5 empty] | FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS CREA 9432/D-MS
Sist./Ref.: | SINAPI (maio /2021), AGESUL DEIURB (maio /2021)
CÓDIGO | SERVIÇO | [6 empty] | UNIDADE
COMPOSIÇÃO 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (REFER. SINAPI CÓD. 74209/001) | [6 empty] | M2
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | C/ DESONERAÇÃO |  | S/ DESONERAÇÃO
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | M | 1 | 5,16 | 5.16 | 5,16 | 5.16
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | M | 4 | 4,96 | 19.84 | 4,96 | 19.84
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M |  | M2 | 1 | 225,00 | 225 | 225,00 | 225
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  | KG | 0.11 | 17,91 | 1.97 | 17,91 | 1.97
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1 | 18,93 | 18.93 | 21,08 | 21.08
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | 15,52 | 31.04 | 17,14 | 34.28
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | M3 | 0.01 | 287,73 | 2.87 | 294,34 | 2.94
TOTAL | [5 empty] | 304.81 | 310.27
COMPOSIÇÃO 02 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REFER. SINAPI CÓD. 78472) | [6 empty] | M2
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | C/ DESONERAÇÃO |  | S/ DESONERAÇÃO
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | M | 0.002886 | 6,69 | 0.01 | 6,69 | 0.01
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.0025 | 8,44 | 0.02 | 9,58 | 0.02
88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.0025 | 10,31 | 0.02 | 11,76 | 0.02
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.0075 | 15,52 | 0.11 | 17,14 | 0.12
88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.002 | 27,59 | 0.05 | 31,77 | 0.06
92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 |  | CHP | 0.001 | 66,07 | 0.06 | 68,41 | 0.06
TOTAL | [5 empty] | 0.27 | 0.29
COMPOSIÇÃO 03 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL | [6 empty] | UN
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | C/ DESONERAÇÃO |  | S/ DESONERAÇÃO
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
21090 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO |  | UN | 1 | 809,30 | 809.3 | 809,30 | 809.3
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  | M3 | 0.005 | 365,58 | 1.82 | 374,39 | 1.87
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | 19,12 | 38.24 | 21,29 | 42.58
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | 15,52 | 31.04 | 17,14 | 34.28
TOTAL | [5 empty] | 880.4 | 888.03
COMPOSIÇÃO 04 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) (REFER. SINAPI CÓD. 72844) | [6 empty] | T
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | C/ DESONERAÇÃO |  | S/ DESONERAÇÃO
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.0047 | 144,35 | 0.67 | 146,41 | 0.68
TOTAL | [5 empty] | 0.67 | 0.68
COMPOSIÇÃO 05 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA (REFER. SINAPI CÓD. 72840) | [6 empty] | TXKM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | C/ DESONERAÇÃO |  | S/ DESONERAÇÃO
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.0045 | 137,28 | 0.61 | 139,46 | 0.62
TOTAL | [5 empty] | 0.61 | 0.62
COMPOSIÇÃO 06 | ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (REFER. SINAPI CÓD. 83338) | [6 empty] | M3
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | C/ DESONERAÇÃO |  | S/ DESONERAÇÃO
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
84013 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 |  | CHI | 0.0058 | 61,31 | 0.35 | 63,97 | 0.37
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.0192 | 15,52 | 0.29 | 17,14 | 0.32
90991 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 |  | CHP | 0.0134 | 153,08 | 2.05 | 155,74 | 2.08
TOTAL | [5 empty] | 2.69 | 2.77
COMPOSIÇÃO 07 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0 M3/16 T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (REFER. SINAPI CÓD. 74010/1) | [6 empty] | M3
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | C/ DESONERAÇÃO |  | S/ DESONERAÇÃO
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.003 | 144,35 | 0.43 | 146,41 | 0.43
5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.008 | 147,44 | 1.17 | 149,79 | 1.19
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.008 | 15,52 | 0.12 | 17,14 | 0.13
TOTAL | [5 empty] | 1.72 | 1.75
COMPOSIÇÃO 08 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA (REFER. SINAPI CÓD. 83356) | [6 empty] | M3XKM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | C/ DESONERAÇÃO |  | S/ DESONERAÇÃO
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.0046296 | 181,47 | 0.84 | 183,53 | 0.84
TOTAL | [5 empty] | 0.84 | 0.84
COMPOSIÇÃO 09 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL (REFER. SINAPI CÓD. 85422) | [6 empty] | M2
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | C/ DESONERAÇÃO |  | S/ DESONERAÇÃO
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 | 15,52 | 6.2 | 17,14 | 6.85
TOTAL | [5 empty] | 6.2 | 6.85
COMPOSIÇÃO 10 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE / UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERRÊNCI. AF_01/2015 | [6 empty] | M3
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | C/ DESONERAÇÃO |  | S/ DESONERAÇÃO
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.0325 | 157,58 | 5.12 | 160,24 | 5.2
5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | CHI | 0.0353 | 63,24 | 2.23 | 65,90 | 2.32
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.0679 | 15,52 | 1.05 | 17,14 | 1.16
TOTAL | [5 empty] | 8.4 | 8.68
COMPOSIÇÃO 11 | REPARO EM RAMAL DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA | [6 empty] | UN
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | C/ DESONERAÇÃO |  | S/ DESONERAÇÃO
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
5681 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | CHI | 2.1182 | 40,31 | 85.38 | 42,97 | 91.01
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.04 | 15,52 | 0.62 | 17,14 | 0.68
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.04 | 18,64 | 0.74 | 20,81 | 0.83
9813 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) |  | M | 2 | 5,50 | 11 | 5,50 | 11
64 | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA |  | UN | 2 | 5,19 | 10.38 | 5,19 | 10.38
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  | M3 | 1 | 61,39 | 61.39 | 67,80 | 67.8
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 |  | M3 | 1 | 37,22 | 37.22 | 41,11 | 41.11
TOTAL | [5 empty] | 206.73 | 222.81
COMPOSIÇÃO 12 | SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS SUBTERRÂNEAS, INCLUINDO ESCAVAÇÕES MECÂNICA E MANUAL E REATERRO | [6 empty] | UN
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | C/ DESONERAÇÃO |  | S/ DESONERAÇÃO
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 |  | M3 | 2.88 | 11,28 | 32.48 | 11,82 | 34.04
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  | M3 | 1.92 | 61,39 | 117.86 | 67,80 | 130.17
93374 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  | M3 | 4.8 | 19,35 | 92.88 | 20,69 | 99.31
TOTAL | [5 empty] | 243.22 | 263.52
COMPOSIÇÃO 13 | BLD - BOCA DE LOBO DUPLA, EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, CALÇAMENTO AO REDOR E GRELHAS EM FOFO TIPO PESADA, CONFORME PROJETO | [6 empty] | UN
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | C/ DESONERAÇÃO |  | S/ DESONERAÇÃO
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  | M3 | 1.91 | 61,39 | 117.25 | 67,80 | 129.49
101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  | M2 | 3.02 | 4,48 | 13.52 | 4,97 | 15
97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | M2 | 2.28 | 14,60 | 33.28 | 15,25 | 34.77
92475 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  | M2 | 6.36 | 50,88 | 323.59 | 53,41 | 339.68
92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | KG | 7.11 | 16,78 | 119.3 | 17,08 | 121.43
92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | KG | 2.53 | 17,74 | 44.88 | 18,33 | 46.37
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | M3 | 1.272 | 367,22 | 467.1 | 374,38 | 476.21
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  | M3 | 1.272 | 157,92 | 200.87 | 174,88 | 222.44
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.1 | 178,16 | 17.81 | 180,51 | 18.05
83716 | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 2 | 497,63 | 995.26 | 507,55 | 1015.1
TOTAL | [5 empty] | 2332.86 | 2418.54
COMPOSIÇÃO 14 | TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK = 15 MPA, SEÇÃO 330 CM2, MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO. | [6 empty] | M
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | C/ DESONERAÇÃO |  | S/ DESONERAÇÃO
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  | M3 | 0.033 | 61,39 | 2.02 | 67,80 | 2.23
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | M3 | 0.033 | 328,89 | 10.85 | 335,45 | 11.06
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  | M3 | 0.033 | 157,92 | 5.21 | 174,88 | 5.77
TOTAL | [5 empty] | 18.08 | 19.06
COMPOSIÇÃO 15 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA COM LADRILHO HIDRÁULICO DE 20X20X2,0 CM, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 35MPA (NBR 9050 E COM O DECRETO 5296), INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE SOBRE COXIM PREPARADO NO PISO RÚSTICO. | [6 empty] | M
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | C/ DESONERAÇÃO |  | S/ DESONERAÇÃO
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS |  | KG | 1.125 | 0,55 | 0.61 | 0,55 | 0.61
38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO |  | M2 | 0.2 | 70,13 | 14.02 | 70,13 | 14.02
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.152 | 19,12 | 2.9 | 21,29 | 3.23
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.214 | 15,52 | 3.32 | 17,14 | 3.66
TOTAL | [5 empty] | 20.85 | 21.52
COMPOSIÇÃO 16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 PLACAS ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM EM CHAPA DE AÇO. | [6 empty] | UN
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | C/ DESONERAÇÃO |  | S/ DESONERAÇÃO
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM |  | UN | 2 | 74,25 | 148.5 | 74,25 | 148.5
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.1 | 19,12 | 1.91 | 21,29 | 2.12
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  | UN | 4 | 0,12 | 0.48 | 0,12 | 0.48
21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) |  | M | 3.2 | 96,35 | 308.32 | 96,35 | 308.32
TOTAL | [5 empty] | 459.21 | 459.42
COMPOSIÇÃO 17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (ATÉ 0,36 M²), INCLUINDO SUPORTE METÁLICO E FIXADO EM BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL. | [6 empty] | UN
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | C/ DESONERAÇÃO |  | S/ DESONERAÇÃO
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  | M3 | 0.027 | 61,39 | 1.65 | 67,80 | 1.83
100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | M3 | 0.0351 | 6,39 | 0.22 | 6,55 | 0.22
97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0.0351 | 1,98 | 0.06 | 2,02 | 0.07
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | M3 | 0.027 | 328,89 | 8.88 | 335,45 | 9.05
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  | M3 | 0.027 | 157,92 | 4.26 | 174,88 | 4.72
21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) |  | M | 3.2 | 96,35 | 308.32 | 96,35 | 308.32
34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA |  | M2 | 0.36 | 519,75 | 187.11 | 519,75 | 187.11
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.27 | 15,52 | 4.19 | 17,14 | 4.62
100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  | M2 | 1.01 | 17,34 | 17.51 | 18,47 | 18.65
5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.011 | 137,28 | 1.51 | 139,46 | 1.53
TOTAL | [5 empty] | 533.71 | 536.12
COMPOSIÇÃO 18 | EXECUÇÃO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M | [6 empty] | M
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | C/ DESONERAÇÃO |  | S/ DESONERAÇÃO
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | M3 | 0.35 | 53,50 | 18.72 | 53,50 | 18.72
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  | M3 | 0.22 | 57,20 | 12.58 | 57,20 | 12.58
12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM |  | M | 1 | 23,62 | 23.62 | 23,62 | 23.62
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.21 | 19,12 | 4.01 | 21,29 | 4.47
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2.1 | 15,52 | 32.59 | 17,14 | 35.99
90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 |  | M3 | 0.75 | 11,28 | 8.46 | 11,82 | 8.86
TOTAL | [5 empty] | 99.98 | 104.24
COMPOSIÇÃO 19 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | [6 empty] | M2
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | C/ DESONERAÇÃO |  | S/ DESONERAÇÃO
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS |  | L | 0.13 | 12,00 | 1.56 | 12,00 | 1.56
5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.003333 | 137,28 | 0.45 | 139,46 | 0.46
7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) |  | L | 0.6 | 13,35 | 8.01 | 13,35 | 8.01
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO |  | L | 0.03 | 15,39 | 0.46 | 15,39 | 0.46
25972 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 |  | KG | 0.4 | 10,55 | 4.22 | 10,55 | 4.22
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.03333 | 15,52 | 0.51 | 17,14 | 0.57
95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 |  | CHP | 0.003333 | 126,78 | 0.42 | 129,21 | 0.43
TOTAL | [5 empty] | 15.63 | 15.71
COMPOSIÇÃO 20 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM ROCHA - 3ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MECÂNICA. | [6 empty] | M3
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | C/ DESONERAÇÃO |  | S/ DESONERAÇÃO
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
37598 | CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M |  | UN | 3 | 33,86 | 101.58 | 33,86 | 101.58
88257 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 5.4 | 18,71 | 101.03 | 20,97 | 113.23
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 15 | 15,52 | 232.8 | 17,14 | 257.1
90972 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 |  | CHP | 0.06 | 55,78 | 3.34 | 55,78 | 3.34
37533 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 8", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL |  | KG | 0.2 | 20,16 | 4.03 | 20,16 | 4.03
95620 | PERFURATRIZ PNEUMÁTICA MANUAL DE PESO MÉDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIÂMETRO DO PISTÃO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016 |  | CHP | 0.18 | 23,14 | 4.16 | 25,62 | 4.61
TOTAL | [5 empty] | 446.94 | 483.89
COMPOSIÇÃO 21 | BLTC - BOCA-DE-LOBO TRIPLA EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHAS EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO | [6 empty] | UN
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | C/ DESONERAÇÃO |  | S/ DESONERAÇÃO
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.1 | 178,16 | 17.81 | 180,51 | 18.05
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  | M3 | 0.95 | 61,39 | 58.32 | 67,80 | 64.41
100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | M3 | 1.1875 | 6,09 | 7.23 | 6,18 | 7.33
97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 |  | M2 | 2.06 | 2,43 | 5 | 2,66 | 5.47
92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  | M2 | 3.62 | 38,68 | 140.02 | 40,68 | 147.26
92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | KG | 0.92 | 17,74 | 16.32 | 18,33 | 16.86
92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | KG | 4.5 | 16,78 | 75.51 | 17,08 | 76.86
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | M3 | 0.729 | 367,22 | 267.7 | 374,38 | 272.92
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  | M3 | 0.729 | 157,92 | 115.12 | 174,88 | 127.48
11245 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO |  | UN | 3 | 404,65 | 1213.95 | 404,65 | 1213.95
97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | M2 | 3.31 | 14,60 | 48.32 | 15,25 | 50.47
97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1.1875 | 1,98 | 2.35 | 2,02 | 2.39
TOTAL | [5 empty] | 1967.65 | 2003.45
COMPOSIÇÃO 22 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM IMPRIMA (EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO) | [6 empty] | M2
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | C/ DESONERAÇÃO |  | S/ DESONERAÇÃO
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.002 | 8,62 | 0.01 | 8,62 | 0.01
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | CHI | 0.004 | 4,10 | 0.01 | 4,10 | 0.01
COTAÇÃO | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO |  | KG | 0.0012 | 4140 | 4.96 | 4140 | 4.96
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 0.001 | 214,95 | 0.21 | 217,13 | 0.21
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.0058 | 15,52 | 0.09 | 17,14 | 0.09
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.0017 | 131,33 | 0.22 | 133,67 | 0.22
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | CHI | 0.0041 | 30,78 | 0.12 | 33,12 | 0.13
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | CHI | 0.0049 | 40,85 | 0.2 | 43,03 | 0.21
TOTAL | [5 empty] | 5.82 | 5.84
COMPOSIÇÃO 23 | BOCA DE DRAGÃO | [6 empty] | UN
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | C/ DESONERAÇÃO |  | S/ DESONERAÇÃO
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  | M3 | 21 | 61,39 | 1289.19 | 67,80 | 1423.8
93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 |  | M3 | 6.3 | 24,07 | 151.64 | 26,40 | 166.32
101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 |  | M2 | 25.2 | 126,84 | 3196.36 | 132,86 | 3348.07
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | M3 | 7.08 | 367,22 | 2599.91 | 374,38 | 2650.61
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  | M3 | 7.08 | 157,92 | 1118.07 | 174,88 | 1238.15
87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  | M3 | 0.4 | 415,04 | 166.01 | 423,24 | 169.29
87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |  | M2 | 48 | 3,17 | 152.16 | 3,37 | 161.76
97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017 |  | KG | 24.99 | 21,48 | 536.78 | 21,57 | 539.03
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 8 | 19,03 | 152.24 | 21,18 | 169.44
92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 |  | M2 | 17.6 | 114,74 | 2019.42 | 118,43 | 2084.36
43663 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 102 X 12,7 |  | KG | 1135 | 11,95 | 13563.25 | 11,95 | 13563.25
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4 | 19,71 | 78.84 | 21,86 | 87.44
TOTAL | [5 empty] | 25023.87 | 25601.52

## CRONOGRAMA_DES
| ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | [7 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | [7 empty] | ____________________________________
| GERÊNCIA DE OBRAS E GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO | [7 empty] | FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS CREA 9432/D-MS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO
Objeto: | IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Município: | NAVIRAÍ-MS
Local: | PROLONGAMENTO DA AV. JOÃO RIGONATO. MAT. 40.318 CRI - NAVIRAÍ/MS
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR ÍTEM | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3
IT EM |  |  |  | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.282% | 31217.94 | 31217.94 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% |  | 100% | 100%
2 | MICRO E MACRO DRENAGEM - TERRAPLENAGEM | 23.36% | 222236.61 | 22223.661 | 10% | 10% | 111118.305 | 50% | 60% | 88894.644 | 40% | 100% |  | 100% | 100%
3 | MICRO E MACRO DRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES | 41.8% | 397627.42 | 0 | 0% | 0% | 79525.484 | 20% | 20% | 198813.71 | 50% | 70% |  | 100% | 100%
4 | IMPLANTAÇÃO PATAMAR - TERRAPLENAGEM | 31.55% | 300086.08 | 150043.04 | 50% | 50% | 150043.04 | 50% | 100% | 0 | 0% | 100% |  | #REF! | #REF!
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 11.5% | 109374.4 | 27343.6 | 25% | 25% | 27343.6 | 25% | 50% | 27343.6 | 25% | 75% |  | 100% | 100%
1060542.45
| T OT AL MENSAL= |  |  | 230828.241 |  |  | 368030.429 |  |  | 315051.954
| T OT AL ACUMULADO= |  |  | 230828.241 | 21.77% | 21.77% | 598858.67 | 34.7% | 56.47% | 913910.624 | 29.71% | 86.17%
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR ÍTEM | MÊS 4 |  |  | MÊS 5 |  |  | MÊS 6
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | PROPONENT E | % | % ACUMULADA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.282% | 31217.94 | 0 | 0% | 100% | [6 empty] | 100%
2 | MICRO E MACRO DRENAGEM - TERRAPLENAGEM | 23.36% | 222236.61 | 0 | 0% | 100%
3 | MICRO E MACRO DRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES | 41.8% | 397627.42 | 119288.226 | 30% | 100% | [6 empty] | 100%
4 | IMPLANTAÇÃO PATAMAR - TERRAPLENAGEM | 31.55% | 300086.08 | 0 | 0% | 100% | [6 empty] | 100%
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 11.5% | 109374.4 | 27343.6 | 25% | 100% | [6 empty] | 100%
1060542.45
|  | T OT AL MENSAL= |  | 146631.826
|  | T OT AL ACUMULADO= |  | 1060542.45 | 13.83% | 100%
____________________________________________
FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
CREA 9432/D-MS

## BDI DESONERADO
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
| GERÊNCIA DE OBRAS E GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO |  |  |  | FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS CREA 9432/D-MS
DEMONSTRAÇÃO DE BDI - DESONERADO - Acórdão 2622/2013
Objeto: | IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Município: | NAVIRAÍ-MS
Local: | PROLONGAMENTO DA AV. JOÃO RIGONATO. MAT. 40.318 CRI - NAVIRAÍ/MS
TIPO DE OBRA: | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS - SERVIÇOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 5 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 100 | %
| CPRB | 4.5 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 13.15 | %
ADOTADO
3.8
0.32
0.5
1.02
6.64
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 29.77%
TIPO DE OBRA: | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: |  | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 100 | %
| CPRB | 4.5 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 8.15 | %
ADOTADO
1.5
0.3
0.56
0.85
3.5
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 16.32%
____________________________________________
FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
CREA 9432/D-MS

## CRONOGRAMA_NAO_DES
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
GERÊNCIA DE OBRAS E GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - NÃO DESONERADO
Objeto: | IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Município: | NAVIRAÍ-MS
Local: | PROLONGAMENTO DA AV. JOÃO RIGONATO. MAT. 40.318 CRI - NAVIRAÍ/MS
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR ÍTEM | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3
IT EM |  |  |  | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.284% | 31025.57 | 31025.57 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 200% | 200%
2 | MICRO E MACRO DRENAGEM - TERRAPLENAGEM | 24% | 226725.51 | 22672.551 | 10% | 10% | 113362.755 | 50% | 60% | 90690.204 | 40% | 100% | 11336346% | 11336346%
3 | MICRO E MACRO DRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES | 41.47% | 391748.37 | 0 | 0% | 0% | 78349.674 | 20% | 20% | 195874.185 | 50% | 70% | 7835017% | 7835017%
4 | IMPLANTAÇÃO PATAMAR - TERRAPLENAGEM | 31.25% | 295208.15 | 147604.075 | 50% | 50% | 147604.085 | 50% | 100% | 0 | 0% | 100% | 14760559% | 14760559%
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12.78% | 120697.6 | 30174.4 | 25% | 25% | 30174.4 | 25% | 50% | 30174.4 | 25% | 75% | 3017540% | 3017540%
1065405.2
| T OT AL MENSAL= |  |  | 231476.596 |  |  | 369490.914 |  |  | 316738.789
| T OT AL ACUMULADO= |  |  | 231476.596 | 21.73% | 21.73% | 600967.51 | 34.68% | 56.41% | 917706.299 | 29.73% | 86.14%
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR ÍTEM | MÊS 4
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | PROPONENT E | % | % ACUMULADA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.284% | 31025.57 |  | 0% | 100%
2 | MICRO E MACRO DRENAGEM - TERRAPLENAGEM | 24% | 226725.51 | 0 | 0% | 100%
3 | MICRO E MACRO DRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES | 41.47% | 391748.37 | 117524.511 | 30% | 100%
4 | IMPLANTAÇÃO PATAMAR - TERRAPLENAGEM | 31.25% | 295208.15 | 0 | 0% | 100%
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12.78% | 120697.6 | 30174.4 | 25% | 100%
1065405.2
|  | T OT AL MENSAL= |  | 147698.911
|  | T OT AL ACUMULADO= |  | 1065405.21 | 13.86% | 100%
____________________________________________
FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
CREA 9432/D-MS

## BDI NAO DESONERADO
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
| GERÊNCIA DE OBRAS E GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO |  |  |  | FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS CREA 9432/D-MS
DEMONSTRAÇÃO DE BDI - NÃO DESONERADO - Acórdão 2622/2013
Objeto: | IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Município: | NAVIRAÍ-MS
Local: | PROLONGAMENTO DA AV. JOÃO RIGONATO. MAT. 40.318 CRI - NAVIRAÍ/MS
TIPO DE OBRA: | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS - SERVIÇOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 5 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 100 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 8.65 | %
ADOTADO
4.01
0.4
0.56
1.11
7.3
BDI SEM DESONERAÇÃO ADOTADO |  |  |  | 24.67%
TIPO DE OBRA: | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: |  | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 100 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 3.65 | %
ADOTADO
1.5
0.3
0.56
0.85
3.5
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 10.89%
____________________________________________
FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
CREA 9432/D-MS

## CAMADAS (hidden)
| ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | [9 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | [9 empty] | ____________________________________
| GERÊNCIA DE OBRAS E GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO | [9 empty] | FÁBIO MARQUES RIBEIRO ENGENHEIRO CIVIL CREA: 15.276
MEMÓRIA DE CALCULO CAMADAS PAVIMENTAÇÃO
Objeto: | IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Município: | NAVIRAÍ-MS
Local: | PROLONGAMENTO DA AV. JOÃO RIGONATO. MAT. 40.318 CRI - NAVIRAÍ/MS
COEFICIENTE DE EQUIVALÊNCIA ESTRUTURAL | CBUQ |  | 2 |  | NUMERO N | [5 empty] | ESPESSURA EQUIVALENTE |  | CBRp | 3
| BRITA GRADUADA |  | 1 | [9 empty] | CBRB | 21
| SUBLEITO |  | 1 |  | N= | 2,5X106 | [6 empty] | CBRS | 40
[13 empty] | CBRR | 0
REVESTIMENTO | N |  | TRAFEGO |  | TIPO DE REVESTIMENTO |  |  |  |  | ESPESSURA ADOTADA
| N≥X105 |  | LEVE |  | CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE |  |  |  |  | 3 |  | cm
DIMENSIONAMENTO DA BASE | CBR | ESP.EQ | CBUQ | E MIN | E ADOTADO | PARÂMETRO DE TRÁFEGO |  | TRAFEGO | VMD 1ºANO | VT | TAXA % | FV | V1 | PERIODO ANOS
| 80% | 21 | 3 | 15 | 15 | 2550966.75 |  | LEVE | 418.5 | 1527525 | 10 | 1.67 | 270 | 10
DIMENSIONAMENTO DO SUBLEITO | CBR | H | CBUQ | BASE | ESP. MINIMA | ESP. ADOTADA | TRECHO |  | OBSERVAÇÃO
[7 empty] | EST.INIC. | EST.FINAL | ISC=5,5%
| 10% | 40 | 3 | 15 | 19 | 20 |  |  | ISC=7,2%,7,2%;20,3%
ISC=19,4%;30,8%;32%;36,7%
REFORÇO | CBR | H | CBUQ | BASE | ESP. MINIMA | ESP. ADOTADA | TRECHO |  | OBSERVAÇÃO
[7 empty] | EST.INIC. | EST.FINAL
|  | 0 |  |  | 0
Coeficiente de Equivalência Estrutural dos Materiais | [7 empty] | Espessura Mínima de Revestimentos Betuminoso
Tipo de Material |  |  |  |  | Coeficiente Estrutural (K) |  |  | n |  | tipo
Base ou revestimento de concreto asfáltico |  |  |  |  | 2 |  |  | N≤ 106 |  | TSD-1,5 a 3,0 cm
Base ou revestimento pré-misturado a quente de graduação densa |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 106 < N ≤ 5 x 106 |  | BETUMINOSO 5,00 cm
Base ou revestimento pré-misturado a frio de graduação densa |  |  |  |  | 1.4 |  |  | 5x106 < N ≤ 107 |  | BETUMINOSO 7,50 cm
Base ou revestimento asfáltico por penetração |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 107 < N ≤ 5 x 107 |  | BETUMINOSO 10,00 cm
Base Granulares |  |  |  |  | 1 |  |  | N> 5 x 107 |  | BETUMINOSO 12,50 cm
Sub-base granulares |  |  |  |  | 1
Reforço do subleito |  |  |  |  | 1
Solo-cimento com resistência aos 7 dias superior a 4,5MPa (compressão) |  |  |  |  | 1.7
Solo-cimento com resistência aos 7 dias entre 2,8 a 4,5MPa (compressão) |  |  |  |  | 1.4
Solo-cimento com resistência aos 7 dias entre 2,1 a 4,5MPa (compressão) |  |  |  |  | 1.2
Bases de solo-cal |  |  |  |  | 1.2

## MOVIMENTO DE TERRA (hidden)
| ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ |  | ___________________________
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |  | FÁBIO MARQUES RIBEIRO ENGENHEIRO CIVIL CREA: 15.276
MEMÓRIA DE CALCULO CORTE E ATERRO
Objeto: | IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Município: | NAVIRAÍ-MS
Local: | PROLONGAMENTO DA AV. JOÃO RIGONATO. MAT. 40.318 CRI - NAVIRAÍ/MS
EXTRAIDO DAS PLANILHA DE CUBAÇÃO DO CIVIL 3D |  | QUANTIDADES
LOCAL |  | VOLUMES
|  | CORTE (m³) | ATERRO (m³)
------- |  | 0 | 0
VOLUME TOTAL |  | 0 | 0

## PATAMARIZAÇÃO
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
| GERÊNCIA DE OBRAS E GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO | [6 empty] | FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS CREA 9432/D-MS
MEMÓRIA DE CALCULO PATAMARIZAÇÃO
Objeto: | IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Município: | NAVIRAÍ-MS
Local: | PROLONGAMENTO DA AV. JOÃO RIGONATO. MAT. 40.318 CRI - NAVIRAÍ/MS
Transporte DMT (Km) |  |  | CBUQ | 4 | Solo | 2
Pedreira |  | 27 | Emulsão/Cim. | 260 | Areeiro | 2
Bota-Fora |  | 2 | Bica corrida | 27
NOME DA RUA | [5 empty] | ÁREA CEMITÉRIO | TOTAL
DADOS |  |  |  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  |  | DECLIVIDADE TRANSVERSAL DA PISTA |  | simples 3% cada lado
|  |  |  | LARGURA DA PISTA (capa de rolamento) (m) |  | 0
|  |  |  | LARGURA DO MEIO - FIO COM SARJETA (m) |  | 0.42
|  |  |  | LARGURA DO MEIO - FIO, (GUIA) SEM SARJETA (m) |  | 0.12
|  |  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0
LIMPA RODAS |  |  |  | QUANTIDADE DE LIMPA RODAS TP-1 (un) |  | 0 | 0
|  |  |  | ÁREA UNITÁRIA DOS LIMPA RODAS TP-1 (m²) |  | 35 | 35
|  |  |  | ÁREA TP-1 (m²) |  | 0 | 0
|  |  |  | QUANTIDADE DE LIMPA RODAS TP-2 (un) |  | 0
|  |  |  | ÁREA UNITÁRIA DOS LIMPA RODAS TP-2 (m²) |  | 25
|  |  |  | ÁREA TP-2 (m²) |  | 0
RAIOS |  |  |  | QUANTIDADE DE RAIOS DE 5,00 m (un) |  | 0 | 0
|  |  |  | ÁREA UNITÁRIA DO RAIO DE 5,00 m (m²) |  | 5.36 | 5.36
|  |  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0
TERRAPLENAGEM | LIMPEZA | ESCAVAÇÃO |  | LARGURA (m) |  | 0
|  |  |  | ÁREA (m²) |  | 34448.63 | 34448.63
|  |  |  | ESPESSURA (m²) |  | 0.1
|  |  |  | VOLUME (m³) |  | 3444.863 | 3444.86
|  | CARGA |  | VOLUME (m³) |  | 4478.3219 | 4478.32
|  | TRANSPORTE |  | EMPOLAMENTO (%) |  | 30%
|  |  |  | DMT (km) |  | 2
|  |  |  | TOTAL (m³ x km) |  | 11643.6369 | 11643.63
| CORTE | ESCAVAÇÃO |  | VOLUME (m³) |  | 0 | 0
|  | CARGA |  | VOLUME (m³) |  | 0 | 0
|  | TRANSPORTE |  | EMPOLAMENTO (%) |  | 30%
|  |  |  | DMT (km) |  | 2
|  |  |  | TOTAL (m³ x km) |  | 0 | 0
| ATERRO | ESCAVAÇÃO |  | VOLUME (m³) |  | 10334.59 | 10334.59
|  | ATERRO |  | VOLUME (m³) |  | 10334.59 | 10334.59
|  | CARGA DO SUBLEITO |  | VOLUME (m³) |  | 13434.967 | 13434.967
|  | TRANSPORTE |  | EMPOLAMENTO (%) |  | 30%
|  |  |  | DMT (km) |  | 2 | 2
|  |  |  | TOTAL (m³ x km) |  | 34930.9142 | 34930.9142
ESTRUTURA PAVIMENTO | SUBLEITO | ESCAVAÇÃO |  | LARGURA (m) |  | 0
|  |  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0
|  |  |  | ESPESSURA (m) |  | 0.2
|  |  |  | VOLUME (m3) |  | 0 | 0
|  | TRANSPORTE |  | EMPOLAMENTO (%) |  | 30%
|  |  |  | DMT (km) |  | 2
|  |  |  | TOTAL (m³ x km) |  | 0 | 0
| BASE | ESCAVAÇÃO |  | LARGURA (m) |  | 1.04
|  |  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0
|  |  |  | ESPESSURA (m) |  | 0.15
|  |  |  | VOLUME (m³) |  | 0 | 0
|  | TIPO |  | C=CASCALHO SB=SOLO BRITA BC=BICA CORRIDA SC=SOLO MELHORADO COM CIMENTO (4%) |  | BC
|  | TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE (SOLO/CASCALHO/BRITA) |  | VOLUME (m³) |  | 0 | 0
|  |  |  | EMPOLAMENTO (%) |  | 30%
|  |  |  | CONSUMO (% X m3) |  | 100%
|  |  |  | DMT (km) |  | 2
|  |  |  | DENSIDADE (t/m³) |  | 1.6
|  |  |  | TOTAL (m³ x km) |  | 0 | 0
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | TRANSPORTE DO MATERIAL DA MISTURA DA BASE (CIMENTO/BRITA) |  | CONSUMO (% X m3) |  |  | 0
|  |  |  | DENSIDADE (t/m³) |  |  | 0
|  |  |  | DMT (km) |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL (t x km) |  |  | 0
|  | TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE - CASCALHO |  | DMT cascalho (km) |  | 27 | 27
|  |  |  | DENSIDADE (t/m³) |  | 0.5 | 0.5
|  |  |  | TOTAL (t x km) |  | #REF! | #REF!
|  | TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE - BRITA |  | DMT brita (km) |  | 27 | 27
|  |  |  | DENSIDADE (t/m³) |  | 0.6 | 0.6
|  |  |  | TOTAL (t x km) |  | #REF! | #REF!
|  | TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE - BICA CORRIDA |  | DMT (km) |  |  | 0
|  |  |  | DENSIDADE (t/m³) |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL (t x km) |  |  | 0
| IMPRIMAÇÃO |  |  | LARGURA (m) |  | 0.2
|  |  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0
|  |  |  | CONSUMO (t/m²) |  | 0.0013
|  |  |  | DMT (km) |  | 260
|  |  |  | TOTAL (t x km) |  | 0 | 0
| PINTURA DE LIGAÇÃO |  |  | LARGURA (m) |  | 0.2
|  |  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0
|  |  |  | CONSUMO (t/m²) |  | 0.00045
|  |  |  | DMT (km) |  | 260
|  |  |  | TOTAL (t x km) |  | 0 | 0
| TIPO |  |  | TSD CBUQ PMF MICRO |  | CBUQ |  | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM
| DADOS |  |  | LARGURA (m) |  | 0
|  |  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  |  | VOLUME (m³) |  | 0 | 0
|  |  |  | PESO (t) |  | 0 | 0
| TRANSPORTE |  |  | PESO (t) |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL (t) |  | 0 | 0
|  |  |  | DMT (km) |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL (t x km) |  | 0 | 0
SERVIÇOS COMPLEMETARES | MEIO-FIOS |  |  | MEIO FIOS COM SARJETA (m) |  | 0 | 0
|  |  |  | MEIO FIOS GUIA (SEM SARJETA) (m) |  | #REF! | #REF!
| TENTO |  |  | TENTO (m) |  | 0 | 0
| TRANSPORTE DE BRITA PARA MEIO FIO E TENTO |  |  | SEÇÃO DO MEIO FIO COM SARJETA (m²) |  | 0.0615
|  |  |  | SEÇÃO DO MEIO FIO (GUIA) (m²) |  | 0.0285
|  |  |  | SEÇÃO DO TENTO (m²) |  | 0.033
|  |  |  | CONSUMO |  | 0.836
|  |  |  | DENSIDADE (t/m³) |  | 1.6
|  |  |  | DMT (km) |  | 27
|  |  |  | TOTAL (t x km) |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL (m3 x km) |  | #REF! | #REF!
____________________________________________
FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
CREA 9432/D-MS

## DRENAGEM
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
GERÊNCIA DE OBRAS E GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO
MEMÓRIA DE CALCULO DRENAGEM PLUVIAL
Objeto: | IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Município: | NAVIRAÍ-MS
Local: | PROLONGAMENTO DA AV. JOÃO RIGONATO. MAT. 40.318 CRI - NAVIRAÍ/MS
TRANSPORTE DMT (Km) |  |  |  | PESO TUBOS
TUBOS |  | 7.5 |  | Ø 40 | 0.18 | T | Ø 100 | 0.8 | T
SOLO/BOTA-FORA |  | 2 |  | Ø 60 | 0.35 | T | Ø 120 | 1.3 | T
BRITA |  | 27 |  | Ø 80 | 0.54 | T | Ø 150 | 1.93 | T
DADOS
DADOS | VIA |  |  | REDE - 01 |  |  |  |  | REDE - 02 |  |  | REDE - 03 | [6 empty] | BIGODES |  | 333
| TRECHO |  |  | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-01 | T-02 | T-03 | T-01 | T-02 | T-03 | BIGODES | TOTAL |  |  | BIGODES BOCA DE DRAGÃO |  | 0
| EXTENSÃO (m) SEM PAVIMENTO |  |  | 53 | 44 | 56 | 67 | 54 | 64 | 64 | 36 | 64 | 64 | 32 | 333 | 931 | 279.3
| EXTENSÃO PARA CALCULO DE ESCAVAÇÃO |  |  | 53 | 44 | 56 | 67 | 54 | 64 | 64 | 36 | 64 | 64 | 32 | 333 | 931 | 279.3
| EXTENSÃO (m) PAVIMENTADA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N° DE LINHAS |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | COTAS
| DIÂMETRO (m) |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |  |  | REDE-01 | REDE-02 | REDE-03
| COTA TERRENO (m) |  |  | 366.539 | 366.099 | 365.575 | 364.924 | 364.154 | 366.081 | 365.524 | 364.651 | 365.575 | 364.943 | 364.113 |  | 291.358 |  | 362.444 | 364.154 | 363.629
| COTA FUNDO PV (m) |  |  | 364.999 | 364.499 | 363.975 | 363.324 | 362.554 | 364.481 | 363.924 | 363.051 | 363.975 | 363.343 | 362.513 |  | 289.62 |  | 361.644 | 362.554 | 362.029
| PROFUNDIDADE MONTANTE (PV) (m) |  |  | 1.54 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2
| PROFUNDIDADE MONTANTE DE ESCAVAÇÃO (m) |  |  | 1.74 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4
| PROFUNDIDADE JUSANTE (PV) (m) |  |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| PROFUNDIDADE JUSANTE DE ESCAVAÇÃO (m) |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| PROFUNDIDADE MÉDIA DE ESCAVAÇÃO (m) |  |  | 1.77 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5
| TALUDE (m/m) |  |  | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.3
| ALTURA DE ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50m DE PROFUNDIDADE (m) | [13 empty] | 1.5
| ALTURA DE ESCAVAÇÃO ATÉ 3,00m DE PROFUNDIDADE (m) | [13 empty] | 0
| ALTURA DE ESCAVAÇÃO ATÉ 4,50m DE PROFUNDIDADE (m) | [13 empty] | 0
| ALTURA DE ESCAVAÇÃO ATÉ 6,00m DE PROFUNDIDADE (m) | [13 empty] | 0
| BASE SUPERIOR (m) |  |  | 1.9 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.32 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.4
| BASE INFERIOR (m) |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8
| LASTRO DE BRITA (m3) |  |  | 4.0068 | 3.3264 | 4.2336 | 5.0652 | 7.2576 | 4.8384 | 4.8384 | 2.7216 | 4.8384 | 4.8384 | 2.4192 | 11.1888 | 59.57
| ALTURA DO REATERRO MANUAL (m) |  |  | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.26 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.78
| ALTURA DO REATERRO MANUAL X MECÂNICO (m) |  |  | 1.91 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 2.51 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.27
| ARÉA MONTANTE (m²) |  |  | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.77 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 1.39
| ARÉA JUSANTE (m²) |  |  | 3.29 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 4.05 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 2.41
| ARÉA DO TUBO (m²) |  |  | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.72 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.18
RECORTE DE PAVIMENTO | CORTE DE PAVIMENTO - REDE E BIGODES (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO - REDE E BIGODES (m²) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERRAPLENAGEM | ESCAVAÇÃO TOTAL (m³) |  |  | 152.6758 | 123.552 | 157.248 | 188.136 | 190.512 | 179.712 | 179.712 | 101.088 | 179.712 | 179.712 | 89.856 | 576.9225 | 2298.83
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA ATÉ 1,50m (m³) largura até 0,80m |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 549.45 | 549.45
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA ATÉ 3,00m (m³) largura >0,80 até 1,5 m |  |  | 145.4055 | 123.552 | 157.248 | 188.136 | FALSE | 179.712 | 179.712 | 101.088 | 179.712 | 179.712 | 89.856 | FALSE | 1524.13
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA ATÉ 3,00m (m³) largura >1,5 até 2,5 m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.51
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA ATÉ 4,50m (m³) |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA ATÉ 6,00m (m³) |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
| ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50m (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4725 | 27.47
| ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 3,00m (m³) |  |  | 7.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 34.74
| ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 4,50m (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 6,00m (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRANSPORTE (BOTA FORA) |  | VOLUME (m³) | 152.6758 | 123.552 | 157.248 | 188.136 | 190.512 | 179.712 | 179.712 | 101.088 | 179.712 | 179.712 | 89.856 | 576.9225
|  |  | EMPOLAMENTO (%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
|  |  | DMT (km) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
|  |  | TOTAL (m³ x km) | 893.15 | 722.78 | 919.9 | 1100.6 | 1114.5 | 1051.32 | 1051.32 | 591.36 | 1051.32 | 1051.32 | 525.66 | 3375 | 13448.23
| ESCORAMENTO PARA VALA H DE 0 ATÉ 1,5 m, LARGURA <1,5 m (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999
| ESCORAMENTO PARA VALA H DE 1,5 A 3,0 m, LARGURA <1,5 m (m³) |  |  | 187.62 | 158.4 | 201.6 | 241.2 | FALSE | 230.4 | 230.4 | 129.6 | 230.4 | 230.4 | 115.2 | 0 | 1955.22
| ESCORAMENTO PARA VALA H DE 1,5 A 3,0 m, LARGURA maior ou igual a 1,5m e Menor que 2,5m (m³) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4
| Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m |  |  | 63.6 | 52.8 | 67.2 | 80.4 | 0 | 76.8 | 76.8 | 43.2 | 76.8 | 76.8 | 38.4 | 266.4 | 919.2
| Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m, ate 2,5m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4
| REATERRO TOTAL (m³) |  |  | 130.9458 | 105.512 | 134.288 | 160.666 | 151.632 | 153.472 | 153.472 | 86.328 | 153.472 | 153.472 | 76.736 | 516.9825 | 1976.97
| REATERRO MECÂNICA ATÉ 1,50m (m³) largura até 0,80 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 516.98 | 516.98
| REATERRO MECÂNICA ATÉ 3,00m (m³) largura > 0,8 até 1,5 m |  |  | 130.95 | 105.51 | 134.29 | 160.67 | FALSE | 153.47 | 153.47 | 86.33 | 153.47 | 153.47 | 76.74 | FALSE | 1308.37
| REATERRO MECÂNICA ATÉ 3,00m (m³) largura > 1,5 até 2,5 m |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 151.63 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 151.63
| REATERRO MECÂNICA ATÉ 4,50m (m³) |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
| REATERRO MECÂNICA ATÉ 6,00m (m³) |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
| CARGA E DESCARGA (BOTA FORA) (m³) |  |  | 21.73 | 18.04 | 22.96 | 27.47 | 38.88 | 26.24 | 26.24 | 14.76 | 26.24 | 26.24 | 13.12 | 59.94 | 321.86
| TRANSPORTE (REATERRO) |  | VOLUME (m³)
|  |  | EMPOLAMENTO (%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
|  |  | DMT (km) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
|  |  | TOTAL (m³ x km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS | TUBOS DE Ø0,40 (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 |  | 387
| TUBOS DE Ø0,60 (m) |  |  | 53 | 44 | 56 | 67 | 0 | 64 | 64 | 36 | 64 | 64 | 32 | 0 | 544
| TUBOS DE Ø0,80 (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
| TUBOS DE Ø1,00 (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TUBOS DE Ø1,20 (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TUBOS DE Ø1,50 (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PESO TUBOS DE Ø0,40 (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94
| PESO TUBOS DE Ø0,60 (m) |  |  | 18.55 | 15.4 | 19.6 | 23.45 | 0 | 22.4 | 22.4 | 12.6 | 22.4 | 22.4 | 11.2 | 0 | 190.4
| PESO TUBOS DE Ø0,80 (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.16
| PESO TUBOS DE Ø1,00 (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PESO TUBOS DE Ø1,20 (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PESO TUBOS DE Ø1,50 (m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PESO DOS TUBOS (t) |  |  | 18.55 | 15.25 | 19.41 | 23.22 | 28.78 | 22.18 | 22.18 | 12.48 | 22.18 | 22.18 | 11.09 | 59.94 | 277.44
| TRANSPORTE (TUBOS) |  | DMT (km) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
|  |  | DMT EXCEDENTE (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (t x km) | 139.13 | 114.38 | 145.58 | 174.15 | 215.85 | 166.35 | 166.35 | 93.6 | 166.35 | 166.35 | 83.18 | 449.55 | 2080.82
|  |  | TOTAL EXCEDENTE (t x km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PV - TIPO 1 (un.) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 9
| CHAMINÉ (PESCOÇO) (m) |  |  | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.28 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  | 5.01
| TAMPÃO (m) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 9
| BOCA DE LOBO SIMPLES (un.) |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 |  | 34
| BOCA DE LOBO DUPLA (un.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| BOCA DE LOBO TRIPLA (un.) |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 34
| BOCA DE BUEIRO SIMPLES | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| BOCA DE BUEIRO DUPLA | [14 empty] | 0
| BOCA DE BUEIRO TRIPLA | [14 empty] | 0
| DISSIPADOR | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| BOCA DE DRAGÃO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
____________________________________________
FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
CREA 9432/D-MS

## SINALIZAÇÃO (hidden)
| ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL |  |  |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ |  |  |  |  | ____________________________________
| GERÊNCIA DE OBRAS E GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO |  |  |  |  | FÁBIO MARQUES RIBEIRO ENGENHEIRO CIVIL CREA: 15.276
MEMÓRIA DE SINALIZAÇÃO
Objeto: | IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Município: | NAVIRAÍ-MS
Local: | PROLONGAMENTO DA AV. JOÃO RIGONATO. MAT. 40.318 CRI - NAVIRAÍ/MS
MODELO | DESCRIÇÃO | LOCAL |  |  | QUANTIDADE | ÁREA UNITÁRIA (M2) | ÁREA TOTAL (M2)
| R-1 | REDE - 01 |  |  | 12 | 0.28 | 3.36
TOTAL |  |  |  |  | 12 |  | 3.36
MODELO | DESCRIÇÃO | LOCAL |  |  | QUANTIDADE | ÁREA UNITÁRIA (M2) | ÁREA TOTAL (M2)
| R-19 | REDE - 01 |  |  | 4 | 0.28 | 1.12
TOTAL |  |  |  |  | 4 |  | 1.12
MODELO | DESCRIÇÃO | LOCAL |  |  | QUANTIDADE | ÁREA UNITÁRIA (M2) | ÁREA TOTAL (M2)
| LOGRADOURO | REDE - 01 |  |  | 8 | 0.11 | 0.88
TOTAL |  |  |  |  | 8 |  | 0.88
MODELO | DESCRIÇÃO | LOCAL |  |  | QUANTIDADE | ÁREA UNITÁRIA (M2) | ÁREA TOTAL (M2)
| R-24a | REDE - 01 |  |  | 4 | 0.11 | 0.44
TOTAL |  |  |  |  | 4 |  | 0.44
MODELO | DESCRIÇÃO | LOCAL |  |  | EXTENSÃO (M) | ÁREA UNITÁRIA (M2) | ÁREA TOTAL (M2)
| FAIXA TRÁFEGO | REDE - 01 |  |  | 602.1 | 0.2 | 120.42
TOTAL |  |  |  |  | 602.1 |  | 120.42
MODELO | DESCRIÇÃO | LOCAL |  |  | QUANTIDADE | ÁREA UNITÁRIA (M2) | ÁREA TOTAL (M2)
| PARE | REDE - 01 |  |  | 11 | 2.92 | 32.12
TOTAL |  |  |  |  | 11 |  | 32.12
MODELO | DESCRIÇÃO | LOCAL |  |  | QUANTIDADE | ÁREA UNITÁRIA (M2) | ÁREA TOTAL (M2)
| FAIXA DE PEDESTRE | REDE - 01 |  |  | 9 | 11.2 | 100.8
TOTAL |  |  |  |  | 9 |  | 100.8
MODELO | DESCRIÇÃO | LOCAL |  |  | QUANTIDADE | ÁREA UNITÁRIA (M2) | ÁREA TOTAL (M2)
| FAIXA DE RETENÇÃO | REDE - 01 |  |  | 11 | 1.48 | 16.28
TOTAL |  |  |  |  | 11 |  | 16.28
MODELO | DESCRIÇÃO | LOCAL |  |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA TOTAL (M2)
| FAIXA CONTÍNUA | REDE - 01 |  |  | 96.32 | 0.24 | 23.1168
TOTAL |  |  |  |  | 96.32 |  | 23.1168
MODELO | DESCRIÇÃO | LOCAL |  |  | QUANTIDADE | ÁREA UNITÁRIA (M2) | ÁREA TOTAL (M2)
| FAIXA SENTIDO TRAFEGO | REDE - 01 |  |  | 30 | 1.087 | 32.61
TOTAL |  |  |  |  | 30 |  | 32.61
MODELO | DESCRIÇÃO | LOCAL |  |  | QUANTIDADE | ÁREA UNITÁRIA (M2) | ÁREA TOTAL (M2)
| FAIXA ZEBRADA | AV TARUMÃ |  |  | 1 | 13.7 | 13.7
TOTAL |  |  |  |  | 1 |  | 13.7
QUADRO RESUMO SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  | QUADRO RESUMO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
MODELO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | MODELO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | ÁREA UNITÁRIA | ÁREA TOTAL
| R-1 | 12 |  | FAIXA TRÁFEGO | 602.1 | 0.2 | 120.42
| R-19 | 4 |  | PARE | 11 | 2.92 | 32.12
| LOGRADOURO | 8 |  | FAIXA DE PEDESTRE | 9 | 11.2 | 100.8
| LOGRADOURO | 4 |  | FAIXA DE RETENÇÃO | 11 | 1.48 | 16.28
|  |  |  | FAIXA CONTÍNUA | 96.32 | 0.24 | 23.1168
|  |  |  | FAIXA SENTIDO TRAFEGO | 30 | 1.087 | 32.61 | 325.3468
|  |  |  | FAIXA ZEBRADA | 1 | 13.7 | 13.7
[6 empty] | TOTAL | 339.0468
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS E DE TRANSPORTES - SEOP
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
PARE

## CALÇADAS E RAMPAS (hidden)
| ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ |  |  | ____________________________________
| GERÊNCIA DE OBRAS E GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO |  |  | FÁBIO MARQUES RIBEIRO ENGENHEIRO CIVIL CREA: 15.276
MEMÓRIA DE CALCULO CALÇADAS E RAMPAS
Objeto: | IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Município: | NAVIRAÍ-MS
Local: | PROLONGAMENTO DA AV. JOÃO RIGONATO. MAT. 40.318 CRI - NAVIRAÍ/MS
TRANSPORTE |  | CONSUMO
DMT PISO TATIL | 60 |  | Consumo de brita para calçadas = | 0,585 m3.m3
DMT SOLO | 2 | Consumo de piso tátil = |  | 0,005 t.m
DMT BRITA | 25 |  | Consumo de cimento para calçada = | 0,32180 t.m3
|  |  | Transporte comercial de brita para calçada= | 0
|  |  | Transporte comercial de Piso tátil= | 0
NOME DA RUA |  |  |  | ÁREA CEMITÉRIO | TOTAL
CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSO | MEIO FIOS GUIAS | SEM SARJETA (m) |  | #REF! | #REF!
CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSO | CALÇADA | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0
|  | LARGURA (m) |  | 1.5
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0
|  | ESPESSURA (m) |  | 0.07
|  | VOLUME (m²) |  | 0 | 0
| RAMPAS | QUANTIDADE |  | 0 | 0
|  | ÁREA UNITÁRIA (m²) |  | 7.65 | 7.65
|  | ESPESSURA (m) |  | 0.07
|  | VOLUME (m²) |  | 0 | 0
|  | AREA TOTAL(m2) |  | 0 | 0
| PISO TÁTIL | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0
|  | LARGURA (m) |  | 0.2
|  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0
|  | PESO (Kg/m2) |  | 35 | 35
|  | DMT ( Km) |  | 60
|  | TRANSPORTE TOTAL (TxKm ) |  | 0 | 0
| CALÇADA E RAMPAS | AREA TOTAL (m²): |  | 0 | 0
|  | VOLUME TOTAL (m3) |  | 0 | 0
| DEMOLIÇÃO | AREA TOTAL (m²): |  | 0.2 | 0.2
|  |  | ESPESSURA(m): | 0.1
|  | VOLUME TOTAL (m3) |  | 0.02 | 0.02
|  | DMT ( Km) |  | 2
|  | TRANSPORTE TOTAL (M3xKm ) |  | 0.04 | 0.04
| ATERRO | AREA TOTAL (m²): |  | 0 | 0
|  |  | ESPESSURA(m): | 0.1
|  | VOLUME TOTAL (m3) |  | 0 | 0
|  | DMT ( Km) |  | 2
|  | TRANSPORTE TOTAL (M3xKm ) |  | 0 | 0
| JUNTA | EXTENSÃO CALÇADA (m) |  | 0 | 0
|  | LARGURA (m) |  | 1.5
|  | EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0
| TRANSPORTE BRITA | DMT ( KM) |  | 25
|  | CONSUMO (m3xm3): |  | 0.585
|  | VOLUME TOTAL (m3 ) |  | 0 | 0

## CHUVA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
MEMÓRIA DE CALCULO CHUVA
Objeto: | IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Município: | NAVIRAÍ-MS
Local: | PROLONGAMENTO DA AV. JOÃO RIGONATO. MAT. 40.318 CRI - NAVIRAÍ/MS
Intensidade Média da Chuva
[7 empty] | l= | 1.572 | Km | [5 empty] | Ichuva | 106.6943 | (mm / h)
[7 empty] | Dh= | 9 | m
FÓRMULA VAZÃO
Coeficiente de Tipo Superf. (n)= |  | 0.015 |  | DADOS VIA |  |  | Tr | 15 | ANOS
Coef. de Esc. Superficial C= |  | 0.5 |  | it= | 3 | % | t | 41.2472 | mm/h
Capac. Boca de Lobo Simples (l/s) = |  | 0.06 |  | L= | 3.5 | m | Dh= | 189 | 198 | [5 empty] | FÓRMULA VELOCIDADE DE ESCOAMENTO
Capac. Boca de Lobo Dupla (l/s) = |  | 0.14 |  | Ymax= | 0.105 | m
Capac. Boca de Lobo Tripla (l/s) = |  | 0.21 |  | Qsarjeta | 2.0433
REDE | TRECHO INICIAL | TRECHO FINAL | Nº DA BACIA | Área Contr. (há) | Ext (m) | Cota Montante | Cota Jusante | Decliv. m/m | Im (mm/h) | Tipo de Via | Q. Montante (m³/s) | Q. Trecho (m³/s) | Q. Jusante (m³/s) | n | d (m) | Ø (m) | V (m³/s)
T-01 | - | - | 1 | 0.78 | 53 | 366.539 | 364.999 | 0.0042015 | 106.6943 | 1 | 0 | 0.11559 | 0.11559 | 0.013 | 0.36829 | 0.6 | 0.43126
T-02 | - | - | 1 | 11.01 | 44 | 366.099 | 364.499 | 0.0043704 | 106.6943 | 1 | 0.11559 | 1.6315 | 1.7471 | 0.013 | 0.98655 | 1 | 2.1914
T-03 |  |  | 3 | 3.7 | 56 | 365.575 | 363.975 | 0.0043767 | 106.6943 | 1 | 1.7471 | 0.54829 | 2.2954 | 0.013 | 0.65525 | 0.6 | 2.0457
T-04 |  |  | 4 | 3.7 | 67 | 364.924 | 363.324 | 0.0043845 | 106.6943 | 1 | 2.2954 | 0.54829 | 2.8437 | 0.013 | 0.65503 | 0.6 | 2.0457
REDE | Área da Sarjeta | Perimetro Molhado | Raio Hidraulico | Coeficiente C | LP | ALTURA MAXIMA | Z | Altura da Lamina d'água (m) | Largura da Lamina d'água (m) | Velocidade Real na Sarjeta V(m/s) | Capacidade Sarjeta Plena Q (m³/s) | Bocas de Lobo |  | FÓRMULA DIMENSIONAMENTO TUBO
T-01 | 0.16582 | 3.4261 | 0.048399 | 40.2453 | 0.03 | 0.105 | 33.3333 | 0.099746 | 3.3249 | 0.5739 | 0.13244 | Simples
T-02 | 1.2525 | 9.4161 | 0.13302 | 47.6314 | 0.03 | 0.105 | 33.3333 | 0.27414 | 9.1379 | 1.1484 | 0.13508 | Tripla
T-03 | 1.5362 | 10.4281 | 0.14731 | 48.4488 | 0.03 | 0.105 | 33.3333 | 0.3036 | 10.12 | 1.2302 | 0.13518 | Tripla
T-04 | 1.8027 | 11.2965 | 0.15958 | 49.099 | 0.03 | 0.105 | 33.3333 | 0.32888 | 10.9627 | 1.2987 | 0.1353 | Tripla
____________________________________________
FABIO MARQUES RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL

## SERVIÇOS PRELIMINARES (hidden)
BARRACÃO DEPÓSITO | 1 UNID. PARA CADA 5.000 METROS LINEARES DE OBRA
PLACA DE ADVERTENCIA | 1 UNIDADE PARA CADA 250 M DE EXTENSÃO
TELA TAPUME | 30% DA EXTENÇÃO DE DRENAGEM * ALTURA DA TELA (1,20)