## JAN 2021
RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO 2021
Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO: | Valor total: | Recursos: | Convênio: | Licitação: | Contratada: | Situação: | Valor Pago: | Saldo: | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão:
1 | 2020-08-03 | CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE | 1228284.24 | Próprios: 72,70 | Termo de Compromisso PAC 202743/2012 | Contrato nº. 201/2020 | Pimentel Construções | OBRA EM ANDAMENTO | 780227.96 | 448056.28 | 0% | 64.88% | 2021-03-17
|  |  |  | Ministério da Educação: 27,30% |  | Concorrência nº. 003/2019
2 | 2010-11-26 | COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA | 422776.56 | Próprios: 38,14% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: 189/2014 | D.C.A. Construtora Ltda. | OBRA EM ANDAMENTO | 134384.62 | 288391.94 | 0% | 31.83% | 2021-06-30
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 61,86% |  | Concorrência: 06/2014
3 | 2015-06-08 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 1148045.18 | Próprios: 13,98% | Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12 | Contrato: 120/2015 | Construtora Ilha Grande LTDA | Em Reprogramação de Serviços junto a Caixa | 334118.29 | 813926.89 | 0% | 29.1% | 2021-04-01
|  |  |  | Ministério das Cidades: 86,02% |  | Concorrência: 02/2015
4 | 2019-10-01 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso. | 561543.66 | Próprios: 12,18% | Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA | Contrato nº. 070/2019 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | Em fase de Finalização - Aguardando Energisa Retirar postes | 441584.09 | 119959.57 | 21.36% | 100% | 2021-10-30
|  |  |  | Ministério das Cidades: 87,82% |  | T.P. nº. 001/2019
5 | Sem previsão | Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS. | 295000 | Próprios: 22,03% | FUNASA Nº. CV 0588/2017 | Contrato nº. 288/2020 | GRANFER | Processo Licitatório em análise junto ao Ministério | - | - | 0% | 0% | 2021-09-29
|  |  |  | FUNASA: 77,97% |  | Pregão 069/2020
6 | 2019-12-11 | Saldo do Convênio - Patrulha Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS | 113077.1 | Próprios: 1,00% | Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA |  |  | Em Licitação | - | - | 0% | 0% | 2021-12-31
MAPA: 99,00%
7 | 2020-08-14 | Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I. | 1683446.46 | Próprios: 19,80% | CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN | Contrato nº. 083/2020 | NG ENGENHARIA | Em andamento | 583056.34 | 1100390.12 | 0% | 34.63% | 2021-04-10
|  |  |  | SUDECO: 80,20% |  | Concorrência 001/2020
8 | 2020-08-14 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro | 536667.21 | Próprios: 9,00% | Proposta SICONV 35227/2018 | Contrato nº. 174/2020 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA EM ANDAMENTO | 26833.36 | 509833.85 | 27.74% | 67.42% | 2022-11-24
|  |  |  | Ministério das Cidades: 91,00% |  | T.P. 002/2020
9 | Sem previsão | Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES | 496503.78 | Próprios: 0% | FUNASA CV 1503/2017 |  | - | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2021-07-11
FUNASA: 100%
10 | Sem previsão | Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí. | 118040 | Próprios: 18,04% | Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA |  |  | Orçamentos | - | - | 0% | 0% | 2021-12-31
FUNASA: 81,96%
11 | 2020-08-11 | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital | 689708.17 | Próprios: 0,1% | SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07 | Contrato nº. 187/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA EM ANDAMENTO | 37537.54 | 652170.63 | 0% | 19.94% | 2021-12-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 99,99% |  | T.P. 005/2020
12 | 2020-08-13 | Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico | 716065.85 | Próprios: 30,17% | SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585 | Contrato nº. 183/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA EM ANDAMENTO | 110259.47 | 605806.38 | 10.14% | 14.4% | 2021-11-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 69,83% |  | T.P. 003/2020
13 | Sem previsão | Serviço de Engenharia, Projeto e Consultoria em Iluiminação Pública | 1344162 | - | TCT-PRF-020/2018 |  | - | Objeto em discução Judicial Conforme Autos de nº 5000937 - 52.2020.4.02.5101 | - | - | 0% | 86% | 2020-01-09
Eletrobrás
14 | 2020-08-13 | Construção de 16 Unidades Habitacionais | 1005180.93 | Próprios: 54,44% | Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019 | Contrato nº. 227/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 415419.82 | 589761.11 | 11.25% | 41.33% | 2021-04-09
|  |  |  | AGEHAB: 45,56% |  | Concorrência nº. 004/2020
15 | 2020-03-18 | COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 200863.91 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 005/2020 | Rafael Tognini | em Andamento | 99129.8 | 101734.11 | 0% | 49.36% | 2021-01-22
T.P. 004/2019
16 | Sem previsão | REFORMA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 250002 | Próprios: 0,001% | Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA |  |  | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2022-12-30
MIN DA SAÚDE: 99,99%
17 | 2020-07-21 | Construção de 03 Abrigos para MOTO TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida Jatei. | 223863.81 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 179/2020 | Pimentel Construções | Em Andamento | 199855.6 | 24008.21 | 39.27% | 89.27% | 2021-05-25
T.P. 001/2020
18 | 2020-09-30 | CONSTRUCÃO DE FAIXA ELEVADA PARA PEDRESTRE COM RAMPA DE EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PRÓXIMAS A ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ MS | 474031.86 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | 266/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA A SER INICIADA | - | - | 0% | 0% | 2021-06-06
[6 empty] | T.P. 008/2020 | [6 empty] | Sem previsão
19 | 2020-09-03 | Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento nos Canteiros das Principais Avenidas do Municipio. | 389050.7 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 220/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 62572.08 | 326478.62 | 0% | 16.09% | 2021-03-31
Processo Licitatório nº. 141/2020
20 | 2020-10-02 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS SEGUINTES AVENIDAS: Avenida Amélia Fukuda, Avenida Campo Grande, Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Glória de Dourados, Avenida Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do Sul, Avenida João Paulo II, Avenida Jateí, Avenida Mata Atlântica, Avenida Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova Andradina, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 527807.48 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 275/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | - | - | 0% | 0% | 2021-05-13
Concorrência nº. 006/2020
21 | 2020-09-30 | REFORMA DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS | 382631.57 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 264/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 15952.46 | 366679.11 | 4.17% | 4.17% | 2021-03-08
T.P. nº. 006/2020
22 | 2020-08-07 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 4090272 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 199/2020 | CONISUL | Em execução | 2080766.68 | 2009505.32 | 2.2% | 50.88% | 2021-05-31
Dispensa nº. 43/2020
23 | 2019-09-09 | Mão de Obra dos Egressos do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 249120 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Fomento nº. 008/2019 |  | Em andamento | 123932.03 | 125187.97 | 6.33% | 49.75% | 2021-08-20
24 | 2019-08-14 | Execução do Projeto de P&D Intitulado "ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUÁ" Delimitação, Prospecção Intrusiva e Processamento dos Remanescentes Arqueológicos do Sitio Rio Ivinhema 1, em Naviraí - MS | 100000 | Próprios: 100% | Termo de Contrato - UFGD - RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Contrato nº. 014/2019 |  | Em andamento | 75262.03 | 24737.97 | - | - | Sem previsão
25 | 2018-08-13 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL a serem realizados no Condominio Residencial Deputado Nelson Trad I, II, III e IV. | 185000 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 120/2018 | Expresso Administradora de Condominíos | Suspenso devido a pandemia. | 140600 | 44400 | - | 76% | 2022-02-08
Pregão 175/2017
26 | 2018-09-20 | Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL na área de Habitação para Desenvolvimento do Trabalho Social em atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Condomínio Residencial Deputado NELSON TRAD I, II, III e IV. | 620300 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 137/2018 | Acordar Treinamentos | Suspenso devido a pandemia. | 379169.33 | 241130.67 | - | 61.13% | 2022-11-13
Pregão 017/2018
27 | 2019-03-15 | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço Técnicno Social para implementação do TRABALHO SOCIAL no Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial BELO HORIZONTE, constituido de 313 unidades habitacionais. | 258268.49 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 383.946-15 - Habitação | Contrato nº. 268/2018 | Acordar Treinamentos | Suspenso devido a pandemia. | 53318.96 | 204949.53 | - | 20.64% | 2022-11-13
Pregão 105/2018
28 | Sem previsão | Construção de 02 Unidades Habitacionais | 135650.57 | Convênio: 39,81% | CONVÊNIO AGEHAB 29.796/2020 - Processo nº. 57/500.261/2019 |  |  | Elaboração de Projetos |  |  |  |  | Sem previsão
Próprios: 60,19%
29 | 2020-10-08 | REFORMA DO EDIFÍCIO DA RUA NATAL, Nº 85, CENTRO - NAVIRAÍ-MS | 255014.54 | 100% Próprios | Próprios: 100% | Contrato nº. 274/2020 | SKYL Construtora | Em andamento | 4252.63 | 255014.54 | 1.67% | 98.33% | 2021-05-12
T.P. nº007/2020
30 | Sem previsão | Aquisição de Equipamento tipo MOTONIVELADORA para auxiliar nos serviços de manutenção de estradas vicinais rurais e de acessos as propriedades no município de Naviraí-MS. | 679673.5 | Convênio: 90,91% | Convênio MAPA nº. 891116/2019 |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | Sem previsão
Próprios: 9,09
31 | 2020-10-20 | Finalização da Obra de Edificação da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 398889.45 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 283/2020 | PLANEGE Engenharia | Em andamento | 75766.98 | 323122.47 | 19% | 81% | 2021-03-29
T.P. 009/2020
32 | Sem previsão | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 888586.09 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº 299/2020 |  | Em execução | 355434.44 | 533151.65 | 40% |  | Sem previsão
Dispensa nº. 068/2020
33 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE | 1225150 | Convênio - R$ 955.000,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 902288/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 1225150 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 270.150,00
34 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | 482500 | Convênio - R$ 477.500,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 909033/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 482500 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
Formulas:
Data de Início: = [1]Plan1!$J21

## FEV 2021
RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO 2021
Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO: | Valor total: | Recursos: | Convênio: | Licitação: | Contratada: | Situação: | Valor Pago: | Saldo: | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão:
1 | 2020-08-03 | CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE | 1228284.24 | Próprios: 72,70 | Termo de Compromisso PAC 202743/2012 | Contrato nº. 201/2020 | Pimentel Construções | OBRA EM ANDAMENTO | 960484.11 | 267800.13 | 0% | 79.56% | 2021-06-14
|  |  |  | Ministério da Educação: 27,30% |  | Concorrência nº. 003/2019
2 | 2010-11-26 | COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA | 422776.56 | Próprios: 38,14% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: 189/2014 | D.C.A. Construtora Ltda. | OBRA EM ANDAMENTO | 134384.62 | 288391.94 | 0% | 31.83% | 2021-06-30
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 61,86% |  | Concorrência: 06/2014
3 | 2015-06-08 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 1148045.18 | Próprios: 13,98% | Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12 | Contrato: 120/2015 | Construtora Ilha Grande LTDA | Em Reprogramação de Serviços junto a Caixa | 334118.29 | 813926.89 | 0% | 29.1% | 2022-03-31
|  |  |  | Ministério das Cidades: 86,02% |  | Concorrência: 02/2015
4 | 2019-10-01 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso. | 561543.66 | Próprios: 12,18% | Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA | Contrato nº. 070/2019 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | Obra Finalizada - pendente liberação de pagamento final | 441584.09 | 119959.57 | 0% | 100% | 2021-10-30
|  |  |  | Ministério das Cidades: 87,82% |  | T.P. nº. 001/2019
5 | Sem previsão | Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS. | 295000 | Próprios: 22,03% | FUNASA Nº. CV 0588/2017 | Contrato nº. 288/2020 | GRANFER | Processo Licitatório em análise junto ao Ministério | - | - | 0% | 0% | 2021-09-29
|  |  |  | FUNASA: 77,97% |  | Pregão 069/2020
6 | 2019-12-11 | Saldo do Convênio - Patrulha Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS | 126000 | Próprios: 1,00% | Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA |  |  | Em Licitação | - | - | 0% | 0% | 2021-12-31
|  |  |  | MAPA: 99,00% |  | Pregão 005/2021
7 | 2020-08-14 | Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I. | 1683446.46 | Próprios: 19,80% | CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN | Contrato nº. 083/2020 | NG ENGENHARIA | Em andamento | 1106402.36 | 577044.1 | 31.09% | 65.72% | 2021-04-10
|  |  |  | SUDECO: 80,20% |  | Concorrência 001/2020
8 | 2020-08-14 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro | 536667.21 | Próprios: 9,00% | Proposta SICONV 35227/2018 | Contrato nº. 174/2020 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA EM ANDAMENTO | 26833.36 | 509833.85 | 0% | 67.42% | 2022-11-24
|  |  |  | Ministério das Cidades: 91,00% |  | T.P. 002/2020
9 | Sem previsão | Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES | 496503.78 | Próprios: 0% | FUNASA CV 1503/2017 |  | - | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2021-07-11
FUNASA: 100%
10 | Sem previsão | Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí. | 154020 | Próprios: 35,08% | Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA |  |  | Em licitação | - | - | 0% | 0% | 2021-12-31
FUNASA: 64,92%
11 | 2020-08-11 | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital | 689708.17 | Próprios: 0,1% | SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07 | Contrato nº. 187/2020 | Ilha Grande Construtora | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSO | 37537.54 | 652170.63 | 0% | 19.94% | 2021-12-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 99,99% |  | T.P. 005/2020
12 | 2020-08-13 | Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico | 716065.85 | Próprios: 30,17% | SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585 | Contrato nº. 183/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA EM ANDAMENTO | 110259.47 | 605806.38 | 0% | 15.4% | 2021-11-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 69,83% |  | T.P. 003/2020
13 | Sem previsão | Serviço de Engenharia, Projeto e Consultoria em Iluiminação Pública | 1344162 | - | TCT-PRF-020/2018 |  | - | Objeto em discução Judicial Conforme Autos de nº 5000937 - 52.2020.4.02.5101 | - | - | 0% | 86% | 2020-01-09
Eletrobrás
14 | 2020-08-13 | Construção de 16 Unidades Habitacionais | 1005180.93 | Próprios: 54,44% | Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019 | Contrato nº. 227/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 520367.05 | 484813.88 | 10.44% | 51.77% | 2021-10-23
|  |  |  | AGEHAB: 45,56% |  | Concorrência nº. 004/2020
15 | 2020-03-18 | COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 200863.91 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 005/2020 | Rafael Tognini | Em Andamento | 160691.03 | 40172.88 | 30.65% | 80% | 2021-04-22
T.P. 004/2019
16 | Sem previsão | REFORMA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 250002 | Próprios: 0,001% | Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA |  |  | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2022-12-30
MIN DA SAÚDE: 99,99%
17 | 2020-07-21 | Construção de 03 Abrigos para MOTO TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida Jatei. | 223863.81 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 179/2020 | Pimentel Construções | Em Andamento | 199855.6 | 24008.21 | 0% | 89.27% | 2021-05-25
T.P. 001/2020
18 | 2020-09-30 | CONSTRUCÃO DE FAIXA ELEVADA PARA PEDRESTRE COM RAMPA DE EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PRÓXIMAS A ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ MS | 474031.86 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | 266/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA A SER INICIADA | - | - | 0% | 0% | 2021-06-06
[6 empty] | T.P. 008/2020 | [6 empty] | Sem previsão
19 | 2020-09-03 | Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento nos Canteiros das Principais Avenidas do Municipio. | 389050.7 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 220/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 62572.08 | 326478.62 | 0% | 16.09% | 2021-03-31
Processo Licitatório nº. 141/2020
20 | 2020-10-02 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS SEGUINTES AVENIDAS: Avenida Amélia Fukuda, Avenida Campo Grande, Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Glória de Dourados, Avenida Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do Sul, Avenida João Paulo II, Avenida Jateí, Avenida Mata Atlântica, Avenida Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova Andradina, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 527807.48 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 275/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | - | - | 0% | 0% | 2021-05-13
Concorrência nº. 006/2020
21 | 2020-09-30 | REFORMA DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS | 382631.57 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 264/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 15952.46 | 366679.11 | 0% | 4.17% | 2021-07-05
T.P. nº. 006/2020
22 | 2020-08-07 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 4090272 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 199/2020 | CONISUL | Em execução | 2080766.68 | 2009505.32 | 2.2% | 50.88% | 2021-05-31
Dispensa nº. 43/2020
23 | 2019-09-09 | Mão de Obra dos Egressos do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 249120 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Fomento nº. 008/2019 |  | Em andamento | 132088.03 | 117031.97 | 3.28% | 53.03% | 2021-08-20
24 | 2019-08-14 | Execução do Projeto de P&D Intitulado "ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUÁ" Delimitação, Prospecção Intrusiva e Processamento dos Remanescentes Arqueológicos do Sitio Rio Ivinhema 1, em Naviraí - MS | 100000 | Próprios: 100% | Termo de Contrato - UFGD - RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Contrato nº. 014/2019 |  | Empresa solicitou encerramento do contrato. | 75262.03 | 24737.97 | - | - | Sem previsão
25 | 2018-08-13 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL a serem realizados no Condominio Residencial Deputado Nelson Trad I, II, III e IV. | 185000 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 120/2018 | Expresso Administradora de Condominíos | Suspenso devido a pandemia. | 140600 | 44400 | - | 76% | 2022-02-08
Pregão 175/2017
26 | 2018-09-20 | Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL na área de Habitação para Desenvolvimento do Trabalho Social em atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Condomínio Residencial Deputado NELSON TRAD I, II, III e IV. | 620300 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 137/2018 | Acordar Treinamentos | Suspenso devido a pandemia. | 379169.33 | 241130.67 | - | 61.13% | 2022-11-13
Pregão 017/2018
27 | 2019-03-15 | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço Técnicno Social para implementação do TRABALHO SOCIAL no Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial BELO HORIZONTE, constituido de 313 unidades habitacionais. | 258268.49 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 383.946-15 - Habitação | Contrato nº. 268/2018 | Acordar Treinamentos | Suspenso devido a pandemia. | 53318.96 | 204949.53 | - | 20.64% | 2022-11-13
Pregão 105/2018
28 | Sem previsão | Construção de 02 Unidades Habitacionais | 135650.57 | Convênio: 39,81% | CONVÊNIO AGEHAB 29.796/2020 - Processo nº. 57/500.261/2019 |  |  | Elaboração de Projetos |  |  |  |  | Sem previsão
Próprios: 60,19%
29 | 2020-10-08 | REFORMA DO EDIFÍCIO DA RUA NATAL, Nº 85, CENTRO - NAVIRAÍ-MS | 304594.83 | 100% Próprios | Próprios: 100% | Contrato nº. 274/2020 | SKYL Construtora | Em andamento | 59303.67 | 245291.16 | 18.08% | 19.47% | 2021-05-12
T.P. nº007/2020
30 | Sem previsão | Aquisição de Equipamento tipo MOTONIVELADORA para auxiliar nos serviços de manutenção de estradas vicinais rurais e de acessos as propriedades no município de Naviraí-MS. | 679673.5 | Convênio: 90,91% | Convênio MAPA nº. 891116/2019 |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | Sem previsão
Próprios: 9,09
31 | 2020-10-20 | Finalização da Obra de Edificação da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 398889.45 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 283/2020 | PLANEGE Engenharia | Em andamento | 75766.98 | 323122.47 | 0% | 81% | 2021-03-29
T.P. 009/2020
32 | 2020-11-06 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 888586.09 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº 299/2020 |  | Em execução | 355434.44 | 533151.65 | 40% |  | 2021-02-27
Dispensa nº. 068/2020
33 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE | 1225150 | Convênio - R$ 955.000,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 902288/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 1225150 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 270.150,00
34 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | 482500 | Convênio - R$ 477.500,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 909033/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 482500 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
35 | Sem previsão | AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA SALA LARANJA, NECESSÁRIA NO ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DA COVID-19, LOCALIZADO NA RUA PELOTAS, 133 | 276385.56 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 276385.56 | 0% |  | Sem previsão
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 001/2021
36 | Sem previsão | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA EM 16 (DEZESSEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 23313.28 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 23313.28 | 0% |  | Sem previsão
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 002/2021
Formulas:
Data de Início: = [1]Plan1!$J21

## MAR 2021
RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - MARÇO 2021
Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO: | Valor total: | Recursos: | Convênio: | Licitação: | Contratada: | Situação: | Valor Pago: | Saldo: | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão:
1 | 2020-08-03 | CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE | 1228284.24 | Próprios: 72,70 | Termo de Compromisso PAC 202743/2012 | Contrato nº. 201/2020 | Pimentel Construções | OBRA EM ANDAMENTO | 960484.11 | 267800.13 | 0% | 79.56% | 2021-06-14
|  |  |  | Ministério da Educação: 27,30% |  | Concorrência nº. 003/2019
2 | 2010-11-26 | COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA | 422776.56 | Próprios: 38,14% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: 189/2014 | D.C.A. Construtora Ltda. | OBRA EM ANDAMENTO | 134384.62 | 288391.94 | 0% | 31.83% | 2021-06-30
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 61,86% |  | Concorrência: 06/2014
3 | 2015-06-08 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 1148045.18 | Próprios: 13,98% | Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12 | Contrato: 120/2015 | Construtora Ilha Grande LTDA | Em Reprogramação de Serviços junto a Caixa | 334118.29 | 813926.89 | 0% | 29.1% | 2022-03-31
|  |  |  | Ministério das Cidades: 86,02% |  | Concorrência: 02/2015
4 | 2019-10-01 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso. | 561543.66 | Próprios: 12,18% | Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA | Contrato nº. 070/2019 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | Obra Finalizada - pendente liberação de pagamento final | 441584.09 | 119959.57 | 0% | 100% | 2021-10-30
|  |  |  | Ministério das Cidades: 87,82% |  | T.P. nº. 001/2019
5 | Sem previsão | Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS. | 295000 | Próprios: 22,03% | FUNASA Nº. CV 0588/2017 | Contrato nº. 288/2020 | GRANFER | Processo Licitatório em análise junto ao Ministério | - | - | 0% | 0% | 2021-09-29
|  |  |  | FUNASA: 77,97% |  | Pregão 069/2020
6 | 2019-12-11 | Saldo do Convênio - Patrulha Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS | 126000 | Próprios: 1,00% | Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA |  |  | Em Licitação | - | - | 0% | 0% | 2021-12-31
|  |  |  | MAPA: 99,00% |  | Pregão 005/2021
7 | 2020-08-14 | Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I. | 1683446.46 | Próprios: 19,80% | CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN | Contrato nº. 083/2020 | NG ENGENHARIA | Em andamento | 1106402.36 | 577044.1 | 0% | 65.72% | 2022-01-02
|  |  |  | SUDECO: 80,20% |  | Concorrência 001/2020
8 | 2020-08-14 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro | 536667.21 | Próprios: 9,00% | Proposta SICONV 35227/2018 | Contrato nº. 174/2020 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA EM ANDAMENTO | 26833.36 | 509833.85 | 0% | 67.42% | 2022-11-24
|  |  |  | Ministério das Cidades: 91,00% |  | T.P. 002/2020
9 | Sem previsão | Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES | 496503.78 | Próprios: 0% | FUNASA CV 1503/2017 |  | - | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2021-07-11
FUNASA: 100%
10 | Sem previsão | Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí. | 154020 | Próprios: 35,08% | Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA |  |  | Em licitação | - | - | 0% | 0% | 2021-12-31
FUNASA: 64,92%
11 | 2020-08-11 | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital | 689708.17 | Próprios: 0,1% | SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07 | Contrato nº. 187/2020 | Ilha Grande Construtora | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSO | 37537.54 | 652170.63 | 0% | 19.94% | 2021-12-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 99,99% |  | T.P. 005/2020
12 | 2020-08-13 | Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico | 716065.85 | Próprios: 30,17% | SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585 | Contrato nº. 183/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA EM ANDAMENTO | 110259.47 | 605806.38 | 0% | 15.4% | 2021-11-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 69,83% |  | T.P. 003/2020
13 | Sem previsão | Serviço de Engenharia, Projeto e Consultoria em Iluiminação Pública | 1344162 | - | TCT-PRF-020/2018 |  | - | Objeto em discução Judicial Conforme Autos de nº 5000937 - 52.2020.4.02.5101 | - | - | 0% | 86% | 2020-01-09
Eletrobrás
14 | 2020-08-13 | Construção de 16 Unidades Habitacionais | 1005180.93 | Próprios: 54,44% | Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019 | Contrato nº. 227/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 520367.05 | 484813.88 | 0% | 51.77% | 2021-10-23
|  |  |  | AGEHAB: 45,56% |  | Concorrência nº. 004/2020
15 | 2020-03-18 | COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 200863.91 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 005/2020 | Rafael Tognini | Em Andamento | 160691.03 | 40172.88 | 0% | 80% | 2021-07-21
T.P. 004/2019
16 | Sem previsão | REFORMA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 250002 | Próprios: 0,001% | Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA |  |  | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2022-12-30
MIN DA SAÚDE: 99,99%
17 | 2020-07-21 | Construção de 03 Abrigos para MOTO TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida Jatei. | 223863.81 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 179/2020 | Pimentel Construções | Em Fase de Finalização | 199855.6 | 24008.21 | 0% | 89.27% | 2021-05-25
T.P. 001/2020
18 | 2020-09-30 | CONSTRUCÃO DE FAIXA ELEVADA PARA PEDRESTRE COM RAMPA DE EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PRÓXIMAS A ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ MS | 474031.86 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | 266/2020 | Ilha Grande Construtora | Solicitado rescisão contratual | - | - | 0% | 0% | 2021-06-06
[6 empty] | T.P. 008/2020 | [6 empty] | Sem previsão
19 | 2020-09-03 | Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento nos Canteiros das Principais Avenidas do Municipio. | 389050.7 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 220/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 62572.08 | 326478.62 | 0% | 16.09% | 2021-03-31
Processo Licitatório nº. 141/2020
20 | 2020-10-02 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS SEGUINTES AVENIDAS: Avenida Amélia Fukuda, Avenida Campo Grande, Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Glória de Dourados, Avenida Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do Sul, Avenida João Paulo II, Avenida Jateí, Avenida Mata Atlântica, Avenida Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova Andradina, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 527807.48 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 275/2020 | Ilha Grande Construtora | Solicitado rescisão contratual | - | - | 0% | 0% | 2021-05-13
Concorrência nº. 006/2020
21 | 2020-09-30 | REFORMA DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS | 382631.57 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 264/2020 | Ilha Grande Construtora | Solicitado rescisão contratual | 15952.46 | 366679.11 | 0% | 4.17% | 2021-07-05
T.P. nº. 006/2020
22 | 2020-08-07 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 4090272 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 199/2020 | CONISUL | Em execução | 2080766.68 | 2009505.32 | 0% | 50.88% | 2021-05-31
Dispensa nº. 43/2020
23 | 2019-09-09 | Mão de Obra dos Egressos do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 249120 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Fomento nº. 008/2019 |  | Em andamento | 153140.03 | 95979.97 | 4.42% | 61.48% | 2021-08-20
24 | 2019-08-14 | Execução do Projeto de P&D Intitulado "ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUÁ" Delimitação, Prospecção Intrusiva e Processamento dos Remanescentes Arqueológicos do Sitio Rio Ivinhema 1, em Naviraí - MS | 100000 | Próprios: 100% | Termo de Contrato - UFGD - RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Contrato nº. 014/2019 |  | Empresa solicitou encerramento do contrato. | 75262.03 | 24737.97 | - | - | Sem previsão
25 | 2018-08-13 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL a serem realizados no Condominio Residencial Deputado Nelson Trad I, II, III e IV. | 185000 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 120/2018 | Expresso Administradora de Condominíos | Suspenso devido a pandemia. | 140600 | 44400 | - | 76% | 2022-02-08
Pregão 175/2017
26 | 2018-09-20 | Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL na área de Habitação para Desenvolvimento do Trabalho Social em atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Condomínio Residencial Deputado NELSON TRAD I, II, III e IV. | 620300 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 137/2018 | Acordar Treinamentos | Suspenso devido a pandemia. | 379169.33 | 241130.67 | - | 61.13% | 2022-11-13
Pregão 017/2018
27 | 2019-03-15 | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço Técnicno Social para implementação do TRABALHO SOCIAL no Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial BELO HORIZONTE, constituido de 313 unidades habitacionais. | 258268.49 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 383.946-15 - Habitação | Contrato nº. 268/2018 | Acordar Treinamentos | Suspenso devido a pandemia. | 53318.96 | 204949.53 | - | 20.64% | 2022-11-13
Pregão 105/2018
28 | Sem previsão | Construção de 02 Unidades Habitacionais | 135650.57 | Convênio: 39,81% | CONVÊNIO AGEHAB 29.796/2020 - Processo nº. 57/500.261/2019 |  |  | Elaboração de Projetos |  |  |  |  | Sem previsão
Próprios: 60,19%
29 | 2020-10-08 | REFORMA DO EDIFÍCIO DA RUA NATAL, Nº 85, CENTRO - NAVIRAÍ-MS | 304594.83 | 100% Próprios | Próprios: 100% | Contrato nº. 274/2020 | SKYL Construtora | Em andamento | 59303.67 | 245291.16 | 0% | 19.47% | 2021-05-12
T.P. nº007/2020
30 | Sem previsão | Aquisição de Equipamento tipo MOTONIVELADORA para auxiliar nos serviços de manutenção de estradas vicinais rurais e de acessos as propriedades no município de Naviraí-MS. | 679673.5 | Convênio: 90,91% | Convênio MAPA nº. 891116/2019 |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | Sem previsão
Próprios: 9,09
31 | 2020-10-20 | Finalização da Obra de Edificação da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 398889.45 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 283/2020 | PLANEGE Engenharia | Em andamento | 107646.85 | 291242.6 | 8% | 26.99% | 2021-03-29
T.P. 009/2020
32 | 2020-11-06 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 888586.09 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº 299/2020 |  | Em execução | 355434.44 | 533151.65 | 0% | 40% | 2021-04-26
Dispensa nº. 068/2020
33 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE | 1225150 | Convênio - R$ 955.000,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 902288/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 1225150 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 270.150,00
34 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | 482500 | Convênio - R$ 477.500,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 909033/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 482500 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
35 | Sem previsão | AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA SALA LARANJA, NECESSÁRIA NO ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DA COVID-19, LOCALIZADO NA RUA PELOTAS, 133 | 276385.56 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 276385.56 | 0% |  | Sem previsão
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 001/2021
36 | Sem previsão | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA EM 16 (DEZESSEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 23313.28 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 23313.28 | 0% |  | Sem previsão
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 002/2021
37 | Sem previsão | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE ARRIMO LOCALOZADO NA RUA DANIEL GREGÓRIO DOS SANTOS Nº 195 , LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 26987.06 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 26987.06 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
38 | Sem previsão | CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS João José Rodrigues, Raimundo Alexandre, Armando da Silva Rezende, e Janice Terezinha San Martins, localizadas no Bairro Jardim Paraíso, neste município de Naviraí-MS | 116525.22 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 116525.22 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
Formulas:
Data de Início: = [1]Plan1!$J21

## ABR 2021
RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - ABRIL 2021
Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO: | Valor total: | Recursos: | Convênio: | Licitação: | Contratada: | Situação: | Valor Pago: | Saldo: | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão:
1 | 2020-08-03 | CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE | 1228284.24 | Próprios: 72,70 | Termo de Compromisso PAC 202743/2012 | Contrato nº. 201/2020 | Pimentel Construções | OBRA EM ANDAMENTO | 960484.11 | 267800.13 | 0% | 79.56% | 2021-06-14
|  |  |  | Ministério da Educação: 27,30% |  | Concorrência nº. 003/2019
2 | 2010-11-26 | COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA | 422776.56 | Próprios: 38,14% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: 189/2014 | D.C.A. Construtora Ltda. | EMPRESA SOLICITOU RESCISÃO CONTRATUAL | 134384.62 | 288391.94 | 0% | 31.83% | 2021-06-30
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 61,86% |  | Concorrência: 06/2014
3 | 2015-06-08 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 1148045.18 | Próprios: 13,98% | Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12 | Contrato: 120/2015 | Construtora Ilha Grande LTDA | Empresa solicitou rescisão contratual - a obra será reprogramada e licitada novamente | 334118.29 | 813926.89 | 0% | 29.1% | 2022-03-31
|  |  |  | Ministério das Cidades: 86,02% |  | Concorrência: 02/2015
4 | 2019-10-01 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso. | 561543.66 | Próprios: 12,18% | Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA | Contrato nº. 070/2019 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA FINALIZADA | 441584.09 | 119959.57 | 0% | 100% | FINALIZADA EM MARÇO / 2021
|  |  |  | Ministério das Cidades: 87,82% |  | T.P. nº. 001/2019
5 | Sem previsão | Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS. | 295000 | Próprios: 22,03% | FUNASA Nº. CV 0588/2017 | Contrato nº. 288/2020 | GRANFER | Processo Licitatório em análise junto ao Ministério | - | - | 0% | 0% | 2021-09-29
|  |  |  | FUNASA: 77,97% |  | Pregão 069/2020
6 | 2019-12-11 | Saldo do Convênio - Patrulha Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS | 126000 | Próprios: 1,00% | Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA |  |  | Em Licitação | - | - | 0% | 0% | 2021-12-31
|  |  |  | MAPA: 99,00% |  | Pregão 005/2021
7 | 2020-08-14 | Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I. | 1683446.46 | Próprios: 18,91% | CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN | Contrato nº. 083/2020 | NG ENGENHARIA | Em andamento | 1214653.62 | 468792.84 | 6.43% | 72.15% | 2022-01-02
|  |  |  | SUDECO: 81,09% |  | Concorrência 001/2020
8 | 2020-08-14 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro | 536667.21 | Próprios: 9,00% | Proposta SICONV 35227/2018 | Contrato nº. 174/2020 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA EM ANDAMENTO - AGUARDANDO RECURSO DO MINISTÉRIO | 26833.36 | 509833.85 | 0% | 67.42% | 2022-11-24
|  |  |  | Ministério das Cidades: 91,00% |  | T.P. 002/2020
9 | Sem previsão | Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES | 496503.78 | Próprios: 0% | FUNASA CV 1503/2017 |  | - | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2021-07-11
FUNASA: 100%
10 | Sem previsão | Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí. | 154020 | Próprios: 35,08% | Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA |  |  | LICITAÇÃO FRACASSADA - SERÁ PROVIDENCIADO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO | - | - | 0% | 0% | 2021-12-31
FUNASA: 64,92%
11 | 2020-08-11 | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital | 689708.17 | Próprios: 0,1% | SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07 | Contrato nº. 187/2020 | Ilha Grande Construtora | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSO | 37537.54 | 652170.63 | 0% | 19.94% | 2021-12-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 99,99% |  | T.P. 005/2020
12 | 2020-08-13 | Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico | 716065.85 | Próprios: 30,17% | SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585 | Contrato nº. 183/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA EM ANDAMENTO | 110259.47 | 605806.38 | 0% | 15.4% | 2021-11-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 69,83% |  | T.P. 003/2020
13 | Sem previsão | Serviço de Engenharia, Projeto e Consultoria em Iluiminação Pública | 1344162 | - | TCT-PRF-020/2018 |  | - | Objeto em discução Judicial Conforme Autos de nº 5000937 - 52.2020.4.02.5101 | - | - | 0% | 86% | 2020-01-09
Eletrobrás
14 | 2020-08-13 | Construção de 16 Unidades Habitacionais | 1005180.93 | Próprios: 54,44% | Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019 | Contrato nº. 227/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 624118.73 | 381062.2 | 10.32% | 62.09% | 2021-10-23
|  |  |  | AGEHAB: 45,56% |  | Concorrência nº. 004/2020
15 | 2020-03-18 | COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 232348.72 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 005/2020 | Rafael Tognini | Em Andamento | 160691.03 | 71657.69 | 0% | 80% | 2021-07-21
T.P. 004/2019
16 | Sem previsão | REFORMA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 250002 | Próprios: 0,001% | Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA |  |  | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2022-12-30
MIN DA SAÚDE: 99,99%
17 | 2020-07-21 | Construção de 03 Abrigos para MOTO TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida Jatei. | 245170.02 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 179/2020 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 245170.02 | 0 | 18.49% | 100% | FINALIZADA EM ABRIL / 2021
T.P. 001/2020
18 | 2020-09-30 | CONSTRUCÃO DE FAIXA ELEVADA PARA PEDRESTRE COM RAMPA DE EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PRÓXIMAS A ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ MS | 474031.86 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | 266/2020 | Ilha Grande Construtora | Solicitado rescisão contratual | - | - | 0% | 0% | 2021-06-06
[6 empty] | T.P. 008/2020 | [6 empty] | Sem previsão
19 | 2020-09-03 | Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento nos Canteiros das Principais Avenidas do Municipio. | 389050.7 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 220/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 62572.08 | 326478.62 | 0% | 16.09% | 2021-12-06
Processo Licitatório nº. 141/2020
20 | 2020-10-02 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS SEGUINTES AVENIDAS: Avenida Amélia Fukuda, Avenida Campo Grande, Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Glória de Dourados, Avenida Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do Sul, Avenida João Paulo II, Avenida Jateí, Avenida Mata Atlântica, Avenida Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova Andradina, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 527807.48 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 275/2020 | Ilha Grande Construtora | Solicitado rescisão contratual | - | - | 0% | 0% | 2021-05-13
Concorrência nº. 006/2020
21 | 2020-09-30 | REFORMA DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS | 382631.57 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 264/2020 | Ilha Grande Construtora | Solicitado rescisão contratual | 15952.46 | 366679.11 | 0% | 4.17% | 2021-07-05
T.P. nº. 006/2020
22 | 2020-08-07 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 4090272 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 199/2020 | CONISUL | Em execução | 2403202.64 | 1687069.36 | 7.88% | 58.75% | 2021-05-31
Dispensa nº. 43/2020
23 | 2019-09-09 | Mão de Obra dos Egressos do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 249120 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Fomento nº. 008/2019 |  | Em andamento | 153140.03 | 95979.97 | 4.42% | 61.48% | 2021-08-20
24 | 2019-08-14 | Execução do Projeto de P&D Intitulado "ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUÁ" Delimitação, Prospecção Intrusiva e Processamento dos Remanescentes Arqueológicos do Sitio Rio Ivinhema 1, em Naviraí - MS | 100000 | Próprios: 100% | Termo de Contrato - UFGD - RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Contrato nº. 014/2019 |  | Empresa solicitou encerramento do contrato. | 75262.03 | 24737.97 | - | - | Sem previsão
25 | 2018-08-13 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL a serem realizados no Condominio Residencial Deputado Nelson Trad I, II, III e IV. | 185000 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 120/2018 | Expresso Administradora de Condominíos | Suspenso devido a pandemia. | 140600 | 44400 | - | 76% | 2022-02-08
Pregão 175/2017
26 | 2018-09-20 | Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL na área de Habitação para Desenvolvimento do Trabalho Social em atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Condomínio Residencial Deputado NELSON TRAD I, II, III e IV. | 620300 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 137/2018 | Acordar Treinamentos | Suspenso devido a pandemia. | 379169.33 | 241130.67 | - | 61.13% | 2022-11-13
Pregão 017/2018
27 | 2019-03-15 | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço Técnicno Social para implementação do TRABALHO SOCIAL no Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial BELO HORIZONTE, constituido de 313 unidades habitacionais. | 258268.49 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 383.946-15 - Habitação | Contrato nº. 268/2018 | Acordar Treinamentos | Suspenso devido a pandemia. | 53318.96 | 204949.53 | - | 20.64% | 2022-11-13
Pregão 105/2018
28 | Sem previsão | Construção de 02 Unidades Habitacionais | 135650.57 | Convênio: 39,81% | CONVÊNIO AGEHAB 29.796/2020 - Processo nº. 57/500.261/2019 |  |  | Elaboração de Projetos |  |  |  |  | Sem previsão
Próprios: 60,19%
29 | 2020-10-08 | REFORMA DO EDIFÍCIO DA RUA NATAL, Nº 85, CENTRO - NAVIRAÍ-MS | 304594.83 | 100% Próprios | Próprios: 100% | Contrato nº. 274/2020 | SKYL Construtora | Em andamento | 59303.67 | 245291.16 | 0% | 19.47% | 2021-05-12
T.P. nº007/2020
30 | Sem previsão | Aquisição de Equipamento tipo MOTONIVELADORA para auxiliar nos serviços de manutenção de estradas vicinais rurais e de acessos as propriedades no município de Naviraí-MS. | 725000 | Convênio: 90,91% | Convênio MAPA nº. 891116/2019 | Contrato 121/2021 | SHARK | Processo Licitatório em análise junto ao Ministério |  |  |  |  | Sem previsão
|  |  |  | Próprios: 9,09 |  | Pregão 152/2020
31 | 2020-10-20 | Finalização da Obra de Edificação da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 398889.45 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 283/2020 | PLANEGE Engenharia | Em andamento | 107646.85 | 291242.6 | 8% | 26.99% | 2021-07-27
T.P. 009/2020
32 | 2020-11-06 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 888586.09 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº 299/2020 | CONISUL | Em execução | 355434.44 | 533151.65 | 0% | 40% | 2021-04-26
Dispensa nº. 068/2020
33 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE | 1225150 | Convênio - R$ 955.000,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 902288/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 1225150 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 270.150,00
34 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | 482500 | Convênio - R$ 477.500,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 909033/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 482500 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
35 | Sem previsão | AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA SALA LARANJA, NECESSÁRIA NO ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DA COVID-19, LOCALIZADO NA RUA PELOTAS, 133 | 276385.56 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 276385.56 | 0% |  | Sem previsão
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 001/2021
36 | Sem previsão | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA EM 16 (DEZESSEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 23279.85 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  | Silva & Azambuja | Em Licitação | 0 | 23279.85 | 0% |  | Sem previsão
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 002/2021
37 | Sem previsão | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE ARRIMO LOCALOZADO NA RUA DANIEL GREGÓRIO DOS SANTOS Nº 195 , LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 26987.06 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  | PLANEGE Engenharia | Em Licitação | 0 | 26987.06 | 0% |  | Sem previsão
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 005/2021
38 | Sem previsão | CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS João José Rodrigues, Raimundo Alexandre, Armando da Silva Rezende, e Janice Terezinha San Martins, localizadas no Bairro Jardim Paraíso, neste município de Naviraí-MS | 116525.22 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 116525.22 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
39 | Sem previsão | Mão de Obra de 18 pessoas Egressas do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 244800 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em fase de Formalização | 0 | 244800 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
Formulas:
Data de Início: = [1]Plan1!$J21

## MAIO 2021
RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - MAIO 2021
Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO: | Valor total: | Recursos: | Convênio: | Licitação: | Contratada: | Situação: | Valor Pago: | Saldo: | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão:
1 | 2020-08-03 | CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE | 1228284.24 | Próprios: 72,70 | Termo de Compromisso PAC 202743/2012 | Contrato nº. 201/2020 | Pimentel Construções | OBRA EM ANDAMENTO | 960484.11 | 267800.13 | 0% | 79.56% | 2021-06-14
|  |  |  | Ministério da Educação: 27,30% |  | Concorrência nº. 003/2019
2 | 2010-11-26 | COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA | 422776.56 | Próprios: 38,14% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: 189/2014 | CONTRATO RESCINDIDO | ANÁLISE DE PLANILHA PARA NOVA LICITAÇÃO | 134384.62 | 288391.94 | 0% | 31.83% | 2021-06-30
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 61,86% |  | Concorrência: 06/2014
3 | 2015-06-08 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 1148045.18 | Próprios: 13,98% | Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12 | Contrato: 120/2015 | CONTRATO RESCINDIDO | ANÁLISE DE PLANILHA PARA NOVA LICITAÇÃO | 334118.29 | 813926.89 | 0% | 29.1% | 2022-03-31
|  |  |  | Ministério das Cidades: 86,02% |  | Concorrência: 02/2015
4 | 2019-10-01 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso. | 561543.66 | Próprios: 12,18% | Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA | Contrato nº. 070/2019 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA FINALIZADA | 441584.09 | 119959.57 | 0% | 100% | FINALIZADA EM MARÇO / 2021
|  |  |  | Ministério das Cidades: 87,82% |  | T.P. nº. 001/2019
5 | Sem previsão | Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS. | 295000 | Próprios: 22,03% | FUNASA Nº. CV 0588/2017 | Contrato nº. 288/2020 | GRANFER | Processo Licitatório em análise junto ao Ministério | - | - | 0% | 0% | 2021-09-29
|  |  |  | FUNASA: 77,97% |  | Pregão 069/2020
6 | 2019-12-11 | Saldo do Convênio - Patrulha Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS | 126000 | Próprios: 1,00% | Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA |  |  | Em Licitação | - | - | 0% | 0% | 2021-12-31
|  |  |  | MAPA: 99,00% |  | Pregão 005/2021
7 | 2020-08-14 | Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I. | 1683446.46 | Próprios: 18,91% | CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN | Contrato nº. 083/2020 | NG ENGENHARIA | Em andamento | 1291461.11 | 391985.35 | 4.56% | 76.72% | 2022-01-02
|  |  |  | SUDECO: 81,09% |  | Concorrência 001/2020
8 | 2020-08-14 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro | 536667.21 | Próprios: 9,00% | Proposta SICONV 35227/2018 | Contrato nº. 174/2020 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA EM ANDAMENTO - AGUARDANDO RECURSO DO MINISTÉRIO | 26833.36 | 509833.85 | 0% | 67.42% | 2022-11-24
|  |  |  | Ministério das Cidades: 91,00% |  | T.P. 002/2020
9 | Sem previsão | Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES | 496503.78 | Próprios: 0% | FUNASA CV 1503/2017 |  | - | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2021-07-11
FUNASA: 100%
10 | Sem previsão | Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí. | 154020 | Próprios: 35,08% | Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA |  |  | LICITAÇÃO FRACASSADA - SERÁ PROVIDENCIADO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO | - | - | 0% | 0% | 2021-12-31
FUNASA: 64,92%
11 | 2020-08-11 | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital | 689708.17 | Próprios: 0,1% | SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07 | Contrato nº. 187/2020 | Ilha Grande Construtora | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSO | 37537.54 | 652170.63 | 0% | 19.94% | 2021-12-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 99,99% |  | T.P. 005/2020
12 | 2020-08-13 | Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico | 716065.85 | Próprios: 30,17% | SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585 | Contrato nº. 183/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA EM ANDAMENTO | 110259.47 | 605806.38 | 2.06% | 17.46% | 2021-11-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 69,83% |  | T.P. 003/2020
13 | Sem previsão | Serviço de Engenharia, Projeto e Consultoria em Iluiminação Pública | 1344162 | - | TCT-PRF-020/2018 |  | - | Objeto em discução Judicial Conforme Autos de nº 5000937 - 52.2020.4.02.5101 | - | - | 0% | 86% | 2020-01-09
Eletrobrás
14 | 2020-08-13 | Construção de 16 Unidades Habitacionais | 1005180.93 | Próprios: 54,44% | Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019 | Contrato nº. 227/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 624118.73 | 381062.2 | 0% | 62.09% | 2021-10-23
|  |  |  | AGEHAB: 45,56% |  | Concorrência nº. 004/2020
15 | 2020-03-18 | COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 232348.72 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 005/2020 | Rafael Tognini | Em fase de Finalização | 160691.03 | 71657.69 | 0% | 80% | 2021-07-21
T.P. 004/2019
16 | Sem previsão | REFORMA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 250002 | Próprios: 0,001% | Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA |  |  | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2022-12-30
MIN DA SAÚDE: 99,99%
17 | 2020-07-21 | Construção de 03 Abrigos para MOTO TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida Jatei. | 245170.02 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 179/2020 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 245170.02 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM ABRIL / 2021
T.P. 001/2020
18 | 2020-09-30 | CONSTRUCÃO DE FAIXA ELEVADA PARA PEDRESTRE COM RAMPA DE EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PRÓXIMAS A ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ MS | 474031.86 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | 266/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO
T.P. 008/2020
19 | 2020-09-03 | Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento nos Canteiros das Principais Avenidas do Municipio. | 389050.7 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 220/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 62572.08 | 326478.62 | 0% | 16.09% | 2021-12-06
Processo Licitatório nº. 141/2020
20 | 2020-10-02 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS SEGUINTES AVENIDAS: Avenida Amélia Fukuda, Avenida Campo Grande, Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Glória de Dourados, Avenida Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do Sul, Avenida João Paulo II, Avenida Jateí, Avenida Mata Atlântica, Avenida Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova Andradina, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 527807.48 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 275/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO
Concorrência nº. 006/2020
21 | 2020-09-30 | REFORMA DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS | 382631.57 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 264/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | 15952.46 | 366679.11 | 0% | 4.17% | CONTRATO RESCINDIDO
T.P. nº. 006/2020
22 | 2020-08-07 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 4090272 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 199/2020 | CONISUL | Em execução | 2403202.64 | 1687069.36 | 0% | 58.75% | 2021-10-29
Dispensa nº. 43/2020
23 | 2019-09-09 | Mão de Obra dos Egressos do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 249120 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Fomento nº. 008/2019 |  | Em andamento | 172723.03 | 76396.97 | 6.45% | 69.34% | 2021-08-20
24 | 2019-08-14 | Execução do Projeto de P&D Intitulado "ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUÁ" Delimitação, Prospecção Intrusiva e Processamento dos Remanescentes Arqueológicos do Sitio Rio Ivinhema 1, em Naviraí - MS | 100000 | Próprios: 100% | Termo de Contrato - UFGD - RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Contrato nº. 014/2019 |  | CONTRATO RESCINDIDO | 75262.03 | 24737.97 | - | - | CONTRATO RESCINDIDO
25 | 2018-08-13 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL a serem realizados no Condominio Residencial Deputado Nelson Trad I, II, III e IV. | 185000 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 120/2018 | Expresso Administradora de Condominíos | Suspenso devido a pandemia. | 140600 | 44400 | - | 76% | 2022-02-08
Pregão 175/2017
26 | 2018-09-20 | Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL na área de Habitação para Desenvolvimento do Trabalho Social em atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Condomínio Residencial Deputado NELSON TRAD I, II, III e IV. | 620300 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 137/2018 | Acordar Treinamentos | Suspenso devido a pandemia. | 379169.33 | 241130.67 | - | 61.13% | 2022-11-13
Pregão 017/2018
27 | 2019-03-15 | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço Técnicno Social para implementação do TRABALHO SOCIAL no Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial BELO HORIZONTE, constituido de 313 unidades habitacionais. | 258268.49 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 383.946-15 - Habitação | Contrato nº. 268/2018 | Acordar Treinamentos | Suspenso devido a pandemia. | 53318.96 | 204949.53 | - | 20.64% | 2022-11-13
Pregão 105/2018
28 | Sem previsão | Construção de 02 Unidades Habitacionais | 135650.57 | Convênio: 39,81% | CONVÊNIO AGEHAB 29.796/2020 - Processo nº. 57/500.261/2019 |  |  | Projetos em análise junto a AGEHAB |  |  |  |  | Sem previsão
Próprios: 60,19%
29 | 2020-10-08 | REFORMA DO EDIFÍCIO DA RUA NATAL, Nº 85, CENTRO - NAVIRAÍ-MS | 304594.83 | 100% Próprios | Próprios: 100% | Contrato nº. 274/2020 | SKYL Construtora | Em andamento | 59303.67 | 245291.16 | 0% | 19.47% | 2021-08-09
T.P. nº007/2020
30 | Sem previsão | Aquisição de Equipamento tipo MOTONIVELADORA para auxiliar nos serviços de manutenção de estradas vicinais rurais e de acessos as propriedades no município de Naviraí-MS. | 725000 | Convênio: 90,91% | Convênio MAPA nº. 891116/2019 | Contrato 121/2021 | SHARK | Processo Licitatório em análise junto ao Ministério |  |  |  |  | Sem previsão
|  |  |  | Próprios: 9,09 |  | Pregão 152/2020
31 | 2020-10-20 | Finalização da Obra de Edificação da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 398889.45 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 283/2020 | PLANEGE Engenharia | Em andamento | 176055.29 | 222834.16 | 17.15% | 44.14% | 2021-07-27
T.P. 009/2020
32 | 2020-11-06 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 888586.09 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº 299/2020 | CONISUL | Em execução | 355434.44 | 533151.65 | 0% | 40% | 2021-06-23
Dispensa nº. 068/2020
33 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE | 1225150 | Convênio - R$ 955.000,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 902288/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 1225150 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 270.150,00
34 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | 482500 | Convênio - R$ 477.500,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 909033/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 482500 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
35 | Sem previsão | AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA SALA LARANJA, NECESSÁRIA NO ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DA COVID-19, LOCALIZADO NA RUA PELOTAS, 133 | 276385.56 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Processo Suspenso | 0 | 276385.56 | 0% |  | Sem previsão
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 001/2021
36 | 2021-05-17 | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA EM 16 (DEZESSEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 23279.85 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 165/2021 | Silva & Azambuja | Em execução | 0 | 23279.85 | 0% |  | 2021-08-26
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 002/2021
37 | 2021-05-17 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE ARRIMO LOCALOZADO NA RUA DANIEL GREGÓRIO DOS SANTOS Nº 195 , LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 26283.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 168/2021 | PLANEGE Engenharia | Em execução | 0 | 26283.96 | 0% |  | 2021-08-23
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 005/2021
38 | Sem previsão | CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS João José Rodrigues, Raimundo Alexandre, Armando da Silva Rezende, e Janice Terezinha San Martins, localizadas no Bairro Jardim Paraíso, neste município de Naviraí-MS | 116525.22 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 116525.22 | 0% |  | Sem previsão
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 006/2021
39 | Sem previsão | Mão de Obra de 18 pessoas Egressas do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 244800 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em fase de Formalização | 0 | 244800 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
40 | Sem previsão | TAPA BURACO Remendo Profundo, e Recomposição Asfáltica em Diversas Ruas e Avnidas nos diversos bairros do Município de Naviraí -MS | 966362.68 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 966362.68 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
41 | Sem previsão | PATAMARIZAÇÃO Bairro Interlagos II, NO MUNICÍPIO DE Naviraí -MS. | 296588.93 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 296588.93 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
42 | Sem previsão | Projeto de Segurança Contra Incendio e Pânico - PSCIP - HOSPITAL MUNICIPA | 423369.3 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 423369.3 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
Formulas:
Data de Início: = [1]Plan1!$J21

## JUNHO 2021
RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - JUNHO 2021
Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO: | Valor total: | Recursos: | Convênio: | Licitação: | Contratada: | Situação: | Valor Pago: | Saldo: | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão:
1 | 2020-08-03 | CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE | 1228284.24 | Próprios: 72,70 | Termo de Compromisso PAC 202743/2012 | Contrato nº. 201/2020 | Pimentel Construções | OBRA EM ANDAMENTO | 960484.11 | 267800.13 | 0% | 79.56% | 2021-09-12
|  |  |  | Ministério da Educação: 27,30% |  | Concorrência nº. 003/2019
2 | 2010-11-26 | COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA | 422776.56 | Próprios: 38,14% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: 189/2014 | CONTRATO RESCINDIDO | ANÁLISE DE PLANILHA PARA NOVA LICITAÇÃO | 134384.62 | 288391.94 | 0% | 31.83% | 2022-06-30
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 61,86% |  | Concorrência: 06/2014
3 | 2015-06-08 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 1148045.18 | Próprios: 13,98% | Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12 | Contrato: 120/2015 | CONTRATO RESCINDIDO | ANÁLISE DE PLANILHA PARA NOVA LICITAÇÃO | 334118.29 | 813926.89 | 0% | 29.1% | 2022-03-31
|  |  |  | Ministério das Cidades: 86,02% |  | Concorrência: 02/2015
4 | 2019-10-01 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso. | 561543.66 | Próprios: 12,18% | Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA | Contrato nº. 070/2019 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA FINALIZADA | 441584.09 | 119959.57 | 0% | 100% | FINALIZADA EM MARÇO / 2021
|  |  |  | Ministério das Cidades: 87,82% |  | T.P. nº. 001/2019
5 | Sem previsão | Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS. | 295000 | Próprios: 22,03% | FUNASA Nº. CV 0588/2017 | Contrato nº. 288/2020 | CONTRATO RESCINDIDO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSO | - | - | 0% | 0% | 2021-09-29
|  |  |  | FUNASA: 77,97% |  | Pregão 069/2020
6 | 2019-12-11 | Saldo do Convênio - Patrulha Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS | 126000 | Próprios: 1,00% | Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA |  |  | Em Licitação | - | - | 0% | 0% | 2021-12-31
|  |  |  | MAPA: 99,00% |  | Pregão 005/2021
7 | 2020-08-14 | Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I. | 1683446.46 | Próprios: 18,91% | CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN | Contrato nº. 083/2020 | NG ENGENHARIA | Em andamento | 1291461.11 | 391985.35 | 0% | 76.72% | 2022-01-02
|  |  |  | SUDECO: 81,09% |  | Concorrência 001/2020
8 | 2020-08-14 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro | 536667.21 | Próprios: 9,00% | Proposta SICONV 35227/2018 | Contrato nº. 174/2020 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA EM ANDAMENTO - AGUARDANDO RECURSO DO MINISTÉRIO | 26833.36 | 509833.85 | 0% | 67.42% | 2022-11-24
|  |  |  | Ministério das Cidades: 91,00% |  | T.P. 002/2020
9 | Sem previsão | Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES | 496503.78 | Próprios: 0% | FUNASA CV 1503/2017 |  | - | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2022-07-11
FUNASA: 100%
10 | Sem previsão | Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí. | 79440 | Próprios: 99,87% | Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA |  |  | EM LICITAÇÃO | - | - | 0% | 0% | 2021-12-31
MAPA: 0,13%
11 | 2020-08-11 | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital | 689708.17 | Próprios: 0,1% | SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07 | Contrato nº. 187/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA EM ANDAMENTO | 137553.12 | 552155.05 | 0% | 19.94% | 2021-12-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 99,99% |  | T.P. 005/2020
12 | 2020-08-13 | Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico | 716065.85 | Próprios: 30,17% | SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585 | Contrato nº. 183/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA EM ANDAMENTO | 125027.96 | 591037.89 | 0% | 17.46% | 2021-11-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 69,83% |  | T.P. 003/2020
13 | Sem previsão | Serviço de Engenharia, Projeto e Consultoria em Iluiminação Pública | 1344162 | - | TCT-PRF-020/2018 |  | - | Objeto em discução Judicial Conforme Autos de nº 5000937 - 52.2020.4.02.5101 | - | - | 0% | 86% | 2020-01-09
Eletrobrás
14 | 2020-08-13 | Construção de 16 Unidades Habitacionais | 1005180.93 | Próprios: 54,44% | Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019 | Contrato nº. 227/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 682089.14 | 323091.79 | 0% | 67.86% | 2021-10-23
|  |  |  | AGEHAB: 45,56% |  | Concorrência nº. 004/2020
15 | 2020-03-18 | COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 232348.72 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 005/2020 | Rafael Tognini | Em fase de Finalização | 160691.03 | 71657.69 | 0% | 80% | 2021-07-21
T.P. 004/2019
16 | Sem previsão | REFORMA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 250002 | Próprios: 0,001% | Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA |  |  | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2022-12-30
MIN DA SAÚDE: 99,99%
17 | 2020-07-21 | Construção de 03 Abrigos para MOTO TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida Jatei. | 245170.02 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 179/2020 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 245170.02 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM ABRIL / 2021
T.P. 001/2020
18 | 2020-09-30 | CONSTRUCÃO DE FAIXA ELEVADA PARA PEDRESTRE COM RAMPA DE EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PRÓXIMAS A ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ MS | 474031.86 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | 266/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO
T.P. 008/2020
19 | 2020-09-03 | Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento nos Canteiros das Principais Avenidas do Municipio. | 389050.7 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 220/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 145062.68 | 243988.02 | 21.2% | 37.29% | 2021-12-06
Processo Licitatório nº. 141/2020
20 | 2020-10-02 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS SEGUINTES AVENIDAS: Avenida Amélia Fukuda, Avenida Campo Grande, Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Glória de Dourados, Avenida Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do Sul, Avenida João Paulo II, Avenida Jateí, Avenida Mata Atlântica, Avenida Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova Andradina, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 527807.48 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 275/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO
Concorrência nº. 006/2020
21 | 2020-09-30 | REFORMA DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS | 382631.57 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 264/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | 15952.46 | 366679.11 | 0% | 4.17% | CONTRATO RESCINDIDO
T.P. nº. 006/2020
22 | 2020-08-07 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 4090272 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 199/2020 | CONISUL | Em execução | 2680483.54 | 1409788.46 | 6.78% | 65.53% | 2021-10-29
Dispensa nº. 43/2020
23 | 2019-09-09 | Mão de Obra dos Egressos do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 249120 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Fomento nº. 008/2019 |  | Em andamento | 172723.03 | 76396.97 | 6.45% | 69.34% | 2021-08-20
24 | 2019-08-14 | Execução do Projeto de P&D Intitulado "ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUÁ" Delimitação, Prospecção Intrusiva e Processamento dos Remanescentes Arqueológicos do Sitio Rio Ivinhema 1, em Naviraí - MS | 100000 | Próprios: 100% | Termo de Contrato - UFGD - RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Contrato nº. 014/2019 |  | CONTRATO RESCINDIDO | 75262.03 | 24737.97 | - | - | CONTRATO RESCINDIDO
25 | 2018-08-13 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL a serem realizados no Condominio Residencial Deputado Nelson Trad I, II, III e IV. | 185000 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 120/2018 | Expresso Administradora de Condominíos | Suspenso devido a pandemia. | 140600 | 44400 | - | 76% | 2022-02-08
Pregão 175/2017
26 | 2018-09-20 | Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL na área de Habitação para Desenvolvimento do Trabalho Social em atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Condomínio Residencial Deputado NELSON TRAD I, II, III e IV. | 620300 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 137/2018 |  | CONTRATO RESCINDIDO - SERA RETOMADO APÓS A PANDEMIA | 379169.33 | 241130.67 | - | 61.13% | CONTRATO RESCINDIDO - SERÁ RETOMADO APÓS A PANDEMIA
Pregão 017/2018
27 | 2019-03-15 | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço Técnicno Social para implementação do TRABALHO SOCIAL no Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial BELO HORIZONTE, constituido de 313 unidades habitacionais. | 258268.49 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 383.946-15 - Habitação | Contrato nº. 268/2018 | Acordar Treinamentos | Suspenso devido a pandemia. | 53318.96 | 204949.53 | - | 20.64% | 2022-11-13
Pregão 105/2018
28 | Sem previsão | Construção de 02 Unidades Habitacionais | 135650.57 | Convênio: 39,81% | CONVÊNIO AGEHAB 29.796/2020 - Processo nº. 57/500.261/2019 |  |  | Projetos em análise junto a AGEHAB |  |  |  |  | 2022-06-08
Próprios: 60,19%
29 | 2020-10-08 | REFORMA DO EDIFÍCIO DA RUA NATAL, Nº 85, CENTRO - NAVIRAÍ-MS | 304594.83 | 100% Próprios | Próprios: 100% | Contrato nº. 274/2020 | SKYL Construtora | Em andamento | 59303.67 | 245291.16 | 0% | 19.47% | 2021-08-09
T.P. nº007/2020
30 | Sem previsão | Aquisição de Equipamento tipo MOTONIVELADORA para auxiliar nos serviços de manutenção de estradas vicinais rurais e de acessos as propriedades no município de Naviraí-MS. | 725000 | Convênio: 90,91% | Convênio MAPA nº. 891116/2019 | Contrato 121/2021 | SHARK | Processo Licitatório em análise junto ao Ministério - Aguardando Liberação do Recurso |  |  |  |  | 2021-10-28
|  |  |  | Próprios: 9,09 |  | Pregão 152/2020
31 | 2020-10-20 | Finalização da Obra de Edificação da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 398889.45 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 283/2020 | PLANEGE Engenharia | Em andamento | 176055.29 | 222834.16 | 0% | 44.14% | 2021-11-25
T.P. 009/2020
32 | 2020-11-06 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 888586.09 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº 299/2020 | CONISUL | Em execução | 355434.44 | 533151.65 | 0% | 40% | 2021-06-23
Dispensa nº. 068/2020
33 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE | 1225150 | Convênio - R$ 955.000,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 902288/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 1225150 | 0% |  | 2022-08-30
Contrapartira - R$ 270.150,00
34 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | 482500 | Convênio - R$ 477.500,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 909033/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 482500 | 0% |  | 2022-08-30
Contrapartira - R$ 5.000,00
35 | Sem previsão | AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA SALA LARANJA, NECESSÁRIA NO ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DA COVID-19, LOCALIZADO NA RUA PELOTAS, 133 | 276385.56 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Processo Suspenso | 0 | 276385.56 | 0% |  | Sem previsão
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 001/2021
36 | 2021-05-17 | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA EM 16 (DEZESSEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 23279.85 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 165/2021 | Silva & Azambuja | Em execução | 0 | 23279.85 | 0% |  | 2021-08-26
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 002/2021
37 | 2021-05-17 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE ARRIMO LOCALOZADO NA RUA DANIEL GREGÓRIO DOS SANTOS Nº 195 , LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 26283.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 168/2021 | PLANEGE Engenharia | Em execução | 0 | 26283.96 | 0% |  | 2021-08-23
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 005/2021
38 | Sem previsão | CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS João José Rodrigues, Raimundo Alexandre, Armando da Silva Rezende, e Janice Terezinha San Martins, localizadas no Bairro Jardim Paraíso, neste município de Naviraí-MS | 116525.22 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 116525.22 | 0% |  | Sem previsão
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 006/2021
39 | Sem previsão | Mão de Obra de 18 pessoas Egressas do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 244800 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em fase de Formalização | 0 | 244800 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
40 | Sem previsão | TAPA BURACO Remendo Profundo, e Recomposição Asfáltica em Diversas Ruas e Avnidas nos diversos bairros do Município de Naviraí -MS | 966362.68 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 966362.68 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
41 | Sem previsão | PATAMARIZAÇÃO Bairro Interlagos II, NO MUNICÍPIO DE Naviraí -MS. | 296588.93 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 296588.93 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
42 | Sem previsão | Projeto de Segurança Contra Incendio e Pânico - PSCIP - HOSPITAL MUNICIPA | 423369.3 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 423369.3 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
Formulas:
Data de Início: = [1]Plan1!$J21

## JULHO
RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - JULHO 2021
Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO: | Valor total: | Recursos: | Convênio: | Licitação: | Contratada: | Situação: | Valor Pago: | Saldo: | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão:
1 | 2020-08-03 | CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE | 1228284.24 | Próprios: 72,70 | Termo de Compromisso PAC 202743/2012 | Contrato nº. 201/2020 | Pimentel Construções | OBRA EM ANDAMENTO / AGUARDANDO RECURSO | 960484.11 | 267800.13 | 0% | 79.56% | 2022-03-17
|  |  |  | Ministério da Educação: 27,30% |  | Concorrência nº. 003/2019
2 | 2010-11-26 | COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA | 422776.56 | Próprios: 38,14% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: 189/2014 | CONTRATO RESCINDIDO | ANÁLISE DE PLANILHA PARA NOVA LICITAÇÃO | 134384.62 | 288391.94 | 0% | 31.83% | 2022-06-30
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 61,86% |  | Concorrência: 06/2014
3 | 2015-06-08 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 1148045.18 | Próprios: 13,98% | Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12 | Contrato: 120/2015 | CONTRATO RESCINDIDO | ANÁLISE DE PLANILHA PARA NOVA LICITAÇÃO | 334118.29 | 813926.89 | 0% | 29.1% | 2022-03-31
|  |  |  | Ministério das Cidades: 86,02% |  | Concorrência: 02/2015
4 | 2019-10-01 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso. | 561543.66 | Próprios: 12,18% | Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA | Contrato nº. 070/2019 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA FINALIZADA | 561543.66 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM MARÇO / 2021
|  |  |  | Ministério das Cidades: 87,82% |  | T.P. nº. 001/2019
5 | Sem previsão | Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS. | 295000 | Próprios: 22,03% | FUNASA Nº. CV 0588/2017 | Contrato nº. 288/2020 | CONTRATO RESCINDIDO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSO | - | - | 0% | 0% | 2021-09-29
|  |  |  | FUNASA: 77,97% |  | Pregão 069/2020
6 | 2019-12-11 | Saldo do Convênio - Patrulha Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS | 126900 | Próprios: 1,00% | Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA |  |  | Em Licitação | - | - | 0% | 0% | 2021-12-31
MAPA: 99,00%
7 | 2020-08-14 | Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I. | 1683446.46 | Próprios: 18,91% | CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN | Contrato nº. 083/2020 | NG ENGENHARIA | Em andamento | 1291461.11 | 391985.35 | 0% | 76.72% | 2022-01-02
|  |  |  | SUDECO: 81,09% |  | Concorrência 001/2020
8 | 2020-08-14 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro | 536667.21 | Próprios: 9,00% | Proposta SICONV 35227/2018 | Contrato nº. 174/2020 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA EM ANDAMENTO - AGUARDANDO RECURSO DO MINISTÉRIO | 26833.36 | 509833.85 | 0% | 67.42% | 2022-11-24
|  |  |  | Ministério das Cidades: 91,00% |  | T.P. 002/2020
9 | Sem previsão | Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES | 496503.78 | Próprios: 0% | FUNASA CV 1503/2017 |  | - | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2022-07-11
FUNASA: 100%
10 | Sem previsão | Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí. | 79440 | Próprios: 99,87% | Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA |  |  | EM LICITAÇÃO | - | - | 0% | 0% | 2021-12-31
MAPA: 0,13%
11 | 2020-08-11 | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital | 689708.17 | Próprios: 0,1% | SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07 | Contrato nº. 187/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA EM ANDAMENTO | 137553.12 | 552155.05 | 0% | 19.94% | 2021-12-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 99,99% |  | T.P. 005/2020
12 | 2020-08-13 | Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico | 716065.85 | Próprios: 30,17% | SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585 | Contrato nº. 183/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA EM ANDAMENTO | 125027.96 | 591037.89 | 0% | 17.46% | 2021-11-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 69,83% |  | T.P. 003/2020
13 | Sem previsão | Serviço de Engenharia, Projeto e Consultoria em Iluiminação Pública | 1344162 | - | TCT-PRF-020/2018 |  | - | Objeto em discução Judicial Conforme Autos de nº 5000937 - 52.2020.4.02.5101 | - | - | 0% | 86% | 2020-01-09
Eletrobrás
14 | 2020-08-13 | Construção de 16 Unidades Habitacionais | 1005180.93 | Próprios: 54,44% | Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019 | Contrato nº. 227/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 682089.14 | 323091.79 | 0% | 67.86% | 2021-10-23
|  |  |  | AGEHAB: 45,56% |  | Concorrência nº. 004/2020
15 | 2020-03-18 | COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 232348.72 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 005/2020 | Rafael Tognini | Em fase de Finalização | 200863.91 | 31484.81 | 20% | 100% | 2021-10-20
T.P. 004/2019
16 | Sem previsão | REFORMA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 250002 | Próprios: 0,001% | Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA |  |  | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2022-12-30
MIN DA SAÚDE: 99,99%
17 | 2020-07-21 | Construção de 03 Abrigos para MOTO TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida Jatei. | 245170.02 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 179/2020 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 245170.02 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM ABRIL / 2021
T.P. 001/2020
18 | 2020-09-30 | CONSTRUCÃO DE FAIXA ELEVADA PARA PEDRESTRE COM RAMPA DE EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PRÓXIMAS A ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ MS | 474031.86 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | 266/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO
T.P. 008/2020
19 | 2020-09-03 | Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento nos Canteiros das Principais Avenidas do Municipio. | 389050.7 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 220/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 145062.68 | 243988.02 | 0% | 37.29% | 2021-12-06
Processo Licitatório nº. 141/2020
20 | 2020-10-02 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS SEGUINTES AVENIDAS: Avenida Amélia Fukuda, Avenida Campo Grande, Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Glória de Dourados, Avenida Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do Sul, Avenida João Paulo II, Avenida Jateí, Avenida Mata Atlântica, Avenida Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova Andradina, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 527807.48 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 275/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO
Concorrência nº. 006/2020
21 | 2020-09-30 | REFORMA DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS | 382631.57 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 264/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | 15952.46 | 0 | 0% | 4.17% | CONTRATO RESCINDIDO
T.P. nº. 006/2020
22 | 2020-08-07 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 4090272 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 199/2020 | CONISUL | Em execução | 2680483.54 | 1409788.46 | 0% | 65.53% | 2021-10-29
Dispensa nº. 43/2020
23 | 2019-09-09 | Mão de Obra dos Egressos do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 249120 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Fomento nº. 008/2019 |  | Em andamento | 183128.03 | 65991.97 | 4.18% | 73.51% | 2021-08-20
24 | 2019-08-14 | Execução do Projeto de P&D Intitulado "ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUÁ" Delimitação, Prospecção Intrusiva e Processamento dos Remanescentes Arqueológicos do Sitio Rio Ivinhema 1, em Naviraí - MS | 100000 | Próprios: 100% | Termo de Contrato - UFGD - RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Contrato nº. 014/2019 |  | CONTRATO RESCINDIDO | 75262.03 | 0 | - | - | CONTRATO RESCINDIDO
25 | 2018-08-13 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL a serem realizados no Condominio Residencial Deputado Nelson Trad I, II, III e IV. | 185000 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 120/2018 | Expresso Administradora de Condominíos | Suspenso devido a pandemia. | 140600 | 44400 | - | 76% | 2022-02-08
Pregão 175/2017
26 | 2018-09-20 | Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL na área de Habitação para Desenvolvimento do Trabalho Social em atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Condomínio Residencial Deputado NELSON TRAD I, II, III e IV. | 620300 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 137/2018 |  | CONTRATO RESCINDIDO - SERA RETOMADO APÓS A PANDEMIA | 379169.33 | 241130.67 | - | 61.13% | CONTRATO RESCINDIDO - SERÁ RETOMADO APÓS A PANDEMIA
Pregão 017/2018
27 | 2019-03-15 | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço Técnicno Social para implementação do TRABALHO SOCIAL no Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial BELO HORIZONTE, constituido de 313 unidades habitacionais. | 258268.49 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 383.946-15 - Habitação | Contrato nº. 268/2018 | Acordar Treinamentos | Suspenso devido a pandemia. | 53318.96 | 204949.53 | - | 20.64% | 2022-11-13
Pregão 105/2018
28 | Sem previsão | Construção de 02 Unidades Habitacionais | 135650.57 | Convênio: 39,81% | CONVÊNIO AGEHAB 29.796/2020 - Processo nº. 57/500.261/2019 |  |  | Projetos em análise junto a AGEHAB - AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO AGEHAB |  |  |  |  | 2022-06-08
Próprios: 60,19%
29 | 2020-10-08 | REFORMA DO EDIFÍCIO DA RUA NATAL, Nº 85, CENTRO - NAVIRAÍ-MS | 304594.83 | 100% Próprios | Próprios: 100% | Contrato nº. 274/2020 | SKYL Construtora | Em andamento | 59303.67 | 245291.16 | 0% | 19.47% | 2021-08-09
T.P. nº007/2020
30 | Sem previsão | Aquisição de Equipamento tipo MOTONIVELADORA para auxiliar nos serviços de manutenção de estradas vicinais rurais e de acessos as propriedades no município de Naviraí-MS. | 725000 | Convênio: 90,91% | Convênio MAPA nº. 891116/2019 | Contrato 121/2021 | SHARK | Processo Licitatório em análise junto ao Ministério - Aguardando Liberação do Recurso |  |  |  |  | 2021-10-28
|  |  |  | Próprios: 9,09 |  | Pregão 152/2020
31 | 2020-10-20 | Finalização da Obra de Edificação da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 398889.45 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 283/2020 | PLANEGE Engenharia | Em andamento | 176055.29 | 222834.16 | 0% | 44.14% | 2021-11-25
T.P. 009/2020
32 | 2020-11-06 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 888586.09 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº 299/2020 | CONISUL | Em execução | 355434.44 | 533151.65 | 0% | 40% | 2021-08-21
Dispensa nº. 068/2020
33 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE | 1225150 | Convênio - R$ 955.000,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 902288/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 1225150 | 0% |  | 2022-08-30
Contrapartira - R$ 270.150,00
34 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | 482500 | Convênio - R$ 477.500,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 909033/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 482500 | 0% |  | 2022-08-30
Contrapartira - R$ 5.000,00
35 | 2021-05-17 | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA EM 16 (DEZESSEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 23279.85 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 165/2021 | Silva & Azambuja | OBRA FINALIZADA | 23279.85 | 0 | 100% | 100% | OBRA FINALIZADA EM JULHO
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 002/2021
36 | 2021-05-17 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE ARRIMO LOCALOZADO NA RUA DANIEL GREGÓRIO DOS SANTOS Nº 195 , LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 26283.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 168/2021 | PLANEGE Engenharia | Em execução | 18696.46 | 7587.5 | 71.14% | 71.14% | 2021-08-23
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 005/2021
37 | 2021-07-20 | CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS João José Rodrigues, Raimundo Alexandre, Armando da Silva Rezende, e Janice Terezinha San Martins, localizadas no Bairro Jardim Paraíso, neste município de Naviraí-MS | 98174.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | 208/2021 | PLANEGE Engenharia | Em execução | 0 | 98174.96 | 0% |  | 2021-11-02
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 006/2021
38 | Sem previsão | Mão de Obra de 18 pessoas Egressas do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 244800 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em fase de Formalização | 0 | 244800 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
39 | Sem previsão | TAPA BURACO Remendo Profundo, e Recomposição Asfáltica em Diversas Ruas e Avnidas nos diversos bairros do Município de Naviraí -MS | 966362.68 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 966362.68 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
40 | Sem previsão | PATAMARIZAÇÃO Bairro Interlagos II, NO MUNICÍPIO DE Naviraí -MS. | 296588.93 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 296588.93 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
41 | Sem previsão | Projeto de Segurança Contra Incendio e Pânico - PSCIP - HOSPITAL MUNICIPAL | 423369.3 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 423369.3 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
42 | Sem previsão | Reforma da CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA, localizado na Avenida Ponta Porã, nº. 858 - Centro | 525072.9 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 525072.9 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
43 | Sem previsão | Reforma do CIEI MARIA JOSÉ DA SILVA CANÇADO, localizado na Avenida Nova Andradina, s/n - João de Barro | 541768.53 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 541768.53 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
44 | Sem previsão | Reforma da EMEIEF JOSÉ MARTINS FLORES, localizado na Rua Hortência, nº 340 - Sol Nascente | 747223.73 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 747223.73 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
45 | Sem previsão | Reforma da EMEF MARECHAL RONDON, localizada na Avenida Caarapó, nº. 900 - Centro | 700286.87 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 700286.87 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
Formulas:
Data de Início: = [1]Plan1!$J21

## AGOSTO
RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO 2021
Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO: | Valor total: | Recursos: | Convênio: | Licitação: | Contratada: | Situação: | Valor Pago: | Saldo: | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão:
1 | 2020-08-03 | CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE | 1228284.24 | Próprios: 72,70 | Termo de Compromisso PAC 202743/2012 | Contrato nº. 201/2020 | Pimentel Construções | OBRA EM ANDAMENTO / AGUARDANDO RECURSO | 960484.11 | 267800.13 | 0% | 79.56% | 2022-03-17
|  |  |  | Ministério da Educação: 27,30% |  | Concorrência nº. 003/2019
2 | 2010-11-26 | COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA | 422776.56 | Próprios: 38,14% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: 189/2014 | D.C.A. | CONTRATO RESCINDIDO | 134384.62 | 288391.94 | 0% | 31.83% | CONTRATO RESCINDIDO
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 61,86% |  | Concorrência: 06/2014
3 |  | CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO SUCUPIRA: COMPLEMENTAÇÃO CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA, BANHEIROS E VESTIÁRIOS | 421640.93 | Próprios: 54,62% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: |  | EM LICITAÇÃO |  |  |  |  | 2022-06-30
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 45,38% |  | Concorrência:
4 | 2015-06-08 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 1148045.18 | Próprios: 13,98% | Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12 | Contrato: 120/2015 | CONTRATO RESCINDIDO | ANÁLISE DE PLANILHA PARA NOVA LICITAÇÃO | 334118.29 | 813926.89 | 0% | 29.1% | 2022-03-31
|  |  |  | Ministério das Cidades: 86,02% |  | Concorrência: 02/2015
5 | 2019-10-01 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso. | 561543.66 | Próprios: 12,18% | Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA | Contrato nº. 070/2019 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA FINALIZADA | 561543.66 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM MARÇO / 2021
|  |  |  | Ministério das Cidades: 87,82% |  | T.P. nº. 001/2019
6 | Sem previsão | Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS. | 295000 | Próprios: 22,03% | FUNASA Nº. CV 0588/2017 | Contrato nº. 288/2020 | CONTRATO RESCINDIDO |  | - | - | 0% | 0% | 2021-09-29
|  |  |  | FUNASA: 77,97% |  | Pregão 069/2020
7 | 2019-12-11 | Saldo do Convênio - Patrulha Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS | 126900 | Próprios: 1,00% | Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA |  |  | Em Licitação | - | - | 0% | 0% | 2021-12-31
MAPA: 99,00%
8 | 2020-08-14 | Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I. | 1683446.46 | Próprios: 18,91% | CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN | Contrato nº. 083/2020 | NG ENGENHARIA | Em andamento | 1341466.12 | 341980.34 | 2.97% | 79.69% | 2022-01-02
|  |  |  | SUDECO: 81,09% |  | Concorrência 001/2020
9 | 2020-08-14 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro | 536667.21 | Próprios: 9,00% | Proposta SICONV 35227/2018 | Contrato nº. 174/2020 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO | 334983.74 | 201683.47 | 0% | 67.42% | 2022-11-24
|  |  |  | Ministério das Cidades: 91,00% |  | T.P. 002/2020
10 | Sem previsão | Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES | 496503.78 | Próprios: 0% | FUNASA CV 1503/2017 |  | - | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2022-07-11
FUNASA: 100%
11 | Sem previsão | Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí. | 79440 | Próprios: 99,87% | Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA |  |  | EM LICITAÇÃO | - | - | 0% | 0% | 2021-12-31
MAPA: 0,13%
12 | 2020-08-11 | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital | 689708.17 | Próprios: 0,1% | SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07 | Contrato nº. 187/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA EM ANDAMENTO | 137553.12 | 552155.05 | 0% | 19.94% | 2021-12-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 99,99% |  | T.P. 005/2020
13 | 2020-08-13 | Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico | 716065.85 | Próprios: 30,17% | SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585 | Contrato nº. 183/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA EM ANDAMENTO | 125027.96 | 591037.89 | 0% | 17.46% | 2021-11-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 69,83% |  | T.P. 003/2020
14 | Sem previsão | Serviço de Engenharia, Projeto e Consultoria em Iluiminação Pública | 1344162 | - | TCT-PRF-020/2018 |  | - | Objeto em discução Judicial Conforme Autos de nº 5000937 - 52.2020.4.02.5101 | - | - | 0% | 86% | 2020-01-09
Eletrobrás
15 | 2020-08-13 | Construção de 16 Unidades Habitacionais | 1005180.93 | Próprios: 54,44% | Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019 | Contrato nº. 227/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 804092.01 | 201088.92 | 19.66% | 87.52% | 2021-10-23
|  |  |  | AGEHAB: 45,56% |  | Concorrência nº. 004/2020
16 | 2020-03-18 | COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 232348.72 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 005/2020 | Rafael Tognini | OBRA FINALIZADA | 232348.72 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM AGOSTO / 2021
T.P. 004/2019
17 | Sem previsão | REFORMA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 250002 | Próprios: 0,001% | Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA |  |  | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2022-12-30
MIN DA SAÚDE: 99,99%
18 | 2020-07-21 | Construção de 03 Abrigos para MOTO TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida Jatei. | 245170.02 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 179/2020 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 245170.02 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM ABRIL / 2021
T.P. 001/2020
19 | 2020-09-30 | CONSTRUCÃO DE FAIXA ELEVADA PARA PEDRESTRE COM RAMPA DE EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PRÓXIMAS A ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ MS | 474031.86 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | 266/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO
T.P. 008/2020
20 | 2020-09-03 | Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento nos Canteiros das Principais Avenidas do Municipio. | 389050.7 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 220/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 224725.71 | 164324.99 | 20.47% | 57.76% | 2021-12-06
Processo Licitatório nº. 141/2020
21 | 2020-10-02 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS SEGUINTES AVENIDAS: Avenida Amélia Fukuda, Avenida Campo Grande, Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Glória de Dourados, Avenida Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do Sul, Avenida João Paulo II, Avenida Jateí, Avenida Mata Atlântica, Avenida Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova Andradina, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 527807.48 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 275/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO
Concorrência nº. 006/2020
22 | 2020-09-30 | REFORMA DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS | 382631.57 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 264/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | 15952.46 | 0 | 0% | 4.17% | CONTRATO RESCINDIDO
T.P. nº. 006/2020
23 | 2020-08-07 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 4090272 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 199/2020 | CONISUL | Em execução | 2680483.54 | 1409788.46 | 0% | 65.53% | 2021-10-29
Dispensa nº. 43/2020
24 | 2019-09-09 | Mão de Obra dos Egressos do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 249120 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Fomento nº. 008/2019 |  | CONTRATO FINALIZADO | 204844.03 | 44275.97 | 8.71% | 82.22% | CONTRATO FINALIZADO EM 20/08/2021
25 | 2019-08-14 | Execução do Projeto de P&D Intitulado "ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUÁ" Delimitação, Prospecção Intrusiva e Processamento dos Remanescentes Arqueológicos do Sitio Rio Ivinhema 1, em Naviraí - MS | 100000 | Próprios: 100% | Termo de Contrato - UFGD - RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Contrato nº. 014/2019 |  | CONTRATO RESCINDIDO | 75262.03 | 0 | - | - | CONTRATO RESCINDIDO
26 | 2018-08-13 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL a serem realizados no Condominio Residencial Deputado Nelson Trad I, II, III e IV. | 185000 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 120/2018 | Expresso Administradora de Condominíos | Suspenso devido a pandemia. | 140600 | 44400 | - | 76% | 2022-02-08
Pregão 175/2017
27 | 2018-09-20 | Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL na área de Habitação para Desenvolvimento do Trabalho Social em atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Condomínio Residencial Deputado NELSON TRAD I, II, III e IV. | 620300 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 137/2018 | Acordar Treinamentos | CONTRATO RESCINDIDO - SERA RETOMADO APÓS A PANDEMIA | 379169.33 | 241130.67 | - | 61.13% | CONTRATO RESCINDIDO - SERÁ RETOMADO APÓS A PANDEMIA
Pregão 017/2018
28 | 2019-03-15 | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço Técnicno Social para implementação do TRABALHO SOCIAL no Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial BELO HORIZONTE, constituido de 313 unidades habitacionais. | 258268.49 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 383.946-15 - Habitação | Contrato nº. 268/2018 | Acordar Treinamentos | CONTRATO RESCINDIDO - SERA RETOMADO APÓS A PANDEMIA | 53318.96 | 204949.53 | - | 20.64% | CONTRATO RESCINDIDO - SERA RETOMADO APÓS A PANDEMIA
Pregão 105/2018
29 | Sem previsão | Construção de 02 Unidades Habitacionais | 162559.75 | Convênio: 50,23% | CONVÊNIO AGEHAB 29.796/2020 - Processo nº. 57/500.261/2019 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DA AGEHAB PARA LICITAR |  |  |  |  | 2022-06-08
Próprios: 49,77%
30 | 2020-10-08 | REFORMA DO EDIFÍCIO DA RUA NATAL, Nº 85, CENTRO - NAVIRAÍ-MS | 304594.83 | 100% Próprios | Próprios: 100% | Contrato nº. 274/2020 | SKYL Construtora | Em andamento | 115035.23 | 189559.6 | 18.29% | 37.76% | 2021-08-09
T.P. nº007/2020
31 | 2408/2021 | Aquisição de Equipamento tipo MOTONIVELADORA para auxiliar nos serviços de manutenção de estradas vicinais rurais e de acessos as propriedades no município de Naviraí-MS. | 725000 | Convênio: 90,91% | Convênio MAPA nº. 891116/2019 | Contrato 121/2021 | SHARK | CONTRATO FINALIZADO | 725000 | 0 | 100% | 100% | FINALIZADO VEICULO ENTRE EM AGOSTO/2021
|  |  |  | Próprios: 9,09 |  | Pregão 152/2020
32 | 2020-10-20 | Finalização da Obra de Edificação da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 398889.45 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 283/2020 | PLANEGE Engenharia | Em andamento | 319110.72 | 79778.73 | 44.14% | 79.99% | 2021-11-25
T.P. 009/2020
33 | 2020-11-06 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 888586.09 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº 299/2020 | CONISUL | Em execução | 355434.44 | 533151.65 | 0% | 40% | 2021-10-19
Dispensa nº. 068/2020
34 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE | 1225150 | Convênio - R$ 955.000,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 902288/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 1225150 | 0% |  | 2022-08-30
Contrapartira - R$ 270.150,00
35 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | 482500 | Convênio - R$ 477.500,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 909033/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 482500 | 0% |  | 2022-08-30
Contrapartira - R$ 5.000,00
36 | 2021-05-17 | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA EM 16 (DEZESSEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 23279.85 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 165/2021 | Silva & Azambuja | OBRA FINALIZADA | 23279.85 | 0 | 100% | 100% | OBRA FINALIZADA EM JULHO
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 002/2021
37 | 2021-05-17 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE ARRIMO LOCALOZADO NA RUA DANIEL GREGÓRIO DOS SANTOS Nº 195 , LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 26283.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 168/2021 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 26283.96 | 0 | 28.86% | 100% | OBRA FINALIZADA EM AGOSTO
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 005/2021
38 | 2021-07-20 | CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS João José Rodrigues, Raimundo Alexandre, Armando da Silva Rezende, e Janice Terezinha San Martins, localizadas no Bairro Jardim Paraíso, neste município de Naviraí-MS | 98174.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | 208/2021 | PLANEGE Engenharia | Em execução | 0 | 98174.96 | 0% |  | 2021-11-02
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 006/2021
39 | 2021-07-29 | Mão de Obra de 18 pessoas Egressas do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 244800 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em execução | 0 | 244800 | 0% |  | 2022-07-12
Contrapartira - R$ 5.000,00
40 | Sem previsão | TAPA BURACO Remendo Profundo, e Recomposição Asfáltica em Diversas Ruas e Avnidas nos diversos bairros do Município de Naviraí -MS | 966362.68 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 966362.68 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
41 | Sem previsão | PATAMARIZAÇÃO Bairro Interlagos II, NO MUNICÍPIO DE Naviraí -MS. | 296588.93 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | CONTRATO RESCINDIDO | 0 | 296588.93 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
42 | Sem previsão | Projeto de Segurança Contra Incendio e Pânico - PSCIP - HOSPITAL MUNICIPAL | 423369.3 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 423369.3 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
43 | Sem previsão | Reforma da CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA, localizado na Avenida Ponta Porã, nº. 858 - Centro | 525072.9 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 525072.9 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
44 | Sem previsão | Reforma do CIEI MARIA JOSÉ DA SILVA CANÇADO, localizado na Avenida Nova Andradina, s/n - João de Barro | 541768.53 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 541768.53 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
45 | Sem previsão | Reforma da EMEIEF JOSÉ MARTINS FLORES, localizado na Rua Hortência, nº 340 - Sol Nascente | 747223.73 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 747223.73 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
46 | Sem previsão | Reforma da EMEF MARECHAL RONDON, localizada na Avenida Caarapó, nº. 900 - Centro | 700286.87 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 700286.87 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
47 | Sem previsão | Construção de 02 (dois) Muros de Arrimo sendo um na Rua Jóse Cléberson Pereira, Lote de 13 Quadra 58, e 01 (um) na Rua Adelino Perin, Lote 12 Quadra 48 , ambos no bairro Jardim Paraíso, neste municípiod e Naviraí - MS. | 99441.71 | Próprios Habitação: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 99441.71 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
Formulas:
Data de Início: = [1]Plan1!$J21

## SETEMBRO
RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO 2021
Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO: | Valor total: | Recursos: | Convênio: | Licitação: | Contratada: | Situação: | Valor Pago: | Saldo: | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão:
1 | 2020-08-03 | CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE | 1228284.24 | Próprios: 72,70 | Termo de Compromisso PAC 202743/2012 | Contrato nº. 201/2020 | Pimentel Construções | OBRA EM ANDAMENTO / AGUARDANDO RECURSO | 960484.11 | 267800.13 | 0% | 79.56% | 2022-03-17
|  |  |  | Ministério da Educação: 27,30% |  | Concorrência nº. 003/2019
2 | 2010-11-26 | COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA | 422776.56 | Próprios: 38,14% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: 189/2014 | D.C.A. | CONTRATO RESCINDIDO | 134384.62 | 288391.94 | 0% | 31.83% | CONTRATO RESCINDIDO
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 61,86% |  | Concorrência: 06/2014
3 |  | CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO SUCUPIRA: COMPLEMENTAÇÃO CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA, BANHEIROS E VESTIÁRIOS | 421640.93 | Próprios: 54,62% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: |  | EM LICITAÇÃO |  |  |  |  | 2022-06-30
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 45,38% |  | Concorrência:
4 | 2015-06-08 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 1148045.18 | Próprios: 13,98% | Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12 | Contrato: 120/2015 | CONTRATO RESCINDIDO | ANÁLISE DE PLANILHA PARA NOVA LICITAÇÃO | 334118.29 | 813926.89 | 0% | 29.1% | 2022-03-31
|  |  |  | Ministério das Cidades: 86,02% |  | Concorrência: 02/2015
5 | 2019-10-01 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso. | 561543.66 | Próprios: 12,18% | Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA | Contrato nº. 070/2019 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA FINALIZADA | 561543.66 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM MARÇO / 2021
|  |  |  | Ministério das Cidades: 87,82% |  | T.P. nº. 001/2019
6 | Sem previsão | Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS. | 295000 | Próprios: 22,03% | FUNASA Nº. CV 0588/2017 | Contrato nº. 288/2020 | CONTRATO RESCINDIDO |  | - | - | 0% | 0% | 2021-09-29
|  |  |  | FUNASA: 77,97% |  | Pregão 069/2020
7 | 2019-12-11 | Saldo do Convênio - Patrulha Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS | 126900 | Próprios: 1,00% | Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA |  |  | Em Licitação | - | - | 0% | 0% | 2021-12-31
MAPA: 99,00%
8 | 2020-08-14 | Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I. | 1683446.46 | Próprios: 18,91% | CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN | Contrato nº. 083/2020 | NG ENGENHARIA | OBRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO | 1341466.12 | 341980.34 | 2.97% | 79.69% | 2022-01-02
|  |  |  | SUDECO: 81,09% |  | Concorrência 001/2020
9 | 2020-08-14 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro | 536667.21 | Próprios: 9,00% | Proposta SICONV 35227/2018 | Contrato nº. 174/2020 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO | 334983.74 | 201683.47 | 0% | 67.42% | 2022-11-24
|  |  |  | Ministério das Cidades: 91,00% |  | T.P. 002/2020
10 | Sem previsão | Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES | 496503.78 | Próprios: 0% | FUNASA CV 1503/2017 |  | - | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2022-07-11
FUNASA: 100%
11 | Sem previsão | Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí. | 79440 | Próprios: 99,87% | Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA |  |  | EM LICITAÇÃO | - | - | 0% | 0% | 2021-12-31
MAPA: 0,13%
12 | 2020-08-11 | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital | 689708.17 | Próprios: 0,1% | SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07 | Contrato nº. 187/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA EM ANDAMENTO | 137553.12 | 552155.05 | 0% | 19.94% | 2021-12-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 99,99% |  | T.P. 005/2020
13 | 2020-08-13 | Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico | 716065.85 | Próprios: 30,17% | SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585 | Contrato nº. 183/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA EM ANDAMENTO | 125027.96 | 591037.89 | 0% | 17.46% | 2021-11-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 69,83% |  | T.P. 003/2020
14 | Sem previsão | Serviço de Engenharia, Projeto e Consultoria em Iluiminação Pública | 1344162 | - | TCT-PRF-020/2018 |  | - | Objeto em discução Judicial Conforme Autos de nº 5000937 - 52.2020.4.02.5101 | - | - | 0% | 86% | 2020-01-09
Eletrobrás
15 | 2020-08-13 | Construção de 16 Unidades Habitacionais | 1005180.93 | Próprios: 54,44% | Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019 | Contrato nº. 227/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 804092.01 | 201088.92 | 0% | 87.52% | 2021-10-23
|  |  |  | AGEHAB: 45,56% |  | Concorrência nº. 004/2020
16 | 2020-03-18 | COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 232348.72 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 005/2020 | Rafael Tognini | OBRA FINALIZADA | 232348.72 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM AGOSTO / 2021
T.P. 004/2019
17 | Sem previsão | REFORMA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 250002 | Próprios: 0,001% | Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA |  |  | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2022-12-30
MIN DA SAÚDE: 99,99%
18 | 2020-07-21 | Construção de 03 Abrigos para MOTO TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida Jatei. | 245170.02 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 179/2020 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 245170.02 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM ABRIL / 2021
T.P. 001/2020
19 | 2020-09-30 | CONSTRUCÃO DE FAIXA ELEVADA PARA PEDRESTRE COM RAMPA DE EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PRÓXIMAS A ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ MS | 474031.86 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | 266/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO
T.P. 008/2020
20 | 2020-09-03 | Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento nos Canteiros das Principais Avenidas do Municipio. | 389050.7 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 220/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 224725.71 | 164324.99 | 0% | 57.76% | 2021-12-06
Processo Licitatório nº. 141/2020
21 | 2020-10-02 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS SEGUINTES AVENIDAS: Avenida Amélia Fukuda, Avenida Campo Grande, Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Glória de Dourados, Avenida Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do Sul, Avenida João Paulo II, Avenida Jateí, Avenida Mata Atlântica, Avenida Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova Andradina, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 527807.48 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 275/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO
Concorrência nº. 006/2020
22 | 2020-09-30 | REFORMA DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS | 382631.57 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 264/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | 15952.46 | 0 | 0% | 4.17% | CONTRATO RESCINDIDO
T.P. nº. 006/2020
23 | 2020-08-07 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 4090272 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 199/2020 | CONISUL | Em execução | 2680483.54 | 1409788.46 | 0% | 65.53% | 2021-10-29
Dispensa nº. 43/2020
24 | 2019-09-09 | Mão de Obra dos Egressos do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 249120 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Fomento nº. 008/2019 |  | CONTRATO FINALIZADO | 204844.03 | 44275.97 | 0% | 82.22% | CONTRATO FINALIZADO EM 20/08/2021
25 | 2019-08-14 | Execução do Projeto de P&D Intitulado "ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUÁ" Delimitação, Prospecção Intrusiva e Processamento dos Remanescentes Arqueológicos do Sitio Rio Ivinhema 1, em Naviraí - MS | 100000 | Próprios: 100% | Termo de Contrato - UFGD - RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Contrato nº. 014/2019 |  | CONTRATO RESCINDIDO | 75262.03 | 0 | - | 75.26% | CONTRATO RESCINDIDO
26 | 2018-08-13 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL a serem realizados no Condominio Residencial Deputado Nelson Trad I, II, III e IV. | 185000 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 120/2018 | Expresso Administradora de Condominíos | Suspenso devido a pandemia. | 140600 | 44400 | - | 76% | 2022-02-08
Pregão 175/2017
27 | 2018-09-20 | Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL na área de Habitação para Desenvolvimento do Trabalho Social em atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Condomínio Residencial Deputado NELSON TRAD I, II, III e IV. | 620300 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 137/2018 | Acordar Treinamentos | CONTRATO RESCINDIDO - SERA RETOMADO APÓS A PANDEMIA | 379169.33 | 241130.67 | - | 61.13% | CONTRATO RESCINDIDO
Pregão 017/2018
28 | 2019-03-15 | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço Técnicno Social para implementação do TRABALHO SOCIAL no Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial BELO HORIZONTE, constituido de 313 unidades habitacionais. | 258268.49 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 383.946-15 - Habitação | Contrato nº. 268/2018 | Acordar Treinamentos | CONTRATO RESCINDIDO - SERA RETOMADO APÓS A PANDEMIA | 53318.96 | 204949.53 | - | 20.64% | CONTRATO RESCINDIDO
Pregão 105/2018
29 | Sem previsão | Construção de 02 Unidades Habitacionais | 162559.75 | Convênio: 50,23% | CONVÊNIO AGEHAB 29.796/2020 - Processo nº. 57/500.261/2019 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DA AGEHAB PARA LICITAR |  |  |  |  | 2022-06-08
Próprios: 49,77%
30 | 2020-10-08 | REFORMA DO EDIFÍCIO DA RUA NATAL, Nº 85, CENTRO - NAVIRAÍ-MS | 304594.83 | 100% Próprios | Próprios: 100% | Contrato nº. 274/2020 | SKYL Construtora | Em andamento | 115035.23 | 189559.6 | 0% | 37.76% | 2021-10-03
T.P. nº007/2020
31 | 2408/2021 | Aquisição de Equipamento tipo MOTONIVELADORA para auxiliar nos serviços de manutenção de estradas vicinais rurais e de acessos as propriedades no município de Naviraí-MS. | 725000 | Convênio: 90,91% | Convênio MAPA nº. 891116/2019 | Contrato 121/2021 | SHARK | CONTRATO FINALIZADO | 725000 | 0 | 100% | 100% | FINALIZADO VEICULO ENTRE EM AGOSTO/2021
|  |  |  | Próprios: 9,09 |  | Pregão 152/2020
32 | 2020-10-20 | Finalização da Obra de Edificação da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 398889.45 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 283/2020 | PLANEGE Engenharia | Em andamento | 319110.72 | 79778.73 | 0% | 79.99% | 2021-11-25
T.P. 009/2020
33 | 2020-11-06 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 888586.09 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº 299/2020 | CONISUL | Em execução | 355434.44 | 533151.65 | 0% | 40% | 2021-10-19
Dispensa nº. 068/2020
34 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE | 1225150 | Convênio - R$ 955.000,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 902288/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 1225150 | 0% |  | 2022-08-30
Contrapartira - R$ 270.150,00
35 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | 482500 | Convênio - R$ 477.500,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 909033/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 482500 | 0% |  | 2022-08-30
Contrapartira - R$ 5.000,00
36 | Sem previsão | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO PAULO II (FEIRA DA LUA) | 349185.2 | Convênio: 335.755,00 | Contrato de Repasse nº. 914404/2021/MTUR/CAIXA - Operação 1078241-99 |  |  | Elaboração de Projetos |  |  |  |  | Sem previsão
Contrapartida: 13.430,00
37 | 2021-05-17 | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA EM 16 (DEZESSEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 23279.85 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 165/2021 | Silva & Azambuja | OBRA FINALIZADA | 23279.85 | 0 | 100% | 100% | OBRA FINALIZADA EM JULHO
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 002/2021
38 | 2021-05-17 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE ARRIMO LOCALOZADO NA RUA DANIEL GREGÓRIO DOS SANTOS Nº 195 , LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 26283.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 168/2021 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 26283.96 | 0 | 28.86% | 100% | OBRA FINALIZADA EM AGOSTO
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 005/2021
39 | 2021-07-20 | CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS João José Rodrigues, Raimundo Alexandre, Armando da Silva Rezende, e Janice Terezinha San Martins, localizadas no Bairro Jardim Paraíso, neste município de Naviraí-MS | 98174.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | 208/2021 | PLANEGE Engenharia | Em execução | 0 | 98174.96 | 0% |  | 2021-11-02
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 006/2021
40 | 2021-07-29 | Mão de Obra de 18 pessoas Egressas do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 244800 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em execução | 0 | 244800 | 0% |  | 2022-07-12
Contrapartira - R$ 5.000,00
41 | Sem previsão | TAPA BURACO Remendo Profundo, e Recomposição Asfáltica em Diversas Ruas e Avnidas nos diversos bairros do Município de Naviraí -MS | 966362.68 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 966362.68 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
42 | Sem previsão | PATAMARIZAÇÃO Bairro Interlagos II, NO MUNICÍPIO DE Naviraí -MS. | 296588.93 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | CONTRATO RESCINDIDO | 0 | 296588.93 | 0% |  | CONTRATO RESCINDIDO EM SETEMBRO
Contrapartira - R$ 5.000,00
43 | Sem previsão | Projeto de Segurança Contra Incendio e Pânico - PSCIP - HOSPITAL MUNICIPAL | 423369.3 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  | Construtora COMIRAN | Em contratação | 0 | 423369.3 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
44 | Sem previsão | Reforma da CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA, localizado na Avenida Ponta Porã, nº. 858 - Centro | 525072.9 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 525072.9 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
45 | Sem previsão | Reforma do CIEI MARIA JOSÉ DA SILVA CANÇADO, localizado na Avenida Nova Andradina, s/n - João de Barro | 541768.53 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 541768.53 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
46 | Sem previsão | Reforma da EMEIEF JOSÉ MARTINS FLORES, localizado na Rua Hortência, nº 340 - Sol Nascente | 747223.73 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 747223.73 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
47 | Sem previsão | Reforma da EMEF MARECHAL RONDON, localizada na Avenida Caarapó, nº. 900 - Centro | 700286.87 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 700286.87 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
48 | Sem previsão | Construção de 02 (dois) Muros de Arrimo sendo um na Rua Jóse Cléberson Pereira, Lote de 13 Quadra 58, e 01 (um) na Rua Adelino Perin, Lote 12 Quadra 48 , ambos no bairro Jardim Paraíso, neste municípiod e Naviraí - MS. | 99441.71 | Próprios Habitação: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 99441.71 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
49 | Sem previsão | Reforma das Instalações Elétricas da Praça Pública Localizada na Rua Tom Jobim, quadra07 - Bairro Jardim Paraíso II, neste municío de Naviraí -MS | 30623.85 | Próprios COSIP: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 30623.85 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
Formulas:
Data de Início: = [1]Plan1!$J21

## OUTUBRO
RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO 2021
Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO: | Valor total: | Recursos: | Convênio: | Licitação: | Contratada: | Situação: | Valor Pago: | Saldo: | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão:
1 | 2020-08-03 | CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE | 1228284.24 | Próprios: 72,70 | Termo de Compromisso PAC 202743/2012 | Contrato nº. 201/2020 | Pimentel Construções | OBRA EM ANDAMENTO / AGUARDANDO RECURSO | 960484.11 | 267800.13 | 0% | 79.56% | 2022-03-17
|  |  |  | Ministério da Educação: 27,30% |  | Concorrência nº. 003/2019
2 | 2010-11-26 | COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA | 422776.56 | Próprios: 38,14% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: 189/2014 | D.C.A. | CONTRATO RESCINDIDO | 134384.62 | 288391.94 | 0% | 31.83% | CONTRATO RESCINDIDO
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 61,86% |  | Concorrência: 06/2014
3 |  | CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO SUCUPIRA: COMPLEMENTAÇÃO CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA, BANHEIROS E VESTIÁRIOS | 421640.93 | Próprios: 54,62% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: |  | EM LICITAÇÃO |  |  |  |  | 2022-06-30
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 45,38% |  | Concorrência:
4 | 2015-06-08 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 1148045.18 | Próprios: 13,98% | Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12 | Contrato: 120/2015 | CONTRATO RESCINDIDO | ANÁLISE DE PLANILHA PARA NOVA LICITAÇÃO | 334118.29 | 813926.89 | 0% | 29.1% | 2022-03-31
|  |  |  | Ministério das Cidades: 86,02% |  | Concorrência: 02/2015
5 | 2019-10-01 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso. | 561543.66 | Próprios: 12,18% | Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA | Contrato nº. 070/2019 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA FINALIZADA | 561543.66 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM MARÇO / 2021
|  |  |  | Ministério das Cidades: 87,82% |  | T.P. nº. 001/2019
6 | Sem previsão | Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS. | 295000 | Próprios: 22,03% | FUNASA Nº. CV 0588/2017 | Contrato nº. 288/2020 | CONTRATO RESCINDIDO |  | - | - | 0% | 0% | 2021-09-29
|  |  |  | FUNASA: 77,97% |  | Pregão 069/2020
7 | 2019-12-11 | Saldo do Convênio - Patrulha Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS | 126900 | Próprios: 1,00% | Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA |  |  | Em Licitação | - | - | 0% | 0% | 2021-12-31
MAPA: 99,00%
8 | 2020-08-14 | Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I. | 1683446.46 | Próprios: 18,91% | CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN | Contrato nº. 083/2020 | NG ENGENHARIA | OBRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO | 1341466.12 | 341980.34 | 2.97% | 79.69% | 2022-01-02
|  |  |  | SUDECO: 81,09% |  | Concorrência 001/2020
9 | 2020-08-14 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro | 536667.21 | Próprios: 9,00% | Proposta SICONV 35227/2018 | Contrato nº. 174/2020 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO | 334983.74 | 201683.47 | 0% | 67.42% | 2022-11-24
|  |  |  | Ministério das Cidades: 91,00% |  | T.P. 002/2020
10 | Sem previsão | Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES | 496503.78 | Próprios: 0% | FUNASA CV 1503/2017 |  | - | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2022-07-11
FUNASA: 100%
11 | Sem previsão | Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí. | 79440 | Próprios: 99,87% | Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA |  |  | EM LICITAÇÃO | - | - | 0% | 0% | 2021-12-31
MAPA: 0,13%
12 | 2020-08-11 | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital | 689708.17 | Próprios: 0,1% | SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07 | Contrato nº. 187/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA EM ANDAMENTO | 137553.12 | 552155.05 | 0% | 19.94% | 2021-12-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 99,99% |  | T.P. 005/2020
13 | 2020-08-13 | Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico | 716065.85 | Próprios: 30,17% | SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585 | Contrato nº. 183/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA EM ANDAMENTO | 125027.96 | 591037.89 | 0% | 17.46% | 2022-11-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 69,83% |  | T.P. 003/2020
14 | Sem previsão | Serviço de Engenharia, Projeto e Consultoria em Iluiminação Pública | 1344162 | - | TCT-PRF-020/2018 |  | - | Objeto em discução Judicial Conforme Autos de nº 5000937 - 52.2020.4.02.5101 | - | - | 0% | 86% | 2020-01-09
Eletrobrás
15 | 2020-08-13 | Construção de 16 Unidades Habitacionais | 1005180.93 | Próprios: 54,44% | Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019 | Contrato nº. 227/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 804092.01 | 201088.92 | 0% | 87.52% | 2022-02-23
|  |  |  | AGEHAB: 45,56% |  | Concorrência nº. 004/2020
16 | 2020-03-18 | COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 232348.72 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 005/2020 | Rafael Tognini | OBRA FINALIZADA | 232348.72 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM AGOSTO / 2021
T.P. 004/2019
17 | Sem previsão | REFORMA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 250002 | Próprios: 0,001% | Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA |  |  | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2022-12-30
MIN DA SAÚDE: 99,99%
18 | 2020-07-21 | Construção de 03 Abrigos para MOTO TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida Jatei. | 245170.02 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 179/2020 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 245170.02 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM ABRIL / 2021
T.P. 001/2020
19 | 2020-09-30 | CONSTRUCÃO DE FAIXA ELEVADA PARA PEDRESTRE COM RAMPA DE EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PRÓXIMAS A ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ MS | 474031.86 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | 266/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO
T.P. 008/2020
20 | 2020-09-03 | Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento nos Canteiros das Principais Avenidas do Municipio. | 389050.7 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 220/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 224725.71 | 164324.99 | 0% | 57.76% | 2021-12-06
Processo Licitatório nº. 141/2020
21 | 2020-10-02 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS SEGUINTES AVENIDAS: Avenida Amélia Fukuda, Avenida Campo Grande, Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Glória de Dourados, Avenida Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do Sul, Avenida João Paulo II, Avenida Jateí, Avenida Mata Atlântica, Avenida Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova Andradina, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 527807.48 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 275/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO
Concorrência nº. 006/2020
22 | 2020-09-30 | REFORMA DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS | 382631.57 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 264/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | 15952.46 | 0 | 0% | 4.17% | CONTRATO RESCINDIDO
T.P. nº. 006/2020
23 | 2020-08-07 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 4090272 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 199/2020 | CONISUL | Em execução | 2680483.54 | 1409788.46 | 0% | 65.53% | 2021-10-29
Dispensa nº. 43/2020
24 | 2019-09-09 | Mão de Obra dos Egressos do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 249120 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Fomento nº. 008/2019 |  | CONTRATO FINALIZADO | 204844.03 | 44275.97 | 0% | 82.22% | CONTRATO FINALIZADO EM 20/08/2021
25 | 2019-08-14 | Execução do Projeto de P&D Intitulado "ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUÁ" Delimitação, Prospecção Intrusiva e Processamento dos Remanescentes Arqueológicos do Sitio Rio Ivinhema 1, em Naviraí - MS | 100000 | Próprios: 100% | Termo de Contrato - UFGD - RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Contrato nº. 014/2019 |  | CONTRATO RESCINDIDO | 75262.03 | 0 | - | 75.26% | CONTRATO RESCINDIDO
26 | 2018-08-13 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL a serem realizados no Condominio Residencial Deputado Nelson Trad I, II, III e IV. | 185000 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 120/2018 | Expresso Administradora de Condominíos | CONTRATO RESCINDIDO - SERA RETOMADO APÓS A PANDEMIA | 140600 | 44400 | - | 76% | CONTRATO RESCINDIDO
Pregão 175/2017
27 | 2018-09-20 | Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL na área de Habitação para Desenvolvimento do Trabalho Social em atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Condomínio Residencial Deputado NELSON TRAD I, II, III e IV. | 620300 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 137/2018 | Acordar Treinamentos | CONTRATO RESCINDIDO - SERA RETOMADO APÓS A PANDEMIA | 379169.33 | 241130.67 | - | 61.13% | CONTRATO RESCINDIDO
Pregão 017/2018
28 | 2019-03-15 | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço Técnicno Social para implementação do TRABALHO SOCIAL no Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial BELO HORIZONTE, constituido de 313 unidades habitacionais. | 258268.49 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 383.946-15 - Habitação | Contrato nº. 268/2018 | Acordar Treinamentos | CONTRATO RESCINDIDO - SERA RETOMADO APÓS A PANDEMIA | 53318.96 | 204949.53 | - | 20.64% | CONTRATO RESCINDIDO
Pregão 105/2018
29 | Sem previsão | Construção de 02 Unidades Habitacionais | 162559.75 | Convênio: 50,23% | CONVÊNIO AGEHAB 29.796/2020 - Processo nº. 57/500.261/2019 |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | 2022-06-08
Próprios: 49,77%
30 | 2020-10-08 | REFORMA DO EDIFÍCIO DA RUA NATAL, Nº 85, CENTRO - NAVIRAÍ-MS | 304594.83 | 100% Próprios | Próprios: 100% | Contrato nº. 274/2020 | SKYL Construtora | Em andamento | 115035.23 | 189559.6 | 0% | 37.76% | 2022-02-07
T.P. nº007/2020
31 | 2408/2021 | Aquisição de Equipamento tipo MOTONIVELADORA para auxiliar nos serviços de manutenção de estradas vicinais rurais e de acessos as propriedades no município de Naviraí-MS. | 725000 | Convênio: 90,91% | Convênio MAPA nº. 891116/2019 | Contrato 121/2021 | SHARK | CONTRATO FINALIZADO | 725000 | 0 | 100% | 100% | FINALIZADO VEICULO ENTREGUE EM AGOSTO/2021
|  |  |  | Próprios: 9,09 |  | Pregão 152/2020
32 | 2020-10-20 | Finalização da Obra de Edificação da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 398889.45 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 283/2020 | PLANEGE Engenharia | Em andamento | 319110.72 | 79778.73 | 0% | 79.99% | 2021-11-25
T.P. 009/2020
33 | 2020-11-06 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 888586.09 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº 299/2020 | CONISUL | Em execução | 355434.44 | 533151.65 | 0% | 40% | 2021-10-19
Dispensa nº. 068/2020
34 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE | 1225150 | Convênio - R$ 955.000,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 902288/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 1225150 | 0% |  | 2022-08-30
Contrapartira - R$ 270.150,00
35 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | 482500 | Convênio - R$ 477.500,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 909033/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 482500 | 0% |  | 2022-08-30
Contrapartira - R$ 5.000,00
36 | Sem previsão | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO PAULO II (FEIRA DA LUA) | 349185.2 | Convênio: 335.755,00 | Contrato de Repasse nº. 914404/2021/MTUR/CAIXA - Operação 1078241-99 |  |  | Elaboração de Projetos |  |  |  |  | Sem previsão
Contrapartida: 13.430,00
37 | 2021-05-17 | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA EM 16 (DEZESSEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 23279.85 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 165/2021 | Silva & Azambuja | OBRA FINALIZADA | 23279.85 | 0 | 100% | 100% | OBRA FINALIZADA EM JULHO
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 002/2021
38 | 2021-05-17 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE ARRIMO LOCALOZADO NA RUA DANIEL GREGÓRIO DOS SANTOS Nº 195 , LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 26283.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 168/2021 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 26283.96 | 0 | 28.86% | 100% | OBRA FINALIZADA EM AGOSTO
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 005/2021
39 | 2021-07-20 | CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS João José Rodrigues, Raimundo Alexandre, Armando da Silva Rezende, e Janice Terezinha San Martins, localizadas no Bairro Jardim Paraíso, neste município de Naviraí-MS | 98174.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | 208/2021 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 98174.96 | 0 | 100% | 100% | OBRA FINALIZADA EM OUTUBRO
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 006/2021
40 | 2021-07-29 | Mão de Obra de 18 pessoas Egressas do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 244800 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em execução | 12149 | 232651 | 4.96% | 4.96% | 2022-07-12
Contrapartira - R$ 5.000,00
41 | Sem previsão | TAPA BURACO Remendo Profundo, e Recomposição Asfáltica em Diversas Ruas e Avnidas nos diversos bairros do Município de Naviraí -MS | 966362.68 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 966362.68 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
42 | Sem previsão | PATAMARIZAÇÃO Bairro Interlagos II, NO MUNICÍPIO DE Naviraí -MS. | 296588.93 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | CONTRATO RESCINDIDO | 0 | 296588.93 | 0% |  | CONTRATO RESCINDIDO EM SETEMBRO
Contrapartira - R$ 5.000,00
43 | Sem previsão | Projeto de Segurança Contra Incendio e Pânico - PSCIP - HOSPITAL MUNICIPAL | 414335.97 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  | Construtora COMIRAN | Em contratação | 0 | 414335.97 | 0% |  | 2022-06-03
Contrapartira - R$ 5.000,00
44 | Sem previsão | Reforma da CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA, localizado na Avenida Ponta Porã, nº. 858 - Centro | 525072.9 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 525072.9 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
45 | Sem previsão | Reforma do CIEI MARIA JOSÉ DA SILVA CANÇADO, localizado na Avenida Nova Andradina, s/n - João de Barro | 541768.53 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 541768.53 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
46 | Sem previsão | Reforma da EMEIEF JOSÉ MARTINS FLORES, localizado na Rua Hortência, nº 340 - Sol Nascente | 747223.73 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 747223.73 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
47 | Sem previsão | Reforma da EMEF MARECHAL RONDON, localizada na Avenida Caarapó, nº. 900 - Centro | 700286.87 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 700286.87 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
48 | Sem previsão | Construção de 02 (dois) Muros de Arrimo sendo um na Rua Jóse Cléberson Pereira, Lote de 13 Quadra 58, e 01 (um) na Rua Adelino Perin, Lote 12 Quadra 48 , ambos no bairro Jardim Paraíso, neste municípiod e Naviraí - MS. | 99441.71 | Próprios Habitação: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 99441.71 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
49 | Sem previsão | Reforma das Instalações Elétricas da Praça Pública Localizada na Rua Tom Jobim, quadra07 - Bairro Jardim Paraíso II, neste municío de Naviraí -MS | 30623.85 | Próprios COSIP: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 30623.85 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
50 | Sem previsão | Reforma em 04 quatro postos de Súde sendo, Posto de Saúde Varjão, Posto de Saúde do Bairro Sol Nascente, Posto de Saúde Boa Vista, e Posto de Saúde Vila Nova, | 132932.26 | PRÓPRIOS: 100% FUS/APS - SAÚDE | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 132932.26 | 0% |  | Sem previsão
51 | Sem previsão | Reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, localizado na Rua Tim Maia, nº 443 - Bairro Jardim Paraíso , neste mniciío de Navirsí - MS | 15369.3 | PRÓPRIOS DA ASSISTêNCIA SOCIAL: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 15369.3 | 0% |  | Sem previsão
52 | Sem previsão | Construão de 01 (um) MURO DE ARRIMO , na RUA SEBASTIÃO BONIFÁCIO, Nº 331, Nº 331,lote 25 quadra 07 - Bairro: Jardim Paraíso IV, Neste Município Naviraí - MS | 31712.53 | PRÓPRIOS DA HABITAÇÃO: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 31712.53 | 0% |  | Sem previsão
53 | Sem previsão | Contratação de 01 (uma) empresa especializada em Elaboração de Projeto para a Ampliação do HOSPITAL MUNICIPAL, localizado á Rua Pelotas nº 133 - Centro, neste município de Naviraí -MS |  | PRÓPRIOS DA SAÚDE | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 0 | 0% |  | Sem previsão
54 | Sem previsão | Patamarização e Drenagem de Áaguas Pluvias, na área de implantação do Novo CEMITÉRIO Municipal, neste município de Naviraí - MS. | 1064469.8 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 1064469.8 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
Formulas:
Data de Início: = [1]Plan1!$J21

## NOVEMBRO
RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2021
Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO: | Valor total: | Recursos: | Convênio: | Licitação: | Contratada: | Situação: | Valor Pago: | Saldo: | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão:
1 | 2020-08-03 | CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE | 1228284.24 | Próprios: 72,70 | Termo de Compromisso PAC 202743/2012 | Contrato nº. 201/2020 | Pimentel Construções | OBRA A SER RETOMADA E FINALIZADA | 960484.11 | 267800.13 | 0% | 79.56% | 2022-03-17
|  |  |  | Ministério da Educação: 27,30% |  | Concorrência nº. 003/2019
2 | 2010-11-26 | COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA | 422776.56 | Próprios: 38,14% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: 189/2014 | D.C.A. | CONTRATO RESCINDIDO | 134384.62 | 288391.94 | 0% | 31.83% | CONTRATO RESCINDIDO
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 61,86% |  | Concorrência: 06/2014
3 |  | CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO SUCUPIRA: COMPLEMENTAÇÃO CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA, BANHEIROS E VESTIÁRIOS | 421640.93 | Próprios: 54,62% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: |  | EM LICITAÇÃO |  |  |  |  | 2022-06-30
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 45,38% |  | Concorrência:
4 | 2015-06-08 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 1148045.18 | Próprios: 13,98% | Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12 | Contrato: 120/2015 | CONTRATO RESCINDIDO | ANÁLISE DE PLANILHA PARA NOVA LICITAÇÃO | 334118.29 | 813926.89 | 0% | 29.1% | 2022-03-31
|  |  |  | Ministério das Cidades: 86,02% |  | Concorrência: 02/2015
5 | 2019-10-01 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso. | 561543.66 | Próprios: 12,18% | Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA | Contrato nº. 070/2019 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA FINALIZADA | 561543.66 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM MARÇO / 2021
|  |  |  | Ministério das Cidades: 87,82% |  | T.P. nº. 001/2019
6 | Sem previsão | Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS. | 295000 | Próprios: 22,03% | FUNASA Nº. CV 0588/2017 | Contrato nº. 288/2020 |  | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO
|  |  |  | FUNASA: 77,97% |  | Pregão 069/2020
7 | 2019-12-11 | Saldo do Convênio - Patrulha Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS | 126900 | Próprios: 1,00% | Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA |  |  | Em Licitação | - | - | 0% | 0% | 2022-03-31
MAPA: 99,00%
8 | 2020-08-14 | Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I. | 1683446.46 | Próprios: 18,91% | CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN | Contrato nº. 083/2020 | NG ENGENHARIA | OBRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO | 1341466.12 | 341980.34 | 0% | 79.69% | 2022-01-02
|  |  |  | SUDECO: 81,09% |  | Concorrência 001/2020
9 | 2020-08-14 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro | 536667.21 | Próprios: 9,00% | Proposta SICONV 35227/2018 | Contrato nº. 174/2020 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO | 334983.74 | 201683.47 | 0% | 67.42% | 2022-11-24
|  |  |  | Ministério das Cidades: 91,00% |  | T.P. 002/2020
10 | Sem previsão | Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES | 496503.78 | Próprios: 0% | FUNASA CV 1503/2017 |  | - | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2022-07-11
FUNASA: 100%
11 | Sem previsão | Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí. | 79440 | Próprios: 99,87% | Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA |  |  |  | - | - | 0% | 0% | 2021-12-31
MAPA: 0,13%
12 | 2020-08-11 | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital | 689708.17 | Próprios: 0,1% | SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07 | Contrato nº. 187/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA EM ANDAMENTO | 137553.12 | 552155.05 | 9.17% | 29.11% | 2022-12-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 99,99% |  | T.P. 005/2020
13 | 2020-08-13 | Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico | 716065.85 | Próprios: 30,17% | SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585 | Contrato nº. 183/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA EM ANDAMENTO | 125027.96 | 591037.89 | 19.83% | 37.29% | 2022-12-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 69,83% |  | T.P. 003/2020
14 | Sem previsão | Serviço de Engenharia, Projeto e Consultoria em Iluiminação Pública | 1344162 | - | TCT-PRF-020/2018 |  | - | Objeto em discução Judicial Conforme Autos de nº 5000937 - 52.2020.4.02.5101 | - | - | 0% | 86% | 2020-01-09
Eletrobrás
15 | 2020-08-13 | Construção de 16 Unidades Habitacionais | 1005180.93 | Próprios: 54,44% | Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019 | Contrato nº. 227/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO | 804092.01 | 201088.92 | 0% | 87.52% | 2022-02-23
|  |  |  | AGEHAB: 45,56% |  | Concorrência nº. 004/2020
16 | 2020-03-18 | COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 232348.72 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 005/2020 | Rafael Tognini | OBRA FINALIZADA | 232348.72 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM AGOSTO / 2021
T.P. 004/2019
17 | Sem previsão | REFORMA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 250002 | Próprios: 0,001% | Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA |  |  | Elaboração de Projetos / Em análise junto a Caixa | - | - | 0% | 0% | 2022-12-30
MIN DA SAÚDE: 99,99%
18 | 2020-07-21 | Construção de 03 Abrigos para MOTO TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida Jatei. | 245170.02 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 179/2020 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 245170.02 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM ABRIL / 2021
T.P. 001/2020
19 | 2020-09-30 | CONSTRUCÃO DE FAIXA ELEVADA PARA PEDRESTRE COM RAMPA DE EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PRÓXIMAS A ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ MS | 474031.86 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | 266/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO
T.P. 008/2020
20 | 2020-09-03 | Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento nos Canteiros das Principais Avenidas do Municipio. | 389050.7 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 220/2020 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 224725.71 | 164324.99 | 0% | 57.76% | 2021-12-06
Processo Licitatório nº. 141/2020
21 | 2020-10-02 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS SEGUINTES AVENIDAS: Avenida Amélia Fukuda, Avenida Campo Grande, Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Glória de Dourados, Avenida Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do Sul, Avenida João Paulo II, Avenida Jateí, Avenida Mata Atlântica, Avenida Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova Andradina, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 527807.48 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 275/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO
Concorrência nº. 006/2020
22 | 2020-09-30 | REFORMA DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS | 382631.57 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 264/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | 15952.46 | 0 | 0% | 4.17% | CONTRATO RESCINDIDO
T.P. nº. 006/2020
23 | 2020-08-07 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 4090272 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 199/2020 | CONISUL | Em execução | 3037930.67 | 1052341.33 | 0% | 74.27% | 2022-03-30
Dispensa nº. 43/2020
24 | 2019-09-09 | Mão de Obra dos Egressos do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 249120 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Fomento nº. 008/2019 |  | CONTRATO FINALIZADO | 204844.03 | 44275.97 | 0% | 82.22% | CONTRATO FINALIZADO EM 20/08/2021
25 | 2019-08-14 | Execução do Projeto de P&D Intitulado "ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUÁ" Delimitação, Prospecção Intrusiva e Processamento dos Remanescentes Arqueológicos do Sitio Rio Ivinhema 1, em Naviraí - MS | 100000 | Próprios: 100% | Termo de Contrato - UFGD - RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Contrato nº. 014/2019 |  | CONTRATO RESCINDIDO | 75262.03 | 0 | - | 75.26% | CONTRATO RESCINDIDO
26 | 2018-08-13 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL a serem realizados no Condominio Residencial Deputado Nelson Trad I, II, III e IV. | 185000 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 120/2018 | Expresso Administradora de Condominíos | CONTRATO RESCINDIDO | 140600 | 44400 | - | 76% | CONTRATO RESCINDIDO
Pregão 175/2017
27 | 2018-09-20 | Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL na área de Habitação para Desenvolvimento do Trabalho Social em atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Condomínio Residencial Deputado NELSON TRAD I, II, III e IV. | 620300 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 137/2018 | Acordar Treinamentos | CONTRATO RESCINDIDO | 379169.33 | 241130.67 | - | 61.13% | CONTRATO RESCINDIDO
Pregão 017/2018
28 | 2019-03-15 | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço Técnicno Social para implementação do TRABALHO SOCIAL no Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial BELO HORIZONTE, constituido de 313 unidades habitacionais. | 258268.49 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 383.946-15 - Habitação | Contrato nº. 268/2018 | Acordar Treinamentos | CONTRATO RESCINDIDO | 53318.96 | 204949.53 | - | 20.64% | CONTRATO RESCINDIDO
Pregão 105/2018
29 | Sem previsão | Construção de 02 Unidades Habitacionais | 162559.75 | Convênio: 50,23% | CONVÊNIO AGEHAB 29.796/2020 - Processo nº. 57/500.261/2019 |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | 2022-06-08
Próprios: 49,77%
30 | 2020-10-08 | REFORMA DO EDIFÍCIO DA RUA NATAL, Nº 85, CENTRO - NAVIRAÍ-MS | 304594.83 | 100% Próprios | Próprios: 100% | Contrato nº. 274/2020 | SKYL Construtora | Em andamento | 115035.23 | 189559.6 | 0% | 37.76% | 2022-02-07
T.P. nº007/2020
31 | 2408/2021 | Aquisição de Equipamento tipo MOTONIVELADORA para auxiliar nos serviços de manutenção de estradas vicinais rurais e de acessos as propriedades no município de Naviraí-MS. | 725000 | Convênio: 90,91% | Convênio MAPA nº. 891116/2019 | Contrato 121/2021 | SHARK | CONTRATO FINALIZADO | 725000 | 0 | 100% | 100% | FINALIZADO VEICULO ENTREGUE EM AGOSTO/2021
|  |  |  | Próprios: 9,09 |  | Pregão 152/2020
32 | 2020-10-20 | Finalização da Obra de Edificação da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 398889.45 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 283/2020 | PLANEGE Engenharia | Em andamento | 319110.72 | 79778.73 | 0% | 79.99% | 2022-01-25
T.P. 009/2020
33 | 2020-11-06 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 888586.09 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº 299/2020 | CONISUL | Em execução | 355434.44 | 533151.65 | 0% | 40% | 2021-12-17
Dispensa nº. 068/2020
34 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE | 1225150 | Convênio - R$ 955.000,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 902288/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 1225150 | 0% |  | 2022-08-30
Contrapartira - R$ 270.150,00
35 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | 482500 | Convênio - R$ 477.500,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 909033/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 482500 | 0% |  | 2022-08-30
Contrapartira - R$ 5.000,00
36 | Sem previsão | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO PAULO II (FEIRA DA LUA) | 349185.2 | Convênio: 335.755,00 | Contrato de Repasse nº. 914404/2021/MTUR/CAIXA - Operação 1078241-99 |  |  | Elaboração de Projetos |  |  |  |  | 2024-09-29
Contrapartida: 13.430,00
37 | 2021-05-17 | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA EM 16 (DEZESSEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 23279.85 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 165/2021 | Silva & Azambuja | OBRA FINALIZADA | 23279.85 | 0 | 100% | 100% | OBRA FINALIZADA EM JULHO
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 002/2021
38 | 2021-05-17 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE ARRIMO LOCALOZADO NA RUA DANIEL GREGÓRIO DOS SANTOS Nº 195 , LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 26283.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 168/2021 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 26283.96 | 0 | 28.86% | 100% | OBRA FINALIZADA EM AGOSTO
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 005/2021
39 | 2021-07-20 | CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS João José Rodrigues, Raimundo Alexandre, Armando da Silva Rezende, e Janice Terezinha San Martins, localizadas no Bairro Jardim Paraíso, neste município de Naviraí-MS | 98174.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | 208/2021 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 98174.96 | 0 | 100% | 100% | OBRA FINALIZADA EM OUTUBRO
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 006/2021
40 | 2021-07-29 | Mão de Obra de 18 pessoas Egressas do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 244800 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em execução | 26841 | 217959 | 6% | 10.96% | 2022-07-12
Contrapartira - R$ 5.000,00
41 | Sem previsão | PATAMARIZAÇÃO Bairro Interlagos II, NO MUNICÍPIO DE Naviraí -MS. | 296588.93 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | CONTRATO RESCINDIDO | 0 | 296588.93 | 0% |  | CONTRATO RESCINDIDO EM SETEMBRO
Contrapartira - R$ 5.000,00
42 | Sem previsão | Projeto de Segurança Contra Incendio e Pânico - PSCIP - HOSPITAL MUNICIPAL | 414335.97 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  | Construtora COMIRAN | Em andamento | 0 | 414335.97 | 0% |  | 2022-06-03
Contrapartira - R$ 5.000,00
43 | Sem previsão | Reforma da CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA, localizado na Avenida Ponta Porã, nº. 858 - Centro | 525072.9 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em contratação | 0 | 525072.9 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
44 | Sem previsão | Reforma do CIEI MARIA JOSÉ DA SILVA CANÇADO, localizado na Avenida Nova Andradina, s/n - João de Barro | 541768.53 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em contratação | 0 | 541768.53 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
45 | 2021-11-24 | Reforma da EMEIEF JOSÉ MARTINS FLORES, localizado na Rua Hortência, nº 340 - Sol Nascente | 669474.87 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 339/2021 | PLANEGE Engenharia | Em andamento | 0 | 669474.87 | 0% |  | 2022-07-20
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência 003/2021
46 | Sem previsão | Reforma da EMEF MARECHAL RONDON, localizada na Avenida Caarapó, nº. 900 - Centro | 700286.87 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em contratação | 0 | 700286.87 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
47 | 2021-11-30 | Construção de 02 (dois) Muros de Arrimo sendo um na Rua Jóse Cléberson Pereira, Lote de 13 Quadra 58, e 01 (um) na Rua Adelino Perin, Lote 12 Quadra 48 , ambos no bairro Jardim Paraíso, neste municípiod e Naviraí - MS. | 84326.55 | Próprios Habitação: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 344/2021 |  | Em Licitação | 0 | 84326.55 | 0% |  | 2022-04-24
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 10/2021
48 | Sem previsão | Reforma das Instalações Elétricas da Praça Pública Localizada na Rua Tom Jobim, quadra07 - Bairro Jardim Paraíso II, neste municío de Naviraí -MS | 30623.85 | Próprios COSIP: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 30623.85 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
49 | Sem previsão | Reforma em 04 quatro postos de Súde sendo, Posto de Saúde Varjão, Posto de Saúde do Bairro Sol Nascente, Posto de Saúde Boa Vista, e Posto de Saúde Vila Nova, | 132932.26 | PRÓPRIOS: 100% FUS/APS - SAÚDE | Próprios: 100% |  |  | Em contratação | 0 | 132932.26 | 0% |  | Sem previsão
50 | Sem previsão | Reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, localizado na Rua Tim Maia, nº 443 - Bairro Jardim Paraíso , neste mniciío de Navirsí - MS | 15369.3 | PRÓPRIOS DA ASSISTêNCIA SOCIAL: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 15369.3 | 0% |  | Sem previsão
51 | Sem previsão | Construão de 01 (um) MURO DE ARRIMO , na RUA SEBASTIÃO BONIFÁCIO, Nº 331, Nº 331,lote 25 quadra 07 - Bairro: Jardim Paraíso IV, Neste Município Naviraí - MS | 31712.53 | PRÓPRIOS DA HABITAÇÃO: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 31712.53 | 0% |  | Sem previsão
52 | Sem previsão | Contratação de 01 (uma) empresa especializada em Elaboração de Projeto para a Ampliação do HOSPITAL MUNICIPAL, localizado á Rua Pelotas nº 133 - Centro, neste município de Naviraí -MS |  | PRÓPRIOS DA SAÚDE | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 0 | 0% |  | Sem previsão
53 | Sem previsão | Patamarização e Drenagem de Áaguas Pluvias, na área de implantação do Novo CEMITÉRIO Municipal, neste município de Naviraí - MS. | 1064469.8 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 1064469.8 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
Formulas:
Data de Início: = [1]Plan1!$J21