## JANEIRO 2022 (3)
RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO / 2022
Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO: | Valor total: | Recursos: | Convênio: | Licitação: | Contratada: | Situação: | Valor Pago: | Saldo: | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão:
1 | 2010-11-26 | COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA | 422776.56 | Próprios: 38,14% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: 189/2014 | D.C.A. | CONTRATO RESCINDIDO | 134384.62 | 288391.94 | 0% | 31.83% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 61,86% |  | Concorrência: 06/2014
2 | Sem previsão | Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS. | 295000 | Próprios: 22,03% | FUNASA Nº. CV 0588/2017 | Contrato nº. 288/2020 |  | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
|  |  |  | FUNASA: 77,97% |  | Pregão 069/2020
3 | Sem previsão | Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí. | 79440 | Próprios: 99,87% | Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA |  |  | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
MAPA: 0,13%
4 | 2020-09-30 | CONSTRUCÃO DE FAIXA ELEVADA PARA PEDRESTRE COM RAMPA DE EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PRÓXIMAS A ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ MS | 474031.86 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | 266/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
T.P. 008/2020
5 | 2020-10-02 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS SEGUINTES AVENIDAS: Avenida Amélia Fukuda, Avenida Campo Grande, Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Glória de Dourados, Avenida Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do Sul, Avenida João Paulo II, Avenida Jateí, Avenida Mata Atlântica, Avenida Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova Andradina, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 527807.48 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 275/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
Concorrência nº. 006/2020
6 | 2020-09-30 | REFORMA DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS | 382631.57 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 264/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | 15952.46 | 0 | 0% | 4.17% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
T.P. nº. 006/2020
7 | 2019-08-14 | Execução do Projeto de P&D Intitulado "ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUÁ" Delimitação, Prospecção Intrusiva e Processamento dos Remanescentes Arqueológicos do Sitio Rio Ivinhema 1, em Naviraí - MS | 100000 | Próprios: 100% | Termo de Contrato - UFGD - RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Contrato nº. 014/2019 |  | CONTRATO RESCINDIDO | 75262.03 | 0 | - | 75.26% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
8 | 2018-08-13 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL a serem realizados no Condominio Residencial Deputado Nelson Trad I, II, III e IV. | 185000 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 120/2018 | Expresso Administradora de Condominíos | CONTRATO RESCINDIDO | 140600 | 44400 | - | 76% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
Pregão 175/2017
9 | 2018-09-20 | Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL na área de Habitação para Desenvolvimento do Trabalho Social em atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Condomínio Residencial Deputado NELSON TRAD I, II, III e IV. | 620300 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 137/2018 | Acordar Treinamentos | CONTRATO RESCINDIDO | 379169.33 | 241130.67 | - | 61.13% | CONTRATO RESCINDIDO
Pregão 017/2018
10 | 2019-03-15 | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço Técnicno Social para implementação do TRABALHO SOCIAL no Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial BELO HORIZONTE, constituido de 313 unidades habitacionais. | 258268.49 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 383.946-15 - Habitação | Contrato nº. 268/2018 | Acordar Treinamentos | CONTRATO RESCINDIDO | 53318.96 | 204949.53 | - | 20.64% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
Pregão 105/2018
11 | Sem previsão | PATAMARIZAÇÃO Bairro Interlagos II, NO MUNICÍPIO DE Naviraí -MS. | 296588.93 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | CONTRATO RESCINDIDO | 0 | 296588.93 | 0% |  | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
Contrapartira - R$ 5.000,00
12 | 2019-10-01 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso. | 561543.66 | Próprios: 12,18% | Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA | Contrato nº. 070/2019 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA FINALIZADA | 561543.66 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM MARÇO / 2021
|  |  |  | Ministério das Cidades: 87,82% |  | T.P. nº. 001/2019
13 | 2020-07-21 | Construção de 03 Abrigos para MOTO TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida Jatei. | 245170.02 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 179/2020 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 245170.02 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM ABRIL / 2021
T.P. 001/2020
14 | 2021-05-17 | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA EM 16 (DEZESSEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 23279.85 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 165/2021 | Silva & Azambuja | OBRA FINALIZADA | 23279.85 | 0 | 100% | 100% | OBRA FINALIZADA EM JULHO / 2021
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 002/2021
15 | 2020-03-18 | COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 232348.72 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 005/2020 | Rafael Tognini | OBRA FINALIZADA | 232348.72 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM AGOSTO / 2021
T.P. 004/2019
16 | 2019-09-09 | Mão de Obra dos Egressos do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 249120 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Fomento nº. 008/2019 |  | CONTRATO FINALIZADO | 204844.03 | 44275.97 | 0% | 82.22% | CONTRATO FINALIZADO EM 20/08/2021
17 | 2408/2021 | Aquisição de Equipamento tipo MOTONIVELADORA para auxiliar nos serviços de manutenção de estradas vicinais rurais e de acessos as propriedades no município de Naviraí-MS. | 725000 | Convênio: 90,91% | Convênio MAPA nº. 891116/2019 | Contrato 121/2021 | SHARK | CONTRATO FINALIZADO | 725000 | 0 | 100% | 100% | FINALIZADO VEICULO ENTREGUE EM AGOSTO/2021
|  |  |  | Próprios: 9,09 |  | Pregão 152/2020
18 | 2021-05-17 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE ARRIMO LOCALOZADO NA RUA DANIEL GREGÓRIO DOS SANTOS Nº 195 , LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 26283.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 168/2021 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 26283.96 | 0 | 28.86% | 100% | OBRA FINALIZADA EM AGOSTO / 2021
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 005/2021
19 | 2021-07-20 | CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS João José Rodrigues, Raimundo Alexandre, Armando da Silva Rezende, e Janice Terezinha San Martins, localizadas no Bairro Jardim Paraíso, neste município de Naviraí-MS | 98174.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | 208/2021 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 98174.96 | 0 | 100% | 100% | OBRA FINALIZADA EM OUTUBRO /2021
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 006/2021
20 | 2020-09-03 | Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento nos Canteiros das Principais Avenidas do Municipio. | 354274.4 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 220/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA FINALIZADA | 354274.4 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM DEZEMBRO/2021
Processo Licitatório nº. 141/2020
21 | 2020-10-20 | Finalização da Obra de Edificação da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 398889.45 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 283/2020 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 398889.45 | 0 | 20% | 100% | CONTRATO FINALIZADO EM DEZEMBRO
T.P. 009/2020
22 | 2020-08-14 | Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I. | 1683446.46 | Próprios: 18,91% | CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN | Contrato nº. 083/2020 | NG ENGENHARIA | OBRA FINALIZADA | 1683446.46 | 0 | 20.31% | 100% | FINALIZADA EM JANEIRO / 2022
|  |  |  | SUDECO: 81,09% |  | Concorrência 001/2020
23 | 2020-08-13 | Construção de 16 Unidades Habitacionais | 985787.95 | Próprios: 54,44% | Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019 | Contrato nº. 227/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA FINALIZADA | 985787.95 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM JANEIRO /2022
|  |  |  | AGEHAB: 45,56% |  | Concorrência nº. 004/2020
24 | 2020-08-03 | CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE | 1228284.24 | Próprios: 72,70 | Termo de Compromisso PAC 202743/2012 | Contrato nº. 201/2020 | Pimentel Construções | OBRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO | 1103830.59 | 124453.65 | 10.31% | 89.87% | 2022-03-17
|  |  |  | Ministério da Educação: 27,30% |  | Concorrência nº. 003/2019
25 |  | CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO SUCUPIRA: COMPLEMENTAÇÃO CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA, BANHEIROS E VESTIÁRIOS | 421640.93 | Próprios: 54,62% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: |  | EM LICITAÇÃO |  |  |  |  | 2022-06-30
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 45,38% |  | Concorrência:
26 | 2015-06-08 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 1148045.18 | Próprios: 13,98% | Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12 | Contrato: 120/2015 | CONTRATO RESCINDIDO | ANÁLISE DE PLANILHA PARA NOVA LICITAÇÃO | 334118.29 | 813926.89 | 0% | 29.1% | 2022-03-31
|  |  |  | Ministério das Cidades: 86,02% |  | Concorrência: 02/2015
27 | 2019-12-11 | Saldo do Convênio - Patrulha Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS | 126890 | Próprios: 1,00% | Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA | Contrato nº. 338/2021 | POWERTOP GEO TECNOLOGIAS | Aguardando Entrega | - | - | 0% | 0% | 2022-03-31
|  |  |  | MAPA: 99,00% |  | Pregão nº. 112/2021
28 | 2020-08-14 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro | 536667.21 | Próprios: 9,00% | Proposta SICONV 35227/2018 | Contrato nº. 174/2020 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO | 334983.74 | 201683.47 | 0% | 67.42% | 2022-11-24
|  |  |  | Ministério das Cidades: 91,00% |  | T.P. 002/2020
29 | Sem previsão | Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES | 496503.78 | Próprios: 0% | FUNASA CV 1503/2017 |  | - | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2022-07-11
FUNASA: 100%
30 | 2020-08-11 | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital | 689708.17 | Próprios: 0,1% | SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07 | Contrato nº. 187/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA EM ANDAMENTO | 149699.7 | 540008.47 | 0% | 29.11% | 2022-12-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 99,99% |  | T.P. 005/2020
31 | 2020-08-13 | Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico | 716065.85 | Próprios: 30,17% | SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585 | Contrato nº. 183/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA EM ANDAMENTO | 142016.27 | 574049.58 | 0% | 37.29% | 2022-12-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 69,83% |  | T.P. 003/2020
14 | Sem previsão | Serviço de Engenharia, Projeto e Consultoria em Iluiminação Pública | 1344162 | - | TCT-PRF-020/2018 |  | - | Objeto em discução Judicial Conforme Autos de nº 5000937 - 52.2020.4.02.5101 | - | - | 0% | 86% | 2020-01-09
Eletrobrás
32 | Sem previsão | REFORMA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 250002 | Próprios: 0,001% | Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA |  |  | Elaboração de Projetos / Em análise junto a Caixa | - | - | 0% | 0% | 2022-12-30
MIN DA SAÚDE: 99,99%
33 | 2020-08-07 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 4090272 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 199/2020 | CONISUL | Paralisado | 3037930.67 | 1052341.33 | 0% | 74.27% | 2022-03-30
Dispensa nº. 43/2020
34 | Sem previsão | Construção de 02 Unidades Habitacionais | 162559.75 | Convênio: 50,23% | CONVÊNIO AGEHAB 29.796/2020 - Processo nº. 57/500.261/2019 |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | 2022-06-08
Próprios: 49,77%
35 | 2020-10-08 | REFORMA DO EDIFÍCIO DA RUA NATAL, Nº 85, CENTRO - NAVIRAÍ-MS | 304594.83 | 100% Próprios | Próprios: 100% | Contrato nº. 274/2020 | SKYL Construtora | Em andamento | 115035.23 | 189559.6 | 0% | 37.76% | 2022-02-07
T.P. nº007/2020
36 | 2020-11-06 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 888586.09 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº 299/2020 | CONISUL | Paralisado | 355434.44 | 533151.65 | 0% | 40% | 2022-02-14
Dispensa nº. 068/2020
37 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE | 1225150 | Convênio - R$ 955.000,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 902288/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 1225150 | 0% |  | 2022-08-30
Contrapartira - R$ 270.150,00
38 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | 482500 | Convênio - R$ 477.500,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 909033/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 482500 | 0% |  | 2022-08-30
Contrapartira - R$ 5.000,00
39 | Sem previsão | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO PAULO II (FEIRA DA LUA) | 349185.2 | Convênio: 335.755,00 | Contrato de Repasse nº. 914404/2021/MTUR/CAIXA - Operação 1078241-99 |  |  | Elaboração de Projetos |  |  |  |  | 2024-09-29
Contrapartida: 13.430,00
40 | 2021-07-29 | Mão de Obra de 18 pessoas Egressas do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 244800 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em execução | 41015 | 203785 | 5.79% | 16.75% | 2022-07-12
Contrapartira - R$ 5.000,00
41 | 2021-10-21 | Projeto de Segurança Contra Incendio e Pânico - PSCIP - HOSPITAL MUNICIPAL | 414335.97 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 289/2021 | Construtora COMIRAN | Em andamento | 197636.88 | 216699.09 | 0% | 47.7% | 2022-06-03
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 009/2021
42 | 2022-12-15 | Reforma da CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA, localizado na Avenida Ponta Porã, nº. 858 - Centro | 497235.75 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 359/2021 | BLESSED ENGENHARIA | Em andamento | 0 | 497235.75 | 0% |  | 2022-06-30
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência 004/2021
43 | 2021-12-08 | Reforma do CIEI MARIA JOSÉ DA SILVA CANÇADO, localizado na Avenida Nova Andradina, s/n - João de Barro | 473852 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 358/2021 | Pimentel Construções | Em andamento | 45400.19 | 428451.81 | 9.58% | 9.58% | 2022-06-28
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência nº. 005/2021
44 | 2021-11-24 | Reforma da EMEIEF JOSÉ MARTINS FLORES, localizado na Rua Hortência, nº 340 - Sol Nascente | 669474.87 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 339/2021 | PLANEGE Engenharia | Em andamento | 32711.17 | 636763.7 | 4.89% | 4.89% | 2022-07-20
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência 003/2021
45 | 2022-12-15 | Reforma da EMEF MARECHAL RONDON, localizada na Avenida Caarapó, nº. 900 - Centro | 644305.72 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 252/2021 | BLESSED ENGENHARIA | Em andamento | 0 | 644305.72 | 0% |  | 2022-08-26
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência nº. 002/2021
46 | 2021-11-30 | Construção de 02 (dois) Muros de Arrimo sendo um na Rua Jóse Cléberson Pereira, Lote de 13 Quadra 58, e 01 (um) na Rua Adelino Perin, Lote 12 Quadra 48 , ambos no bairro Jardim Paraíso, neste municípiod e Naviraí - MS. | 84326.55 | Próprios Habitação: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 344/2021 | RANIERO ENGENHARIA | Em andamento | 0 | 84326.55 | 0% |  | 2022-04-24
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 10/2021
47 | Sem previsão | Reforma das Instalações Elétricas da Praça Pública Localizada na Rua Tom Jobim, quadra07 - Bairro Jardim Paraíso II, neste municío de Naviraí -MS | 30623.85 | Próprios COSIP: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 30623.85 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
48 | Sem previsão | Reforma em 04 quatro postos de Súde sendo, Posto de Saúde Varjão, Posto de Saúde do Bairro Sol Nascente, Posto de Saúde Boa Vista, e Posto de Saúde Vila Nova, | 132932.26 | PRÓPRIOS: 100% FUS/APS - SAÚDE | Próprios: 100% |  |  | Em contratação | 0 | 132932.26 | 0% |  | Sem previsão
49 | Sem previsão | Reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, localizado na Rua Tim Maia, nº 443 - Bairro Jardim Paraíso , neste mniciío de Navirsí - MS | 15369.3 | PRÓPRIOS DA ASSISTêNCIA SOCIAL: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 15369.3 | 0% |  | Sem previsão
50 | Sem previsão | Construão de 01 (um) MURO DE ARRIMO , na RUA SEBASTIÃO BONIFÁCIO, Nº 331, Nº 331,lote 25 quadra 07 - Bairro: Jardim Paraíso IV, Neste Município Naviraí - MS | 31712.53 | PRÓPRIOS DA HABITAÇÃO: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 31712.53 | 0% |  | Sem previsão
51 | Sem previsão | Contratação de 01 (uma) empresa especializada em Elaboração de Projeto para a Ampliação do HOSPITAL MUNICIPAL, localizado á Rua Pelotas nº 133 - Centro, neste município de Naviraí -MS |  | PRÓPRIOS DA SAÚDE | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 0 | 0% |  | Sem previsão
52 | Sem previsão | Patamarização e Drenagem de Áaguas Pluvias, na área de implantação do Novo CEMITÉRIO Municipal, neste município de Naviraí - MS. | 1064469.8 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 1064469.8 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
Formulas:
Data de Início: = [1]Plan1!$J21

## JANEIRO 2022
RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO / 2022
Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO: | Valor total: | Recursos: | Convênio: | Licitação: | Contratada: | Situação: | Valor Pago: | Saldo: | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão:
1 | 2020-08-03 | CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE | 1228284.24 | Próprios: 72,70 | Termo de Compromisso PAC 202743/2012 | Contrato nº. 201/2020 | Pimentel Construções | OBRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO | 1103830.59 | 124453.65 | 10.31% | 89.87% | 2022-03-17
|  |  |  | Ministério da Educação: 27,30% |  | Concorrência nº. 003/2019
2 | 2010-11-26 | COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA | 422776.56 | Próprios: 38,14% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: 189/2014 | D.C.A. | CONTRATO RESCINDIDO | 134384.62 | 288391.94 | 0% | 31.83% | CONTRATO RESCINDIDO
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 61,86% |  | Concorrência: 06/2014
3 |  | CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO SUCUPIRA: COMPLEMENTAÇÃO CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA, BANHEIROS E VESTIÁRIOS | 421640.93 | Próprios: 54,62% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: |  | EM LICITAÇÃO |  |  |  |  | 2022-06-30
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 45,38% |  | Concorrência:
4 | 2015-06-08 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 1148045.18 | Próprios: 13,98% | Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12 | Contrato: 120/2015 | CONTRATO RESCINDIDO | ANÁLISE DE PLANILHA PARA NOVA LICITAÇÃO | 334118.29 | 813926.89 | 0% | 29.1% | 2022-03-31
|  |  |  | Ministério das Cidades: 86,02% |  | Concorrência: 02/2015
5 | 2019-10-01 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso. | 561543.66 | Próprios: 12,18% | Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA | Contrato nº. 070/2019 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA FINALIZADA | 561543.66 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM MARÇO / 2021
|  |  |  | Ministério das Cidades: 87,82% |  | T.P. nº. 001/2019
6 | Sem previsão | Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS. | 295000 | Próprios: 22,03% | FUNASA Nº. CV 0588/2017 | Contrato nº. 288/2020 |  | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO
|  |  |  | FUNASA: 77,97% |  | Pregão 069/2020
7 | 2019-12-11 | Saldo do Convênio - Patrulha Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS | 126890 | Próprios: 1,00% | Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA | Contrato nº. 338/2021 | POWERTOP GEO TECNOLOGIAS | Aguardando Entrega | - | - | 0% | 0% | 2022-03-31
|  |  |  | MAPA: 99,00% |  | Pregão nº. 112/2021
8 | 2020-08-14 | Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I. | 1683446.46 | Próprios: 18,91% | CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN | Contrato nº. 083/2020 | NG ENGENHARIA | OBRA FINALIZADA | 1683446.46 | 0 | 20.31% | 100% | FINALIZADA EM JANEIRO / 2022
|  |  |  | SUDECO: 81,09% |  | Concorrência 001/2020
9 | 2020-08-14 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro | 536667.21 | Próprios: 9,00% | Proposta SICONV 35227/2018 | Contrato nº. 174/2020 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO | 334983.74 | 201683.47 | 0% | 67.42% | 2022-11-24
|  |  |  | Ministério das Cidades: 91,00% |  | T.P. 002/2020
10 | Sem previsão | Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES | 496503.78 | Próprios: 0% | FUNASA CV 1503/2017 |  | - | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2022-07-11
FUNASA: 100%
11 | Sem previsão | Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí. | 79440 | Próprios: 99,87% | Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA |  |  | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO
MAPA: 0,13%
12 | 2020-08-11 | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital | 689708.17 | Próprios: 0,1% | SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07 | Contrato nº. 187/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA EM ANDAMENTO | 149699.7 | 540008.47 | 0% | 29.11% | 2022-12-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 99,99% |  | T.P. 005/2020
13 | 2020-08-13 | Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico | 716065.85 | Próprios: 30,17% | SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585 | Contrato nº. 183/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA EM ANDAMENTO | 142016.27 | 574049.58 | 0% | 37.29% | 2022-12-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 69,83% |  | T.P. 003/2020
14 | Sem previsão | Serviço de Engenharia, Projeto e Consultoria em Iluiminação Pública | 1344162 | - | TCT-PRF-020/2018 |  | - | Objeto em discução Judicial Conforme Autos de nº 5000937 - 52.2020.4.02.5101 | - | - | 0% | 86% | 2020-01-09
Eletrobrás
14 | 2020-08-13 | Construção de 16 Unidades Habitacionais | 985787.95 | Próprios: 54,44% | Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019 | Contrato nº. 227/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA FINALIZADA | 985787.95 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM JANEIRO /2022
|  |  |  | AGEHAB: 45,56% |  | Concorrência nº. 004/2020
15 | 2020-03-18 | COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 232348.72 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 005/2020 | Rafael Tognini | OBRA FINALIZADA | 232348.72 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM AGOSTO / 2021
T.P. 004/2019
16 | Sem previsão | REFORMA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 250002 | Próprios: 0,001% | Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA |  |  | Elaboração de Projetos / Em análise junto a Caixa | - | - | 0% | 0% | 2022-12-30
MIN DA SAÚDE: 99,99%
17 | 2020-07-21 | Construção de 03 Abrigos para MOTO TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida Jatei. | 245170.02 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 179/2020 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 245170.02 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM ABRIL / 2021
T.P. 001/2020
18 | 2020-09-30 | CONSTRUCÃO DE FAIXA ELEVADA PARA PEDRESTRE COM RAMPA DE EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PRÓXIMAS A ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ MS | 474031.86 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | 266/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO
T.P. 008/2020
19 | 2020-09-03 | Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento nos Canteiros das Principais Avenidas do Municipio. | 354274.4 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 220/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA FINALIZADA | 354274.4 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM DEZEMBRO/2021
Processo Licitatório nº. 141/2020
20 | 2020-10-02 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS SEGUINTES AVENIDAS: Avenida Amélia Fukuda, Avenida Campo Grande, Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Glória de Dourados, Avenida Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do Sul, Avenida João Paulo II, Avenida Jateí, Avenida Mata Atlântica, Avenida Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova Andradina, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 527807.48 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 275/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO
Concorrência nº. 006/2020
21 | 2020-09-30 | REFORMA DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS | 382631.57 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 264/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | 15952.46 | 0 | 0% | 4.17% | CONTRATO RESCINDIDO
T.P. nº. 006/2020
22 | 2020-08-07 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 4090272 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 199/2020 | CONISUL | Em execução | 3037930.67 | 1052341.33 | 0% | 74.27% | 2022-03-30
Dispensa nº. 43/2020
23 | 2019-09-09 | Mão de Obra dos Egressos do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 249120 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Fomento nº. 008/2019 |  | CONTRATO FINALIZADO | 204844.03 | 44275.97 | 0% | 82.22% | CONTRATO FINALIZADO EM 20/08/2021
24 | 2019-08-14 | Execução do Projeto de P&D Intitulado "ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUÁ" Delimitação, Prospecção Intrusiva e Processamento dos Remanescentes Arqueológicos do Sitio Rio Ivinhema 1, em Naviraí - MS | 100000 | Próprios: 100% | Termo de Contrato - UFGD - RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Contrato nº. 014/2019 |  | CONTRATO RESCINDIDO | 75262.03 | 0 | - | 75.26% | CONTRATO RESCINDIDO
25 | 2018-08-13 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL a serem realizados no Condominio Residencial Deputado Nelson Trad I, II, III e IV. | 185000 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 120/2018 | Expresso Administradora de Condominíos | CONTRATO RESCINDIDO | 140600 | 44400 | - | 76% | CONTRATO RESCINDIDO
Pregão 175/2017
26 | 2018-09-20 | Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL na área de Habitação para Desenvolvimento do Trabalho Social em atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Condomínio Residencial Deputado NELSON TRAD I, II, III e IV. | 620300 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 137/2018 | Acordar Treinamentos | CONTRATO RESCINDIDO | 379169.33 | 241130.67 | - | 61.13% | CONTRATO RESCINDIDO
Pregão 017/2018
27 | 2019-03-15 | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço Técnicno Social para implementação do TRABALHO SOCIAL no Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial BELO HORIZONTE, constituido de 313 unidades habitacionais. | 258268.49 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 383.946-15 - Habitação | Contrato nº. 268/2018 | Acordar Treinamentos | CONTRATO RESCINDIDO | 53318.96 | 204949.53 | - | 20.64% | CONTRATO RESCINDIDO
Pregão 105/2018
28 | Sem previsão | Construção de 02 Unidades Habitacionais | 162559.75 | Convênio: 50,23% | CONVÊNIO AGEHAB 29.796/2020 - Processo nº. 57/500.261/2019 |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | 2022-06-08
Próprios: 49,77%
29 | 2020-10-08 | REFORMA DO EDIFÍCIO DA RUA NATAL, Nº 85, CENTRO - NAVIRAÍ-MS | 304594.83 | 100% Próprios | Próprios: 100% | Contrato nº. 274/2020 | SKYL Construtora | Em andamento | 115035.23 | 189559.6 | 0% | 37.76% | 2022-02-07
T.P. nº007/2020
30 | 2408/2021 | Aquisição de Equipamento tipo MOTONIVELADORA para auxiliar nos serviços de manutenção de estradas vicinais rurais e de acessos as propriedades no município de Naviraí-MS. | 725000 | Convênio: 90,91% | Convênio MAPA nº. 891116/2019 | Contrato 121/2021 | SHARK | CONTRATO FINALIZADO | 725000 | 0 | 100% | 100% | FINALIZADO VEICULO ENTREGUE EM AGOSTO/2021
|  |  |  | Próprios: 9,09 |  | Pregão 152/2020
31 | 2020-10-20 | Finalização da Obra de Edificação da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 398889.45 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 283/2020 | PLANEGE Engenharia | CONTRATO FINALIZADO | 398889.45 | 0 | 20% | 100% | CONTRATO FINALIZADO EM DEZEMBRO
T.P. 009/2020
32 | 2020-11-06 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 888586.09 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº 299/2020 | CONISUL | Em execução | 355434.44 | 533151.65 | 0% | 40% | 2022-02-14
Dispensa nº. 068/2020
33 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE | 1225150 | Convênio - R$ 955.000,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 902288/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 1225150 | 0% |  | 2022-08-30
Contrapartira - R$ 270.150,00
34 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | 482500 | Convênio - R$ 477.500,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 909033/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 482500 | 0% |  | 2022-08-30
Contrapartira - R$ 5.000,00
35 | Sem previsão | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO PAULO II (FEIRA DA LUA) | 349185.2 | Convênio: 335.755,00 | Contrato de Repasse nº. 914404/2021/MTUR/CAIXA - Operação 1078241-99 |  |  | Elaboração de Projetos |  |  |  |  | 2024-09-29
Contrapartida: 13.430,00
36 | 2021-05-17 | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA EM 16 (DEZESSEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 23279.85 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 165/2021 | Silva & Azambuja | OBRA FINALIZADA | 23279.85 | 0 | 100% | 100% | OBRA FINALIZADA EM JULHO
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 002/2021
37 | 2021-05-17 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE ARRIMO LOCALOZADO NA RUA DANIEL GREGÓRIO DOS SANTOS Nº 195 , LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 26283.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 168/2021 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 26283.96 | 0 | 28.86% | 100% | OBRA FINALIZADA EM AGOSTO
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 005/2021
38 | 2021-07-20 | CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS João José Rodrigues, Raimundo Alexandre, Armando da Silva Rezende, e Janice Terezinha San Martins, localizadas no Bairro Jardim Paraíso, neste município de Naviraí-MS | 98174.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | 208/2021 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 98174.96 | 0 | 100% | 100% | OBRA FINALIZADA EM OUTUBRO
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 006/2021
39 | 2021-07-29 | Mão de Obra de 18 pessoas Egressas do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 244800 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em execução | 41015 | 203785 | 5.79% | 16.75% | 2022-07-12
Contrapartira - R$ 5.000,00
40 | Sem previsão | PATAMARIZAÇÃO Bairro Interlagos II, NO MUNICÍPIO DE Naviraí -MS. | 296588.93 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | CONTRATO RESCINDIDO | 0 | 296588.93 | 0% |  | CONTRATO RESCINDIDO EM SETEMBRO
Contrapartira - R$ 5.000,00
41 | 2021-10-21 | Projeto de Segurança Contra Incendio e Pânico - PSCIP - HOSPITAL MUNICIPAL | 414335.97 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 289/2021 | Construtora COMIRAN | Em andamento | 197636.88 | 216699.09 | 0% | 47.7% | 2022-06-03
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 009/2021
42 | 2022-12-15 | Reforma da CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA, localizado na Avenida Ponta Porã, nº. 858 - Centro | 497235.75 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 359/2021 | BLESSED ENGENHARIA | Em andamento | 0 | 497235.75 | 0% |  | 2022-06-30
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência 004/2021
43 | 2021-12-08 | Reforma do CIEI MARIA JOSÉ DA SILVA CANÇADO, localizado na Avenida Nova Andradina, s/n - João de Barro | 473852 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 358/2021 | Pimentel Construções | Em andamento | 45400.19 | 428451.81 | 9.58% | 9.58% | 2022-06-28
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência nº. 005/2021
44 | 2021-11-24 | Reforma da EMEIEF JOSÉ MARTINS FLORES, localizado na Rua Hortência, nº 340 - Sol Nascente | 669474.87 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 339/2021 | PLANEGE Engenharia | Em andamento | 32711.17 | 636763.7 | 4.89% | 4.89% | 2022-07-20
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência 003/2021
45 | 2022-12-15 | Reforma da EMEF MARECHAL RONDON, localizada na Avenida Caarapó, nº. 900 - Centro | 644305.72 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 252/2021 | BLESSED ENGENHARIA | Em andamento | 0 | 644305.72 | 0% |  | 2022-08-26
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência nº. 002/2021
46 | 2021-11-30 | Construção de 02 (dois) Muros de Arrimo sendo um na Rua Jóse Cléberson Pereira, Lote de 13 Quadra 58, e 01 (um) na Rua Adelino Perin, Lote 12 Quadra 48 , ambos no bairro Jardim Paraíso, neste municípiod e Naviraí - MS. | 84326.55 | Próprios Habitação: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 344/2021 | RANIERO ENGENHARIA | Em andamento | 0 | 84326.55 | 0% |  | 2022-04-24
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 10/2021
47 | Sem previsão | Reforma das Instalações Elétricas da Praça Pública Localizada na Rua Tom Jobim, quadra07 - Bairro Jardim Paraíso II, neste municío de Naviraí -MS | 30623.85 | Próprios COSIP: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 30623.85 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
48 | Sem previsão | Reforma em 04 quatro postos de Súde sendo, Posto de Saúde Varjão, Posto de Saúde do Bairro Sol Nascente, Posto de Saúde Boa Vista, e Posto de Saúde Vila Nova, | 132932.26 | PRÓPRIOS: 100% FUS/APS - SAÚDE | Próprios: 100% |  |  | Em contratação | 0 | 132932.26 | 0% |  | Sem previsão
49 | Sem previsão | Reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, localizado na Rua Tim Maia, nº 443 - Bairro Jardim Paraíso , neste mniciío de Navirsí - MS | 15369.3 | PRÓPRIOS DA ASSISTêNCIA SOCIAL: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 15369.3 | 0% |  | Sem previsão
50 | Sem previsão | Construão de 01 (um) MURO DE ARRIMO , na RUA SEBASTIÃO BONIFÁCIO, Nº 331, Nº 331,lote 25 quadra 07 - Bairro: Jardim Paraíso IV, Neste Município Naviraí - MS | 31712.53 | PRÓPRIOS DA HABITAÇÃO: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 31712.53 | 0% |  | Sem previsão
51 | Sem previsão | Contratação de 01 (uma) empresa especializada em Elaboração de Projeto para a Ampliação do HOSPITAL MUNICIPAL, localizado á Rua Pelotas nº 133 - Centro, neste município de Naviraí -MS |  | PRÓPRIOS DA SAÚDE | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 0 | 0% |  | Sem previsão
52 | Sem previsão | Patamarização e Drenagem de Áaguas Pluvias, na área de implantação do Novo CEMITÉRIO Municipal, neste município de Naviraí - MS. | 1064469.8 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 1064469.8 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
Formulas:
Data de Início: = [1]Plan1!$J21

## FEVEREIRO 2022
RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO / 2022
Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO: | Valor total: | Recursos: | Convênio: | Licitação: | Contratada: | Situação: | Valor Pago: | Saldo: | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão:
1 | 2010-11-26 | COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA | 422776.56 | Próprios: 38,14% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: 189/2014 | D.C.A. | CONTRATO RESCINDIDO | 134384.62 | 288391.94 | 0% | 31.83% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 61,86% |  | Concorrência: 06/2014
2 | Sem previsão | Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS. | 295000 | Próprios: 22,03% | FUNASA Nº. CV 0588/2017 | Contrato nº. 288/2020 |  | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
|  |  |  | FUNASA: 77,97% |  | Pregão 069/2020
3 | Sem previsão | Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí. | 79440 | Próprios: 99,87% | Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA |  |  | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
MAPA: 0,13%
4 | 2020-09-30 | CONSTRUCÃO DE FAIXA ELEVADA PARA PEDRESTRE COM RAMPA DE EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PRÓXIMAS A ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ MS | 474031.86 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | 266/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
T.P. 008/2020
5 | 2020-10-02 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS SEGUINTES AVENIDAS: Avenida Amélia Fukuda, Avenida Campo Grande, Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Glória de Dourados, Avenida Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do Sul, Avenida João Paulo II, Avenida Jateí, Avenida Mata Atlântica, Avenida Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova Andradina, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 527807.48 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 275/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
Concorrência nº. 006/2020
6 | 2020-09-30 | REFORMA DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS | 382631.57 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 264/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | 15952.46 | 0 | 0% | 4.17% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
T.P. nº. 006/2020
7 | 2019-08-14 | Execução do Projeto de P&D Intitulado "ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUÁ" Delimitação, Prospecção Intrusiva e Processamento dos Remanescentes Arqueológicos do Sitio Rio Ivinhema 1, em Naviraí - MS | 100000 | Próprios: 100% | Termo de Contrato - UFGD - RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Contrato nº. 014/2019 |  | CONTRATO RESCINDIDO | 75262.03 | 0 | - | 75.26% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
8 | 2018-08-13 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL a serem realizados no Condominio Residencial Deputado Nelson Trad I, II, III e IV. | 185000 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 120/2018 | Expresso Administradora de Condominíos | CONTRATO RESCINDIDO | 140600 | 44400 | - | 76% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
Pregão 175/2017
9 | 2018-09-20 | Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL na área de Habitação para Desenvolvimento do Trabalho Social em atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Condomínio Residencial Deputado NELSON TRAD I, II, III e IV. | 620300 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 137/2018 | Acordar Treinamentos | CONTRATO RESCINDIDO | 379169.33 | 241130.67 | - | 61.13% | CONTRATO RESCINDIDO
Pregão 017/2018
10 | 2019-03-15 | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço Técnicno Social para implementação do TRABALHO SOCIAL no Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial BELO HORIZONTE, constituido de 313 unidades habitacionais. | 258268.49 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 383.946-15 - Habitação | Contrato nº. 268/2018 | Acordar Treinamentos | CONTRATO RESCINDIDO | 53318.96 | 204949.53 | - | 20.64% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
Pregão 105/2018
11 | Sem previsão | PATAMARIZAÇÃO Bairro Interlagos II, NO MUNICÍPIO DE Naviraí -MS. | 296588.93 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | CONTRATO RESCINDIDO | 0 | 296588.93 | 0% |  | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
Contrapartira - R$ 5.000,00
12 | 2019-10-01 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso. | 561543.66 | Próprios: 12,18% | Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA | Contrato nº. 070/2019 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA FINALIZADA | 561543.66 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM MARÇO / 2021
|  |  |  | Ministério das Cidades: 87,82% |  | T.P. nº. 001/2019
13 | 2020-07-21 | Construção de 03 Abrigos para MOTO TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida Jatei. | 245170.02 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 179/2020 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 245170.02 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM ABRIL / 2021
T.P. 001/2020
14 | 2021-05-17 | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA EM 16 (DEZESSEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 23279.85 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 165/2021 | Silva & Azambuja | OBRA FINALIZADA | 23279.85 | 0 | 100% | 100% | OBRA FINALIZADA EM JULHO / 2021
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 002/2021
15 | 2020-03-18 | COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 232348.72 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 005/2020 | Rafael Tognini | OBRA FINALIZADA | 232348.72 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM AGOSTO / 2021
T.P. 004/2019
16 | 2019-09-09 | Mão de Obra dos Egressos do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 249120 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Fomento nº. 008/2019 |  | CONTRATO FINALIZADO | 204844.03 | 44275.97 | 0% | 82.22% | CONTRATO FINALIZADO EM 20/08/2021
17 | 2408/2021 | Aquisição de Equipamento tipo MOTONIVELADORA para auxiliar nos serviços de manutenção de estradas vicinais rurais e de acessos as propriedades no município de Naviraí-MS. | 725000 | Convênio: 90,91% | Convênio MAPA nº. 891116/2019 | Contrato 121/2021 | SHARK | CONTRATO FINALIZADO | 725000 | 0 | 100% | 100% | FINALIZADO VEICULO ENTREGUE EM AGOSTO/2021
|  |  |  | Próprios: 9,09 |  | Pregão 152/2020
18 | 2021-05-17 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE ARRIMO LOCALOZADO NA RUA DANIEL GREGÓRIO DOS SANTOS Nº 195 , LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 26283.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 168/2021 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 26283.96 | 0 | 28.86% | 100% | OBRA FINALIZADA EM AGOSTO / 2021
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 005/2021
19 | 2021-07-20 | CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS João José Rodrigues, Raimundo Alexandre, Armando da Silva Rezende, e Janice Terezinha San Martins, localizadas no Bairro Jardim Paraíso, neste município de Naviraí-MS | 98174.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | 208/2021 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 98174.96 | 0 | 100% | 100% | OBRA FINALIZADA EM OUTUBRO /2021
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 006/2021
20 | 2020-09-03 | Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento nos Canteiros das Principais Avenidas do Municipio. | 354274.4 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 220/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA FINALIZADA | 354274.4 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM DEZEMBRO/2021
Processo Licitatório nº. 141/2020
21 | 2020-10-20 | Finalização da Obra de Edificação da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 398889.45 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 283/2020 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 398889.45 | 0 | 20% | 100% | CONTRATO FINALIZADO EM DEZEMBRO
T.P. 009/2020
22 | 2020-08-14 | Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I. | 1683446.46 | Próprios: 18,91% | CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN | Contrato nº. 083/2020 | NG ENGENHARIA | OBRA FINALIZADA | 1683446.46 | 0 | 20.31% | 100% | FINALIZADA EM JANEIRO / 2022
|  |  |  | SUDECO: 81,09% |  | Concorrência 001/2020
23 | 2020-08-13 | Construção de 16 Unidades Habitacionais | 985787.95 | Próprios: 54,44% | Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019 | Contrato nº. 227/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA FINALIZADA | 985787.95 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM JANEIRO /2022
|  |  |  | AGEHAB: 45,56% |  | Concorrência nº. 004/2020
24 | 2020-08-03 | CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE | 1228284.24 | Próprios: 72,70 | Termo de Compromisso PAC 202743/2012 | Contrato nº. 201/2020 | Pimentel Construções | OBRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO | 1103830.59 | 124453.65 | 10.31% | 89.87% | 2022-03-17
|  |  |  | Ministério da Educação: 27,30% |  | Concorrência nº. 003/2019
25 |  | CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO SUCUPIRA: COMPLEMENTAÇÃO CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA, BANHEIROS E VESTIÁRIOS | 421640.93 | Próprios: 54,62% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: |  | EM LICITAÇÃO |  |  |  |  | 2022-06-30
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 45,38% |  | Concorrência:
26 | 2015-06-08 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 1148045.18 | Próprios: 13,98% | Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12 | Contrato: 120/2015 | CONTRATO RESCINDIDO | ANÁLISE DE PLANILHA PARA NOVA LICITAÇÃO | 334118.29 | 813926.89 | 0% | 29.1% | 2022-03-31
|  |  |  | Ministério das Cidades: 86,02% |  | Concorrência: 02/2015
27 | 2019-12-11 | Saldo do Convênio - Patrulha Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS | 126890 | Próprios: 1,00% | Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA | Contrato nº. 338/2021 | POWERTOP GEO TECNOLOGIAS | Aguardando vistoria e pagamento | - | - | 0% | 0% | 2022-03-31
|  |  |  | MAPA: 99,00% |  | Pregão nº. 112/2021
28 | 2020-08-14 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro | 536667.21 | Próprios: 9,00% | Proposta SICONV 35227/2018 | Contrato nº. 174/2020 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO | 334983.74 | 201683.47 | 0% | 67.42% | 2022-11-24
|  |  |  | Ministério das Cidades: 91,00% |  | T.P. 002/2020
29 | Sem previsão | Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES | 496503.78 | Próprios: 0% | FUNASA CV 1503/2017 |  | - | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2022-07-11
FUNASA: 100%
30 | 2020-08-11 | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital | 689708.17 | Próprios: 0,1% | SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07 | Contrato nº. 187/2020 | Ilha Grande Construtora | Aguardando Liberação de Recurso por parte do Ministério | 149699.7 | 540008.47 | 0% | 29.11% | 2022-12-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 99,99% |  | T.P. 005/2020
31 | 2020-08-13 | Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico | 716065.85 | Próprios: 30,17% | SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585 | Contrato nº. 183/2020 | Ilha Grande Construtora | Aguardando Liberação de Recurso por parte do Ministério | 142016.27 | 574049.58 | 0% | 37.29% | 2022-12-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 69,83% |  | T.P. 003/2020
14 | Sem previsão | Serviço de Engenharia, Projeto e Consultoria em Iluiminação Pública | 1344162 | - | TCT-PRF-020/2018 |  | - | Objeto em discução Judicial Conforme Autos de nº 5000937 - 52.2020.4.02.5101 | - | - | 0% | 86% | 2020-01-09
Eletrobrás
32 | Sem previsão | REFORMA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 250002 | Próprios: 0,001% | Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA |  |  | Elaboração de Projetos / Em análise junto a Caixa | - | - | 0% | 0% | 2022-12-30
MIN DA SAÚDE: 99,99%
33 | 2020-08-07 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 4090272 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 199/2020 | CONISUL | Paralisado | 3037930.67 | 1052341.33 | 0% | 74.27% | 2022-03-30
Dispensa nº. 43/2020
34 | Sem previsão | Construção de 02 Unidades Habitacionais | 162559.75 | Convênio: 50,23% | CONVÊNIO AGEHAB 29.796/2020 - Processo nº. 57/500.261/2019 |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | 2022-06-08
Próprios: 49,77%
35 | 2020-10-08 | REFORMA DO EDIFÍCIO DA RUA NATAL, Nº 85, CENTRO - NAVIRAÍ-MS | 304594.83 | 100% Próprios | Próprios: 100% | Contrato nº. 274/2020 | SKYL Construtora | Em andamento | 115035.23 | 189559.6 | 0% | 37.76% | 2022-05-09
T.P. nº007/2020
36 | 2020-11-06 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 888586.09 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº 299/2020 | CONISUL | CONTRATO ENCERRADO | 355434.44 | 533151.65 | 0% | 40% | 2022-02-14
Dispensa nº. 068/2020
37 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE | 1225150 | Convênio - R$ 955.000,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 902288/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 1225150 | 0% |  | 2022-08-30
Contrapartira - R$ 270.150,00
38 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | 482500 | Convênio - R$ 477.500,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 909033/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 482500 | 0% |  | 2022-08-30
Contrapartira - R$ 5.000,00
39 | Sem previsão | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO PAULO II (FEIRA DA LUA) | 349185.2 | Convênio: 335.755,00 | Contrato de Repasse nº. 914404/2021/MTUR/CAIXA - Operação 1078241-99 |  |  | Elaboração de Projetos |  |  |  |  | 2024-09-29
Contrapartida: 13.430,00
40 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ. (TRATOR AGRÍCOLA) | 245000 | Convênio: 151.575,00 | CONVÊNIO MAPA nº. 919263/2021 |  |  | Cotações |  |  |  |  | 2024-09-20
Contrapartida: 87.425,00
41 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ (PÁ CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR) | 1285000 | Convênio: 955.000,00 | CONVÊNIO MAPA Nº. 921987/2021 |  |  | Cotações |  |  |  |  | 2024-08-30
Contrapartida: 330.000,00
42 | Sem previsão | Pavimentação Asfáltica com guias e sajetas e Drenagem de Águas Pluviais da Rua Lateral do Parque Municipal CUMANDAÍ | 1005306.8 | Transferência Especial: 700.017,00 | Transferência Especial - Cod do Plano de Ação: 09032021-012591/2021 - Programa: 09032021 |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | Sem previsão
Contrapartida: 305.289,80
43 | Sem previsão | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ/MS. |  | Convênio: R$ 3.179.126,23 | ESTADO - CONVÊNIO Nº. 009/2021 - SGI/COVEN Nº. 30.906 - NO VALOR DE R$ 3.179.126,23 | [7 empty] | 2022-11-18
44 | 2021-07-29 | Mão de Obra de 18 pessoas Egressas do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 244800 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em execução | 60001 | 184799 | 7.76% | 24.51% | 2022-07-12
Contrapartira - R$ 5.000,00
45 | 2021-10-21 | Projeto de Segurança Contra Incendio e Pânico - PSCIP - HOSPITAL MUNICIPAL | 414335.97 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 289/2021 | Construtora COMIRAN | Em andamento | 237690.38 | 176645.59 | 9.67% | 57.37% | 2022-06-03
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 009/2021
46 | 2022-12-15 | Reforma da CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA, localizado na Avenida Ponta Porã, nº. 858 - Centro | 497235.75 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 359/2021 | BLESSED ENGENHARIA | Em andamento | 57298.44 | 439937.31 | 11.52% | 11.52% | 2022-06-30
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência 004/2021
47 | 2021-12-08 | Reforma do CIEI MARIA JOSÉ DA SILVA CANÇADO, localizado na Avenida Nova Andradina, s/n - João de Barro | 473852 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 358/2021 | Pimentel Construções | Em andamento | 149936.64 | 323915.36 | 22.06% | 31.64% | 2022-06-28
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência nº. 005/2021
48 | 2021-11-24 | Reforma da EMEIEF JOSÉ MARTINS FLORES, localizado na Rua Hortência, nº 340 - Sol Nascente | 669474.87 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 339/2021 | PLANEGE Engenharia | Em andamento | 32711.17 | 636763.7 | 4.89% | 4.89% | 2022-07-20
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência 003/2021
49 | 2022-12-15 | Reforma da EMEF MARECHAL RONDON, localizada na Avenida Caarapó, nº. 900 - Centro | 644305.72 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 252/2021 | BLESSED ENGENHARIA | Em andamento | 106664.55 | 537641.17 | 16.55% | 16.55% | 2022-08-26
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência nº. 002/2021
50 | 2021-11-30 | Construção de 02 (dois) Muros de Arrimo sendo um na Rua Jóse Cléberson Pereira, Lote de 13 Quadra 58, e 01 (um) na Rua Adelino Perin, Lote 12 Quadra 48 , ambos no bairro Jardim Paraíso, neste municípiod e Naviraí - MS. | 84326.55 | Próprios Habitação: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 344/2021 | RANIERO ENGENHARIA | Em andamento | 63014 | 21312.55 | 74.73% | 74.73% | 2022-04-24
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 10/2021
51 | Sem previsão | Reforma das Instalações Elétricas da Praça Pública Localizada na Rua Tom Jobim, quadra07 - Bairro Jardim Paraíso II, neste municío de Naviraí -MS | 30623.85 | Próprios COSIP: 100% | Próprios: 100% |  |  | LICITAÇÃO DESERTA 03 VEZES | 0 | 30623.85 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
52 | Sem previsão | Reforma em 04 quatro postos de Súde sendo, Posto de Saúde Varjão, Posto de Saúde do Bairro Sol Nascente, Posto de Saúde Boa Vista, e Posto de Saúde Vila Nova, | 132932.26 | PRÓPRIOS: 100% FUS/APS - SAÚDE | Próprios: 100% |  |  | Em contratação | 0 | 132932.26 | 0% |  | Sem previsão
53 | Sem previsão | Reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, localizado na Rua Tim Maia, nº 443 - Bairro Jardim Paraíso , neste mniciío de Navirsí - MS | 15369.3 | PRÓPRIOS DA ASSISTêNCIA SOCIAL: 100% | Próprios: 100% |  |  | LICITAÇÃO DESERTA 03 VEZES | 0 | 15369.3 | 0% |  | Sem previsão
54 | Sem previsão | Construão de 01 (um) MURO DE ARRIMO , na RUA SEBASTIÃO BONIFÁCIO, Nº 331, Nº 331,lote 25 quadra 07 - Bairro: Jardim Paraíso IV, Neste Município Naviraí - MS | 31712.53 | PRÓPRIOS DA HABITAÇÃO: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 31712.53 | 0% |  | Sem previsão
55 | Sem previsão | Contratação de 01 (uma) empresa especializada em Elaboração de Projeto para a Ampliação do HOSPITAL MUNICIPAL, localizado á Rua Pelotas nº 133 - Centro, neste município de Naviraí -MS |  | PRÓPRIOS DA SAÚDE | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação | 0 | 0 | 0% |  | Sem previsão
56 | 2022-02-10 | Patamarização e Drenagem de Áaguas Pluvias, na área de implantação do Novo CEMITÉRIO Municipal, neste município de Naviraí - MS. | 793024.08 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 027/2022 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 0 | 793024.08 | 0% |  | 2022-07-31
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | TP nº. 016/2021
Formulas:
Data de Início: = [1]Plan1!$J21

## MARÇO 2022
RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - MARÇO / 2022
Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO: | Valor total: | Recursos: | Convênio: | Licitação: | Contratada: | Situação: | Valor Pago: | Saldo: | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão:
1 | 2010-11-26 | COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA | 422776.56 | Próprios: 38,14% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: 189/2014 | D.C.A. | CONTRATO RESCINDIDO | 134384.62 | 288391.94 | 0% | 31.83% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 61,86% |  | Concorrência: 06/2014
2 | Sem previsão | Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS. | 295000 | Próprios: 22,03% | FUNASA Nº. CV 0588/2017 | Contrato nº. 288/2020 |  | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
|  |  |  | FUNASA: 77,97% |  | Pregão 069/2020
3 | Sem previsão | Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí. | 79440 | Próprios: 99,87% | Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA |  |  | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
MAPA: 0,13%
4 | 2020-09-30 | CONSTRUCÃO DE FAIXA ELEVADA PARA PEDRESTRE COM RAMPA DE EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PRÓXIMAS A ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ MS | 474031.86 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | 266/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
T.P. 008/2020
5 | 2020-10-02 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS SEGUINTES AVENIDAS: Avenida Amélia Fukuda, Avenida Campo Grande, Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Glória de Dourados, Avenida Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do Sul, Avenida João Paulo II, Avenida Jateí, Avenida Mata Atlântica, Avenida Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova Andradina, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 527807.48 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 275/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
Concorrência nº. 006/2020
6 | 2020-09-30 | REFORMA DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS | 382631.57 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 264/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | 15952.46 | 0 | 0% | 4.17% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
T.P. nº. 006/2020
7 | 2019-08-14 | Execução do Projeto de P&D Intitulado "ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUÁ" Delimitação, Prospecção Intrusiva e Processamento dos Remanescentes Arqueológicos do Sitio Rio Ivinhema 1, em Naviraí - MS | 100000 | Próprios: 100% | Termo de Contrato - UFGD - RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Contrato nº. 014/2019 |  | CONTRATO RESCINDIDO | 75262.03 | 0 | - | 75.26% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
8 | 2018-08-13 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL a serem realizados no Condominio Residencial Deputado Nelson Trad I, II, III e IV. | 185000 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 120/2018 | Expresso Administradora de Condominíos | CONTRATO RESCINDIDO | 140600 | 44400 | - | 76% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
Pregão 175/2017
9 | 2018-09-20 | Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL na área de Habitação para Desenvolvimento do Trabalho Social em atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Condomínio Residencial Deputado NELSON TRAD I, II, III e IV. | 620300 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 137/2018 | Acordar Treinamentos | CONTRATO RESCINDIDO | 379169.33 | 241130.67 | - | 61.13% | CONTRATO RESCINDIDO
Pregão 017/2018
10 | 2019-03-15 | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço Técnicno Social para implementação do TRABALHO SOCIAL no Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial BELO HORIZONTE, constituido de 313 unidades habitacionais. | 258268.49 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 383.946-15 - Habitação | Contrato nº. 268/2018 | Acordar Treinamentos | CONTRATO RESCINDIDO | 53318.96 | 204949.53 | - | 20.64% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
Pregão 105/2018
11 | Sem previsão | PATAMARIZAÇÃO Bairro Interlagos II, NO MUNICÍPIO DE Naviraí -MS. | 296588.93 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | CONTRATO RESCINDIDO | 0 | 296588.93 | 0% |  | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
Contrapartira - R$ 5.000,00
12 | 2019-10-01 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso. | 561543.66 | Próprios: 12,18% | Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA | Contrato nº. 070/2019 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA FINALIZADA | 561543.66 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM MARÇO / 2021
|  |  |  | Ministério das Cidades: 87,82% |  | T.P. nº. 001/2019
13 | 2020-07-21 | Construção de 03 Abrigos para MOTO TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida Jatei. | 245170.02 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 179/2020 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 245170.02 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM ABRIL / 2021
T.P. 001/2020
14 | 2021-05-17 | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA EM 16 (DEZESSEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 23279.85 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 165/2021 | Silva & Azambuja | OBRA FINALIZADA | 23279.85 | 0 | 100% | 100% | OBRA FINALIZADA EM JULHO / 2021
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 002/2021
15 | 2020-03-18 | COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 232348.72 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 005/2020 | Rafael Tognini | OBRA FINALIZADA | 232348.72 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM AGOSTO / 2021
T.P. 004/2019
16 | 2019-09-09 | Mão de Obra dos Egressos do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 249120 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Fomento nº. 008/2019 |  | CONTRATO FINALIZADO | 204844.03 | 44275.97 | 0% | 82.22% | CONTRATO FINALIZADO EM 20/08/2021
17 | 2408/2021 | Aquisição de Equipamento tipo MOTONIVELADORA para auxiliar nos serviços de manutenção de estradas vicinais rurais e de acessos as propriedades no município de Naviraí-MS. | 725000 | Convênio: 90,91% | Convênio MAPA nº. 891116/2019 | Contrato 121/2021 | SHARK | CONTRATO FINALIZADO | 725000 | 0 | 100% | 100% | FINALIZADO VEICULO ENTREGUE EM AGOSTO/2021
|  |  |  | Próprios: 9,09 |  | Pregão 152/2020
18 | 2021-05-17 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE ARRIMO LOCALOZADO NA RUA DANIEL GREGÓRIO DOS SANTOS Nº 195 , LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 26283.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 168/2021 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 26283.96 | 0 | 28.86% | 100% | OBRA FINALIZADA EM AGOSTO / 2021
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 005/2021
19 | 2021-07-20 | CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS João José Rodrigues, Raimundo Alexandre, Armando da Silva Rezende, e Janice Terezinha San Martins, localizadas no Bairro Jardim Paraíso, neste município de Naviraí-MS | 98174.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | 208/2021 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 98174.96 | 0 | 100% | 100% | OBRA FINALIZADA EM OUTUBRO /2021
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 006/2021
20 | 2020-09-03 | Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento nos Canteiros das Principais Avenidas do Municipio. | 354274.4 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 220/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA FINALIZADA | 354274.4 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM DEZEMBRO/2021
Processo Licitatório nº. 141/2020
21 | 2020-10-20 | Finalização da Obra de Edificação da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 398889.45 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 283/2020 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 398889.45 | 0 | 20% | 100% | CONTRATO FINALIZADO EM DEZEMBRO
T.P. 009/2020
22 | 2020-08-14 | Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I. | 1683446.46 | Próprios: 18,91% | CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN | Contrato nº. 083/2020 | NG ENGENHARIA | OBRA FINALIZADA | 1683446.46 | 0 | 20.31% | 100% | FINALIZADA EM JANEIRO / 2022
|  |  |  | SUDECO: 81,09% |  | Concorrência 001/2020
23 | 2020-08-13 | Construção de 16 Unidades Habitacionais | 985787.95 | Próprios: 54,44% | Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019 | Contrato nº. 227/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA FINALIZADA | 985787.95 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM JANEIRO /2022
|  |  |  | AGEHAB: 45,56% |  | Concorrência nº. 004/2020
24 | 2015-06-08 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 334118.29 | Próprios: 13,98% | Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12 | Contrato: 120/2015 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO - EXECUTADO A 1ª ETAPA | 334118.29 | 0 | 0% | 29.1% | CONTRATO RESCINDIDO
|  |  |  | Ministério das Cidades: 86,02% |  | Concorrência: 02/2015
25 | 2020-11-06 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 888586.09 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº 299/2020 | CONISUL | CONTRATO ENCERRADO | 355434.44 | 533151.65 | 0% | 40% | FINALZIADO EM FEVEREIRO DE 2022
Dispensa nº. 068/2020
26 | 2019-12-11 | Saldo do Convênio - Patrulha Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS | 126890 | Próprios: 1,00% | Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA | Contrato nº. 338/2021 | POWERTOP GEO TECNOLOGIAS | CONTRATO FINALIZADO | 12890 | 0 | 100% | 100% | FINALZIADO EM MARÇO DE 2022
|  |  |  | MAPA: 99,00% |  | Pregão nº. 112/2021
27 | 2021-11-30 | Construção de 02 (dois) Muros de Arrimo sendo um na Rua Jóse Cléberson Pereira, Lote de 13 Quadra 58, e 01 (um) na Rua Adelino Perin, Lote 12 Quadra 48 , ambos no bairro Jardim Paraíso, neste municípiod e Naviraí - MS. | 84326.55 | Próprios Habitação: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 344/2021 | RANIERO ENGENHARIA | OBRA FINALIZADA | 84326.55 | 0 | 25.27% | 100% | FINALZIADO EM MARÇO DE 2022
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 10/2021
28 | 2020-08-03 | CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE | 1228284.24 | Próprios: 72,70 | Termo de Compromisso PAC 202743/2012 | Contrato nº. 201/2020 | Pimentel Construções | OBRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO | 1103830.59 | 124453.65 | 10.31% | 89.87% | 2022-06-11
|  |  |  | Ministério da Educação: 27,30% |  | Concorrência nº. 003/2019
29 |  | CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO SUCUPIRA: COMPLEMENTAÇÃO CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA, BANHEIROS E VESTIÁRIOS | 418627.64 | Próprios: 54,30% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: 77/2022 | PLANEGE Engenharia | Processo Licitatório em análise na Caixa |  |  | 0% | 0% | 2022-06-30
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 45,70% |  | Concorrência: 006/2021
30 |  | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 475872.82 | Próprios: 0,00% | Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12 | Contrato: |  | Reprogramação Aceita pela CAIXA |  |  | 0% | 0% | 2022-12-31
|  |  |  | Ministério das Cidades: 100,00% |  | Concorrência:
31 | 2020-08-14 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro | 536667.21 | Próprios: 9,00% | Proposta SICONV 35227/2018 | Contrato nº. 174/2020 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO | 334983.74 | 201683.47 | 10.2% | 77.62% | 2022-11-24
|  |  |  | Ministério das Cidades: 91,00% |  | T.P. 002/2020
32 | Sem previsão | Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES | 496503.78 | Próprios: 0% | FUNASA CV 1503/2017 |  | - | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2022-07-11
FUNASA: 100%
33 | 2020-08-11 | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital | 689708.17 | Próprios: 0,1% | SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07 | Contrato nº. 187/2020 | Ilha Grande Construtora | Aguardando Liberação de Recurso por parte do Ministério | 200829.19 | 488878.98 | 0% | 29.11% | 2022-12-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 99,99% |  | T.P. 005/2020
34 | 2020-08-13 | Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico | 716065.85 | Próprios: 30,17% | SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585 | Contrato nº. 183/2020 | Ilha Grande Construtora | Aguardando Liberação de Recurso por parte do Ministério | 142016.27 | 574049.58 | 0% | 37.29% | 2022-12-30
|  |  |  | MIN DA SAÚDE: 69,83% |  | T.P. 003/2020
14 | Sem previsão | Serviço de Engenharia, Projeto e Consultoria em Iluiminação Pública | 1344162 | - | TCT-PRF-020/2018 |  | - | Objeto em discução Judicial Conforme Autos de nº 5000937 - 52.2020.4.02.5101 | - | - | 0% | 86% | 2020-01-09
Eletrobrás
35 | Sem previsão | REFORMA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 250002 | Próprios: 0,001% | Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA |  |  | Elaboração de Projetos / Em análise junto a Caixa | - | - | 0% | 0% | 2022-12-30
MIN DA SAÚDE: 99,99%
36 | 2020-08-07 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 4090272 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 199/2020 | CONISUL | Paralisado | 3179685.5 | 910586.5 | 3.47% | 77.74% | 2022-03-30
Dispensa nº. 43/2020
37 | 2022-03-04 | Construção de 02 Unidades Habitacionais | 160559.75 | Convênio: 50,23% | CONVÊNIO AGEHAB 29.796/2020 - Processo nº. 57/500.261/2019 | Contrato nº. 001/2022 | Ilha Grande Construtora | Em Execução |  |  | 0% | 0% | 2022-06-08
|  |  |  | Próprios: 49,77% |  | T.P. 013/2021
38 | 2020-10-08 | REFORMA DO EDIFÍCIO DA RUA NATAL, Nº 85, CENTRO - NAVIRAÍ-MS | 304594.83 | 100% Próprios | Próprios: 100% | Contrato nº. 274/2020 | SKYL Construtora | Em andamento | 115035.23 | 189559.6 | 0% | 37.76% | 2022-05-09
T.P. nº007/2020
39 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE | 1225150 | Convênio - R$ 955.000,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 902288/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 1225150 | 0% |  | 2022-08-30
Contrapartira - R$ 270.150,00
40 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | 482500 | Convênio - R$ 477.500,00 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 909033/2020 |  |  | Em Análise junto ao Ministério | 0 | 482500 | 0% |  | 2022-08-30
Contrapartira - R$ 5.000,00
41 | Sem previsão | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO PAULO II (FEIRA DA LUA) | 349185.2 | Convênio: 335.755,00 | Contrato de Repasse nº. 914404/2021/MTUR/CAIXA - Operação 1078241-99 |  |  | Elaboração de Projetos |  |  |  |  | 2024-09-29
Contrapartida: 13.430,00
42 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ. (TRATOR AGRÍCOLA) | 245000 | Convênio: 151.575,00 | CONVÊNIO MAPA nº. 919263/2021 |  |  | Cotações |  |  |  |  | 2024-09-20
Contrapartida: 87.425,00
43 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ (PÁ CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR) | 1285000 | Convênio: 955.000,00 | CONVÊNIO MAPA Nº. 921987/2021 |  |  | Cotações |  |  |  |  | 2024-08-30
Contrapartida: 330.000,00
44 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ (EQUIPAMENTO PRANCHA) | 289365 | Convênio: 286.500,00 | CONVÊNIO MAPA Nº. 910306/2021 |  |  | Cotações |  |  |  |  | 2024-08-20
Contrapartida: 2.865,00
45 | Sem previsão | Pavimentação Asfáltica com guias e sajetas e Drenagem de Águas Pluviais da Rua Lateral do Parque Municipal CUMANDAÍ | 1005306.8 | Transferência Especial: 700.017,00 | Transferência Especial - Cod do Plano de Ação: 09032021-012591/2021 - Programa: 09032021 |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | Sem previsão
Contrapartida: 305.289,80
46 | Sem previsão | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ/MS. |  | Convênio: R$ 3.179.126,23 | ESTADO - CONVÊNIO Nº. 009/2021 - SGI/COVEN Nº. 30.906 - NO VALOR DE R$ 3.179.126,23 |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | 2022-11-18
47 | 2021-07-29 | Mão de Obra de 18 pessoas Egressas do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 244800 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Termo de Fomento nº. 005/2021 |  | Em execução | 71879 | 172921 | 4.85% | 29.36% | 2022-07-12
Contrapartira - R$ 5.000,00
48 | 2021-10-21 | Projeto de Segurança Contra Incendio e Pânico - PSCIP - HOSPITAL MUNICIPAL | 414335.97 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 289/2021 | Construtora COMIRAN | Em andamento | 237690.38 | 176645.59 | 0% | 57.37% | 2022-06-03
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 009/2021
49 | 2022-12-15 | Reforma da CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA, localizado na Avenida Ponta Porã, nº. 858 - Centro | 497235.75 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 359/2021 | BLESSED ENGENHARIA | Em andamento | 231781.76 | 265453.99 | 35.09% | 46.61% | 2022-06-30
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência 004/2021
50 | 2021-12-08 | Reforma do CIEI MARIA JOSÉ DA SILVA CANÇADO, localizado na Avenida Nova Andradina, s/n - João de Barro | 473852 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 358/2021 | Pimentel Construções | Em andamento | 149936.64 | 323915.36 | 0% | 31.64% | 2022-06-28
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência nº. 005/2021
51 | 2021-11-24 | Reforma da EMEIEF JOSÉ MARTINS FLORES, localizado na Rua Hortência, nº 340 - Sol Nascente | 669474.87 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 339/2021 | PLANEGE Engenharia | Em andamento | 268105.16 | 401369.71 | 35.16% | 40.05% | 2022-07-20
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência 003/2021
52 | 2022-12-15 | Reforma da EMEF MARECHAL RONDON, localizada na Avenida Caarapó, nº. 900 - Centro | 644305.72 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 252/2021 | BLESSED ENGENHARIA | Em andamento | 300840.14 | 343465.58 | 30.14% | 46.69% | 2022-08-26
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência nº. 002/2021
53 | Sem previsão | Reforma das Instalações Elétricas da Praça Pública Localizada na Rua Tom Jobim, quadra07 - Bairro Jardim Paraíso II, neste municío de Naviraí -MS | 30623.85 | Próprios COSIP: 100% | Próprios: 100% |  |  | LICITAÇÃO DESERTA 03 VEZES | 0 | 30623.85 | 0% |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
54 | 2022-02-09 | Reforma em 04 quatro postos de Súde sendo, Posto de Saúde Varjão, Posto de Saúde do Bairro Sol Nascente, Posto de Saúde Boa Vista, e Posto de Saúde Vila Nova, | 114304.95 | PRÓPRIOS: 100% FUS/APS - SAÚDE | Próprios: 100% | Contrato nº. 002/2022 | PLANEGE Engenharia | Em execução | 0 | 114304.95 | 0% |  | 2022-07-18
TP 12/2021
55 | Sem previsão | Reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, localizado na Rua Tim Maia, nº 443 - Bairro Jardim Paraíso , neste mniciío de Navirsí - MS | 15369.3 | PRÓPRIOS DA ASSISTêNCIA SOCIAL: 100% | Próprios: 100% |  |  | LICITAÇÃO DESERTA 03 VEZES | 0 | 15369.3 | 0% |  | Sem previsão
56 | 2022-03-25 | Construão de 01 (um) MURO DE ARRIMO , na RUA SEBASTIÃO BONIFÁCIO, Nº 331, Nº 331,lote 25 quadra 07 - Bairro: Jardim Paraíso IV, Neste Município Naviraí - MS | 28477.41 | PRÓPRIOS DA HABITAÇÃO: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 052/2022 | PLANEGE Engenharia | Em Execução | 0 | 28477.41 | 0% |  | 2022-06-22
TP nº. 015/2021
57 | 2022-02-24 | Contratação de 01 (uma) empresa especializada em Elaboração de Projeto para a Ampliação do HOSPITAL MUNICIPAL, localizado á Rua Pelotas nº 133 - Centro, neste município de Naviraí -MS | 679250 | PRÓPRIOS DA SAÚDE | Próprios: 100% | Contrato nº. 038/2022 | CR Arquitetura e Construção Ltda. | Em Execução | 0 | 679250 | 0% |  | 2022-06-17
TP nº. 014/2021
58 | 2022-02-10 | Patamarização e Drenagem de Áaguas Pluvias, na área de implantação do Novo CEMITÉRIO Municipal, neste município de Naviraí - MS. | 793024.08 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 027/2022 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 0 | 793024.08 | 0% |  | 2022-07-31
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | TP nº. 016/2021
59 | Sem previsão | Reforma do NECROTÉRIO MUNICIPAL, localizado na Rua Pelótas, 133 - Centro - HOSPITAL MUNICIPAL, neste municipio de Naviraí -MS | 94539.81 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | Sem previsão
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | TP nº. 001/2022
60 | Sem previsão | Construção de Área Esportiva e Revitalização do PARQUE SUCUPIRA, localizado na Avenida Caarapó- Centro, neste município de Naviraí - MS | 387085.06 | Próprios: 100% Esporte | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
61 | Sem previsão | Conclusão da Obra de Construção da CRECHE DO IPÊ, situada na Rua Piúna - Jardim Ipê, neste município de Naviraí -MS | 316178.53 | Próprios: 100% Educação | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
62 | Sem previsão | Aumento de Carga de Carga na Escola Professor Milton Dias Porto, localizada na Rua Delci Maria Delvati, nº 46 - Jardim Paraíso, neste municíio de Naviraí-MS. | 93281.61 | Próprios: 100% Educação | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
63 | Sem previsão | Reforma da Escola Municipal ODÉRCIO NUNES DE MATOS, localizada na Rua Guedes de Mendonça, nº 65 - quadra 11, lote 01 - Harri Amorim Costa, neste município de Naviraí -MS | 663756.56 | Próprios: 100% Educação | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
64 | Sem previsão | Reforma da CRECHE MUNICIPAL VERA MARIA DE BRIDA, localizada na Avenida Antonio Figueira, nº 114 - Lote Único - quadra 33 - Jardim Paraíso, município de Naviraí -MS | 1141930.57 | Próprios: 100% Educação | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
65 | Sem previsão | Reforma do CIEI SONHO DE CRIANÇA , localizado na Rua PAZ, Nº 155 - Centro, neste município de Naviraí -MS | 1687271.81 | Próprios: 100% Educação | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
66 | Sem previsão | Reforma da ESCOLA Professora MARIA DE LOURDES AQUINO SOTANA, localizada na Rua Jerusa, nº 295 - Boa Vista, neste município de Naviraí -MS | 850543.63 | Próprios: 100% Educação | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | Sem previsão
Contrapartira - R$ 5.000,00
Formulas:
Data de Início: = [1]Plan1!$J21