## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO
Obra: | REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÕES
Local: | NAVIRAÍ - MS
Prop.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | 1 MÊS |  |  | 2 MESES |  |  | TOTAL
|  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
1.1 | EDIFICAÇÃO 01 - BANHEIRO PRÓXIMO CAIXA D´ÁGUA | % | 1 MÊS 10: 100% | 100% | 258491.41
|  | R$ | 1 MÊS 10: 11915.9 | 11915.9 | 8919.11
1.2 | EDIFICAÇÃO 02 - BEBEDOURO | % | 1 MÊS 10: 100% | 100%
|  | R$ | 1 MÊS 10: 173.72 | 173.72 | 171.72
1.3 | EDIFICAÇÃO 03 | % | 1 MÊS 10: 100% | 100%
|  | R$ | 1 MÊS 10: 985.11 | 985.11 | 983.11
1.4 | EDIFICAÇÃO 04 | % | 1 MÊS 10: 100% | 100%
|  | R$ | 1 MÊS 10: 1684.02 | 1684.02 | 1684.02
1.5 | EDIFICAÇÃO 05 | % | 1 MÊS 10: 100% | 100%
|  | R$ | 1 MÊS 10: 965.41 | 965.41 | 965.41
1.6 | EDIFICAÇÃO 06 | % | 1 MÊS 10: 100% | 100%
|  | R$ | 1 MÊS 10: 1597.16 | 1597.16 | 1597.16
1.7 | EDIFICAÇÃO 07 | % | 1 MÊS 10: 100% | 100%
|  | R$ | 1 MÊS 10: 2258.79 | 2258.79 | 2258.79
1.8 | EDIFICAÇÃO 08 | % | 1 MÊS 10: 100% | 100%
|  | R$ | 1 MÊS 10: 3143.03 | 3143.03 | 3143.03
1.9 | EDIFICAÇÃO 09 | % | 1 MÊS 10: 100% | 100%
|  | R$ | 1 MÊS 10: 1957.06 | 1957.06 | 1957.06
1.10 | EDIFICAÇÃO 11 | % | 1 MÊS 10: 100% | 100%
|  | R$ | 1 MÊS 10: 1634.71 | 1634.71 | 1634.71
1.11 | EDIFICAÇÃO 12 | % | 1 MÊS 10: 100% | 100%
|  | R$ | 1 MÊS 10: 10264.62 | 10264.62 | 10264.62
1.12 | EDIFICAÇÃO 13 - SALA IMPRENSA - BANHEIROS | % | 1 MÊS 10: 100% | 100%
|  | R$ | 1 MÊS 10: 6813.36 | 6813.36 | 6813.36
1.13 | EDIFICAÇÃO 15 - MARCENARIA | % | 2 MESES 40: 100% | 100%
|  | R$ | 2 MESES 40: 2689.35 | 2689.35 | 2689.35
1.14 | EDIFICAÇÃO 16 | % | 1 MÊS 10: 50%; 2 MESES 40: 50% | 100%
|  | R$ | 1 MÊS 10: 17911.72; 2 MESES 40: 17911.72 | 35823.44 | 35823.44
1.15 | EDIFICAÇÃO 17 - BANHEIRO PÚBLICO | % | 1 MÊS 10: 100% | 100%
|  | R$ | 1 MÊS 10: 8200.6 | 8200.6 | 8200.6
1.16 | EDIFICAÇÃO 18 | % | 1 MÊS 10: 50%; 2 MESES 40: 50% | 100%
|  | R$ | 1 MÊS 10: 6205.96; 2 MESES 40: 6205.96 | 12411.92 | 12411.92
1.17 | EDIFICAÇÃO 19 | % | 1 MÊS 10: 50%; 2 MESES 40: 50% | 100%
|  | R$ | 1 MÊS 10: 6176.955; 2 MESES 40: 6176.955 | 12353.91 | 12353.91
1.18 | EDIFICAÇÃO 20 | % | 1 MÊS 10: 100% | 100%
|  | R$ | 1 MÊS 10: 3773.69 | 3773.69 | 3773.69
1.19 | EDIFICAÇÃO 21 | % | 1 MÊS 10: 100% | 100%
|  | R$ | 1 MÊS 10: 3207.13 | 3207.13 | 3207.13
1.20 | EDIFICAÇÃO 22 BANHEIRO | % | 1 MÊS 10: 100% | 100%
|  | R$ | 1 MÊS 10: 1427.28 | 1427.28 | 1427.28
1.21 | EDIFICAÇÃO 23 | % | 2 MESES 40: 100% | 100%
|  | R$ | 2 MESES 40: 3269.41 | 3269.41 | 3269.41
1.22 | EDIFICAÇÃO 24 - Y | % | 1 MÊS 10: 100% | 100%
|  | R$ | 1 MÊS 10: 743.17 | 743.17 | 743.17
1.23 | EDIFICAÇÃO 25 - PORTARIA | % | 1 MÊS 10: 100% | 100%
|  | R$ | 1 MÊS 10: 288.94 | 288.94 | 288.94
1.24 | REPAROS HIDRÁULICOS GERAIS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO | % | 1 MÊS 10: 100% | 100%
|  | R$ | 1 MÊS 10: 9482.47 | 9482.47 | 9482.47
1.25 | PINTURA | % | 1 MÊS 10: 30%; 2 MESES 40: 70% | 100%
|  | R$ | 1 MÊS 10: 36523.35; 2 MESES 40: 85221.15 | 121744.5 | 121744.5
1.26 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | % | 1 MÊS 10: 100% | 100%
|  | R$ | 1 MÊS 10: 2683.5 | 2683.5 | 2683.5
| DESEMBOLSO |  | 1 MÊS 10: 53.5456; 2 MESES 40: 46.4544 | 100
|  |  | 1 MÊS 10: 140017.655; 2 MESES 40: 121474.545 | 261492.2
Naviraí - MS,09 de agosto de 2022.
Responsável Técnico
| Nome: | FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
| CREA/CAU: | 9432/D-MS