## IMAGENS (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
XXXXXXXXXX

## REFERENCIA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO | NILDO ALVES ALBRES | ANASTÁCIO - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | EDERVAN GUSTAVO SPROTTE | BANDEIRANTES - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA | KAZUTO HORII | BODOQUENA - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO | AGUINALDO DOS SANTOS | ELDORADO - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL | JOSÉ PAULO PALEARI | NOVA ALVORADA DO SUL - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | NELSON CINTRA RIBEIRO | PORTO MURTINHO - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | RHAIZA REJANE NEME DE MATOS | NAVIRAÍ - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA | GEROLINA DA SILVA ALVEZ | ÁGUA CLARA - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ | ANDRÉ LUÍS NEZZI DE CARVALHO | CAARAPÓ - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI |  | JARAGUARI - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM | CLEDIANE ARECO MATZENBACHER | JARDIM - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO | JOÃO ALFREDO DANIEZE | RIBAS DO RIO PARDO - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA | JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS | SELVÍRIA - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO | IRANIL DE LIMA SOARES | LADÁRIO - MS
XXXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX-MS
SINAPI
AGESUL
AGESUL-INFRA
SICRO
SBC
COMPOSIÇÃO
COTAÇÃO
XXXXXXXXX-MS

## DADOS (hidden)
DADOS DA OBRA
PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
LOCAL: | R. PORTO VELHO COM R. DEOLINDO RODRIGUES - JARDIM/MS
MUNÍCIPIO | NAVIRAÍ - MS
DADOS DO EMPREEDIMENTO E OBRA
DESCRIÇÃO DA OBRA: | QUADRA COBERTA ESPORTIVA/ESCOLA MUNICIPAL PROF. DIOMEDES VALENTIM CERRI
ENCARGOS: | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)
BDI | 28,82%
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO SBC : | (AGOSTO/2022)
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO SINAPI : | (JUNHO/2022)
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO AGESUL : | (JUNHO/2022)
RESPONSÁVEL PELA OBRA
NOME: | FÁBIO MARQUES RIBEIRO
PROFISSÃO: | ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: | 15.276 D
DATA DO PREENCHIMENTO: | 2022-10-18
RESPONSÁVEL PELO TOMADOR
NOME: | RHAIZA REJANE NEME DE MATOS
CARGO: | PREFEITO MUNICIPAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
COMPOSIÇÕES
CRONOGRAMA
COTAÇÕES
BDI

## ORÇAMENTO_DES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO
| OBJETO: | QUADRA COBERTA ESPORTIVA/ESCOLA MUNICIPAL PROF. DIOMEDES VALENTIM CERRI | [8 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
| MUNÍCIPIO: | NAVIRAÍ - MS | [8 empty] | ___________________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA 15276
| LOCAL: | R. PEROBA, 861 - Naviraí/MS
| BDI C/DES: | 28.82% | BDI DIFERENCIADO C/DES: |  | 20.92%
| BDI S/DES: | 22.22% | BDI DIFERENCIADO BDI S/DES: |  | 15.27%
| SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2022) SINAPI (JUNHO/2022) SBC (AGOSTO/2022) | [8 empty] | DATA ORÇAMENTO: | 2022-10-04 |  | 2022-04-01
| ENCARGOS.: | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS) | [8 empty] | PRAZO EXEC.: |  | 360 DIAS | 180 dias
| ITEM | SERVIÇO/ INSUMO | REFERENCIAL | CÓD ENG | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO C/ DES | CUSTO UNITÁRIO S/ DES | CUSTO UNITÁRIO C/BDI C/ DES | CUSTO UNITÁRIO C/BDI S/ DES | CUSTO TOTAL C/ BDI C/ DES | CUSTO TOTAL C/ BDI S/ DES
| 1. |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 3135.12
| 1.1 | SERVIÇO | AGESUL | 1.1 | 101000101 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA | M2 | 8 |  | 320.66 |  | 391.89 | 0 | 3135.12
| 1.2 | SERVIÇO | AGESUL | 1.2 | 101000215 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA | MES | 6 |  | 650 |  | 794.4 | 0
| 1.3 | SERVIÇO | SINAPI | 1.3 | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 99 |  | 138,04 |  | 168.7 | 0
| 1.4 | SERVIÇO | AGESUL | 1.4 | 101000114 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO | UN | 1 |  | 1334.03 |  | 1630.39 | 0
| 1.5 | SERVIÇO | AGESUL | 1.5 | 101000118 | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA | UN | 1 |  | 2817.39 |  | 3443.28 | 0
| 1.6 | SERVIÇO | AGESUL | 1.6 | 201002161 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | UN | 6 |  | 250 |  | 305.53 | 0
| 2. |  |  |  |  | ESTRUTUTRA PRÉ FABRICADA | [6 empty] | 0 | 3146
| 2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 100 |  | 51,49 |  | 62.92 |  | 6292
| 2.2 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 2.2 | CPU 01 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE UMA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO COM COBERTURA EM DUAS ÁGUAS, COM ÁREA DE 570,00M², COM COBERTURA EM DUAS ÁGUAS, MEDINDO 19,00M DE LARGURA EXTERNA, POR 30,00M DE COMPRIMENTO E 7,50M DE ALTURA, COM BEIRAL LATERAL DE 0,90CM E BEIRAL FRENTE / FUNDO DE 0,50CM. ESTRUTURA COMPOSTA DE PILARES E BRAÇOS EM CONCRETO ARMADO PRÉFABRICADO, COBERTURA COM TELHAS DE AÇO GALVALUME, SENDO; (TELHA TRAPEZOIDAL 0,43MM), APOIADAS SOBRE TERÇAS METÁLICAS, ACESSÓRIOS DA ESTRUTURA E MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DA ESTRUTURA E COBERTURA. | CJ | 1 |  | 222300 |  | 271685.1
| 3. |  |  |  |  | PISO | [6 empty] | 0 | 67.58
| 3.1 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 31 |  | 112,34 |  | 137.29 | 0
| 3.2 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 3.2 | CPU 02 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL (BRITA/AREIA) DE FORMA MANUAL | M3 | 31 |  | 1.79 |  | 2.18 | 0 | 67.58
| 3.3 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 3.3 | CPU 03 | COMPACTAÇÃO DA BRITA COM ROLO COMPACTADOR | M2 | 620 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.4 | SERVIÇO | SINAPI | 3.4 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 620 |  | 90,08 |  | 110.09 | 0
| 3.5 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 3.5 | CPU 04 | CORTE E PREENCHIMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) | M | 396 |  | 0 |  | 0
OK | 4. |  |  |  |  | FECHAMENTO | [6 empty] | 0 | 45822.29
| 4.1 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 4.1 | CPU 05 | TERÇA DE FERRO PERFIL "G" DE 10 100X40X20MM, CHAPA 13, PINTADA COM FUNDO ANTICORROSIVO, INCLUSIVE PARAFUSOS COM VEDAÇÃO | M | 178.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.2 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 4.2 | CPU 06 | FECHAMENTO LATERAL COM TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA, COM ESPESSURA DE 0,5MM | M2 | 218 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.3 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3 | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 338.85 |  | 201,37 |  | 246.1 | 0 | 83390.98
| 4.4 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 4.4 | CPU 07 | PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM FERRAGENS INCLUSIVE PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) E PROTEÇÃO COM GALVITE (1 DEMÃO). | M2 | 11.4 |  | 592.4 |  | 724 | 0 | 8253.6
| 4.5 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 4.5 | CPU 09 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO (CHAPISCADO/REGULARIZADO/CHAPISCADO DESEMPENADO) | M2 | 199.75 |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.6 | SERVIÇO | SINAPI | 4.6 | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 104 |  | 139,58 |  | 170.58 | 0
| 4.7 | SERVIÇO | SINAPI | 4.7 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 100.14 |  | 105,61 |  | 129.07 | 0
| 4.8 | SERVIÇO | SINAPI | 4.8 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 484.74 |  | 14,97 |  | 18.29 | 0
| 4.9 | SERVIÇO | SINAPI | 4.9 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 192.78 |  | 17,37 |  | 21.22 | 0
| 4.10 | SERVIÇO | SINAPI | 4.10 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 10.02 |  | 532,89 |  | 651.27 | 0
| 5. |  |  |  |  | PINTURA | [6 empty] | 0 | 7195.84
| 5.1 | SERVIÇO | SINAPI | 5.1 | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 432 |  | 19,02 |  | 23.24 |  | 10039.68
| 5.2 | SERVIÇO | SINAPI | 5.2 | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 400 |  | 8,91 |  | 10.88 |  | 4352
| 5.3 | SERVIÇO | SINAPI | 5.3 | 100747 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 749.1 |  | 8,93 |  | 10.91
| 6. |  |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | #REF!
| 6.1 | SERVIÇO | SINAPI | 6.1 | 25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 |  | 5.328,75 |  | 6512.55
| 6.2 | SERVIÇO | SINAPI | 6.2 | 25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 |  | 3.235,02 |  | 3953.69
| 6.3 | SERVIÇO | SINAPI | 6.3 | 25400 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UN | 1 |  | 3.328,81 |  | 4068.32
| 6.4 | SERVIÇO | AGESUL | 6.4 | 2001004006 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TUBULAR METALICO TIPO TORRE, COM LARGURA DE 1,00 ATE 1,50M E H=1,00M, INCLUSO A PRIMEIRA MONTAGEM E DESMONTAGEM | M | 48 |  | 33.69 |  | 41.17
| 6.5 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 6.5 | CPU 08 | SUPORTE DE TABELA DE BASQUETE EM ESTRUTRA DE METAL | UN | 2 |  | 3940.16 |  | 4815.48
| 6.6 | SERVIÇO | SINAPI | 6.6 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 417.5 |  | 3,84 |  | 4.69
| 6.7 | SERVIÇO | SINAPI | 6.7 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 57,84 |  | 70.68
| 6.8 | SERVIÇO | SBC | 6.8 | 64371 | QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 3 DISJUNTORES BRANCO EM PVC | UN | 1 |  | 0 |  | 0
| 6.9 | SERVIÇO | SINAPI | 6.9 | 95730 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | M | 100 |  | 9,70 |  | 11.85
| 6.10 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 6.10 | CPU 10 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT IP 68, 250W, 26.000LM, COM DOIS MODULOS DA RCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  | 0 |  | 0
0
| 7. |  |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 0 | 15461.46
| 7.1 | SERVIÇO | SINAPI | 7.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 126 |  | 100,41 |  |  |  | 15461.46
| 7.2 | SERVIÇO | SINAPI | 7.2 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 192 |  | 35,00
| 8. |  |  |  |  | LIMPEZA FINAL | [6 empty] | 0 | #REF!
| 8.1 | SERVIÇO | SINAPI | 8.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 620 |  | 1,65
[11 empty] | TOTAL GERAL= |  | 0 | #REF!

## BANCO DADOS ARQ (hidden)
BANCO DE DADOS ENGELUGA ENGENHARIA
000 - TABELA DE AMBIENTES GERAL
PISO | PAREDE | FORRO | NOME | ÁREA | PERÍMETRO
3 | 1 | 1 | ABRIGO | 24.71 | 23
3 | 1 | 1 | ALFABETIZAÇÃO | 36.6 | 24.2
3 | 2 | 1 | BANHEIRO | 17.35 | 16.36
3 | 1 | 1 | CLÍNICA | 36.6 | 24.2
3 |  |  | CONTRAPISO | 726.41 | 291.67
3 |  |  | CONTRAPISO PISCINA | 224.14 | 69.6
1 |  | 4 | CORREDOR DE ACESSO | 43.99 | 35.82
3 | 3 | 1 | COZINHA | 36.87 | 24.7
3 | 1 | 1 | DIRETORIA ESCOLAR | 17.35 | 16.36
3 | 1 | 1 | ESTIMULAÇÃO ESSENCIAL | 36.7 | 24.23
3 | 1 | 1 | EXPERIMENTAL | 36.6 | 24.2
3 | 1 | 1 | FISIOTERAPIA | 36.6 | 24.2
3 | 1 | 1 | OFICINA PEDAGÓGICA | 36.6 | 24.2
3 | 1 | 1 | PISCICOLOGIA | 36.6 | 24.2
|  |  | PISCINA | 63 | 32.83
3 | 1 | 1 | PRÉ ESCOLA | 36.6 | 24.2
3 | 1 | 3 | QUADRA | 435.05 | 99.53
3 | 1 | 1 | REABILITAÇÃO | 36.6 | 24.2
3 | 1 | 1 | REFEITÓRIO | 84.49 | 47.5
3 | 1 | 1 | SAGUÃO DE ACESSO | 15.79 | 16.53
3 | 1 | 1 | SEC. ESCOLAR | 20 | 18
3 | 1 | 1 | SEC. MANTENEDORA | 20 | 18
3 | 2 | 1 | WC.FEM | 13.75 | 17.6
3 | 2 | 1 | WC.MASC. | 13.75 | 17.6
3 | 2 | 1 | WC.PCD FEM. | 2.55 | 6.4
3 | 2 | 1 | WC.PCD MASC. | 2.55 | 6.4
Total geral |  |  |  | 2091.23 | 975.74
000 - VERGA PORTA GERAL
CÓD. | QUANTIDADE |  | LARGURA | VERGA
P1 | 27 |  | 0.9 | 34.02
P2 | 2 |  | 0.8 | 2.24
P3 | 2 |  | 0.9 | 2.52
P3 | 1 |  | 3 | 4.2
P4 | 1 |  | 0.8 | 1.12
P4 | 2 |  | 1 | 2.8
P5 | 12 |  | 0.9 | 15.12
P7 | 11 |  | 0.6 | 9.24
P8 | 1 |  | 2 | 2.8
P9 | 2 |  | 1.2 | 3.36
P10 | 1 |  | 2 | 2.8
P11 | 1 |  | 3 | 4.2
Total geral: 63 |  |  |  | 84.42
000 - VERGA/CONTRAVERGA JANELAS GERAL
CÓD. | QUANTIDADE |  | LARGURA | VERGA/ CONTRAVERGA
G1 | 1 |  | 2 | 2.8
J1 | 6 |  | 2.5 | 21
J2 | 37 |  | 2 | 103.6
J3 | 4 |  | 1.5 | 8.4
J5 | 4 |  | 1.2 | 6.72
J6 | 4 |  | 1.5 | 8.4
J7 | 5 |  | 1.2 | 8.4
J8 | 1 |  | 2.2 | 3.08
J9 | 13 |  | 1.2 | 21.84
J10 | 2 |  | 1 | 2.8
Total geral: 77 |  |  |  | 187.04
003 - JANELAS
CÓD. | LARGURA | ALTURA | PEITORIL | ÁREA | QTDE
G1 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 1.98 | 1
J1 | 2.5 | 1.1 | 1 | 19.25 | 7
J2 | 2 | 1.1 | 0.8 | 81.4 | 37
J3 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 6.6 | 4
J5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 5.28 | 4
J6 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 3.3 | 2
J7 | 2.2 | 1 | 0.8 | 2.2 | 1
J8 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 3.6 | 5
J9 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 10.8 | 15
J10 | 1 | 1.6 | 0.6 | 3.2 | 2
003 - PEITORIL DE GRANITO PARA JANELAS
CÓD. | QUANTIDADE |  | LARGURA | COMPRIMENTO
G1 | 1 |  | 2 | 2
J1 | 6 |  | 2.5 | 15
J2 | 37 |  | 2 | 74
J3 | 4 |  | 1.5 | 6
J5 | 4 |  | 1.2 | 4.8
J6 | 4 |  | 1.5 | 6
J7 | 5 |  | 1.2 | 6
J8 | 1 |  | 2.2 | 2.2
J9 | 13 |  | 1.2 | 15.6
J10 | 2 |  | 1 | 2
Total geral: 77 |  |  |  | 133.6
003 - PORTAS
CÓD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE | DESCRIÇÃO
P1 | 0.6 | 1.6 | 8.64 | 9 | PORTA VENEZIANA PERFURADA DE ABRIR UMA FOLHA
P2 | 0.8 | 2.1 | 21.84 | 13 | PORTA DE FERRO 80X210CM DE ABRIR, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA
P3 | 0.9 | 2.1 | 5.67 | 3 | PORTA DE FERRO 90X210CM, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA
P4 | 0.9 | 2.1 | 3.78 | 2 | PORTA DE FERRO ADPATADA PCD
004 - COBERTURA
DESCRIÇÃO | ÁREA
DEMOLIR TELHA CERÂMICA | 99.39
DEMOLIR TELHA ESTRUTURAL EXISTENTE | 906.12
TELHA CERÂMICA EXISTENTE | 225.15
TELHA METÁLICA A INSTALAR | 1952.21
TELHA METÁLICA EXISTENTE | 133.56
TELHA METÁLICA TIPO ARCO EXISTENTE | 950.74
Total geral: 23 | 4267.17
004 - FORRO DRYWALL
NOME | ÁREA
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | 56.4
SALA | 114.42
SALA DE AULA | 49.3
SALA DE AULA 1 | 39.6
SALA DE AULA 2 | 47.7
SALA DE AULA 3 | 45.9
SALA DE AULA 4 | 51.82
SALA DE AULA 5 | 63
SALA DE AULA 7 | 63
SALA DE AULA 8 | 66.95
SALA DE AULA 9 | 50.34
SALA DE AULA 10 | 50.92
SALA DE AULA 11 | 63.02
SALA DE AULA 12 | 56.77
SALA DE AULA 13 | 43.5
SALA DE AULA 14 | 46.33
SALA DE AULA 15 | 45.1
SALA DE AULA 16 | 44.68
SALA DE AULA 17 | 45.1
SALA DE AULA 18 | 44.68
SALA DE REUNIÕES | 27.3
SALA DO DIRETOR | 18
SALA DOS PROFESSORES | 43
SECRETARIA E COORDENAÇÃO | 34.65
Total geral: 24 | 1211.47
004 - FORRO PVC
NOME | ÁREA | PERÍMETRO
BW 8 FEM | 2.95 | 6.87
BW 8 MASC | 2.89 | 6.8
BW 9 FEM | 2.95 | 6.87
BW 9 MASC | 2.89 | 6.8
BW 10 FEM | 2.89 | 6.8
BW 10 MASC | 2.95 | 6.87
BW 11 FEM | 2.89 | 6.8
BW 11 MASC | 3.21 | 7.17
BW 12 FEM | 3.01 | 6.94
BW 12 MASC | 3.34 | 7.31
CIRC. 8-12 | 103.31 | 89.34
CIRC. SL 13-18 | 74.43 | 77.3
COZINHA | 45.73 | 27.82
DEPÓSITO | 12.74 | 14.28
DESPENSA | 10.92 | 13.28
PASSARELA | 153 | 100.89
PCD FEM | 3.75 | 8
PCD MASC | 3.74 | 7.99
REFEITÓRIO | 117.7 | 43.93
SANITÁRIO 1 | 4.2 | 8.2
SANITÁRIO 2 | 4.32 | 8.32
SANITÁRIO FEMININO | 18.92 | 20.4
SANITÁRIO MASCULINO | 26.37 | 23.6
WC 1 | 5.51 | 9.6
WC 2 | 5.51 | 9.6
ÁREA DE SERVIÇO | 5.1 | 10.08
Total geral: 26 | 625.24 | 541.89
004 - INSTALAÇÃO DE AZULEJO - H = 1,80M - TOTAL
NOME | ÁREA |  | PERÍMETRO | ÁREA AZULEJO | VÃO
BW 8 FEM | 2.95 |  | 6.87 | 12.37 | 1.78
BW 8 MASC | 2.89 |  | 6.8 | 12.24 | 1.78
BW 9 FEM | 2.95 |  | 6.87 | 12.37 | 1.78
BW 9 MASC | 2.89 |  | 6.8 | 12.24 | 1.78
BW 10 FEM | 2.89 |  | 6.8 | 12.24 | 1.78
BW 10 MASC | 2.95 |  | 6.87 | 12.37 | 1.78
BW 11 FEM | 2.89 |  | 6.8 | 12.24 | 1.78
BW 11 MASC | 3.21 |  | 7.17 | 12.91 | 1.78
BW 12 FEM | 3.01 |  | 6.94 | 12.49 | 1.78
BW 12 MASC | 3.34 |  | 7.31 | 13.16 | 1.78
CIRC. SL 13-18 | 74.43 |  | 77.3 | 139.14 | 7.72
COZINHA | 45.73 |  | 27.82 | 50.07 | 1.44
DEPÓSITO | 12.74 |  | 14.28 | 25.71 | 1.44
DESPENSA | 10.92 |  | 13.28 | 23.91 | 2.028
PCD FEM | 3.75 |  | 8 | 14.4 | 1.62
PCD MASC | 3.74 |  | 7.99 | 14.39 | 1.62
SANITÁRIO 1 | 4.2 |  | 8.2 | 14.76 | 1.78
SANITÁRIO 2 | 4.32 |  | 8.32 | 14.98 | 1.78
SANITÁRIO FEMININO | 18.92 |  | 20.4 | 36.72 | 2.52
SANITÁRIO MASCULINO | 26.37 |  | 23.6 | 42.48 | 2.52
WC 1 | 5.51 |  | 9.6 | 17.28 | 1.78
WC 2 | 5.51 |  | 9.6 | 17.28 | 1.78
ÁREA DE SERVIÇO | 5.1 |  | 10.08 | 18.15 | 1.6
Total geral
005 - PISO 60X60CM GERAL A INSTALAR
NOME | PERÍMETRO | ÁREA
BW 8 FEM | 6.87 | 2.95
BW 8 MASC | 6.8 | 2.89
BW 9 FEM | 6.87 | 2.95
BW 9 MASC | 6.8 | 2.89 |  |  |  | ÁREA TOTAL
BW 10 FEM | 6.8 | 2.89 |  |  |  | 10.59
BW 10 MASC | 6.87 | 2.95 |  |  |  | 10.46
BW 11 FEM | 6.8 | 2.89 |  |  |  | 10.59
BW 11 MASC | 7.17 | 3.21 |  |  |  | 10.46
BW 12 FEM | 6.94 | 3.01 |  |  |  | 10.46
BW 12 MASC | 7.31 | 3.34 |  |  |  | 10.59
COZINHA | 27.82 | 45.73 |  |  |  | 10.46
DEPÓSITO | 14.28 | 12.74 |  |  |  | 11.13
DESPENSA | 13.28 | 10.92 |  |  |  | 10.71
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | 30.8 | 56.4 |  |  |  | 11.38
PCD FEM | 8 | 3.75 |  |  |  | 131.42
PCD MASC | 7.99 | 3.74 |  |  |  | 48.63
SALA DE AULA 8 | 35.8 | 66.95 |  |  |  | 24.27
SALA DE AULA 9 | 32.9 | 50.34 |  |  |  | 21.88
SALA DE AULA 10 | 32.7 | 49.2 |  |  |  | 12.78
SALA DE AULA 11 | 36.6 | 64.64 |  |  |  | 12.77
SALA DE AULA 12 | 34.44 | 58.21 |  |  |  | 12.98
SALA DE AULA 13 | 27.1 | 43.5 |  |  |  | 13.2
SALA DE AULA 14 | 27.7 | 46.33 |  |  |  | 34.2
SALA DE AULA 15 | 27.4 | 45.1 |  |  |  | 39.96
SALA DE AULA 16 | 27.4 | 44.68 |  |  |  | 15.5
SALA DE REUNIÕES | 21.1 | 27.3 |  |  |  | 15.5
SALA DO DIRETOR | 18 | 18 |  |  |  | 16.55
SALA DOS PROFESSORES | 29.6 | 43 |  |  |  | 506.48
SANITÁRIO 1 | 8.2 | 4.2
SANITÁRIO 2 | 8.32 | 4.32
SANITÁRIO FEMININO | 20.4 | 18.92
SANITÁRIO MASCULINO | 23.6 | 26.37
SECRETARIA E COORDENAÇÃO | 23.6 | 34.65
WC 1 | 9.6 | 5.51
WC 2 | 9.6 | 5.51
ÁREA DE SERVIÇO | 10.08 | 5.1
Total geral | 635.58 | 825.07
005 - PISO DE CONCRETO COM PINTURA ACRÍLICA
NOME | PERÍMETRO | ÁREA
CIRC. 8-12 | 89.34 | 103.31
CIRC. SL 13-18 | 77.3 | 74.43
PARQUINHO | 44.51 | 118.67
PASSARELA | 100.89 | 153
PÁTIO | 110.05 | 381.1
REFEITÓRIO | 43.93 | 117.7
Total geral | 466.02 | 948.22
005 - RODAPÉ CERÂMICO
NOME | PERÍMETRO | ABERTURA | RODAPÉ
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | 30.8 | 0.9 | 29.9
SALA DE AULA 8 | 35.8 | 2.7 | 33.1
SALA DE AULA 9 | 32.9 | 2.7 | 30.2
SALA DE AULA 10 | 32.7 | 2.7 | 30
SALA DE AULA 11 | 36.6 | 2.7 | 33.9
SALA DE AULA 12 | 34.44 | 2.7 | 31.74
SALA DE AULA 13 | 27.1 | 0.9 | 26.2
SALA DE AULA 14 | 27.7 | 0.9 | 26.8
SALA DE AULA 15 | 27.4 | 0.9 | 26.5
SALA DE AULA 16 | 27.4 | 0.9 | 26.5
SALA DE REUNIÕES | 21.1 | 7.7 | 13.4
SALA DO DIRETOR | 18 | 7.7 | 10.3
SALA DOS PROFESSORES | 29.6 | 2.7 | 26.9
SECRETARIA E COORDENAÇÃO | 23.6 | 0.9 | 22.7
TOTAL | 405.15 |  | 368.15
003 - JANELAS
COD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE | DESCRICAO
J01 | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 8 | INSTALAR JANELA MAXIN-AR, 01 FOLHA, COM VIDRO
J02 | 1.2 | 0.6 | 15.12 | 21 | INSTALAR JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 02 FOLHAS
J03 | 1.3 | 1 | 10.4 | 8 | INSTALAR JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 02 FOLHAS
J04 | 1.8 | 1.1 | 1.98 | 1 | INSTALAR GUICHE EM ALUMINIO/VIDRO
J05 | 2 | 1.3 | 46.8 | 18 | INSTALAR JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 02 FOLHAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

## MEMORIA DE CALCULO AT
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
SECRETARIA DE OBRAS
MEMÓRIA DE CALCULO
| Objeto: | QUADRA COBERTA ESPORTIVA/ESCOLA MUNICIPAL PROF. DIOMEDES VALENTIM CERRI | [5 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
| Município: | NAVIRAÍ - MS
| Local: | R. PEROBA, 861 - Naviraí/MS | [5 empty] | ________________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
| SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2022) SINAPI (JUNHO/2022) SBC (AGOSTO/2022)
DADOS DO PROJETO
| 1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | 101000101 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA | [5 empty] | M2
| OBS | FORAM CONSIDERADAS AS DIMENSÕES PADRÃO DO GOVERNO FEDERAL |  |  | LARGURA | ALTURA | ÁREA |  | FÓRMULA
| TOTAL |  |  |  | 2 | 4 | 8 |  | ALTURA X LARGURA
1.1 | TOTAL | [5 empty] | 8
| 1.2 | 101000215 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA | [5 empty] | MES
| OBS |  |  |  | UND | MÊS | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
1.2 | TOTAL |  |  |  | 1 | 6 | 6 |  | EXTENSÃO X LARGURA
| 1.3 | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | [5 empty] | M2
| OBS |  |  |  | COMPRIMENTO | COMPRIMENTO | ÁREA |  | FÓRMULA
1.3 | TOTAL |  |  |  | 2 | 49.5 | 99 |  | COMPRIMENTO X LARGURA
| 1.4 | 101000114 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO | [5 empty] | UN
| OBS | [5 empty] | UNIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 1 |  | UNIDADE
1.4 | TOTAL | [5 empty] | 1
| 1.5 | 101000118 | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA | [5 empty] | UN
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 1 |  | UNIDADE
1.5 | TOTAL | [5 empty] | 1
| 1.6 | 201002161 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | [5 empty] | UN
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 6 |  | UNIDADE
1.6 | TOTAL | [5 empty] | 6
| 2. |  | ESTRUTUTRA PRÉ FABRICADA
| 2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | M |  | FÓRMULA
| LOCAÇÃO GALPÃO | [5 empty] | 100
2.1 | TOTAL | [5 empty] | 100
| 2.2 | CPU 01 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE UMA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO COM COBERTURA EM DUAS ÁGUAS, COM ÁREA DE 570,00M², COM COBERTURA EM DUAS ÁGUAS, MEDINDO 19,00M DE LARGURA EXTERNA, POR 30,00M DE COMPRIMENTO E 7,50M DE ALTURA, COM BEIRAL LATERAL DE 0,90CM E BEIRAL FRENTE / FUNDO DE 0,50CM. ESTRUTURA COMPOSTA DE PILARES E BRAÇOS EM CONCRETO ARMADO PRÉFABRICADO, COBERTURA COM TELHAS DE AÇO GALVALUME, SENDO; (TELHA TRAPEZOIDAL 0,43MM), APOIADAS SOBRE TERÇAS METÁLICAS, ACESSÓRIOS DA ESTRUTURA E MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DA ESTRUTURA E COBERTURA. | [5 empty] | CJ
| OBS | [5 empty] | QUNATIDADE |  | FÓRMULA
| ESTRUTURA GALPÃO | [5 empty] | CJ |  | COMPRIMENTO
2.2 | TOTAL | [5 empty] | 1
| 3. |  | PISO
| 3.1 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | [5 empty] | M3
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
| 620M²X 0,05M | [5 empty] | 31 |  | VOLUME
3.1 | TOTAL | [5 empty] | 31
| 3.2 | CPU 02 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL (BRITA/AREIA) DE FORMA MANUAL | [5 empty] | M3
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
| 620M²X 0,05M | [5 empty] | 31 |  | VOLUME
3.2 | TOTAL | [5 empty] | 31
| 3.3 | CPU 03 | COMPACTAÇÃO DA BRITA COM ROLO COMPACTADOR | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
| 620M²X 0,05M | [5 empty] | 620 |  | ÁREA
3.3 | TOTAL | [5 empty] | 620
| 3.4 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
| 620M² | [5 empty] | 620 |  | ÁREA
3.4 | TOTAL | [5 empty] | 620
| 3.5 | CPU 04 | CORTE E PREENCHIMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | UNIDADE |  | FÓRMULA
| RISCO 3X3 | [5 empty] | 396 |  | UNIDADE
3.5 | TOTAL | [5 empty] | 396
| 4. |  | FECHAMENTO
| 4.1 | CPU 05 | TERÇA DE FERRO PERFIL "G" DE 10 100X40X20MM, CHAPA 13, PINTADA COM FUNDO ANTICORROSIVO, INCLUSIVE PARAFUSOS COM VEDAÇÃO | [5 empty] | M
| OBS | [6 empty] | COMPRIMENTO | FÓRMULA
| 29,75*3*2 | [6 empty] | 178.5
4.1 | TOTAL | [6 empty] | 178.5
| 4.2 | CPU 06 | FECHAMENTO LATERAL COM TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA, COM ESPESSURA DE 0,5MM | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
| FECHAMENTO LATERAIS( 27+27+16+16)*4,20 + (8*2,50/2*2*2) | [5 empty] | 401.2
4.2 | TOTAL | [5 empty] | 401.2
| 4.3 | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
| FUNDOS(159,80)+ LATERAIS (29,75*3,10*2) - PORTOES (3,00*0,80*2) | [5 empty] | 338.85 |  | ÁREA
4.3 | TOTAL | [5 empty] | 338.85
| 4.4 | CPU 07 | PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM FERRAGENS INCLUSIVE PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) E PROTEÇÃO COM GALVITE (1 DEMÃO). | [5 empty] | M2 |  | #REF!
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
| PORTOES | [5 empty] | 11.4 |  | ÁREA
4.4 | TOTAL | [5 empty] | 11.4
| 4.5 | CPU 09 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO (CHAPISCADO/REGULARIZADO/CHAPISCADO DESEMPENADO) | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 199.75 |  | ÁREA
4.5 | TOTAL | [5 empty] | 199.75
| 4.6 | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 104 |  | ÁREA
4.6 | TOTAL | [5 empty] | 104
| 4.7 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 100.14 |  | ÁREA DE FOMRA
4.7 | TOTAL | [5 empty] | 100.14
| 4.8 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [5 empty] | KG
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 484.74 |  | PESO DO AÇO
4.8 | TOTAL | [5 empty] | 484.74
| 4.9 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [5 empty] | KG
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 192.78 |  | PESO DO AÇO
4.9 | TOTAL | [5 empty] | 192.78
| 4.10 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | [5 empty] | M3
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 10.02 |  | VOLUME
4.10 | TOTAL | [5 empty] | 10.02
| 5. |  | PINTURA
| 5.1 | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
| PINTURA PISO 432,00 | [5 empty] | 432 |  | ÁREA PINTURA
5.1 | TOTAL | [5 empty] | 432
| 5.2 | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
| DEMARCAÇÃO QUADRA | [5 empty] | 400 |  | COMPRIMENTO
5.2 | TOTAL | [5 empty] | 400
| 5.3 | 100747 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
| ALAMBRADO | [5 empty] | 677.7 |  | ÁREA
| TERÇAS | [5 empty] | 71.4 |  | ÁREA
5.3 | TOTAL | [5 empty] | 749.1
| 6. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 6.1 | 25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | [5 empty] | UN
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 1 |  | QUANTIDADE
6.1 | TOTAL | [5 empty] | 1
| 6.2 | 25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | [5 empty] | UN
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 1 |  | QUANTIDADE
6.2 | TOTAL | [5 empty] | 1
| 6.3 | 25400 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | [5 empty] | UN
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 1 |  | QUANTIDADE
6.3 | TOTAL | [5 empty] | 1
| 6.4 | 2001004006 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TUBULAR METALICO TIPO TORRE, COM LARGURA DE 1,00 ATE 1,50M E H=1,00M, INCLUSO A PRIMEIRA MONTAGEM E DESMONTAGEM | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 48 |  | QUANTIDADE
6.4 | TOTAL | [5 empty] | 48
| 6.5 | CPU 08 | SUPORTE DE TABELA DE BASQUETE EM ESTRUTRA DE METAL | [5 empty] | UN
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 2 |  | QUANTIDADE
6.5 | TOTAL | [5 empty] | 2
| 6.6 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 417.5 |  | QUANTIDADE
6.6 | TOTAL | [5 empty] | 417.5
| 6.7 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [5 empty] | UN
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 2 |  | QUANTIDADE
6.7 | TOTAL | [5 empty] | 2
| 6.8 | 64371 | QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 3 DISJUNTORES BRANCO EM PVC | [5 empty] | UN
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 1 |  | QUANTIDADE
6.8 | TOTAL | [5 empty] | 1
| 6.9 | 95730 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 100 |  | QUANTIDADE
6.9 | TOTAL | [5 empty] | 100
| 6.10 | CPU 10 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT IP 68, 250W, 26.000LM, COM DOIS MODULOS DA RCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 4 |  | QUANTIDADE
6.10 | TOTAL | [5 empty] | 4
| 7. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| 7.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H
| OBS |  | MESES | HORAS | QTDE | SEMANAS | ÁREA |  | FÓRMULA
| TOTAL |  | 6 | 5.25 | 1 | 4 | 126 |  | MESES X HORAS X QTDE X SEAMANAS
7.1 | TOTAL | [5 empty] | 126
| 7.2 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H
| OBS |  | MESES | HORAS | QTDE | SEMANAS | ÁREA |  | FÓRMULA
| TOTAL |  | 6 | 8 | 1 | 4 | 192 |  | MESES X HORAS X QTDE X SEAMANAS | 2.457%
7.2 | TOTAL | [5 empty] | 192
| 8. |  | LIMPEZA FINAL
| 8.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
[7 empty] | 620 |  | ÁREA AMBIENTES
8.1 | TOTAL | [5 empty] | 620
BANCO DE DADOS ARQUITETÔNICO
BANCO DE DADOS ENGENHARIA

## COMPOSIÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
SECRETARIA DE OBRAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
Objeto: | QUADRA COBERTA ESPORTIVA/ESCOLA MUNICIPAL PROF. DIOMEDES VALENTIM CERRI |  |  |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | NAVIRAÍ - MS
Local: | R. PEROBA, 861 - Naviraí/MS |  |  |  |  | ___________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2022) SINAPI (JUNHO/2022) SBC (AGOSTO/2022)
CPU 01 | REFERENCIA | CÓDIGO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE UMA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO COM COBERTURA EM DUAS ÁGUAS, COM ÁREA DE 570,00M², COM COBERTURA EM DUAS ÁGUAS, MEDINDO 19,00M DE LARGURA EXTERNA, POR 30,00M DE COMPRIMENTO E 7,50M DE ALTURA, COM BEIRAL LATERAL DE 0,90CM E BEIRAL FRENTE / FUNDO DE 0,50CM. ESTRUTURA COMPOSTA DE PILARES E BRAÇOS EM CONCRETO ARMADO PRÉFABRICADO, COBERTURA COM TELHAS DE AÇO GALVALUME, SENDO; (TELHA TRAPEZOIDAL 0,43MM), APOIADAS SOBRE TERÇAS METÁLICAS, ACESSÓRIOS DA ESTRUTURA E MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DA ESTRUTURA E COBERTURA. | UNIDADE | CJ | TOTAL: | 282375.02 | TOTAL: | 222300
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO |  | S/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | COTAÇÃO | CT 01 | ESTRUTURA BARRACÃO PRÉ MOLDADO | M2 | 570 | 390 | 222300 | 390 | 222300
3 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 620 | 94,10 | 58342
4 | SINAPI | 1001000135 | CUMEEIRA PARA TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,43MM /M | M | 30.25 | 57.29 | 1733.02
CPU 02 | REFERENCIA | CÓDIGO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL (BRITA/AREIA) DE FORMA MANUAL | UNIDADE | M3 | TOTAL: | 1.63 | TOTAL: | 1.79
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO |  | S/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 16,30 | 1.63 | 17,96 | 1.79
CPU 03 | REFERENCIA | CÓDIGO | COMPACTAÇÃO DA BRITA COM ROLO COMPACTADOR | UNIDADE | M2 | TOTAL: | 0.47
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0.0015 | 209,03 | 0.31
2 | SINAPI | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.001 | 162,04 | 0.16
CPU 04 | REFERENCIA | CÓDIGO | CORTE E PREENCHIMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) | UNIDADE | M | TOTAL: | 6.17
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.023 | 28,92 | 0.66
2 | SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.034 | 0,87 | 0.02
3 | SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.036 | 11,99 | 0.43
4 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 19,94 | 0.99
5 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 16,30 | 4.07
CPU 05 | REFERENCIA | CÓDIGO | TERÇA DE FERRO PERFIL "G" DE 10 100X40X20MM, CHAPA 13, PINTADA COM FUNDO ANTICORROSIVO, INCLUSIVE PARAFUSOS COM VEDAÇÃO | UNIDADE | M | TOTAL: | 119.58
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.6 | 15,80 | 9.48
2 | SINAPI | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 4 | 2,98 | 11.92
3 | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.82 | 20,72 | 16.99
4 | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 21,02 | 9.45
5 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16,30 | 16.3
6 | SINAPI | 40598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | 5.7456 | 9,65 | 55.44
CPU 06 | REFERENCIA | CÓDIGO | FECHAMENTO LATERAL COM TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA, COM ESPESSURA DE 0,5MM | UNIDADE | M2 | TOTAL: | 94.1
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1 | 94,10 | 94.1
CPU 07 | REFERENCIA | CÓDIGO | PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM FERRAGENS INCLUSIVE PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) E PROTEÇÃO COM GALVITE (1 DEMÃO). | UNIDADE | M2 | TOTAL: | 823.8 | TOTAL: | 592.4
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO |  | S/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 5 | 97,58 | 487.9 | 96,06 | 480.3
2 | SINAPI | 7162 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1.1 | 76,59 | 84.24 | 76,49 | 84.13
3 | SINAPI | 7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.82 | 33,77 | 27.69 | 34,12 | 27.97
4 | AGESUL | 7548 | DOBRADICA TIPO GONZO 7/8" PAULI (COD.4771) | UN | 2 | 9.05 | 18.1
5 | SINAPI | 11461 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) | UN | 1 | 10,60 | 10.6
6 | SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2 | 22,01 | 48.42
7 | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2 | 20,15 | 44.33
8 | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21,02 | 21.02
9 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 16,30 | 81.5
CPU 08 | REFERENCIA | CÓDIGO | SUPORTE DE TABELA DE BASQUETE EM ESTRUTRA DE METAL | UNIDADE | UN | TOTAL: | 4099.45 | TOTAL: | 3940.16
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO |  | S/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | COTAÇÃO | CT 02 | ESTRUTURA DE BASQUETE MOD. PÉ DIREITO C/ TUBO DE 4'' C/ AVANÇO DE . METROS MOD. TRELIÇADA-UNIDADE | UN | 1 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900
2 | SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16,35 | 16.35 | 18,00 | 18
3 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19,94 | 19.94 | 22,16 | 22.16
4 | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.12 | 439,08 | 52.68
5 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.12 | 220,05 | 26.4
6 | SINAPI | 88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 21,02 | 84.08
CPU 09 | REFERENCIA | CÓDIGO | EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO (CHAPISCADO/REGULARIZADO/CHAPISCADO DESEMPENADO) | UNIDADE | M2 | TOTAL: | 216.04
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 103337 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 1.1 | 70,02 | 77.02
2 | SINAPI | 1501000100 | CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 /M2 | M2 | 2 | 6.21 | 12.42
3 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 2 | 48,06 | 96.12
4 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2 | 2,26 | 4.52
5 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2 | 12,98 | 25.96
CPU 10 | REFERENCIA | CÓDIGO | REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT IP 68, 250W, 26.000LM, COM DOIS MODULOS DA RCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | UN | TOTAL: | 388.62
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | AGESUL | 3495 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT IP 68, 250W, 26.000LM, COM DOIS MODULOS DA RCA OU SIMILAR | UN | 1 | 359.85 | 359.85
2 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.588 | 20,09 | 11.81
3 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.588 | 23,43 | 13.77
4 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 1 | 3,19 | 3.19
DADOS

## CRONOGRAMA DES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO
OBJETO: | QUADRA COBERTA ESPORTIVA/ESCOLA MUNICIPAL PROF. DIOMEDES VALENTIM CERRI | [18 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: | NAVIRAI-MS
LOCAL: | R. PEROBA, 861 - Naviraí/MS | [18 empty] | ____________________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
SIST./REF.: | AGESUL(JANEIRO/2022) SINAPI (JANEIRO/2022) SBC (JANEIRO/2022)
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | % | VALOR ÍTEM | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  |  | MÊS 4 |  |  | MÊS 5 |  |  | MÊS 6 |  |  | TOTAL
IT EM |  |  |  |  | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 4.632% | 38275.41 | 38275.41 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
2. | ESTRUTUTRA PRÉ FABRICADA |  | 44.82% | 370358.11 | 185179.055 | 50% | 50% | 185179.055 | 50% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
3. | PISO |  | 9.555% | 78959.7 | 0 |  | 0% | 39479.85 | 50% | 50% | 39479.85 | 50% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
4. | FECHAMENTO |  | 31.58% | 260927.37 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 260927.37 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
5. | PINTURA |  | 2.776% | 22938.63 | 0 |  | 0% | 11469.315 | 50% | 50% | 11469.315 | 50% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
6. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 4.041% | 33396.68 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 10019.004 | 30% | 30% | 10019.004 | 30% | 60% | 10019.004 | 30% | 90% | 3339.668 | 10% | 100% | 100%
7. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 2.457% | 20304.48 | 3045.672 | 15% | 15% | 3045.672 | 15% | 30% | 3045.672 | 15% | 45% | 3045.672 | 15% | 60% | 3045.672 | 15% | 75% | 5076.12 | 25% | 100% | 100%
8. | LIMPEZA FINAL |  | 0.1463% | 1209 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1209 | 100% | 100% | 100%
|  |  | 100% | 826369.38
| T OT AL MENSAL= |  |  |  | 226500.137 |  |  | 239173.892 |  |  | 324941.211 |  |  | 13064.676 |  |  | 13064.676 |  |  | 9624.788
| T OT AL ACUMULADO= |  |  |  | 226500.137 | 27.41% | 27.41% | 465674.029 | 28.94% | 56.35% | 790615.24 | 39.32% | 95.67% | 803679.916 | 1.581% | 97.25% | 816744.592 | 1.581% | 98.84% | 826369.38 | 1.165% | 100%
DADOS

## COTAÇÕES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
SECRETARIA DE OBRAS
Objeto: | QUADRA COBERTA ESPORTIVA/ESCOLA MUNICIPAL PROF. DIOMEDES VALENTIM CERRI |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | NAVIRAÍ - MS |  | ___________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
Local: | R. PEROBA, 861 - Naviraí/MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2022) SINAPI (JUNHO/2022) SBC (AGOSTO/2022)
EMPRESAS | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO
C01 | 15.312.725/0001-92 | METALSUL | (67) 99954-6160 | EMPRESA
C02 | 07.049.103/0001-95 | BATISTELA | (67) 99965-0680 | EMPRESA
C03 | 31.160.380/0001-55 | CONCREMARK | (67) 3286-2509 | CONCREMAK
C04 | 36.657.832/0001-22 | SPORT IT | SITE | SITE
C05 | 04.010.163/0001-06 | JV ESPORTES | SITE | SITE
C06 | 34.674.268/0001-20 | WK ESPORTES | SITE | SITE
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C19 |  | ACM |  |  | ACM
C20 |  | ACM |  |  | ACM
C18 | 21.912.060/0001-50 | CONTATO | (67) 3321-8640 | ALEXANDER | ACM
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
CT 01 | ESTRUTURA BARRACÃO PRÉ MOLDADO | M2 | 2022-08-04 | 390
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C01 | METALSUL |  | 390
C02 | BATISTELA |  | 299
C03 | CONCREMARK |  | 533
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
CT 02 | ESTRUTURA DE BASQUETE MOD. PÉ DIREITO C/ TUBO DE 4'' C/ AVANÇO DE . METROS MOD. TRELIÇADA-UNIDADE | UN | 2022-08-09 | 3900
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C04 | SPORT IT |  | 3200
C05 | JV ESPORTES |  | 3900
C06 | WK ESPORTES |  | 4500
DADOS

## BANCO DADOS INC (hidden)
BANCO DE DADOS ENGELUGA ENGENHARIA
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - (22) EXTINTOR DE INCÊNDIO
COD ORC | QTD. | SIMBOLO | CARGA | CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA
22G.1 | 2 | AGUA.PNG | CARGA DE ÁGUA | 2A
22G.2 | 1 |  | CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
22G.5 | 3 | Carga de Pó BC.PNG | CARGA DE PÓ BC | 2:A - 20:BC
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO -(22) - PLACAS DE SINALIZAÇÃO
COD ORC | CÓD | SIMBOLO | QTDE | DESCRIÇÃO
22I.18 | M2 | M2 atualizada.png | 1 | Indicação de lotação máxima admitida no recinto.
Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio
22I.5 | E5 | E5.PNG | 6 | Extintor de Incêndio
Sinalização de Orientação e Salvamento
22I.7 | S1 | S01.png | 4 | Saida de emergência a direita
22I.8 | S2 | S02.png | 2 | Saida de emergência a esquerda
22I.9 | S3 | S03.png | 18 | Saida de emergência acima da porta
22I.14 | S12 | S12.png (2) | 4 | Saida de emergência
Sinalização de proteção existente
22I.16 | M1 | M1 atualizada.png | 1 | Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação.
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO -(22) - ORÇAMENTO - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
COD ORC | SIMBOLO | QTDE. | DESCRIÇÃO | Fase criada
Iluminação de emergência
22H | Iluminação.png | 32 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | Reforma
32
MEMÓRIA DE CÁLCULO

## BDI C DES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
SECRETARIA DE OBRAS
DEMONSTRAÇÃO DE BDI - DESONERADO - Acórdão 2622/2013
Objeto: | QUADRA COBERTA ESPORTIVA/ESCOLA MUNICIPAL PROF. DIOMEDES VALENTIM CERRI |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | NAVIRAÍ - MS
Local: | R. PEROBA, 861 - Naviraí/MS |  |  | ___________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2022) SINAPI (JUNHO/2022) SBC (AGOSTO/2022)
TIPO DE OBRA: | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICIOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 5 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 100 | %
| CPRB | 4.5 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 13.15 | %
ADOTADO
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
Administração central | 3% | 4% | 5.5% | 3
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 28.82%
DEMONSTRAÇÃO DE BDI 2 - DESONERADO - Acórdão 2622/2013
Objeto: | QUADRA COBERTA ESPORTIVA/ESCOLA MUNICIPAL PROF. DIOMEDES VALENTIM CERRI
Município: | NAVIRAÍ - MS
Local: | R. PEROBA, 861 - Naviraí/MS |  |  | ___________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2022) SINAPI (JUNHO/2022) SBC (AGOSTO/2022)
TIPO DE OBRA: | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 0 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 100 | %
| CPRB | 4.5 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 8.15 | %
ADOTADO
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
Administração central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45
Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.47
Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85
Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85
Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 5.119
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 20.92%
DADOS

## BDI S DES (hidden)
| GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |  |  | __________________________ KAZUTO HORII PREFEITO DE BODOQUENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
| SECRETARIA DE OBRAS |  |  | _________________________________ KAZUTO HORII PREFEITO DE BODOQUENA
DEMONSTRAÇÃO DE BDI - SEM DESONERAÇÃO - Acórdão 2622/2013
OBJETO: | QUADRA COBERTA ESPORTIVA/ESCOLA MUNICIPAL PROF. DIOMEDES VALENTIM CERRI |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | NAVIRAÍ - MS
Local: | R. PEROBA, 861 - Naviraí/MS |  |  | ____________________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2022) SINAPI (JUNHO/2022) SBC (AGOSTO/2022)
TIPO DE OBRA: | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICIOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 3.35 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 60 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 5.66 | %
ADOTADO
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
Administração central | 3% | 4% | 5.5% | 4
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.26
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.22
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.4
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 22.22%
DEMONSTRAÇÃO DE BDI 2 - SEM DESONERAÇAO - Acórdão 2622/2013
OBJETO: | QUADRA COBERTA ESPORTIVA/ESCOLA MUNICIPAL PROF. DIOMEDES VALENTIM CERRI |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | NAVIRAÍ - MS
Local: | R. PEROBA, 861 - Naviraí/MS |  |  | ____________________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2022) SINAPI (JUNHO/2022) SBC (AGOSTO/2022)
TIPO DE OBRA: | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 0 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 100 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 3.65 | %
ADOTADO
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
Administração central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45
Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48
Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85
Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85
Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 5.1
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 15.27%
DADOS