## JANEIRO 2023
RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS - Janeiro / 2023
Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO: | Valor total: | Recursos: | Convênio: | Licitação: | Contratada: | Situação: | Valor Pago: | Saldo: | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão:
1 | 2010-11-26 | COMPLEXO ESPORTIVO 2º ETAPA LOCAL: AV.GLORIA DE DOURADOS ESQUINA COM A AV.AMAMBAI - BAIRRO SUCUPIRA | 422776.56 | Próprios: 38,14% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: 189/2014 | D.C.A. | CONTRATO RESCINDIDO | 134384.62 | 288391.94 | 0% | 31.83% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 61,86% |  | Concorrência: 06/2014
2 | Sem previsão | Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS. | 295000 | Próprios: 22,03% | FUNASA Nº. CV 0588/2017 | Contrato nº. 288/2020 |  | CONTRATO RESCINDIDO / CONVÊNIO ANULADO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
|  |  |  | FUNASA: 77,97% |  | Pregão 069/2020
3 | Sem previsão | Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí. | 79440 | Próprios: 99,87% | Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA |  |  | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
MAPA: 0,13%
4 | 2020-09-30 | CONSTRUCÃO DE FAIXA ELEVADA PARA PEDRESTRE COM RAMPA DE EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PRÓXIMAS A ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ MS | 474031.86 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | 266/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
T.P. 008/2020
5 | 2020-10-02 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS SEGUINTES AVENIDAS: Avenida Amélia Fukuda, Avenida Campo Grande, Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Glória de Dourados, Avenida Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do Sul, Avenida João Paulo II, Avenida Jateí, Avenida Mata Atlântica, Avenida Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova Andradina, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 527807.48 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 275/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
Concorrência nº. 006/2020
6 | 2020-09-30 | REFORMA DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS | 382631.57 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 264/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | 15952.46 | 0 | 0% | 4.17% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
T.P. nº. 006/2020
7 | 2019-08-14 | Execução do Projeto de P&D Intitulado "ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUÁ" Delimitação, Prospecção Intrusiva e Processamento dos Remanescentes Arqueológicos do Sitio Rio Ivinhema 1, em Naviraí - MS | 100000 | Próprios: 100% | Termo de Contrato - UFGD - RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Contrato nº. 014/2019 |  | CONTRATO RESCINDIDO | 75262.03 | 0 | - | 75.26% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
8 | 2018-08-13 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL a serem realizados no Condominio Residencial Deputado Nelson Trad I, II, III e IV. | 185000 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 120/2018 | Expresso Administradora de Condominíos | CONTRATO RESCINDIDO | 140600 | 44400 | - | 76% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
Pregão 175/2017
9 | 2018-09-20 | Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL na área de Habitação para Desenvolvimento do Trabalho Social em atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Condomínio Residencial Deputado NELSON TRAD I, II, III e IV. | 620300 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 137/2018 | Acordar Treinamentos | CONTRATO RESCINDIDO | 379169.33 | 241130.67 | - | 61.13% | CONTRATO RESCINDIDO
Pregão 017/2018
10 | 2019-03-15 | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço Técnicno Social para implementação do TRABALHO SOCIAL no Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial BELO HORIZONTE, constituido de 313 unidades habitacionais. | 258268.49 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 383.946-15 - Habitação | Contrato nº. 268/2018 | Acordar Treinamentos | CONTRATO RESCINDIDO | 53318.96 | 204949.53 | - | 20.64% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
Pregão 105/2018
11 | Sem previsão | PATAMARIZAÇÃO Bairro Interlagos II, NO MUNICÍPIO DE Naviraí -MS. | 296588.93 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | CONTRATO RESCINDIDO | 0 | 296588.93 | 0% |  | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
Contrapartira - R$ 5.000,00
12 | 2019-10-01 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso. | 561543.66 | Próprios: 12,18% | Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA | Contrato nº. 070/2019 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA FINALIZADA | 561543.66 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM MARÇO / 2021
|  |  |  | Ministério das Cidades: 87,82% |  | T.P. nº. 001/2019
13 | 2020-07-21 | Construção de 03 Abrigos para MOTO TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida Jatei. | 245170.02 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 179/2020 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 245170.02 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM ABRIL / 2021
T.P. 001/2020
14 | 2021-05-17 | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA EM 16 (DEZESSEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 23279.85 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 165/2021 | Silva & Azambuja | OBRA FINALIZADA | 23279.85 | 0 | 100% | 100% | OBRA FINALIZADA EM JULHO / 2021
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 002/2021
15 | 2020-03-18 | COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 232348.72 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 005/2020 | Rafael Tognini | OBRA FINALIZADA | 232348.72 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM AGOSTO / 2021
T.P. 004/2019
16 | 2019-09-09 | Mão de Obra dos Egressos do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 249120 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Fomento nº. 008/2019 |  | CONTRATO FINALIZADO | 204844.03 | 44275.97 | 0% | 82.22% | CONTRATO FINALIZADO EM 20/08/2021
17 | 2408/2021 | Aquisição de Equipamento tipo MOTONIVELADORA para auxiliar nos serviços de manutenção de estradas vicinais rurais e de acessos as propriedades no município de Naviraí-MS. | 725000 | Convênio: 90,91% | Convênio MAPA nº. 891116/2019 | Contrato 121/2021 | SHARK | CONTRATO FINALIZADO | 725000 | 0 | 100% | 100% | FINALIZADO VEICULO ENTREGUE EM AGOSTO/2021
|  |  |  | Próprios: 9,09 |  | Pregão 152/2020
18 | 2021-05-17 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE ARRIMO LOCALOZADO NA RUA DANIEL GREGÓRIO DOS SANTOS Nº 195 , LOCALIZADAS NA RUA SHAKESPEARE E OUTRAS | 26283.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 168/2021 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 26283.96 | 0 | 28.86% | 100% | OBRA FINALIZADA EM AGOSTO / 2021
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 005/2021
19 | 2021-07-20 | CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS João José Rodrigues, Raimundo Alexandre, Armando da Silva Rezende, e Janice Terezinha San Martins, localizadas no Bairro Jardim Paraíso, neste município de Naviraí-MS | 98174.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | 208/2021 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 98174.96 | 0 | 100% | 100% | OBRA FINALIZADA EM OUTUBRO /2021
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 006/2021
20 | 2020-09-03 | Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento nos Canteiros das Principais Avenidas do Municipio. | 354274.4 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 220/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA FINALIZADA | 354274.4 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM DEZEMBRO/2021
Processo Licitatório nº. 141/2020
21 | 2020-10-20 | Finalização da Obra de Edificação da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 398889.45 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 283/2020 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 398889.45 | 0 | 20% | 100% | CONTRATO FINALIZADO EM DEZEMBRO
T.P. 009/2020
22 | 2020-08-14 | Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I. | 1683446.46 | Próprios: 18,91% | CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN | Contrato nº. 083/2020 | NG ENGENHARIA | OBRA FINALIZADA | 1683446.46 | 0 | 20.31% | 100% | FINALIZADA EM JANEIRO / 2022
|  |  |  | SUDECO: 81,09% |  | Concorrência 001/2020
23 | 2020-08-13 | Construção de 16 Unidades Habitacionais | 985787.95 | Próprios: 54,44% | Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019 | Contrato nº. 227/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA FINALIZADA | 985787.95 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM JANEIRO /2022
|  |  |  | AGEHAB: 45,56% |  | Concorrência nº. 004/2020
24 | 2015-06-08 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 334118.29 | Próprios: 13,98% | Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12 | Contrato: 120/2015 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO - EXECUTADO A 1ª ETAPA | 334118.29 | 0 | 0% | 29.1% | CONTRATO RESCINDIDO
|  |  |  | Ministério das Cidades: 86,02% |  | Concorrência: 02/2015
25 | 2020-11-06 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 888586.09 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº 299/2020 | CONISUL | CONTRATO ENCERRADO | 355434.44 | 533151.65 | 0% | 40% | FINALIZADO EM FEVEREIRO DE 2022
Dispensa nº. 068/2020
26 | 2019-12-11 | Saldo do Convênio - Patrulha Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS | 126890 | Próprios: 1,00% | Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA | Contrato nº. 338/2021 | POWERTOP GEO TECNOLOGIAS | CONTRATO FINALIZADO | 12890 | 0 | 100% | 100% | FINALIZADO EM MARÇO DE 2022
|  |  |  | MAPA: 99,00% |  | Pregão nº. 112/2021
27 | 2021-11-30 | Construção de 02 (dois) Muros de Arrimo sendo um na Rua Jóse Cléberson Pereira, Lote de 13 Quadra 58, e 01 (um) na Rua Adelino Perin, Lote 12 Quadra 48 , ambos no bairro Jardim Paraíso, neste municípiod e Naviraí - MS. | 84326.55 | Próprios Habitação: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 344/2021 | RANIERO ENGENHARIA | OBRA FINALIZADA | 84326.55 | 0 | 25.27% | 100% | FINALIZADO EM MARÇO DE 2022
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 10/2021
28 | 2020-08-07 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 4090272 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 199/2020 | CONISUL | CONTRATO FINALIZADO | 3179685.5 | 910586.5 | 0% | 77.74% | FINALIZADO EM MARÇO DE 2022
Dispensa nº. 43/2020
29 | 2020-10-08 | REFORMA DO EDIFÍCIO DA RUA NATAL, Nº 85, CENTRO - NAVIRAÍ-MS | 304594.83 | 100% Próprios | Próprios: 100% | Contrato nº. 274/2020 | SKYL Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | 115035.23 | 189559.6 | 0% | 37.76% | CONTRATO RESCINDIDO EM MARÇO DE 2022
T.P. nº007/2020
30 | 2020-08-03 | CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE | 1228284.24 | Próprios: 72,70 | Termo de Compromisso PAC 202743/2012 | Contrato nº. 201/2020 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 1224685.46 | 3598.78 | 0% | 99.71% | FINALIZADO EM MAIO DE 2022
|  |  |  | Ministério da Educação: 27,30% |  | Concorrência nº. 003/2019
31 | 2022-03-25 | Construão de 01 (um) MURO DE ARRIMO , na RUA SEBASTIÃO BONIFÁCIO, Nº 331, Nº 331,lote 25 quadra 07 - Bairro: Jardim Paraíso IV, Neste Município Naviraí - MS | 28477.41 | PRÓPRIOS DA HABITAÇÃO: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 052/2022 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 28477.41 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM MAIO DE 2022
TP nº. 015/2021
32 | 2022-02-24 | Contratação de 01 (uma) empresa especializada em Elaboração de Projeto para a Ampliação do HOSPITAL MUNICIPAL, localizado á Rua Pelotas nº 133 - Centro, neste município de Naviraí -MS | 679250 | PRÓPRIOS DA SAÚDE | Próprios: 100% | Contrato nº. 038/2022 | CR Arquitetura e Construção Ltda. | OBRA FINALIZADA | 679250 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM MAIO DE 2022
TP nº. 014/2021
33 | 2022-03-04 | Construção de 02 Unidades Habitacionais | 157856.58 | Convênio: 50,23% | CONVÊNIO AGEHAB 29.796/2020 - Processo nº. 57/500.261/2019 | Contrato nº. 001/2022 | Ilha Grande Construtora | OBRA FINALIZADA | 157856.58 | 0 | 20.14% | 100% | FINALIZADO EM JULHO DE 2022
|  |  |  | Próprios: 49,77% |  | T.P. 013/2021
34 | 2022-02-10 | Patamarização e Drenagem de Águas Pluvias, na área de implantação do Novo CEMITÉRIO Municipal, neste município de Naviraí - MS. | 984313.99 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 027/2022 | Ilha Grande Construtora | OBRA FINALIZADA | 984313.99 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM JULHO DE 2022
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | TP nº. 016/2021
35 | 2021-10-21 | Projeto de Segurança Contra Incendio e Pânico - PSCIP - HOSPITAL MUNICIPAL | 387990.1 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 289/2021 | Construtora COMIRAN | OBRA FINALIZADA | 387990.1 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM SETEMBRO DE 2022
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 009/2021
36 | 2022-12-15 | Reforma da CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA, localizado na Avenida Ponta Porã, nº. 858 - Centro | 694156.25 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 359/2021 | BLESSED ENGENHARIA | OBRA FINALIZADA | 694156.25 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM SETEMBRO DE 2022
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência 004/2021
37 | 2021-12-08 | Reforma do CIEI MARIA JOSÉ DA SILVA CANÇADO, localizado na Avenida Nova Andradina, s/n - João de Barro | 663065.6 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 358/2021 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 663065.6 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM SETEMBRO DE 2022
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência nº. 005/2021
38 | Sem previsão | Reforma das Instalações Elétricas da Praça Pública Localizada na Rua Tom Jobim, quadra07 - Bairro Jardim Paraíso II, neste municío de Naviraí -MS | 73749.98 | Próprios COSIP: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 304/2022 | Silva & Azambuja | OBRA FINALIZADA | 73749.98 | 0 | 100% | 100% | FINALIZADO EM OUTUBRO DE 2022
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 008/2022
39 | 2022-07-07 | Aumento de Carga de Carga na Escola Professor MILTON DIAS PORTO, localizada na Rua Delci Maria Delvati, nº 46 - Jardim Paraíso, neste municíio de Naviraí-MS. | 93223.22 | Próprios: 100% Educação | Próprios: 100% | Contrato nº. 245/2022 | Silva & Azambuja | OBRA FINALIZADA | 93223.22 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM OUTUBRO DE 2022
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 004/2022
40 | 2020-08-14 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro | 536667.21 | Convênio: 340.832,90 - 63,50% | Proposta SICONV 35227/2018 | Contrato nº. 174/2020 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA FINALIZADA | 416547.73 | 120119.48 | 0% | 100% | FINALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022
|  |  |  | Contrapartida: 195.834,31 - 36,50% |  | T.P. 002/2020
41 | 2021-11-24 | Reforma da EMEIEF JOSÉ MARTINS FLORES, localizado na Rua Hortência, nº 340 - Sol Nascente | 872295.81 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 339/2021 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 872295.81 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência 003/2021
42 | 2022-12-15 | Reforma da EMEF MARECHAL RONDON, localizada na Avenida Caarapó, nº. 900 - Centro | 963809.76 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 252/2021 | BLESSED ENGENHARIA | OBRA FINALIZADA | 963809.76 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência nº. 002/2021
43 | 2022-05-16 | Construção de Área Esportiva e Revitalização do PARQUE SUCUPIRA, localizado na Avenida Caarapó- Centro, neste município de Naviraí - MS | 459745.86 | Próprios: 100% Esporte | Próprios: 100% | Contrato nº. 159/2022 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 459745.86 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | TP nº. 002/2022
44 | 2022-06-27 | Conclusão da Obra de Construção da CRECHE DO IPÊ, situada na Rua Piúna - Jardim Ipê, neste município de Naviraí -MS | 289264.58 | Próprios: 100% Educação | Próprios: 100% | Contrato nº. 239/2022 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 289264.58 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência nº. 001/2022
45 | 2022-02-09 | Reforma em 04 quatro postos de Súde sendo, Posto de Saúde Varjão, Posto de Saúde do Bairro Sol Nascente, Posto de Saúde Boa Vista, e Posto de Saúde Vila Nova, | 112315.89 | PRÓPRIOS: 100% FUS/APS - SAÚDE | Próprios: 100% | Contrato nº. 002/2022 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 112315.89 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022
TP 12/2021
46 | 2022-04-20 | CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO SUCUPIRA: COMPLEMENTAÇÃO CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA, BANHEIROS E VESTIÁRIOS | 418627.64 | Convênio: 191.326,52 - 45,70% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: 77/2022 | PLANEGE Engenharia | Em andamento | 189099.33 | 229528.31 | 14.11% | 59.28% | 2023-06-30
|  |  |  | Contrapartida: 227.301,12 - 54,30% |  | Concorrência: 006/2021
47 | 2022-11-23 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 535548.54 | Convênio: 100,00% | Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12 | Contrato: 426/2022 | JN Construtora Ltda | Em andamento | 18824.49 | 516724.05 | 0% | 3.51% | 2023-06-30
Concorrência: 006/2022
48 | Sem previsão | Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES | 496503.78 | Funasa: 100% | FUNASA CV 1503/2017 |  | - | Elaboração de Projetos | - | - | 0% | 0% | 2023-07-11
Próprios:
49 | 2020-08-11 | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Cozinha do Hospital | 689708.17 | MIN SAÚDE: R$ 688.957,42 - 99,99% | SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07 | Contrato nº. 187/2020 | Ilha Grande Construtora | Em Execução | 218649.79 | 471058.38 | 0% | 40.25% | 2023-06-30
|  |  |  | Próprios: R$ 750,75 - 0,01% |  | T.P. 005/2020
50 | 2020-08-13 | Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - Centro Odontológico | 716065.85 | MIN SAÚDE: R$ 500.000,00 - 69,83% | SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585 | Contrato nº. 183/2020 | Ilha Grande Construtora | Em Execução | 326367.58 | 389698.27 | 0% | 45.58% | 2023-11-30
|  |  |  | Próprios: R$ 216.065,85 - 30,17% |  | T.P. 003/2020
14 | Sem previsão | Serviço de Engenharia, Projeto e Consultoria em Iluiminação Pública | 1344162 | - | TCT-PRF-020/2018 |  | - | Objeto em discução Judicial Conforme Autos de nº 5000937 - 52.2020.4.02.5101 | - | - | 0% | 86% | 2020-01-09
Eletrobrás
51 | Sem previsão | REFORMA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 718394.57 | MIN SAÚDE: R$ 250.000,00 - 34,80% | Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA |  |  | Em Licitação | - | - | 0% | 0% | 2023-12-30
Próprios: R$ 468.394,54 - 65,20%
52 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE | 1889837.67 | Convênio - R$ 955.000,00 - 50,53% | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 902288/2020 | Contrato nº 530/2022 Contrato nº 531/2022 | Shark e, Enzo | Processo Licitatório em análise junto ao Ministério | 0 | 1889837.67 | 0% | 0% | 2023-08-30
|  |  |  | Contrapartira - R$ 934.837,67 - 49,47% |  | Pregão Eletronico nº. 170/2022
53 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | 665000 | Convênio - R$ 477.500,00 - 71,80% | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 909033/2020 | Contrato nº. 445/2022 | Fibra Distribuiçãoe Logistica | Processo Licitatório em análise junto ao Ministério | 0 | 665000 | 0% | 0% | 2023-08-30
|  |  |  | Contrapartira - R$ 187.500,00 - R$ 28,20 |  | Pregão Eletronico nº. 109/2022
54 | Sem previsão | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO PAULO II (FEIRA DA LUA) | 646789.85 | Convênio: 335.755,00 - 51,91% | Contrato de Repasse nº. 914404/2021/MTUR/CAIXA - Operação 1078241-99 |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | 2024-09-29
Contrapartida: 311.034,84 - 48,09%
55 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ. (TRATOR AGRÍCOLA) | 294933.33 | Convênio: 157.575,00 - 53,42% | CONVÊNIO MAPA nº. 919263/2021 | Contrato nº. 448/2022 | Terramac | Processo Licitatório em análise junto ao Ministério |  |  |  |  | 2024-09-20
|  |  |  | Contrapartida: 137.358,33 - 46,58% |  | Pregão Eletrônico nº. 114/2022
56 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ (PÁ CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR) | 1285000 | Convênio: 955.000,00 - 74,31% | CONVÊNIO MAPA Nº. 921987/2021 |  |  | Cotações / Em análise junto ao Ministério |  |  |  |  | 2024-08-30
Contrapartida: 330.000,00 - R$ 25,69
57 | Sem previsão | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ (EQUIPAMENTO PRANCHA) | 289365 | Convênio: 286.500,00 - 99,00% | CONVÊNIO MAPA Nº. 910306/2021 |  |  | Cotações / Em análise junto ao Ministério |  |  |  |  | 2024-08-20
Contrapartida: 2.865,00 - 1,00%
58 | 2022-08-01 | Pavimentação Asfáltica com guias e sajetas e Drenagem de Águas Pluviais da Rua Lateral do Parque Municipal CUMANDAÍ | 1293095.22 | Transferência Especial: 700.017,00 - 54,13% | Transferência Especial - Cod do Plano de Ação: 09032021-012591/2021 - Programa: 09032021 | Contrato nº. 270/2022 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | Em Execução | 65450.95 | 1227644.27 | 0% | 5.06% | 2023-05-28
|  |  |  | Contrapartida: 593.078,22 - 45,87% |  | T.P 003/2022
59 | Sem previsão | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS (RUA DE ACESSO AO AEROPORTO MUNICIPAL) | 1922356 | Convênio: R$ 1.912.356,00 - 99,47% | CONTRATO DE REPASSE Nº. 931506/2022/MDR/CAIXA - Proposta nº. 17660/2022 - Operação 1083277-27 | Contrato nº. |  | Fase de Contratação / Elaboração de Projetos |  |  |  |  | 2026-07-25
Contrapartida: R$ 10.000,00 - 0,53%
60 | 2022-11-24 | INFRAESTRUTURA URBANA - Revitalização Urbana com Restauração Funcional do Pavimento, Implantação e Substituição do Sistema de Iluminação Pública com Luminárias de LED, em Diversas Ruas do município. | 7867680.79 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 521/2022 | GTX Construções | Em Execução | 2616732.47 | 5250948.32 | 0% | 33.26% | 2023-06-24
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência nº. 009/2022
61 | Sem previsão | Revitalização do entorno do PARQUE CUMANDAÍ | 1642000 | Convênio: R$ 1.632.000,00 - 99,39% | CONVÊNIO SUDECO Nº. 932188/2022 - Proposta n. 017876/2022 |  |  | Em formalização do Convênio |  |  |  |  | 2025-07-31
Contrapartida: R$ 10.000,00 - 0,61%
62 | Sem previsão | INFRAESTRUTURA URBANA - Restauração Funcional do Pavimento (recapeamento) e Substituição do Sistema de Iluminação Pública na Avenida MATO GROSSO. | 5996782.69 | Convênio: 100% | CONVÊNIO AGESUL Nº. 055/2022 - SGI/COVEN Nº. 32.283 |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | 2023-08-18
63 | Sem previsão | Reforma da Capela Mortuária - localizada na Avenida Fátima do Sul 1-113, Centro | 431715.08 | Transferência Especial: R$ 300.000,00 | Transferência Especial - Cod. Do Plano de Ação: 09032022-021592 - Programa: 09032022 |  |  | Elaboração de Projetos |  |  |  |  | -
Contrapartida: R$ 131.715,08
64 | 2021-07-29 | Mão de Obra de 18 pessoas Egressas do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 489600 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Termo de Fomento nº. 005/2021 |  | Em execução | 237704 | 251896 | 0% | 32.81% | 2023-07-28
Contrapartira - R$ 5.000,00
65 | 2022-10-18 | Reforma do NECROTÉRIO MUNICIPAL, localizado na Rua Pelótas, 133 - Centro - HOSPITAL MUNICIPAL, neste municipio de Naviraí -MS | 106900.56 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 419/2022 | JN Construtora Ltda | Em Andamento | 19582.28 | 87318.28 | 0% | 18.32% | 2023-02-20
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | TP nº. 001/2022
66 | 2022-08-01 | Reforma da Escola Municipal ODÉRCIO NUNES DE MATOS, localizada na Rua Guedes de Mendonça, nº 65 - quadra 11, lote 01 - Harri Amorim Costa, neste município de Naviraí -MS | 593412.81 | Próprios: 100% Educação | Próprios: 100% | Contrato nº. 271/2022 | Pimentel Construções | Em andamento | 312383.12 | 281029.69 | 0% | 52.64% | 2023-07-31
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência 003/2022
67 | 2022-06-27 | Reforma da CRECHE MUNICIPAL VERA MARIA DE BRIDA, localizada na Avenida Antonio Figueira, nº 114 - Lote Único - quadra 33 - Jardim Paraíso, município de Naviraí -MS | 1139936.63 | Próprios: 100% Educação | Próprios: 100% | Contrato nº. 240/2022 | PLANEGE Engenharia | Em andamento | 570885.03 | 569051.6 | 0% | 50.08% | 2023-08-14
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência nº. 005/2022
68 | Sem previsão | Reforma do CIEI SONHO DE CRIANÇA , localizado na Rua PAZ, Nº 155 - Centro, neste município de Naviraí -MS | 2028339.85 | Próprios: 100% Educação | Próprios: 100% |  |  | Elaboração de Projetos |  |  |  |  | Sem previsão
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência nº. 002/2022
69 | 2022-08-01 | Reforma da ESCOLA Professora MARIA DE LOURDES AQUINO SOTANA, localizada na Rua Jerusa, nº 295 - Boa Vista, neste município de Naviraí -MS | 1072256.9 | Próprios: 100% Educação | Próprios: 100% | Contrato nº. 265/2022 | Ilha Grande Construtora | Em andamento | 720946.92 | 351309.98 | 20.38% | 67.24% | 2023-07-30
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência 004/2022
70 | 2022-08-17 | Reforma do Edifiício da Instalaçõe do PROCON - Felippe José dos Santos, localizado na Rua Joaquim das Neves Norte, nº 238 - Centro, neste município de Naviraí -MS | 611964.63 | Próprios: Gabinete | Próprios: 100% | Contrato nº. 314/2022 | Pimentel Construções | Em andamento | 357740.51 | 254224.12 | 0% | 58.46% | 2023-04-23
TP 007/2022
71 | Sem previsão | Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia e Implantação /Execução da Obra de Infraestrutura de Micro Drenagem na Região aos Fundos do Conjunto Habitacional Harry Amorim Costa (1ª Etapa) e Recuperação de área Degradada ou Alterada (PRADA), na Região das Chácaras Las Manãnitas e Chácara Santa Maria Próximas ao Córrego do Touro, no municíPio de Naviraí MS | 2903739.64 | Próprios: Serviços Públicos | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação / Readequação de Projetos |  |  |  |  | Sem previsão
72 | 2022-09-16 | Reforma do Parque de Exposições Tatsuo Suekane, localizado no prolongamentio da Avenida Amelia Fukuda S/N, neste município de Naviraí -MS | 258377.99 | Próprios: Desenvolvimento Econômico | Próprios: 100% | Contrato nº. 402/2022 | PLANEGE Engenharia | Em Andamento | 153793.79 | 104584.2 | 0% | 59.52% | 2023-03-12
Carta Convite nº. 001/2022
73 | 2022-11-30 | Construção de Quadra Coberta Esportiva - para atender a Escola Professor Diomedes Valentim Cerri, localizada na Rua Peroba nº 861- Jardim Ipê, no município de Naviraí -MS | 673439.63 | Próprios: Educação Fundeb | Próprios: 100% | Contrato nº. 520/2022 | Pimentel Construções | Em Andamento | 277907.96 | 395531.67 | 41.27% | 41.27% | 2023-05-26
T.P. 12/2022
74 | Sem previsão | Construção de Muro e Cercamento para atender á área de implantação do NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL, neste município de Naviraí - MS. | 1504256.08 | Próprios: Obras | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação -Readequação de Projetos |  |  |  |  | Sem previsão
75 | Sem previsão | Infraestrutura Urbana - Drenagem de águas Pluviais para atender a Região da Vila João de Barro, no município de Naviraí -MS. | 326021.11 | Próprios: Obras | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | Sem previsão
Formulas:
Data de Início: = [1]Plan1!$J21