## referencia (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO | NILDO ALVES ALBRES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | EDERVAN GUSTAVO SPROTTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA | KAZUTO HORII
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO | AGUINALDO DOS SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL | JOSÉ PAULO PALEARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | NELSON CINTRA RIBEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | RHAIZA REJANE NEME DE MATOS
SINAPI
AGESUL
AGESUL-INFRA
SICRO
SBC
COMPOSIÇÃO
COTAÇÃO

## Planilha3 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## BDI- DESONERADO (hidden)
[5 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
0 |  | 0 |  | PREFEITURA MUNICIPAL
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA CRECHE SONHO DE CRIANÇA / R. PAZ, 155 - NAVIRAÍ/MS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [7 empty] | AC | 3%
Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.8%
Risco | [7 empty] | R | 0.97%
Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.59%
Lucro | [7 empty] | L | 6.16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 22.47%
BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 28.82%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | -1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
NAVIRAÍ/MS | [5 empty] | segunda-feira, 1 de AGOSTO de 2022
Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
Nome: | FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
CREA/CAU: | EngºCivil - CREA 9432/D-MS
ART/RRT: | 0

## BDI C DES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
SECRETARIA DE OBRAS
DEMONSTRAÇÃO DE BDI 1 - DESONERADO - Acórdão 2622/2013
PROJETO: REFORMA CIEI AZENÁ RICCO DE FREITAS |  |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: Naviraí - MS
LOCAL: R. PAZ, 155 - NAVIRAÍ/MS |  |  |  | ___________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
SINAPI: JAN/2023 DES.. AGESUL: JUN/2022 DES.. SBC: JAN/2023 DES.
TIPO DE OBRA: | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICIOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 5 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 100 | %
| CPRB | 4.5 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 13.15 | %
ADOTADO
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
Administração central | 3% | 4% | 5.5% | 3
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 28.82%
DEMONSTRAÇÃO DE BDI 2 - DESONERADO - Acórdão 2622/2013
PROJETO: REFORMA CRECHE SONHO DE CRIANÇA | 0
Município: Naviraí - MS | 0
LOCAL: R. PAZ, 155 - NAVIRAÍ/MS | 0 |  |  | ___________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
SINAPI: AGO/2022 DES.. AGESUL: JUN/2022 DES.. SBC: AGOS/2022 DES. | 0
TIPO DE OBRA: | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 0 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 100 | %
| CPRB | 4.5 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 8.15 | %
ADOTADO
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
Administração central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 1.5
Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.3
Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85
Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85
Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 3.5
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 16.65%
DADOS

## RELEVÂNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ |  |  |  | SINAPI: JAN/2023 DES.
PROJETO: REFORMA CIEI AZENÁ RICCO DE FREITAS |  |  |  | AGESUL: JAN/2023 DES.
LOCAL: R. PAZ, 155 - NAVIRAÍ/MS |  |  |  | SBC: JAN/2023 DES.
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,28%(HORA) 47,23%(MÊS) |  |  |  | BDI: 28,82% | 0.2882
1.2882
ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL C/ BDI (R$) | % OBRA
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMPOSIÇÃO | CPU 01 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 8 | CONFORME NORMA | 402.18 | 518.08 | 4144.64 | #N/A
1.2 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 12 | 4*2 | 918,03 | 1182.6 | 14191.2 | #N/A
1.3 | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 120 | 4*3 | 144,42 | 186.04 | 22324.8 | #N/A
1.4 | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 6 | 4*4 | 1.145,40 | 1475.5 | 8853 | #N/A
1.5 | SINAPI | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 6 | 4*5 | 601,44 | 774.77 | 4648.62 | #N/A
1.6 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 116.15 |  | 52,71 | 67.9 | 7886.58 | #N/A
1.7 | AGESUL | 201002161 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | UN | 25 | 2,5 SEMANAS * 6 MESES DE OBRA | 280 | 360.69 | 9017.25 | #N/A
1.8 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 300 | 2,5 SEMANAS * 7 MESES DE OBRA | 2,21 | 2.84 | 852 | #N/A
[8 empty] | Subtotal 1.0= | 71918.09 | #N/A
[8 empty] | Total 1.0= | 71918.09 | #N/A |  |  |  |  | Verifique
2.0 |  |  | REFORMA
2.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 552.05 |  | 2,54 | 3.27 | 1805.2 | #N/A
2.1.2 | AGESUL | 401001126 | ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM AQUISICAO DE TERRA | M3 | 220.82 | 0 | 96.22 | 123.95 | 27370.63 | #N/A
2.1.3 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 41.53 |  | 49,45 | 63.7 | 2645.46 | #N/A
2.1.4 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 39.34 |  | 4,93 | 6.35 | 249.8 | #N/A
2.1.5 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 26.38 | ÁREA DO ESCOVODRAMO, COZINHA, BANHEIROS, ENTRADA PRINCIPAL = 286,46*0,07 | 40,84 | 52.61 | 1387.85 | #N/A
[8 empty] | Subtotal 2.1= | 33458.94 | #N/A
[8 empty] | Total 2.1= | 33458.94 | #N/A
2.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [12 empty] | TABELA ENTULHOS
2.2.1 |  |  | DEMOLIÇÃO
2.2.1.1 | AGESUL | 201002046 | DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO | M3 | 4.34 | 48,40M2*0.11 | 179.3 | 230.97 | 1002.4 | #N/A
2.2.1.2 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1476.45 | 48,40M2*0.12 | 10,57 | 13.61 | 20094.48 | #N/A
2.2.1.3 | SINAPI | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 735.31 | 48,40M2*0.13 | 2,01 | 2.58 | 1897.09 | #N/A
2.2.1.4 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 365.16 | 48,40M2*0.14 | 2,58 | 3.32 | 1212.33 | #N/A
2.2.1.5 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 5.92 | 48,40M2*0.15 | 44,34 | 57.11 | 338.09 | #N/A
[8 empty] | Subtotal 2.2.1= | 24544.39 | #N/A
[8 empty] | Total 2.2.1= | 24544.39 | #N/A
2.2.2 |  |  | RETIRADA
2.2.2.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 149.48 | 48,40M2*0.16 | 2,66 | 3.42 | 511.22 | #N/A
2.2.2.2 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 149.48 | 48,40M2*0.17 | 5,73 | 7.38 | 1103.16 | #N/A
2.2.2.3 | AGESUL | 201002092 | RETIRADA DE CUMEEIRA NORMAL OU ARTICULADA DE FIBROCIMENTO | M | 132.98 | 48,40M2*0.18 | 2.12 | 2.73 | 363.03 | #N/A
2.2.2.4 | AGESUL | 201002310 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS | M | 83.7 | 48,40M2*0.19 | 4.07 | 5.24 | 438.58 | #N/A
2.2.2.5 | AGESUL | 201002156 | RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE | M2 | 300.7 | 48,40M2*0.20 | 9.73 | 12.53 | 3767.77 | #N/A
2.2.2.6 | SINAPI | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 6 | FACHADA / DENTISTA / GUICHES / COZINHA / SALAS DO FUNDO | 0,37 | 0.47 | 2.82 | #N/A
2.2.2.7 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 19 | FACHADA / DENTISTA / GUICHES / COZINHA / SALAS DO FUNDO | 9,45 | 12.17 | 231.23 | #N/A
2.2.2.8 | SINAPI | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 24 | FACHADA / DENTISTA / GUICHES / COZINHA / SALAS DO FUNDO | 1,17 | 1.5 | 36 | #N/A
2.2.2.9 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 33 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA | 7,16 | 9.22 | 304.26 | #N/A
2.2.2.10 | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 13 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA | 6,89 | 8.87 | 115.31 | #N/A
2.2.2.11 | COMPOSIÇÃO | CPU 02 | REMOÇÃO DE PORTÃO | UN | 1 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA | 52.48 | 67.6 | 67.6 | #N/A
2.2.2.12 | COMPOSIÇÃO | CPU 03 | RETIRADA TOTAL CLIMATIZADORES E SUBSTITUIÇÃO DE JANELA INCLUSIVE PEITORIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO | UN | 15 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA | 2501.92 | 3222.96 | 48344.4 | #N/A
2.2.2.13 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.4 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA | 26,43 | 34.04 | 115.73 | #N/A
[8 empty] | Subtotal 2.2.2= | 55401.11 | #N/A
[8 empty] | Total 2.2.2= | 55401.11 | #N/A
2.3 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
2.3.1 |  |  | ESTACAS
2.3.1.1 | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 150 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 106,12 | 136.7 | 20505 | #N/A
2.3.1.2 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 10.6029 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 230,87 | 297.4 | 3153.29 | #N/A
2.3.1.3 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 25 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 15,78 | 20.32 | 508 | #N/A
2.3.1.4 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 35 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 16,98 | 21.87 | 765.45 | #N/A
2.3.1.5 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 148 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 13,58 | 17.49 | 2588.52 | #N/A
2.3.2 |  |  | BLOCO DE COROAMENTO
2.3.2.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 8.64 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 77,12 | 99.34 | 858.29 | #N/A
2.3.2.2 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 9 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 17,76 | 22.87 | 205.83 | #N/A
2.3.2.3 | SINAPI | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 36 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 118,44 | 152.57 | 5492.52 | #N/A
2.3.2.4 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 166.9 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 13,58 | 17.49 | 2919.08 | #N/A
2.3.2.5 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 5.4 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 510,62 | 657.77 | 3551.95 | #N/A
2.3.2.6 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 5.4 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 230,87 | 297.4 | 1605.96 | #N/A
2.3.2.7 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 36 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 44,15 | 56.87 | 2047.32 | #N/A
2.3.2.8 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 3.24 | SECRETÁRIA / PROFESSORES / COZINHA | 27,44 | 35.34 | 114.5 | #N/A
2.3.3 |  |  | PILARES
2.3.3.1 | SINAPI | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 12.768 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 55,06 | 70.92 | 905.5 | #N/A
2.3.3.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19.95 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 14,18 | 18.26 | 364.28 | #N/A
2.3.3.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 126.35 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 12,16 | 15.66 | 1978.64 | #N/A
2.3.3.4 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 492.37 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 510,62 | 657.77 | 323866.21 | #N/A
2.3.3.5 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 156.41 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 230,87 | 297.4 | 46516.33 | #N/A
2.3.4 |  |  | VIGA COBERTURA
2.3.4.1 | SINAPI | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 67.5 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 55,06 | 70.92 | 4787.1 | #N/A
2.3.4.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 73.15 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 14,18 | 18.26 | 1335.71 | #N/A
2.3.4.3 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 277.65 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 13,43 | 17.3 | 4803.34 | #N/A
2.3.4.4 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.375 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 510,62 | 657.77 | 2219.97 | #N/A
2.3.4.5 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 3.375 | SECRETÁRIA / PROFESSORES / COZINHA | 230,87 | 297.4 | 1003.72 | #N/A
[8 empty] | Subtotal 2.3.2= | 432096.51 | #N/A
[8 empty] | Total 2.3.2= | 432096.51 | #N/A
2.4 |  |  | PAREDES
2.4.1 | SINAPI | 103357 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 389.84 | AMPLIAÇÃO COZINHA / BEBEDOURO / ALVENARIA OITÃO DO PRÉDIO INTEIRO / PLATIBANDA FACHADA | 53,99 | 69.54 | 27109.47 | #N/A
2.4.2 | SINAPI | 100209 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 240 | TRANSPORTE | 7,69 | 9.9 | 2376 | #N/A
2.4.3 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 43.06 | SECRETÁRIA / PROFESSORES / COZINHA | 36,43 | 46.92 | 2020.37 | #N/A
2.4.4 | SINAPI | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 21.7 | SECRETÁRIA / PROFESSORES / COZINHA | 62,75 | 80.83 | 1754.01 | #N/A
2.4.5 | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 4.9 | SECRETÁRIA / PROFESSORES / COZINHA | 48,51 | 62.49 | 306.2 | #N/A
[8 empty] | Subtotal 2.4= | 29485.47 | #N/A
[8 empty] | Total 2.4= | 31525.76 | #N/A
2.5 |  |  | COBERTURA
2.5.1 | SINAPI | 92586 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 4 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA | 925,45 | 1192.16 | 4768.64 | #N/A
2.5.2 | SINAPI | 92588 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 6 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA | 1.167,63 | 1504.13 | 9024.78 | #N/A
2.5.3 | SINAPI | 92592 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 8 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA | 1.443,89 | 1860.01 | 14880.08 | #N/A
2.5.4 | SINAPI | 20211 | VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | #N/A | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA | 37.1 | 47.79 | #N/A | #N/A
2.5.5 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 237.1 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA | 46,93 | 60.45 | 14332.69 | #N/A
2.5.6 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 237.1 | BLOCO I / BIBLIOTECA | 229,10 | 295.12 | 69972.95 | #N/A
2.5.7 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 125 | BLOCO I / BIBLIOTECA | 167,87 | 216.24 | 27030 | #N/A
2.5.8 | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 122 | BLOCO I / BIBLIOTECA | 41,48 | 53.43 | 6518.46 | #N/A
2.5.9 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 73 | BLOCO I / BIBLIOTECA | 58,57 | 75.44 | 5507.12 | #N/A
2.5.10 | SBC | 100113 | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 3mm | M2 | 85 | BLOCO I / BIBLIOTECA | 291.45 | 375.44 | 31912.4 | #N/A
2.5.11 | SBC | 100147 | ESTRUTURA ALUMINIO LEVE FIXACAO CHAPA DE POLICARBONATO 10mm | M2 | 85 | BLOCO I / BIBLIOTECA | 173.52 | 223.52 | 18999.2 | #N/A |  |  |  | 121
2.5.12 | AGESUL | 100953 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 167.76 | BLOCO I / BIBLIOTECA | 1,03 | 1.32 | 221.44 | #N/A | ESTE MUNK FOI CONSIIDERADO, ACREDITO EU PRA SUBIR AS TESOURAS E VIGAS.. NÃO COSTUMAMOS COLOCAR, MAS É ALGO QUE PODEMOS PENSAR EM DEIXAR, MUDANDO O CÓDIGO TALVEZ.
[8 empty] | Subtotal 2.5= | #N/A | #N/A
[8 empty] | Total 2.5= | #N/A | #N/A
2.6 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
2.6.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 1144.84 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO | 4,24 | 5.46 | 6250.82 | #N/A
2.6.2 | SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 779.68 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO | 33,51 | 43.16 | 33650.98 | #N/A
2.6.3 | SINAPI | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 257.17 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO | 65,43 | 84.28 | 21674.28 | #N/A
2.6.4 | SINAPI | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 365.16 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO | 38,13 | 49.11 | 17933 | #N/A
2.6.5 | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 214.87 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO | 74,78 | 96.33 | 20698.42 | #N/A
2.6.6 | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 140.5 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO | 13,29 | 17.12 | 2405.36 | #N/A
[8 empty] | Subtotal 2.6= | 102612.86 | #N/A
[8 empty] | Total 2.6= | 102612.86 | #N/A
2.7 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO
2.7.1 | AGESUL | 1701000116 | REGULARIZACAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 2 CM | M2 | 1512.89 | COORDENAÇÃO / DIRETORIA / DENTISTA E DEPÓSITO | 24.26 | 31.25 | 47277.81 | #N/A
2.7.2 | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 1513.89 | COORDENAÇÃO / DIRETORIA / DENTISTA E DEPÓSITO | 99,01 | 127.54 | 193081.53 | #N/A
2.7.3 | SINAPI | 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 887.11 | COORDENAÇÃO / DIRETORIA / DENTISTA E DEPÓSITO | 19,54 | 25.17 | 22328.55 | #N/A
2.7.4 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 1513.89 | BEBEDOURO | 28,62 | 36.86 | 55801.98 | #N/A
2.7.5 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 94.516 | BEBEDOURO | 81,47 | 104.94 | 9918.5 | #N/A
[8 empty] | Subtotal 2.7= | 262687.89 | #N/A
[8 empty] | Total 2.7= | 295548.13 | #N/A
2.8 |  |  | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS
2.8.1 | AGESUL | 1101002010 | PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) | M2 | 47.8 | SALA DIRETORIA | 984.64 | 1268.41 | 60629.99 | #N/A
2.8.2 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 11.2 | SALA DIRETORIA | 506,04 | 651.88 | 7301.05 | #N/A
2.8.3 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 12 | SALA DIRETORIA | 165,87 | 213.67 | 2564.04 | #N/A
2.8.4 | AGESUL | 1101002026 | PORTAO EM CHAPA VINCADA, INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 1 FOLHA - PARA PEDESTRES - ANEXO A-048 (ESQ.) | M2 | 6.3 | SALA DIRETORIA | 662.35 | 853.23 | 5375.34 | #N/A
2.8.5 | SBC | 112104 | GUICHE EM ALUMINIO/VIDRO 0,80x1,10m | UN | 1 | SALA DIRETORIA | 706.89 | 910.61 | 910.61 | #N/A
2.8.6 | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 53.1 | SALA DIRETORIA | 483,66 | 623.05 | 33083.95 | #N/A
[8 empty] | Subtotal 2.8= | 109864.98 | #N/A
[8 empty] | Total 2.8= | 109864.98 | #N/A
2.9 |  |  | LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE
2.9.1 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
2.9.1.1 | AGESUL | 2001003023 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, ESPESSURA DE 2,5CM | M2 | 7.23 | COZINHA / DENTISTA | 681.83 | 878.33 | 6350.32 | #N/A
2.9.1.2 | AGESUL | 2001003026 | FRONTAO/ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM H=10CM, ESP=2CM | M | 8.13 | COZINHA / DENTISTA | 70.41 | 90.7 | 737.39 | #N/A
2.9.1.3 | SINAPI | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 33 | COZINHA / DENTISTA | 20.87 | 26.88 | 887.04 | #N/A
2.9.1.4 | SINAPI | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | COZINHA / DENTISTA | 357,36 | 460.35 | 920.7 | #N/A
2.9.1.5 | SINAPI | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | COZINHA / DENTISTA | 742,13 | 956.01 | 4780.05 | #N/A
2.9.1.6 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | COZINHA / DENTISTA | 101,67 | 130.97 | 261.94 | #N/A
2.9.1.7 | AGESUL | 1301003064 | TORNEIRA PARA PIA DE ACIONAMENTO HIDROMECANICO, C/FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO L.C., PRESSMATIC 120 DE PAREDE, REF. 17160706 1/2" E 3/4" DA DOCOL OU SIMILAR | UN | 11 | COZINHA / DENTISTA | 606.87 | 781.76 | 8599.36 | #N/A
2.9.1.8 | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | WC PCD I / II | 10,06 | 12.95 | 25.9 | #N/A
2.9.1.9 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | WC PCD I / II | 12,31 | 15.85 | 31.7 | #N/A
2.9.1.10 | AGESUL | 1301002000 | BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA, LINHA RAVENA, REF. P 9.17 DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE PERTENCES, COM TUBO DE LIGACAO E COBERTURA DE BOLSA CROMADOS (ESTEVES OU SIMILAR) | UN | 17 | COZINHA / DENTISTA | 516.37 | 665.18 | 11308.06 | #N/A
2.9.1.11 | AGESUL | 2401001000 | ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR | UN | 17 | COZINHA / DENTISTA | 134.5 | 173.26 | 2945.42 | #N/A
2.9.1.12 | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 17 | COZINHA / DENTISTA | 282,80 | 364.3 | 6193.1 | #N/A
2.9.1.13 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 19 | WC PCD I / II | 37,83 | 48.73 | 925.87 | #N/A
2.9.1.14 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | WC PCD I / II | 62,59 | 80.62 | 886.82 | #N/A
2.9.1.15 | AGESUL | 1301004064 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 13 | WC PCD I / II | 69.22 | 89.16 | 1159.08 | #N/A
2.9.1.16 | AGESUL | 1801000120 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM FIXADO COM BOTAO FRANCES DE PLASTICO CROMADO, PARAFUSO E BUCHA, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 1.6 | COZINHA / DENTISTA | 555.34 | 715.38 | 1144.6 | #N/A
2.9.1.17 | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 10 | WC PCD I / II | 71,61 | 92.24 | 922.4 | #N/A
[8 empty] | Subtotal 2.9.1= | 48079.75 | #N/A
[8 empty] | Total 2.9.1= | 48079.75 | #N/A
2.9.2 |  |  | ACESSIBILIDADE
2.9.2.1 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | WC PCD I / II | 724,47 | 933.26 | 1866.52 | #N/A
2.9.2.2 | AGESUL | 2401001000 | ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR | UN | 2 | WC PCD I / II | 134.5 | 173.26 | 346.52 | #N/A
2.9.2.3 | AGESUL | 2401002005 | SINAPI - 100867 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | WC PCD I / II | 333.7 | 429.87 | 859.74 | #N/A
2.9.2.4 | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | WC PCD I / II | 321,46 | 414.1 | 1656.4 | #N/A
2.9.2.5 | AGESUL | 1301004009 | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" SEM ACABAMENTO (BASE), DOCOL OU SIMILAR | UN | 4 | WC PCD I / II | 168.7 | 217.31 | 869.24 | #N/A
2.9.2.6 | AGESUL | 2401001015 | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 4900.C.CONF DA DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | WC PCD I / II | 183.32 | 236.15 | 472.3 | #N/A
2.9.2.7 | AGESUL | 2401001017 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC BENEFIT REF. 00490706 DA DOCOL OU SIMILAR | UN | 2 | WC PCD I / II | 920.51 | 1185.79 | 2371.58 | #N/A
[8 empty] | Subtotal 2.9.2= | 8442.3 | #N/A
[8 empty] | Total 2.9.2= | 8442.3 | #N/A
2.10 |  |  | ELÉTRICA
2.10.1.1 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 278.66 | WC PCD I / II | 14,24 | 18.34 | 5110.62 | #N/A
2.10.1.2 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.4 | WC PCD I / II | 14,24 | 18.34 | 44.01 | #N/A
2.10.1.3 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | WC PCD I / II | 25,32 | 32.61 | 32.61 | #N/A
2.10.1.4 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | WC PCD I / II | 9,19 | 11.83 | 106.47 | #N/A
2.10.1.5 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | WC PCD I / II | 13,59 | 17.5 | 210 | #N/A
2.10.1.6 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 170 | WC PCD I / II | 2,62 | 3.37 | 572.9 | #N/A
2.10.1.7 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 449.14 | WC PCD I / II | 3,81 | 4.9 | 2200.78 | #N/A
2.10.1.8 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 76.86 | WC PCD I / II | 5,90 | 7.6 | 584.13 | #N/A
2.10.1.9 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | WC PCD I / II | 151,04 | 194.56 | 778.24 | #N/A
2.10.1.10 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | WC PCD I / II | 29,17 | 37.57 | 75.14 | #N/A
2.10.1.11 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | WC PCD I / II | 37,37 | 48.13 | 96.26 | #N/A
2.10.1.12 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | WC PCD I / II | 36,17 | 46.59 | 46.59 | #N/A
2.10.1.13 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | WC PCD I / II | 24,91 | 32.08 | 160.4 | #N/A
2.10.1.14 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | WC PCD I / II | 28,06 | 36.14 | 72.28 | #N/A
2.10.1.15 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | WC PCD I / II | 30,19 | 38.89 | 194.45 | #N/A
2.10.1.16 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | WC PCD I / II | 40,03 | 51.56 | 206.24 | #N/A
2.10.1.17 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | WC PCD I / II | 41,82 | 53.87 | 53.87 | #N/A
2.10.1.18 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | WC PCD I / II | 57,79 | 74.44 | 148.88 | #N/A
2.10.1.19 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | WC PCD I / II | 87,29 | 112.44 | 112.44 | #N/A
2.10.1.20 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | WC PCD I / II | 11,74 | 15.12 | 60.48 | #N/A
2.10.1.21 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | WC PCD I / II | 12,28 | 15.81 | 15.81 | #N/A
2.10.1.22 | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 163.09 | WC PCD I / II | 10,82 | 13.93 | 2271.84 | #N/A
2.10.1.23 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 55.74 | WC PCD I / II | 8,55 | 11.01 | 613.69 | #N/A
2.10.1.24 | AGESUL | 1201001104 | LUMINARIA TUBULAR LED, REF. CALHA SLIN (2X18W), 3.250LM, 120CM LINEAR, DA RCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15 | WC PCD I / II | 121.36 | 156.33 | 2344.95 | #N/A
2.10.1.25 | AGESUL | 1201001000 | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 6500K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 87 | WC PCD I / II | 84.07 | 108.29 | 9421.23 | #N/A
2.10.1.26 | AGESUL | 1201009024 | - TRIFASICO (60,1 A 75)KW - ANEXO E-033 | UN | 1 | WC PCD I / II | 10415.37 | 13417.06 | 13417.06 | #N/A
[8 empty] | Subtotal 2.10= | 38951.37 | #N/A
[8 empty] | Total 2.10= | 38951.37 | #N/A
2.11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS
2.11.1 |  |  | HIDROSSANITÁRIO - REFEITÓRIO
2.11.1.1 | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | SALA DIRETORIA | 267,66 | 344.79 | 689.58 | #N/A
2.11.1.2 | SINAPI | 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 4 | SALA DIRETORIA | 111,93 | 144.18 | 576.72 | #N/A
2.11.1.3 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | SALA DIRETORIA | 13,20 | 17 | 17 | #N/A
2.11.1.4 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | SALA DIRETORIA | 9,60 | 12.36 | 12.36 | #N/A
2.11.1.5 | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | SALA DIRETORIA | 11,36 | 14.63 | 43.89 | #N/A
2.11.1.6 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | SALA DIRETORIA | 14,31 | 18.43 | 147.44 | #N/A
2.11.1.7 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | SALA DIRETORIA | 9,29 | 11.96 | 11.96 | #N/A
2.11.1.8 | SINAPI | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | 22,42 | 28.88 | 57.76 | #N/A
2.11.1.9 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 26.36 | SALA DIRETORIA | 37,96 | 48.9 | 1289 | #N/A
2.11.1.10 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6.45 | SALA DIRETORIA | 20,33 | 26.18 | 168.86 | #N/A
2.11.1.11 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 34.5 | SALA DIRETORIA | 27,29 | 35.15 | 1212.67 | #N/A
2.11.1.12 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | SALA DIRETORIA | 14,31 | 18.43 | 147.44 | #N/A
2.11.1.13 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 13.15 | SALA DIRETORIA | 27,29 | 35.15 | 462.22 | #N/A
2.11.1.14 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | SALA DIRETORIA | 24,51 | 31.57 | 126.28 | #N/A
[8 empty] | Subtotal 2.11= | 4963.18 | #N/A
2.11.2 |  |  | PLUVIAL
2.11.2.1 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 30.4 | SALA DIRETORIA | 41,95 | 54.03 | 1642.51 | #N/A
2.11.2.2 | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 16 | SALA DIRETORIA | 47,00 | 60.54 | 968.64 | #N/A
2.11.2.3 | SINAPI | 89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 32 | SALA DIRETORIA | 34,85 | 44.89 | 1436.48 | #N/A
[8 empty] | Subtotal 2.11= | 4047.63 | #N/A
[8 empty] | Total 2.11= | 9010.81 | #N/A
2.12 |  |  | PINTURA
2.12.1 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 671.2 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 7,82 | 10.07 | 6758.98 | #N/A
2.12.2 | SINAPI | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 1342.4 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 20,85 | 26.85 | 36043.44 | #N/A
2.12.3 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1549.18 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 14,94 | 19.24 | 29806.22 | #N/A
2.12.4 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 1144.84 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 2,82 | 3.63 | 4155.76 | #N/A
2.12.5 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2469.62 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 14,02 | 18.06 | 44601.33 | #N/A
2.12.6 | AGESUL | 1901003210 | PINTURA ESMALTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS EM 2(DUAS) DEMAOS | M2 | 1646.5 |  | 21.4 | 27.56 | 45377.54 | #N/A
2.12.7 | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 314.36 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 25,26 | 32.53 | 10226.13 | #N/A
2.12.8 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 785.9 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 15,64 | 20.14 | 15828.02 | #N/A
2.12.9 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 600 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 17,13 | 22.06 | 13236 | #N/A
2.12.10 | SINAPI | 102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 350 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 7,92 | 10.2 | 3570 | #N/A
[8 empty] | Subtotal 2.12= | 209603.42 | #N/A
[8 empty] | Total 2.12= | 209603.42 | #N/A
[8 empty] | Total 2.0= | #N/A | #N/A
3.0 |  |  | COMPLEMENTARES
3.1 | AGESUL | 1101002049 | GUARDA CORPO EM TUBO IND. 2.1/2", 2 CORRIMAOS (H=0,70M E 0,92M) EM TUBO IND. 1.1/2" CH.18, FECHAMENTO EM TUBO IND.1" CH.18 A CADA 15CM E PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2"CH 18, INCL.FUNDO E PINT.ESMALTE, CONF. DET. ANEXO (A-15.002) | M2 | 33.99 | 50% DA PINTURA | 634.38 | 817.2 | 27776.62 | #N/A
3.2 | AGESUL | 1101002051 | CORRIMAO DUPLO CENTRAL COM ALTURAS DE H=0,70M E H=0,92M EM TUBO DE ACO IND. 1.1/2" CH 18, FIXADOS EM PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2" CHAPA 18 LF, INCLUS. FUNDO E PINTURA ESMALTE, AMBOS EM 2 DEMAOS, CONFORME DETALHE ANEXO (A-15.005) | M | 8.17 | 50% DA PINTURA | 388.27 | 500.16 | 4086.3 | #N/A
3.3 | SBC | 171256 | RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO | M2 | 17.388 |  | 111.48 | 143.6 | 2496.91 | #N/A
3.4 | SINAPI | 102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 5.47 |  | 3.374,02 | 4346.4 | 23774.8 | #N/A
3.5 | SINAPI | 98534 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 |  | 719,57 | 926.94 | 926.94 | #N/A
3.6 | AGESUL | 1101002026 | PORTAO EM CHAPA VINCADA, INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 1 FOLHA - PARA PEDESTRES - ANEXO A-048 (ESQ.) | M2 | 6 |  | 662.35 | 853.23 | 5119.38 | #N/A
3.7 | AGESUL | 801000121 | REPAROS EM RACHADURAS | M | 5 |  | 33.96 | 43.74 | 218.7 | #N/A
3.8 | AGESUL | 2001003990 | ABRIGO PARA GAS, EM TIJOLO COMUM INTERTRAVADO E LAJE EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO E PINTADO MEDINDO:- (2,00 X 0,95)M, H=2,27M - PARA 2 CILINDROS DE 45KG | UN | 1 |  | 4081.02 | 5257.16 | 5257.16 | #N/A
3.9 | COMPOSIÇÃO | CPU 04 | REFORMA EM BEBEDOURO - SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO | UN | 2 |  | 581.75 | 749.4 | 1498.8 | #N/A
3.10 | COMPOSIÇÃO | CPU 05 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA COM DIMENSÃO *40* CM X *60* CM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | UN | 1 |  | 402.18 | 518.08 | 518.08 | #N/A
3.12 | AGESUL | 1301001166 | - 15 M3 E H=6,00 M (CONFIRMAR COM PROJETISTA APOS SONDAGEM) | UN | 1 |  | 5558.87 | 7160.92 | 7160.92 | #N/A
3.13 | AGESUL | 1301001146 | - 15.000 LITROS E H=6,00 M | UN | 1 |  | 32400 | 41737.63 | 41737.63 | #N/A
3.14 | AGESUL | 100953 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2500 | 2940.88 | 1,03 | 1.32 | 3300 | #N/A
[8 empty] | Subtotal 3.0= | 123872.24 | #N/A
[8 empty] | Total 3.0= | 123872.24 | #N/A
4.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 6 MESES * 4 HORAS *1VEZ POR SEMANA * 4 SEMANAS | 90,02 | 115.96 | 18553.6 | #N/A
4.3 | SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 560 | 22.6 | 21,07 | 27.14 | 15198.4 | #N/A
4.4 | SINAPI | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 560 | 18.15 | 16,84 | 21.69 | 12146.4 | #N/A
4.5 | SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 |  | 4.398,97 | 5666.74 | 11333.48 | #N/A
4.6 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 616 | 6 MESES * 6 HORAS *1VEZ POR SEMANA * 4 SEMANAS | 25,67 | 33.06 | 20364.96 | #N/A
[8 empty] | Subtotal 4.0= | 77596.84 | #N/A | ESSA PORCENTAGEM ESTÁ ALTA, GOSTARIA DE BAIXAR PRA UNS 3,5% A 4% PELO MENOS..
[8 empty] | Total 4.0= | 77596.84 | #N/A
5.0 |  |  | LIMPEZA/SERVIÇOS FINAIS
5.1 | SINAPI | 99810 | LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 1602.6 | ÁREA COM PISO CERÂMICO | 5,85 | 7.53 | 12067.57 | #N/A
5.2 | SINAPI | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 257.17 | ÁREA TOTAL ESCOLA | 0,68 | 0.87 | 223.73 | #N/A
5.3 | SBC | 210008 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA, LIMPEZA GERAL | M2 | 268.44 | ÁREA TOTAL ESCOLA | 208.7 | 268.84 | 72167.4 | #N/A
[8 empty] | Subtotal 5.0= | 84458.7 | #N/A
[8 empty] | Total 5.0= | 84458.7 | #N/A
TOTAL OBRA | [8 empty] | #N/A |  |  | 1881382.08 | ENVIADO 1º PARECER
[12 empty] | 1960394.17 | VALOR ATUALIZADO
FÁBIO MARQUES RIBEIRO
EngºCivil - CREA 15.276/MS
DADOS

## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ |  |  |  | SINAPI: JAN/2023 DES.
PROJETO: REFORMA CIEI AZENÁ RICCO DE FREITAS |  |  |  | AGESUL: JAN/2023 DES.
LOCAL: R. PAZ, 155 - NAVIRAÍ/MS |  |  |  | SBC: JAN/2023 DES.
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,28%(HORA) 47,23%(MÊS) |  |  |  | BDI: 28,82% | 0.2882
1.2882
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL C/ BDI (R$) | % OBRA
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMPOSIÇÃO | CPU 01 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 8 | CONFORME NORMA | 402.18 | 518.08 | 4144.64 | 0.2343%
1.2 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 12 | 4*2 | 927,99 | 1195.43 | 14345.16 | 0.8109%
1.3 | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 120 | 4*3 | 146,96 | 189.31 | 22717.2 | 1.284%
1.4 | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 6 | 4*4 | 1.162,73 | 1497.82 | 8986.92 | 0.508%
1.5 | SINAPI | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 6 | 4*5 | 615,01 | 792.25 | 4753.5 | 0.2687%
1.6 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 116.15 |  | 53,21 | 68.54 | 7960.92 | 0.45%
1.7 | AGESUL | 201002161 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | UN | 25 | 2,5 SEMANAS * 6 MESES DE OBRA | 290 | 373.57 | 9339.25 | 0.5279%
1.8 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 300 | 2,5 SEMANAS * 7 MESES DE OBRA | 2,34 | 3.01 | 903 | 0.05104%
[8 empty] | Subtotal 1.0= | 73150.59 | 4.135%
[8 empty] | Total 1.0= | 73150.59 | 4.135% |  |  |  | Verifique
2.0 |  |  | REFORMA
2.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 552.05 |  | 2,54 | 3.27 | 1805.2 | 0.102%
2.1.2 | AGESUL | 401001126 | ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM AQUISICAO DE TERRA | M3 | 220.82 | 0 | 88.8 | 114.39 | 25259.59 | 1.428%
2.1.3 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 41.53 |  | 49,48 | 63.74 | 2647.12 | 0.1496%
2.1.4 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 39.34 |  | 4,93 | 6.35 | 249.8 | 0.01412%
2.1.5 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 26.38 | ÁREA DO ESCOVODRAMO, COZINHA, BANHEIROS, ENTRADA PRINCIPAL = 286,46*0,07 | 40,87 | 52.64 | 1388.64 | 0.0785%
[8 empty] | Subtotal 2.1= | 31350.35 | 1.772%
[8 empty] | Total 2.1= | 31350.35 | 1.772%
2.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [11 empty] | TABELA ENTULHOS
2.2.1 |  |  | DEMOLIÇÃO
2.2.1.1 | AGESUL | 201002046 | DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO | M3 | 4.34 | 48,40M2*0.11 | 24.89 | 32.06 | 139.14 | 0.007865%
2.2.1.2 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1476.45 | 48,40M2*0.12 | 10,58 | 13.62 | 20109.24 | 1.137%
2.2.1.3 | SINAPI | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 735.31 | 48,40M2*0.13 | 2,01 | 2.58 | 1897.09 | 0.1072%
2.2.1.4 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 365.16 | 48,40M2*0.14 | 2,58 | 3.32 | 1212.33 | 0.06853%
2.2.1.5 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 5.92 | 48,40M2*0.15 | 44,36 | 57.14 | 338.26 | 0.01912%
[8 empty] | Subtotal 2.2.1= | 23696.06 | 1.339%
[8 empty] | Total 2.2.1= | 23696.06 | 1.339%
2.2.2 |  |  | RETIRADA
2.2.2.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 149.48 | 48,40M2*0.16 | 2,66 | 3.42 | 511.22 | 0.0289%
2.2.2.2 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 149.48 | 48,40M2*0.17 | 5,74 | 7.39 | 1104.65 | 0.06244%
2.2.2.3 | AGESUL | 201002092 | RETIRADA DE CUMEEIRA NORMAL OU ARTICULADA DE FIBROCIMENTO | M | 132.98 | 48,40M2*0.18 | 2.47 | 3.18 | 422.87 | 0.0239%
2.2.2.4 | AGESUL | 201002310 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS | M | 83.7 | 48,40M2*0.19 | 4.26 | 5.48 | 458.67 | 0.02593%
2.2.2.5 | AGESUL | 201002156 | RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE | M2 | 300.7 | 48,40M2*0.20 | 5.38 | 6.93 | 2083.85 | 0.1178%
2.2.2.6 | SINAPI | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 6 | FACHADA / DENTISTA / GUICHES / COZINHA / SALAS DO FUNDO | 0,37 | 0.47 | 2.82 | 0.0001594%
2.2.2.7 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 19 | FACHADA / DENTISTA / GUICHES / COZINHA / SALAS DO FUNDO | 9,45 | 12.17 | 231.23 | 0.01307%
2.2.2.8 | SINAPI | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 24 | FACHADA / DENTISTA / GUICHES / COZINHA / SALAS DO FUNDO | 1,17 | 1.5 | 36 | 0.002035%
2.2.2.9 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 33 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA | 7,17 | 9.23 | 304.59 | 0.01722%
2.2.2.10 | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 13 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA | 6,89 | 8.87 | 115.31 | 0.006518%
2.2.2.11 | COMPOSIÇÃO | CPU 02 | REMOÇÃO DE PORTÃO | UN | 1 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA | 52.48 | 67.6 | 67.6 | 0.003821%
2.2.2.12 | COMPOSIÇÃO | CPU 03 | RETIRADA TOTAL CLIMATIZADORES E SUBSTITUIÇÃO DE JANELA INCLUSIVE PEITORIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO | UN | 15 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA | 2501.92 | 3222.96 | 48344.4 | 2.733%
2.2.2.13 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.4 | BIBLIOTECA / BLOCO I / FACHADA | 26,75 | 34.45 | 117.13 | 0.006621%
[8 empty] | Subtotal 2.2.2= | 53800.34 | 3.041%
[8 empty] | Total 2.2.2= | 53800.34 | 3.041%
2.3 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
2.3.1 |  |  | ESTACAS
2.3.1.1 | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 150 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 107,44 | 138.4 | 20760 | 1.174%
2.3.1.2 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 10.6029 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 230,96 | 297.52 | 3154.56 | 0.1783%
2.3.1.3 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 25 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 15,79 | 20.34 | 508.5 | 0.02874%
2.3.1.4 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 35 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 17,66 | 22.74 | 795.9 | 0.04499%
2.3.1.5 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 148 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 14,32 | 18.44 | 2729.12 | 0.1543% | 214400
2.3.2 |  |  | BLOCO DE COROAMENTO
2.3.2.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 8.64 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 77,16 | 99.39 | 858.72 | 0.04854%
2.3.2.2 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 9 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 17,77 | 22.89 | 206.01 | 0.01165%
2.3.2.3 | SINAPI | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 36 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 118,96 | 153.24 | 5516.64 | 0.3118%
2.3.2.4 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 166.9 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 14,32 | 18.44 | 3077.63 | 0.174%
2.3.2.5 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 5.4 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 510,64 | 657.8 | 3552.12 | 0.2008%
2.3.2.6 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 5.4 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 230,96 | 297.52 | 1606.6 | 0.09082%
2.3.2.7 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 36 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 44,16 | 56.88 | 2047.68 | 0.1157%
2.3.2.8 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 3.24 | SECRETÁRIA / PROFESSORES / COZINHA | 27,61 | 35.56 | 115.21 | 0.006512%
2.3.3 |  |  | BLOCO DE COROAMENTO
2.3.3.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 12.768 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 77,16 | 99.39 | 1269.01 | 0.07173%
2.3.3.2 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 19.95 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 17,77 | 22.89 | 456.65 | 0.02581%
2.3.3.3 | SINAPI | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 126.35 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 118,96 | 153.24 | 19361.87 | 1.094%
2.3.3.4 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 492.37 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 14,32 | 18.44 | 9079.3 | 0.5132%
2.3.3.5 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 156.41 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 16,84 | 21.69 | 3392.53 | 0.1918%
2.3.3.6 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 7.98 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 510,64 | 657.8 | 5249.24 | 0.2967%
2.3.3.7 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 7.98 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 230,96 | 297.52 | 2374.2 | 0.1342%
2.3.3.8 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 126.35 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 44,16 | 56.88 | 7186.78 | 0.4062%
2.3.3.9 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 4.788 | SECRETÁRIA / PROFESSORES / COZINHA | 27,61 | 35.56 | 170.26 | 0.009624%
2.3.4 |  |  | PILARES
2.3.4.1 | SINAPI | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 67.5 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 55,07 | 70.94 | 4788.45 | 0.2707%
2.3.4.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 73.15 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 14,86 | 19.14 | 1400.09 | 0.07914%
2.3.4.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 277.65 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 12,90 | 16.61 | 4611.76 | 0.2607%
2.3.4.4 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.375 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 510,64 | 657.8 | 2220.07 | 0.1255%
2.3.4.5 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 3.375 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 230,96 | 297.52 | 1004.13 | 0.05676%
2.3.5 |  |  | VIGA COBERTURA
2.3.5.1 | SINAPI | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 126.35 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 55,07 | 70.94 | 8963.26 | 0.5067%
2.3.5.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 156.41 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 14,86 | 19.14 | 2993.68 | 0.1692%
2.3.5.3 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 492.37 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 14,20 | 18.29 | 9005.44 | 0.5091%
2.3.5.4 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 7.98 | SECRETÁRIA / DENTISTA | 510,64 | 657.8 | 5249.24 | 0.2967%
2.3.5.5 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 7.98 | SECRETÁRIA / PROFESSORES / COZINHA | 230,96 | 297.52 | 2374.2 | 0.1342%
[8 empty] | Subtotal 2.3.2= | 136078.85 | 0.076921
[8 empty] | Total 2.3.2= | 136078.85 | 0.076921
2.4 |  |  | PAREDES
2.4.1 | SINAPI | 103357 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 389.84 | AMPLIAÇÃO COZINHA / BEBEDOURO / ALVENARIA OITÃO DO PRÉDIO INTEIRO / PLATIBANDA FACHADA | 54,09 | 69.67 | 27160.15 | 1.535%
2.4.2 | SINAPI | 100209 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 240 | TRANSPORTE | 7,70 | 9.91 | 2378.4 | 0.1344%
2.4.3 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 43.06 | SECRETÁRIA / PROFESSORES / COZINHA | 37,09 | 47.77 | 2056.97 | 0.1163%
2.4.4 | SINAPI | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 21.7 | SECRETÁRIA / PROFESSORES / COZINHA | 64,14 | 82.62 | 1792.85 | 0.1013%
2.4.5 | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 4.9 | SECRETÁRIA / PROFESSORES / COZINHA | 49,48 | 63.74 | 312.32 | 0.01765%
[8 empty] | Subtotal 2.4= | 33700.69 | 1.67%
[8 empty] | Total 2.4= | 33700.69 | 1.787%
2.5 |  |  | COBERTURA
2.5.1 | SINAPI | 92586 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 4 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA | 1.073,53 | 1382.91 | 5531.64 | 0.3127%
2.5.2 | SINAPI | 92588 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 6 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA | 1.354,05 | 1744.28 | 10465.68 | 0.5916%
2.5.3 | SINAPI | 92592 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 8 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA | 1.680,83 | 2165.24 | 17321.92 | 0.9792%
2.5.5 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 237.1 | BLOCO I / BIBLIOTECA / AVANÇO FACHADA | 55,07 | 70.94 | 16819.87 | 0.9508%
2.5.6 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 237.1 | BLOCO I / BIBLIOTECA | 233,03 | 300.18 | 71172.67 | 4.023%
2.5.7 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 125 | BLOCO I / BIBLIOTECA | 160,67 | 206.97 | 25871.25 | 1.462%
2.5.8 | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 122 | BLOCO I / BIBLIOTECA | 38,43 | 49.5 | 6039 | 0.3414%
2.5.9 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 73 | BLOCO I / BIBLIOTECA | 56,52 | 72.8 | 5314.4 | 0.3004%
2.5.10 | SBC | 100113 | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 3mm | M2 | 85 | BLOCO I / BIBLIOTECA | 291.45 | 375.44 | 31912.4 | 1.804%
2.5.11 | SBC | 100147 | ESTRUTURA ALUMINIO LEVE FIXACAO CHAPA DE POLICARBONATO 10mm | M2 | 85 | BLOCO I / BIBLIOTECA | 173.52 | 223.52 | 18999.2 | 1.074% |  |  | 121
2.5.12 | AGESUL | 100953 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 167.76 | BLOCO I / BIBLIOTECA | 1,08 | 1.39 | 233.18 | 0.01318%
[8 empty] | Subtotal 2.5= | 209681.21 | 11.85%
[8 empty] | Total 2.5= | 209681.21 | 11.85%
2.6 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
2.6.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 1144.84 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO | 4,25 | 5.47 | 6262.27 | 0.354%
2.6.2 | SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 779.68 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO | 33,71 | 43.42 | 33853.7 | 1.914%
2.6.3 | SINAPI | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 257.17 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO | 66,27 | 85.36 | 21952.03 | 1.241%
2.6.4 | SINAPI | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 365.16 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO | 38,27 | 49.29 | 17998.73 | 1.017%
2.6.5 | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 214.87 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO | 76,92 | 99.08 | 21289.31 | 1.203%
2.6.6 | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 140.5 | DESPENSA/COZINHA / ALVENARIA A CONSTRUIR TABEIRA / MURO INTERNO | 13,68 | 17.62 | 2475.61 | 0.1399%
[8 empty] | Subtotal 2.6= | 103831.65 | 5.869%
[8 empty] | Total 2.6= | 103831.65 | 5.869%
2.7 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO
2.7.1 | AGESUL | 1701000116 | REGULARIZACAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 2 CM | M2 | 1512.89 | COORDENAÇÃO / DIRETORIA / DENTISTA E DEPÓSITO | 25.64 | 33.02 | 49955.62 | 2.824%
2.7.2 | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 1513.89 | COORDENAÇÃO / DIRETORIA / DENTISTA E DEPÓSITO | 99,05 | 127.59 | 193157.22 | 10.92%
2.7.3 | SINAPI | 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 887.11 | COORDENAÇÃO / DIRETORIA / DENTISTA E DEPÓSITO | 19,55 | 25.18 | 22337.42 | 1.263%
2.7.4 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 1513.89 | BEBEDOURO | 28,62 | 36.86 | 55801.98 | 3.154%
2.7.5 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 94.516 | BEBEDOURO | 82,63 | 106.44 | 10060.28 | 0.5687%
[8 empty] | Subtotal 2.7= | 331312.52 | 15.01%
[8 empty] | Total 2.7= | 331312.52 | 16.87%
2.8 |  |  | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS
2.8.1 | AGESUL | 1101002010 | PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) | M2 | 47.8 | SALA DIRETORIA | 952.49 | 1226.99 | 58650.12 | 3.315%
2.8.2 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 11.2 | SALA DIRETORIA | 490,35 | 631.66 | 7074.59 | 0.3999%
2.8.3 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 12 | SALA DIRETORIA | 166,02 | 213.86 | 2566.32 | 0.1451%
2.8.4 | AGESUL | 1101002026 | PORTAO EM CHAPA VINCADA, INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 1 FOLHA - PARA PEDESTRES - ANEXO A-048 (ESQ.) | M2 | 6.3 | SALA DIRETORIA | 618.89 | 797.25 | 5022.67 | 0.2839%
2.8.5 | SBC | 112104 | GUICHE EM ALUMINIO/VIDRO 0,80x1,10m | UN | 1 | SALA DIRETORIA | 706.89 | 910.61 | 910.61 | 0.05147%
2.8.6 | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 53.1 | SALA DIRETORIA | 470,90 | 606.61 | 32210.99 | 1.821%
[8 empty] | Subtotal 2.8= | 106435.3 | 6.016%
[8 empty] | Total 2.8= | 106435.3 | 6.016%
2.9 |  |  | LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE
2.9.1 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
2.9.1.1 | AGESUL | 2001003023 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, ESPESSURA DE 2,5CM | M2 | 7.23 | COZINHA / DENTISTA | 761.6 | 981.09 | 7093.28 | 0.401%
2.9.1.2 | AGESUL | 2001003026 | FRONTAO/ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM H=10CM, ESP=2CM | M | 8.13 | COZINHA / DENTISTA | 78.32 | 100.89 | 820.23 | 0.04637%
2.9.1.3 | SINAPI | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 33 | COZINHA / DENTISTA | 25,27 | 32.55 | 1074.15 | 0.06072%
2.9.1.4 | SINAPI | 1301004052 | CUBA DE ACO INOX N.304 INDUSTRIAL DE (60 X 50 X 40) CM, COM VALVULA AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METRAL CROMADO (ESTEVES OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | CJ | 2 | COZINHA / DENTISTA | 2186.56 | 2816.72 | 5633.44 | 0.3184%
2.9.1.5 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | COZINHA / DENTISTA | 135,98 | 175.16 | 875.8 | 0.04951%
2.9.1.6 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | COZINHA / DENTISTA | 101,67 | 130.97 | 261.94 | 0.01481%
2.9.1.7 | AGESUL | 1301003064 | TORNEIRA PARA PIA DE ACIONAMENTO HIDROMECANICO, C/FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO L.C., PRESSMATIC 120 DE PAREDE, REF. 17160706 1/2" E 3/4" DA DOCOL OU SIMILAR | UN | 11 | COZINHA / DENTISTA | 645.26 | 831.22 | 9143.42 | 0.5169%
2.9.1.8 | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | WC PCD I / II | 10,06 | 12.95 | 25.9 | 0.001464%
2.9.1.9 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | WC PCD I / II | 12,31 | 15.85 | 31.7 | 0.001792%
2.9.1.10 | AGESUL | 1301002000 | BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA, LINHA RAVENA, REF. P 9.17 DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE PERTENCES, COM TUBO DE LIGACAO E COBERTURA DE BOLSA CROMADOS (ESTEVES OU SIMILAR) | UN | 17 | COZINHA / DENTISTA | 577.45 | 743.87 | 12645.79 | 0.7148%
2.9.1.11 | AGESUL | 2401001000 | ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR | UN | 17 | COZINHA / DENTISTA | 194.85 | 251 | 4267 | 0.2412%
2.9.1.12 | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 17 | COZINHA / DENTISTA | 282,18 | 363.5 | 6179.5 | 0.3493%
2.9.1.13 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 19 | WC PCD I / II | 37,83 | 48.73 | 925.87 | 0.05234%
2.9.1.14 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | WC PCD I / II | 71,59 | 92.22 | 1014.42 | 0.05734%
2.9.1.15 | AGESUL | 1301004064 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 13 | WC PCD I / II | 74.2 | 95.58 | 1242.54 | 0.07024%
2.9.1.16 | AGESUL | 1801000120 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM FIXADO COM BOTAO FRANCES DE PLASTICO CROMADO, PARAFUSO E BUCHA, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 1.6 | COZINHA / DENTISTA | 461.98 | 595.12 | 952.19 | 0.05382%
2.9.1.17 | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 10 | WC PCD I / II | 71,62 | 92.26 | 922.6 | 0.05215%
[8 empty] | Subtotal 2.9.1= | 53109.77 | 3.002%
[8 empty] | Total 2.9.1= | 53109.77 | 3.002%
2.9.2 |  |  | ACESSIBILIDADE
2.9.2.1 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | WC PCD I / II | 723,95 | 932.59 | 1865.18 | 0.1054%
2.9.2.2 | AGESUL | 2401001000 | ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR | UN | 2 | WC PCD I / II | 194.85 | 251 | 502 | 0.02838%
2.9.2.3 | AGESUL | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | WC PCD I / II | 340,53 | 438.67 | 877.34 | 0.04959%
2.9.2.4 | AGESUL | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | WC PCD I / II | 353,20 | 454.99 | 1819.96 | 0.1029%
2.9.2.5 | AGESUL | 2401002010 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM | UN | 4 | WC PCD I / II | 300.12 | 386.61 | 1546.44 | 0.08742%
2.9.2.6 | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | WC PCD I / II | 321,48 | 414.13 | 828.26 | 0.04682%
2.9.2.7 | AGESUL | 1301004009 | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" SEM ACABAMENTO (BASE), DOCOL OU SIMILAR | UN | 2 | WC PCD I / II | 203.61 | 262.29 | 524.58 | 0.02965%
2.9.2.8 | AGESUL | 2401001015 | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 4900.C.CONF DA DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | WC PCD I / II | 466.18 | 600.53 | 1201.06 | 0.06789%
2.9.2.9 | AGESUL | 2401001017 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC BENEFIT REF. 00490706 DA DOCOL OU SIMILAR | UN | 2 | WC PCD I / II | 1054.61 | 1358.54 | 2717.08 | 0.1536%
[8 empty] | Subtotal 2.9.2= | 11881.9 | 0.6716%
[8 empty] | Total 2.9.2= | 11881.9 | 0.6716%
2.10 |  |  | ELÉTRICA
2.10.1.1 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 278.66 | WC PCD I / II | 13,92 | 17.93 | 4996.37 | 0.2824%
2.10.1.2 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.4 | WC PCD I / II | 13,92 | 17.93 | 43.03 | 0.002432%
2.10.1.3 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | WC PCD I / II | 25,44 | 32.77 | 32.77 | 0.001852%
2.10.1.4 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | WC PCD I / II | 9,31 | 11.99 | 107.91 | 0.0061%
2.10.1.5 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | WC PCD I / II | 13,70 | 17.64 | 211.68 | 0.01197%
2.10.1.6 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 170 | WC PCD I / II | 2,57 | 3.31 | 562.7 | 0.03181%
2.10.1.7 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 449.14 | WC PCD I / II | 3,73 | 4.8 | 2155.87 | 0.1219%
2.10.1.8 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 76.86 | WC PCD I / II | 5,78 | 7.44 | 571.83 | 0.03232%
2.10.1.9 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | WC PCD I / II | 151,47 | 195.12 | 780.48 | 0.04412%
2.10.1.10 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | WC PCD I / II | 29,17 | 37.57 | 75.14 | 0.004247%
2.10.1.11 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | WC PCD I / II | 37,37 | 48.13 | 96.26 | 0.005441%
2.10.1.12 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | WC PCD I / II | 36,18 | 46.6 | 46.6 | 0.002634%
2.10.1.13 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | WC PCD I / II | 24,91 | 32.08 | 160.4 | 0.009067%
2.10.1.14 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | WC PCD I / II | 28,06 | 36.14 | 72.28 | 0.004086%
2.10.1.15 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | WC PCD I / II | 30,19 | 38.89 | 194.45 | 0.01099%
2.10.1.16 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | WC PCD I / II | 40,03 | 51.56 | 206.24 | 0.01166%
2.10.1.17 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | WC PCD I / II | 41,83 | 53.88 | 53.88 | 0.003046%
2.10.1.18 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | WC PCD I / II | 57,79 | 74.44 | 148.88 | 0.008416%
2.10.1.19 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | WC PCD I / II | 87,31 | 112.47 | 112.47 | 0.006358%
2.10.1.20 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | WC PCD I / II | 11,74 | 15.12 | 60.48 | 0.003419%
2.10.1.21 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | WC PCD I / II | 12,28 | 15.81 | 15.81 | 0.0008937%
2.10.1.22 | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 163.09 | WC PCD I / II | 11,18 | 14.4 | 2348.49 | 0.1328%
2.10.1.23 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 55.74 | WC PCD I / II | 8,63 | 11.11 | 619.27 | 0.03501%
2.10.1.24 | AGESUL | 1201001104 | LUMINARIA TUBULAR LED, REF. CALHA SLIN (2X18W), 3.250LM, 120CM LINEAR, DA RCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15 | WC PCD I / II | 54.76 | 70.54 | 1058.1 | 0.05981%
2.10.1.25 | AGESUL | 1201001000 | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 6500K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 87 | WC PCD I / II | 122.82 | 158.21 | 13764.27 | 0.7781%
2.10.1.26 | AGESUL | 1201009024 | - TRIFASICO (60,1 A 75)KW - ANEXO E-033 | UN | 1 | WC PCD I / II | 10227.1 | 13174.53 | 13174.53 | 0.7447%
[8 empty] | Subtotal 2.10= | 41670.19 | 2.355%
[8 empty] | Total 2.10= | 41670.19 | 2.355%
2.11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS
2.11.1 |  |  | HIDROSSANITÁRIO - REFEITÓRIO
2.11.1.13 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | SALA DIRETORIA | 55,43 | 71.4 | 214.2 | 0.01211%
2.11.1.12 | SINAPI | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | SALA DIRETORIA | 48,43 | 62.38 | 62.38 | 0.003526%
2.11.1.11 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | SALA DIRETORIA | 5,65 | 7.27 | 43.62 | 0.002466%
2.11.1.10 | SINAPI | 103966 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | SALA DIRETORIA | 9,78 | 12.59 | 12.59 | 0.0007117%
2.11.1.9 | SINAPI | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | SALA DIRETORIA | 17,11 | 22.04 | 66.12 | 0.003738%
2.11.1.8 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | SALA DIRETORIA | 7,15 | 9.21 | 138.15 | 0.007809%
2.11.1.7 | SINAPI | 94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | SALA DIRETORIA | 15,67 | 20.18 | 40.36 | 0.002281%
2.11.1.6 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 38.77 | SALA DIRETORIA | 11,75 | 15.13 | 586.59 | 0.03316%
2.11.1.5 | SINAPI | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 47.14 | SALA DIRETORIA | 27,74 | 35.73 | 1684.31 | 0.09521%
2.11.1.4 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | SALA DIRETORIA | 10,03 | 12.92 | 38.76 | 0.002191%
2.11.1.3 | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | SALA DIRETORIA | 20,90 | 26.92 | 26.92 | 0.001522%
2.11.1.2 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | SALA DIRETORIA | 16,75 | 21.57 | 86.28 | 0.004877%
2.11.1.1 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | SALA DIRETORIA | 12,83 | 16.52 | 16.52 | 0.0009338%
2.11.1.0 | SINAPI | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | SALA DIRETORIA | 22,84 | 29.42 | 29.42 | 0.001663%
2.11.1.1 | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | SALA DIRETORIA | 268,48 | 345.85 | 691.7 | 0.0391%
2.11.1.2 | SINAPI | 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 4 | SALA DIRETORIA | 111,94 | 144.2 | 576.8 | 0.0326%
2.11.1.3 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | SALA DIRETORIA | 13,20 | 17 | 17 | 0.000961%
2.11.1.4 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | SALA DIRETORIA | 9,60 | 12.36 | 12.36 | 0.0006987%
2.11.1.5 | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | SALA DIRETORIA | 11,36 | 14.63 | 43.89 | 0.002481%
2.11.1.6 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | SALA DIRETORIA | 14,31 | 18.43 | 147.44 | 0.008334%
2.11.1.7 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | SALA DIRETORIA | 9,29 | 11.96 | 11.96 | 0.0006761%
2.11.1.8 | SINAPI | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | 22,42 | 28.88 | 57.76 | 0.003265%
2.11.1.9 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 33.68 | SALA DIRETORIA | 37,97 | 48.91 | 1647.28 | 0.09312%
2.11.1.10 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6.45 | SALA DIRETORIA | 20,32 | 26.17 | 168.79 | 0.009541%
2.11.1.11 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 34.5 | SALA DIRETORIA | 27,29 | 35.15 | 1212.67 | 0.06855%
2.11.1.12 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | SALA DIRETORIA | 14,31 | 18.43 | 147.44 | 0.008334%
2.11.1.13 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.27 | SALA DIRETORIA | 27,29 | 35.15 | 44.64 | 0.002523%
2.11.1.14 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | SALA DIRETORIA | 24,51 | 31.57 | 126.28 | 0.007138%
[8 empty] | Subtotal 2.11= | 7952.23 | 0.4495%
2.11.2 |  |  | PLUVIAL
2.11.2.1 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 30.4 | SALA DIRETORIA | 41,94 | 54.02 | 1642.2 | 0.09283%
2.11.2.2 | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 16 | SALA DIRETORIA | 47,01 | 60.55 | 968.8 | 0.05476%
2.11.2.3 | SINAPI | 89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 32 | SALA DIRETORIA | 34,85 | 44.89 | 1436.48 | 0.0812%
[8 empty] | Subtotal 2.11= | 4047.48 | 0.2288%
[8 empty] | Total 2.11= | 11999.71 | 0.6783%
2.12 |  |  | PINTURA
2.12.1 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 671.2 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 7,87 | 10.13 | 6799.25 | 0.3843%
2.12.2 | SINAPI | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 1342.4 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 20,84 | 26.84 | 36030.01 | 2.037%
2.12.3 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1549.18 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 15,17 | 19.54 | 30270.97 | 1.711%
2.12.4 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 1144.84 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 2,87 | 3.69 | 4224.45 | 0.2388%
2.12.5 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2469.62 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 14,21 | 18.3 | 45194.04 | 2.555%
2.12.6 | AGESUL | 1901003210 | PINTURA ESMALTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS EM 2(DUAS) DEMAOS | M2 | 1646.5 |  | 22.62 | 29.13 | 47962.54 | 2.711%
2.12.7 | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 314.36 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 25,50 | 32.84 | 10323.58 | 0.5836%
2.12.8 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 785.9 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 15,83 | 20.39 | 16024.5 | 0.9058%
2.12.9 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 600 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 17,36 | 22.36 | 13416 | 0.7584%
2.12.10 | SINAPI | 102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 350 | ÁREA DE MURO SEM CHAPISCO/REBOCO | 7,91 | 10.18 | 3563 | 0.2014%
[8 empty] | Subtotal 2.12= | 213808.34 | 12.09%
[8 empty] | Total 2.12= | 213808.34 | 12.09%
[8 empty] | Total 2.0= | 1362356.88 | 79.17%
3.0 |  |  | COMPLEMENTARES
3.1 | AGESUL | 1101002049 | GUARDA CORPO EM TUBO IND. 2.1/2", 2 CORRIMAOS (H=0,70M E 0,92M) EM TUBO IND. 1.1/2" CH.18, FECHAMENTO EM TUBO IND.1" CH.18 A CADA 15CM E PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2"CH 18, INCL.FUNDO E PINT.ESMALTE, CONF. DET. ANEXO (A-15.002) | M2 | 33.99 | 50% DA PINTURA | 628.12 | 809.14 | 27502.66 | 1.555%
3.2 | AGESUL | 1101002051 | CORRIMAO DUPLO CENTRAL COM ALTURAS DE H=0,70M E H=0,92M EM TUBO DE ACO IND. 1.1/2" CH 18, FIXADOS EM PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2" CHAPA 18 LF, INCLUS. FUNDO E PINTURA ESMALTE, AMBOS EM 2 DEMAOS, CONFORME DETALHE ANEXO (A-15.005) | M | 8.17 | 50% DA PINTURA | 375.86 | 484.18 | 3955.75 | 0.2236%
3.3 | SBC | 171256 | RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO | M2 | 17.388 |  | 111.48 | 143.6 | 2496.91 | 0.1411%
3.4 | SINAPI | 102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 5.47 |  | 3.418,45 | 4403.64 | 24087.91 | 1.362%
3.5 | SINAPI | 98534 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 |  | 748,31 | 963.97 | 963.97 | 0.05449%
3.6 | AGESUL | 1101002026 | PORTAO EM CHAPA VINCADA, INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 1 FOLHA - PARA PEDESTRES - ANEXO A-048 (ESQ.) | M2 | 6 |  | 618.89 | 797.25 | 4783.5 | 0.2704%
3.7 | AGESUL | 801000121 | REPAROS EM RACHADURAS | M | 5 |  | 35.38 | 45.57 | 227.85 | 0.01288%
3.8 | AGESUL | 2001003990 | ABRIGO PARA GAS, EM TIJOLO COMUM INTERTRAVADO E LAJE EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO E PINTADO MEDINDO:- (2,00 X 0,95)M, H=2,27M - PARA 2 CILINDROS DE 45KG | UN | 1 |  | 4150.94 | 5347.23 | 5347.23 | 0.3023%
3.9 | COMPOSIÇÃO | CPU 04 | REFORMA EM BEBEDOURO - SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO | UN | 2 |  | 581.75 | 749.4 | 1498.8 | 0.08472%
3.10 | COMPOSIÇÃO | CPU 05 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA COM DIMENSÃO *40* CM X *60* CM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | UN | 1 |  | 402.18 | 518.08 | 518.08 | 0.02929%
3.12 | AGESUL | 1301001166 | - 15 M3 E H=6,00 M (CONFIRMAR COM PROJETISTA APOS SONDAGEM) | UN | 1 |  | 5744.79 | 7400.43 | 7400.43 | 0.4183%
3.13 | AGESUL | 1301001146 | - 15.000 LITROS E H=6,00 M | UN | 1 |  | 33200 | 42768.19 | 42768.19 | 2.418%
3.14 | AGESUL | 100953 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2500 | 2940.88 | 1,08 | 1.39 | 3475 | 0.1964%
[8 empty] | Subtotal 3.0= | 125026.28 | 7.067%
[8 empty] | Total 3.0= | 125026.28 | 7.067%
4.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 308 | 6 MESES * 4 HORAS *1VEZ POR SEMANA * 4 SEMANAS | 96,58 | 124.41 | 38318.28 | 2.166%
4.3 | SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 924 | 22.6 | 21,08 | 27.15 | 25086.6 | 1.418%
4.4 | SINAPI | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 924 | 18.15 | 16,85 | 21.7 | 20050.8 | 1.133%
4.5 | SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 |  | 4.400,06 | 5668.15 | 17004.45 | 0.9612%
4.6 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 616 | 6 MESES * 6 HORAS *1VEZ POR SEMANA * 4 SEMANAS | 29,76 | 38.33 | 23611.28 | 1.335%
[8 empty] | Subtotal 4.0= | 124071.41 | 7.013%
[8 empty] | Total 4.0= | 124071.41 | 7.013%
5.0 |  |  | LIMPEZA/SERVIÇOS FINAIS
5.1 | SINAPI | 99810 | LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 1602.6 | ÁREA COM PISO CERÂMICO | 5,85 | 7.53 | 12067.57 | 0.6821%
5.2 | SINAPI | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 257.17 | ÁREA TOTAL ESCOLA | 0,68 | 0.87 | 223.73 | 0.01265%
5.3 | SBC | 210008 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA, LIMPEZA GERAL | M2 | 268.44 | ÁREA TOTAL ESCOLA | 208.7 | 268.84 | 72167.4 | 4.079%
[8 empty] | Subtotal 5.0= | 84458.7 | 4.774%
[8 empty] | Total 5.0= | 84458.7 | 4.774%
TOTAL OBRA | [8 empty] | 1769063.86 |  | 1881382.08 | ENVIADO 1º PARECER
[11 empty] | 1960394.17 | VALOR ATUALIZADO
FÁBIO MARQUES RIBEIRO
EngºCivil - CREA 15.276/MS
DADOS
Note on F147: EngelugaPC: Se for cuba para cozinha, alterar para cuba industrial

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ |  |  | SINAPI: JAN/2023 DES.
PROJETO: REFORMA CIEI AZENÁ RICCO DE FREITAS |  |  | AGESUL: JAN/2023 DES.
LOCAL: R. PAZ, 155 - NAVIRAÍ/MS |  |  | SBC: JAN/2023 DES.
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS) |  |  | BDI: 28,82%
MEMÓRIA DE CALCULO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CALCULO |  | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | CONFORME NORMA |  | 8
1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | DIMENSÕES 6M * 2M |  | 12
1.3 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | DEMOLIÇÕES E CONSTRUÇÕES |  | 120
1.4 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | DIMENSÕES 3M * 2M |  | 6
1.5 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | DIMENSÕES 3M * 2M |  | 6
1.6 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | AO REDOR DE TODO O REFEITÓRIO E SALA DE PROFESSORES - 2M LARGURA ALÉM DO ALINHAMENTO |  | 116.15
1.7 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 25
1.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 100 M³ * 3 KM |  | 300
2.0 | REFORMA
2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | SALA DOS PROFESSORES, COZINHA E REFEITÓRIO (2 METROS PARA CADA LATERAL) |  | 552.05
2.1.2 | ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM AQUISICAO DE TERRA | SALA DOS PROFESSORES, COZINHA E REFEITÓRIO (2 METROS PARA CADA LATERAL) - ESPESSURA: 40 CM |  | 220.82
2.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | SALA DOS PROFESSORES, COZINHA E REFEITÓRIO |  | 41.53
2.1.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SALA DOS PROFESSORES, COZINHA E REFEITÓRIO |  | 39.34
2.1.5 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | BALDRAMES SALA DOS PROFESSORES, COZINHA E REFEITÓRIO |  | 26.38
2.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.2.1 | DEMOLIÇÃO
2.2.1.1 | DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO | DEMOLIÇÃO RAMPA DE ENTRADA |  | 4.34
2.2.1.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | P/ EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE + REVESTIMENTO DA PAREDE 182,11 |  | 1476.45
2.2.1.3 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | P/ EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE |  | 735.31
2.2.1.4 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | PAREDES EXTERNAS H=1M 358,96M2; PAREDES INTERNAS REPAROS 6,20M2 |  | 365.16
2.2.1.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | LAVANDERIA 5,04M3 + JANELAS COM VERGAS E CONTRAVERGAS A INSTALAR 0,18M3 + PORTAS SUBSTITUÍDAS 0,7M3 |  | 5.92
2.2.2 | RETIRADA
2.2.2.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | LAVANDERIA 16,50M2 REPAROS PARTE EXISTENTE (TOTAL: 1329,78M2) - 10% |  | 149.48
2.2.2.2 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | LAVANDERIA 16,50M2 REPAROS PARTE EXISTENTE (TOTAL: 1329,78M2) - 10% |  | 149.48
2.2.2.3 | RETIRADA DE CUMEEIRA NORMAL OU ARTICULADA DE FIBROCIMENTO | REPAROS PARTE EXISTENTE (TOTAL: 1329,78M2) - 10% |  | 132.98
2.2.2.4 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS | SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS |  | 83.7
2.2.2.5 | RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE | REPAROS PARTE EXISTENTE (TOTAL: 3007,02M2) - 10% |  | 300.7
2.2.2.6 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | TUBULAÇÕES EXPOSTAS |  | 6
2.2.2.7 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | BANHEIROS |  | 19
2.2.2.8 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | BANHEIROS |  | 24
2.2.2.9 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | INDICADO EM PROJETO |  | 33
2.2.2.10 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | BANHEIROS E BEBEDOUROS |  | 13
2.2.2.11 | REMOÇÃO DE PORTÃO | INDICADO EM PROJETO |  | 1
2.2.2.12 | RETIRADA TOTAL CLIMATIZADORES E SUBSTITUIÇÃO DE JANELA INCLUSIVE PEITORIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO | SALAS DE AULA |  | 15
2.2.2.13 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SECRETARIA 2,4M3 |  | 3.4
2.3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
2.3.1 | ESTACAS
2.3.1.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 25 UNIDADES H= 6M |  | 150
2.3.1.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | π x r² x comprimento (π*0,15²*150) |  | 10.6029
2.3.1.3 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | 25 UNIDADES |  | 25
2.3.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  | 35
2.3.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  | 148
2.3.2 | BLOCO DE COROAMENTO
2.3.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | 1,60 x VOLUME DO CONCRETO |  | 8.64
2.3.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | NO FUNDO DO BLOCO 60x60x25 |  | 9
2.3.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  | 36
2.3.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  | 166.9
2.3.2.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  | 5.4
2.3.2.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | IGUAL VOLUME DE CONCRETO |  | 5.4
2.3.2.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | VALOR CONSIDERADO: ÁREA DE FORMA |  | 36
2.3.2.8 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO |  | 3.24
2.3.3 | BLOCO DE COROAMENTO
2.3.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | 1,60 x VOLUME DO CONCRETO |  | 12.768
2.3.3.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | NO FUNDO DO BLOCO 60x60x25 |  | 19.95
2.3.3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  | 126.35
2.3.3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  | 492.37
2.3.3.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  | 156.41
2.3.3.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  | 7.98
2.3.3.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | IGUAL VOLUME DE CONCRETO |  | 7.98
2.3.3.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | VALOR CONSIDERADO: ÁREA DE FORMA |  | 126.35
2.3.3.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO |  | 4.788
2.3.4 | PILARES
2.3.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  | 67.5
2.3.4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  | 73.15
2.3.4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  | 277.65
2.3.4.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  | 3.375
2.3.4.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | IGUAL VOLUME DE CONCRETO |  | 3.375
2.3.5 | VIGA COBERTURA
2.3.5.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  | 126.35
2.3.5.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  | 156.41
2.3.5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  | 492.37
2.3.5.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  | 7.98
2.3.5.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | IGUAL VOLUME DE CONCRETO |  | 7.98
2.4 | PAREDES
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | BLOCO DO REFEITÓRIO 271,68M2 E SECRETARIA 1,52M2 |  | 389.84
2.4.2 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | BLOCO DO REFEITÓRIO |  | 240
2.4.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | PORTAS SUBSTITUÍDAS 31M PORTAS NOVAS 4M GUICHÊ SECRETARIA 0,90M |  | 43.06
2.4.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | JANELAS C/ TRINCAS 4M E PORTAS REFEITÓRIO 17,70M |  | 21.7
2.4.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | GUICHÊ SECRETARIA 0,90M + JANELAS C/ TRINCAS 4M |  | 4.9 |  | CONTROLE
2.5 | COBERTURA |  |  |  |  | EXTENSÃO | DISTANCIA ENTRE TESOURAS |  | Nº TESOURAS | LARG. DO VÃO | LOCAL
2.5.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | SALA DOS PROFESSORES |  | 4 |  | 18.15 | a cada 2,5m | 7.26 | 8 TESOURAS | (7.90 vão) | REFEITÓRIO | 139.3
2.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | COZINHA |  | 6 |  | 13.8 | a cada 2,5m | 5.52 | 6 TESOURAS | (5,85 vão) | COZINHA | 82.45
2.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | REFEITÓRIO |  | 8 |  | 10 | a cada 2,5m | 4 | 4 TESOURAS | (4,59 vão) | SALA DOS PROF | 46.7
2.5.5 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | BLOCO DO REFEITÓRIO + COZINHA + SALA DOS PROFESSORES |  | 237.1 |  | 41.95 | 2097.5
2.5.6 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | BLOCO DO REFEITÓRIO + COZINHA + SALA DOS PROFESSORES |  | 237.1
2.5.7 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | BLOCO DO REFEITÓRIO E SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS EXISTENTES CONFORME PROJETO PLUVIAL |  | 125
2.5.8 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | BLOCO DO REFEITÓRIO - EM TODA A EXTENSÃO DA PLATIBANDA |  | 122
2.5.9 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | BLOCO DO REFEITÓRIO - EM TODAS AS LATERAIS EXCETO AS COM CALHA |  | 73
2.5.10 | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 3mm | COBERTURA DE ACESSO |  | 85
2.5.11 | ESTRUTURA ALUMINIO LEVE FIXACAO CHAPA DE POLICARBONATO 10mm | COBERTURA DE ACESSO |  | 85
2.5.12 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | PARA IÇAMENTO DAS TESOURAS/VIGA |  | 167.76
2.6 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
2.6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | BLOCO DO REFEITÓRIO + PAREDES EXTERNAS H=1M 358,96M2; PAREDES INTERNAS REPAROS 6,20M2 |  | 1144.84
2.6.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | BLOCO DO REFEITÓRIO |  | 779.68
2.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | AMPLIAÇÃO INDICADA (COZINHA E DEPÓSITO H=1,80M)75,06M2 + BANHEIROS H=1,80M 161,73M2 + PIA SALA 3 4,68M2 + CUBAS BANHEIROS 15,70M2 |  | 257.17
2.6.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | PAREDES EXTERNAS H=1M 358,96M2; PAREDES INTERNAS REPAROS 6,20M2 |  | 365.16
2.6.5 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | AMPLIAÇÃO INDICADA (SALA DOS PROFESSORES, COZINHA E REFEITÓRIO) |  | 214.87
2.6.6 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | AMPLIAÇÃO INDICADA (SALA DOS PROFESSORES, COZINHA E REFEITÓRIO) |  | 140.5
2.7 | REVESTIMENTO DE PISO
2.7.1 | REGULARIZACAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 2 CM | INDICADO EM PROJETO |  | 1512.89
2.7.2 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | INDICADO EM PROJETO |  | 1513.89
2.7.3 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | INDICADO EM PROJETO |  | 887.11
2.7.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | P/ EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE |  | 1513.89
2.7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | AMPLIAÇÃO(CALÇADAS) 77,94M2 E REPAROS CALÇADAS ANTIGAS (TOTAL:20,72M2) |  | 94.516
2.8 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS
2.8.1 | PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) | PORTAS SUBSTITUÍDAS 30,24M2 PORTAS NOVAS 7,56M2 |  | 47.8
2.8.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | AMPLIAÇÃO INDICADA (COZINHA 4,2M2, SALA DOS PROFESSORES 4M2 REFEITÓRIO 3M2) |  | 11.2
2.8.3 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | AMPLIAÇÃO INDICADA (COZINHA 5M, SALA DOS PROFESSORES 4M REFEITÓRIO 3M) |  | 12
2.8.4 | PORTAO EM CHAPA VINCADA, INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 1 FOLHA - PARA PEDESTRES - ANEXO A-048 (ESQ.) | INDICADO EM PROJETO |  | 6.3
2.8.5 | GUICHE EM ALUMINIO/VIDRO 0,80x1,10m | SECRETARIA |  | 1
2.8.6 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | FECHAMENTO DO REFEITÓRIO |  | 53.1
2.9 | LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE
2.9.1 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
2.9.1.1 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, ESPESSURA DE 2,5CM | COZINHA 7,23M2 |  | 7.23
2.9.1.2 | FRONTAO/ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM H=10CM, ESP=2CM | COZINHA |  | 8.13
2.9.1.3 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | BANCADA COZINHA 33UN. |  | 33
2.9.1.4 | CUBA DE ACO INOX N.304 INDUSTRIAL DE (60 X 50 X 40) CM, COM VALVULA AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METRAL CROMADO (ESTEVES OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | COZINHA |  | 2
2.9.1.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | BANHEIROS |  | 5
2.9.1.6 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | COZINHA |  | 2
2.9.1.7 | TORNEIRA PARA PIA DE ACIONAMENTO HIDROMECANICO, C/FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO L.C., PRESSMATIC 120 DE PAREDE, REF. 17160706 1/2" E 3/4" DA DOCOL OU SIMILAR | BEBEDOURO/LAVATÓRIO |  | 11
2.9.1.8 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | COZINHA |  | 2
2.9.1.9 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | COZINHA |  | 2
2.9.1.10 | BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA, LINHA RAVENA, REF. P 9.17 DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE PERTENCES, COM TUBO DE LIGACAO E COBERTURA DE BOLSA CROMADOS (ESTEVES OU SIMILAR) | BANHEIROS |  | 17
2.9.1.11 | ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR | BANHEIROS |  | 17
2.9.1.12 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | BANHEIROS |  | 17
2.9.1.13 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | BANHEIROS |  | 19
2.9.1.14 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | BANHEIROS |  | 11
2.9.1.15 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | BANHEIROS |  | 13
2.9.1.16 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM FIXADO COM BOTAO FRANCES DE PLASTICO CROMADO, PARAFUSO E BUCHA, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | TAMANHO 1X0,80 M |  | 1.6
2.9.1.17 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | BANHEIROS |  | 10
2.9.2 | ACESSIBILIDADE
2.9.2.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | BW PNE |  | 2
2.9.2.2 | ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR | BW PNE |  | 2
2.9.2.3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | BW PNE |  | 2
2.9.2.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | BW PNE |  | 4
2.9.2.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM | BW PNE |  | 4
2.9.2.6 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | BW PNE |  | 2
2.9.2.7 | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" SEM ACABAMENTO (BASE), DOCOL OU SIMILAR | BW PNE |  | 2
2.9.2.8 | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 4900.C.CONF DA DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | BW PNE |  | 2
2.9.2.9 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC BENEFIT REF. 00490706 DA DOCOL OU SIMILAR | BEBEDOURO/LAVATÓRIO |  | 2
2.10 | ELÉTRICA
VERIFICAR PROJETO ELÉTRICO
2.11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS
2.11.1 | HIDROSSANITÁRIO - REFEITÓRIO
VERIFICAR PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
2.11.2 | PLUVIAL
2.11.2.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 30.4
2.11.2.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 16
2.11.2.3 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 32
2.12 | PINTURA
2.12.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | GRADIL ENTRADA 54M2 (x2), PORTÃO ENTRADA 18M2 (x2) GRADIL QUADRA POLIESPORTIVA |  | 671.2
2.12.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | GRADIL ENTRADA 54M2 (x2), PORTÃO ENTRADA 18M2 (x2) GRADIL QUADRA POLIESPORTIVA (duas demãos) |  | 1342.4
2.12.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | BLOCO DO REFEITÓRIO 411,30M2 REPAROS PAREDES EXISTENTES (TOTAL: 3007,02M2) - 30% REPAROS TETOS EXISTENTES (TOTAL: 785,90M2) - 30% |  | 1549.18
2.12.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | BLOCO DO REFEITÓRIO 411,30M2 REPAROS PARTE EXISTENTE (TOTAL: 3007,02M2) - 10% |  | 1144.84
2.12.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | TODA A ESCOLA INTERNO EXTERNO E MURO |  | 2469.62
2.12.6 | PINTURA ESMALTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS EM 2(DUAS) DEMAOS | PAREDES INTERNA E EXTERNAS - BARRADO |  | 1646.5
2.12.7 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | TETOS 40% |  | 314.36
2.12.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | TETOS |  | 785.9
2.12.9 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | QUADRA POLIESPORTIVA |  | 600
2.12.10 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | QUADRA POLIESPORTIVA |  | 350
3.0 | COMPLEMENTARES
3.1 | GUARDA CORPO EM TUBO IND. 2.1/2", 2 CORRIMAOS (H=0,70M E 0,92M) EM TUBO IND. 1.1/2" CH.18, FECHAMENTO EM TUBO IND.1" CH.18 A CADA 15CM E PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2"CH 18, INCL.FUNDO E PINT.ESMALTE, CONF. DET. ANEXO (A-15.002) | RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA ENTRADA |  | 33.99
3.2 | CORRIMAO DUPLO CENTRAL COM ALTURAS DE H=0,70M E H=0,92M EM TUBO DE ACO IND. 1.1/2" CH 18, FIXADOS EM PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2" CHAPA 18 LF, INCLUS. FUNDO E PINTURA ESMALTE, AMBOS EM 2 DEMAOS, CONFORME DETALHE ANEXO (A-15.005) | RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA ENTRADA |  | 8.17
3.3 | RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO | RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA ENTRADA |  | 17.388
3.4 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | ESCADA DA ENTRADA |  | 5.47
3.5 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | INDICADO EM PROJETO |  | 1
3.6 | PORTAO EM CHAPA VINCADA, INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 1 FOLHA - PARA PEDESTRES - ANEXO A-048 (ESQ.) | INDICADO EM PROJETO |  | 6
3.7 | REPAROS EM RACHADURAS | INDICADO EM PROJETO |  | 5
3.8 | ABRIGO PARA GAS, EM TIJOLO COMUM INTERTRAVADO E LAJE EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO E PINTADO MEDINDO:- (2,00 X 0,95)M, H=2,27M - PARA 2 CILINDROS DE 45KG | INDICADO EM PROJETO |  | 1
3.9 | REFORMA EM BEBEDOURO - SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO | BEBEDOURO/LAVATÓRIO |  | 2
3.10 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA COM DIMENSÃO *40* CM X *60* CM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | PLACA DE INAUGURAÇÃO |  | 1
3.12 | - 15 M3 E H=6,00 M (CONFIRMAR COM PROJETISTA APOS SONDAGEM) | 1 UND |  | 1
3.13 | - 15.000 LITROS E H=6,00 M | 1 UND |  | 1
3.14 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | PARA FRETE+IÇAMENTO CAIXA D'ÁGUA |  | 2500
4.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 7.013%
4.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 160
4.3 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 560
4.4 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 560
4.5 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 2
4.6 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 616
5.0 | LIMPEZA/SERVIÇOS FINAIS
5.1 | LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | LIMPEZA DOS AZULEJOS |  | 1602.6
5.2 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | ENTRADA |  | 257.17
5.3 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA, LIMPEZA GERAL | LIMPEZA OBRA |  | 268.44
____________________________________________
FÁBIO MARQUES RIBEIRO
EngºCivil - CREA 15.276/MS
DADOS

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PROJETO: REFORMA CIEI AZENÁ RICCO DE FREITAS
LOCAL: R. PAZ, 155 - NAVIRAÍ/MS
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)
COMPOSIÇÕES
CPU 01 | REFERENCIA | CÓDIGO | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | UNIDADE | M2 | TOTAL: | 402.18
ITEM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 8,11 | 8.11
2 | SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 8,14 | 32.56
3 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 300,00 | 300
4 | SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 25,27 | 2.77
5 | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20,82 | 20.82
6 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17,04 | 34.08
7 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.01 | 384,71 | 3.84
CPU 02 | REFERENCIA | CÓDIGO | REMOÇÃO DE PORTÃO | UNIDADE | UN | TOTAL: | 52.48
ITEM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3673 | 21,35 | 29.19
2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3673 | 17,04 | 23.29
CPU 03 | REFERENCIA | CÓDIGO | RETIRADA TOTAL CLIMATIZADORES E SUBSTITUIÇÃO DE JANELA INCLUSIVE PEITORIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO | UNIDADE | UN | TOTAL: | 2501.92
ITEM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 17,04 | 68.16
2 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 21,15 | 84.6
3 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2.4 | 26,75 | 64.2
4 | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.4 | 786,05 | 1886.52
5 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 2.4 | 166,02 | 398.44
CPU 04 | REFERENCIA | CÓDIGO | REFORMA EM BEBEDOURO - SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO | UNIDADE | UN | TOTAL: | 581.75
ITEM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7.57 | 10,58 | 80.09
2 | SINAPI | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 7.57 | 66,27 | 501.66
CPU 05 | REFERENCIA | CÓDIGO | PLACA DE INAUGURACAO METALICA COM DIMENSÃO *40* CM X *60* CM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | UNIDADE | UN | TOTAL: | 402.18
ITEM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 8,11 | 8.11
2 | SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 8,14 | 32.56
3 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 300,00 | 300
4 | SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 25,27 | 2.77
5 | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20,82 | 20.82
6 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17,04 | 34.08
7 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.01 | 384,71 | 3.84
____________________________________________
FÁBIO MARQUES RIBEIRO
EngºCivil - CREA 15.276/MS
DADOS

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | [9 empty] | SINAPI: JAN/2023 DES.
PROJETO: REFORMA CIEI AZENÁ RICCO DE FREITAS | [9 empty] | AGESUL: JAN/2023 DES.
LOCAL: R. PAZ, 155 - NAVIRAÍ/MS | [9 empty] | SBC: JAN/2023 DES.
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS) | [9 empty] | BDI: 28,82%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | % | MÊS 1 | % | MÊS 2 | % | MÊS 3 | % | MÊS 4 | % | MÊS 5 | % | MÊS 6 | % | MÊS 7 | % TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 73150.59 | 100% | 73150.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
2 | REFORMA | 1362356.88 | 10% | 136235.688 | 12.5% | 170294.61 | 12.5% | 170294.61 | 15% | 204353.532 | 15% | 204353.532 | 15% | 204353.532 | 20% | 272471.376 | 100%
3 | COMPLEMENTARES | 125026.28 | 100% | 125026.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 124071.41 | 14.29% | 17724.4871 | 14.29% | 17724.4871 | 14.29% | 17724.4871 | 14.29% | 17724.4871 | 14.29% | 17724.4871 | 14.29% | 17724.4871 | 14.29% | 17724.4871 | 100%
5 | LIMPEZA/SERVIÇOS FINAIS | 84458.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 84458.7 | 100%
TOTAL |  | 1769063.86
% SIMPLES |  |  | 224.3% |  | 10.52% |  | 10.52% |  | 12.39% |  | 12.39% |  | 12.39% |  | 20.61%
% ACUMULADA |  |  | 21.18% |  | 31.7% |  | 42.23% |  | 54.61% |  | 67% |  | 79.39% |  | 100%
TOTAL SIMPLES |  | 1769063.86 |  | 352137.0451 |  | 188019.0971 |  | 188019.0971 |  | 222078.0191 |  | 222078.0191 |  | 222078.0191 |  | 374654.5631
TOTAL ACUMULADO |  | 0 |  | 352137.0451 |  | 540156.1423 |  | 728175.2394 |  | 950253.2586 |  | 1172331.2777 |  | 1394409.2969 |  | 1769063.86
____________________________________________
FÁBIO MARQUES RIBEIRO
EngºCivil - CREA 15.276/MS
DADOS

## COTAÇÕES (hidden)
#REF!
#REF!
#REF!
COTAÇÃO
EMPRESAS | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO
C01
C02
C03
C04
C05
C06
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
001 |  | CJ | 2021-03-23
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C04 | 0
C05 | #N/A
C06 | #N/A
0
____________________________________________
FÁBIO MARQUES RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 15.276/MS
DADOS

## ALVENARIA (hidden)
ALVENARIA
AMBIENTE | PERIMETRO | ALTURA | ESQUADRIA | ÁREA
QUARTO PPP | 5.95 | 3 |  | 17.85
MATERIALL EST PORTA | 0.8 | 2.1 |  | 1.68
ENF. PEDIATRICA 2 | 1.5 | 3 | 0.78 | 3.72
ESTERILIZAÇÃO | 1.6 | 2.1 |  | 3.36
EXPURGO | 1 | 2.1 |  | 2.1
DML | 7.1 | 3 | 0.6 | 20.7
DEP. DE EQUIPAMENTOS | 8.75 | 3 | 1.5 | 24.75
FATURAMENTO | 3.45 | 3 |  | 10.35
PROCESSAMENTO COMP | 1.2 | 3 | 1.68 | 1.92
MEDICAMENTOS | 1.1 | 2.1 |  | 2.31
WC SL DIREÇÃO | 4.2 | 3 | 1.47 | 11.13
SALA DE DESCANSO TÉCNICO | 1.85 | 3 |  | 5.55
WC SL DESCANSO MED | 0.7 | 2.1 |  | 1.47
PCD OBS | 2.3 | 3 |  | 6.9
PCD OBS FEM | 1.5 | 3 |  | 6.18
WC'S PCD | 19.53 | 3 |  | 58.59
DISPENSAÇÃO ÁREA SUKA | 4.51 | 3 |  | 13.53
COZINHA | 2.25 | 3 |  | 6.75
TOTAL |  |  |  | 198.84 | M2
TOTAL REVIT |  |  |  | 203.35 | M2
ADOTADO O VALOR DO REVIT

## DEMOLIÇÕES (hidden)
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO |  |  |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE |  | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO
AMBIENTES | PERIMETRO | ALTURA | ESQUADRIAS | ÁREA | AMBIENTES | ÁREA | AMBIENTES | ÁREA
WC PCD I | 9.6 | 3 | 2.37 | 26.43 | ESPERA | 60.4 | WC PCD I | 5.27
WC PCD II | 9.6 | 3 | 2.37 | 26.43 | ENTRADA PRINCIPAL | 42.731 | WC PCD II | 5.27
WC PCD III | 10.3 | 3 | 2.37 | 28.53 | CIRCULAÇÃO/NUTRI | 13.02 | WC PCD III | 5.87
WC's ENFERMARIA | 9.1 | 3 | 13.94 | 149.86 | SALA DE DIREÇÃO | 12.66 | WC's ENFERMARIA | 29.1
WC ISOLAMENTO | 8.48 | 3 | 1.89 | 23.55 | FARMÁCIA | 12.11 | WC ISOLAMENTO | 4.32
DESINFECÇÃO DE MASCARAS | 14.1 | 3 | 3.6 | 38.7 | FARMÁCIA OBS | 11.54 | VEST. MASC | 9.57
WC EXPURGO | 8.6 | 3 | 2.4 | 23.4 | MEDICAÇÃO | 11.54 | VEST. FEM | 9.57
WC RAIO X | 6.3 | 3 | 1.98 | 16.92 | RAIO X | 18.09 | WC REPOUSO TÉCNICO | 4.22
WC ESTERILIZAÇÃO | 8.7 | 3 | 1.76 | 24.34 | WC DIREÇÃO | 2.59 | WC ESTERILIZAÇÃO | 4.42
WC SALA DE REC. | 8.7 | 3 | 1.86 | 24.24 | OBS MASC. | 13.97 | WC RAIO X | 2.47
HALL | 10.2 | 3 | 4.79 | 25.81 | PCD OBS MASC. | 5.52 | WC HALL EST | 3.18
SALA DE RECOLHIMENTO, PESAGEM, ETC. | 14.2 | 3 | 3.36 | 39.24 | COPA | 3.15 | DML | 6.68
SALA DE PROCESSAMENTO COMPOSTO | 28.22 | 3 | 7.02 | 77.64 | REPOUSO EQUIP. TÉCNICA | 10.18 | WC SALA DE REC. | 3.32
VEST. FEM/MASC | 32.28 | 3 | 5.76 | 91.08 | SALA DE PARTO | 20.93 | HALL | 6.41
PCD FARMÁCIA | 8.5 | 3 | 2.49 | 23.01 | SALA DE CIRURGIA | 34.18 | SALA DE RECOLHIMENTO, PESAGEM, ETC. | 12.11
WC SALA DE DESC. | 10.2 | 3 | 1.68 | 28.92 | SALA DE SUTURA | 15.35 | SALA DE PROCESSAMENTO COMPOSTO | 22.58
WC'S PCD | 7.36 | 3 | 5.7 | 38.46 | TOTAL | 287.961 | VEST. FEM/MASC | 25.66
TOTAL |  |  |  | 706.56 |  |  | COZINHA | 28.55
[7 empty] | DISPENSAÇÃO (ÁREA LIMPA) | 8.11
[7 empty] | PCD FARMÁCIA | 4.33
[7 empty] | WC SALA DE DESC. | 5.69
[7 empty] | WC'S PCDS | 6.76
[7 empty] | DML | 5.94
[7 empty] | TOTAL | 219.4

## AZULEJO E PISO E PEDRAS (hidden)
REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  |  | PISO CERÂMICO |  | BANCADA DE GRANITO
AMBIENTES | PERIMETRO | ALTURA | ESQUADRIA | ÁREA | AMBIENTES | ÁREA | AMBIENTES | ÁREA | ÁREA DE CUBA | ÁREA TOTAL
WC PCD I | 9.6 | 3 | 2.37 | 26.43 | WC PCD I | 5.27 | QUARTO PPP1 | 0.9 | 0.138 | 0.762
WC PCD II | 9.6 | 3 | 2.37 | 26.43 | WC PCD II | 5.27 | QUARTO PPP II | 0.9 | 0.138 | 0.762
WC PCD III | 10.3 | 3 | 2.37 | 28.53 | WC PCD III | 5.87 | QUARTO PPP III | 0.9 | 0.138 | 0.762
WC's ENFERMARIA | 9.1 | 3 | 13.94 | 149.86 | REPOUSO EQUIP. TECNICA | 10.18 | ENFERMAGEM | 1.2 | 0.138 | 1.062
WC ISOLAMENTO | 8.48 | 3 | 1.89 | 23.55 | WC's ENFERMARIA | 29.1 | COPA | 1.17 | 0.138 | 1.032
DESINFECÇÃO DE MASCARAS | 14.1 | 3 | 3.6 | 38.7 | WC ISOLAMENTO | 4.32 | COLETA | 1.56 | 0.138 | 1.422
WC EXPURGO | 8.6 | 3 | 2.4 | 23.4 | VEST. MASC | 9.57 | SALA DE GESSO | 4.072 | 0.138 | 3.934
WC RAIO X | 6.3 | 3 | 1.98 | 16.92 | VEST. FEM | 9.57 | FARMÁCIA | 1.29 | 0.138 | 1.152
WC ESTERILIZAÇÃO | 8.7 | 3 | 1.76 | 24.34 | WC REPOUSO TÉCNICO | 4.22 | MEDICAÇÃO | 1.5 | 0.138 | 1.362
WC SALA DE REC. | 8.7 | 3 | 1.86 | 24.24 | WC ESTERILIZAÇÃO | 4.42 | SALA DE SUTURA | 1.26 | 0.138 | 1.122
HALL | 10.2 | 3 | 4.79 | 25.81 | WC RAIO X | 2.47 | CONSULTORIO OBSTETRICO | 0.96 | 0.138 | 0.822
SALA DE RECOLHIMENTO, PESAGEM, ETC. | 14.2 | 3 | 3.36 | 39.24 | WC HALL EST | 3.18 | DISPENSAÇÃO ÁREA SUJA | 1.2 | 0.138 | 1.062
SALA DE PROCESSAMENTO COMPOSTO | 28.22 | 3 | 7.02 | 77.64 | DML | 6.68 | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | 0.9 | 0.138 | 0.762
VEST. FEM/MASC | 32.28 | 3 | 5.76 | 91.08 | WC SALA DE REC. | 3.32 | ENTRADA PRINCIPAL | 0.9 |  | 0.9
PCD FARMÁCIA | 8.5 | 3 | 2.49 | 23.01 | HALL | 6.41 | VESTIÁRIO FEM/MASC | 1.38 | 0.175 | 1.205
WC SALA DE DESC. | 10.2 | 3 | 1.68 | 28.92 | DML A CONSTRUIR | 3.12 | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | 0.72 | 0.175 | 0.545 | M2
WC'S PCD | 7.36 | 3 | 5.7 | 38.46 | VEST. FEM/MASC | 25.66 |  | 20.812 | TOTAL | 18.668
DML SALA DE PROCESSAMENTO | 7.1 | 3 | 2.07 | 40.53 | DEP. DE EQUIPAMENTOS | 9.03
WC SALA DIREÇÃO | 8.4 | 3 | 1.47 | 48.93 | COZINHA | 28.55
DISPENÇÃO ÁREA SUJA | 8.74 | 3 | 1.68 | 50.76 | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | 7.76
WC'S PCD | 11.55 | 3 | 3.27 | 66.03 | DISPENSAÇÃO (ÁREA LIMPA) | 8.11
PCD OBS MASC | 8.5 | 3 | 2.49 | 48.51 | DISPENSAÇÃO (ÁREA SUJA) | 4.74
PCD OBS | 9.2 | 3 | 2.67 | 52.53 | PCD OBS MASCULINA | 5.52
TOTAL |  |  |  | 1013.85 | PCD FARMÁCIA | 4.33
[5 empty] | PCD OBS | 4.65
[5 empty] | WC SALA DE DESC. | 5.69
[5 empty] | SALA DE DESCANSO TÉCNICO | 7.48
[5 empty] | WC SALA DIREÇÃO | 2.59
[5 empty] | WC'S PCDS | 14.42
[5 empty] | DML | 5.94
[5 empty] | TOTAL | 247.44

## ESTRUTURAS (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAS E FUNDAÇÃO
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO
VB 15X40 | 124.86 |  | 22.4748
VB 15X50 | 32.5 |  | 7.3125
BLOCOS 60X60X55 | 29 |  | 11.745 |  |  | 5.22
|  |  | 41.53 | M3
APILOAMENTO | 157.36 |  | 39.34 | M²
REATERRO |  |  | 14.9832
4.875
6.525
|  |  | 26.38 | M³
ESTACAS
REFEITÓRIO/COZINHA | UN | 19 | 7 |  | 133
| UN | 9 | 5 |  | 45
SALA PROFESSORES | UN | 6 | 7 |  | 42
VARANDAS | UN | 4 | 6 |  | 24
|  | 38 |  |  | 244 | M
IMPERMEALIZAÇÃO |  | 118.617
37.375
|  | 155.992 | M²
|  | 5 | 6.3 | 8 | 10 |  | CONCRETO | FORMA
ARMADURAS DAS BROCAS | 25 | 74.25 |  | 264 | [5 empty] | Armadura das estacas, pq na composição só tem o arranque
| 13 | 38.61 |  | 137.28
BLOCOS - 29 UN | 29 |  |  |  | 129.3481 |  | 5.742 | 19.14 | 39.88
[5 empty] | 84.6498 |  |  | 20.735
V. BALDRAME 15X40 | 124.86 |  | 164.736 |  | 510.9271 |  | 7.4916 | 99.888 | 132.39
V. BALDRAME 15X50 | 32.5 |  | 51.997 |  | 132.99 |  | 1.95 | 32.5
PILARES | 25 | 78.375 |  |  | 306.9 |  | 3.375 | 67.5 | 106.08
| 4 | 11.55 |  |  | 32.736 |  | 0.45 | 9.6
PILARES PLATIBANDA | 28 | 87.78 |  | 81.312 |  |  | 1.449 | 28.98
VIGAS | 124.86 | 98.8891 |  | 219.7536 | 170.309 |  | 7.4916 | 118.86 | 210.99
| 32.5 |  | 51.8375 | 57.2 | 88.66 |  | 2.4375 | 40.625
VIGAS PLATIBANDA | 103 | 49.2855 |  | 181.28 |  |  | 3.09 | 51.5
|  | 438.74 | 268.57 | 940.83 | 1456.52 |  | 33.48 | 489.33 | 489.34
|  | kg | kg | kg | kg |  | m³ | m²

## RESUMO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PROJETO: REFORMA CIEI AZENÁ RICCO DE FREITAS
LOCAL: R. PAZ, 155 - NAVIRAÍ/MS
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)
RESUMO DA OBRA
SERVIÇOS |  | VALORES | PORCENTAGEM
1. | REFORMA | 1881382.08
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 73150.59 | 6.159%
1.2. | REFORMA | 1362356.88 | 74.52%
1.3. | COMPLEMENTARES | 125026.28 | 6.363%
1.4. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 124071.41 | 8.456%
1.5. | LIMPEZA/SERVIÇOS FINAIS | 84458.7 | 4.503%
TOTAL GLOBAL |  | 1769063.86 | 100%
____________________________________________
FÁBIO MARQUES RIBEIRO
EngºCivil - CREA 15.276/MS