## IMAGENS (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
XXXXXXXXXX

## REFERENCIA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO | NILDO ALVES ALBRES | ANASTÁCIO - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | EDERVAN GUSTAVO SPROTTE | BANDEIRANTES - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA | KAZUTO HORII | BODOQUENA - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO | AGUINALDO DOS SANTOS | ELDORADO - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL | JOSÉ PAULO PALEARI | NOVA ALVORADA DO SUL - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | NELSON CINTRA RIBEIRO | PORTO MURTINHO - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | RHAIZA REJANE NEME DE MATOS | NAVIRAÍ - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA | GEROLINA DA SILVA ALVEZ | ÁGUA CLARA - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ | ANDRÉ LUÍS NEZZI DE CARVALHO | CAARAPÓ - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI |  | JARAGUARI - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM | CLEDIANE ARECO MATZENBACHER | JARDIM - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO | JOÃO ALFREDO DANIEZE | RIBAS DO RIO PARDO - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA | JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS | SELVÍRIA - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO | IRANIL DE LIMA SOARES | LADÁRIO - MS
XXXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX-MS
SINAPI
AGESUL
AGESUL-INFRA
SICRO
SBC
COMPOSIÇÃO
COTAÇÃO
XXXXXXXXX-MS

## DADOS (hidden)
DADOS DA OBRA
PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
LOCAL: | Prolongamento da Av. João Rigonato. Mat. 40.318 CRI - Naviraí/MS
MUNÍCIPIO | NAVIRAÍ - MS
DADOS DO EMPREEDIMENTO E OBRA
DESCRIÇÃO DA OBRA: | MURO PARA O NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL
ENCARGOS: | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)
BDI | 28,82%
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO SBC :
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO SINAPI : | (JANEIRO/2023)
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO AGESUL : | (JUNHO/2022)
RESPONSÁVEL PELA OBRA
NOME: | FÁBIO MARQUES RIBEIRO
PROFISSÃO: | ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: | 15.276 D
DATA DO PREENCHIMENTO: | 2023-05-12
RESPONSÁVEL PELO TOMADOR
NOME: | RHAIZA REJANE NEME DE MATOS
CARGO: | PREFEITO MUNICIPAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
COMPOSIÇÕES
CRONOGRAMA
COTAÇÕES
BDI

## RESUMO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
SECRETARIA DE OBRAS
RESUMO DA OBRA
| OBJETO: | [5 empty] | MURO PARA O NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL |  |  |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
| MUNÍCIPIO: | [5 empty] | NAVIRAÍ - MS |  |  |  |  | _______________________________________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA 15.276
| LOCAL: | [5 empty] | Prolongamento da Av. João Rigonato. Mat. 40.318 CRI - Naviraí/MS
| BDI 01 S/DES: | [5 empty] | 22.22% | BDI 02 S/DES: | 22%
| SIST./REF.: | [5 empty] | AGESUL(JUNHO/2022) SINAPI (JANEIRO/2023)
| ENCARGOS.: | [5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS) |  |  |  |  | DATA ORÇAMENTO: | 2023-05-12 |  | 2022-04-01
[12 empty] | PRAZO EXEC.: |  | 360 DIAS | 180 dias
| ITEM | BDI | SERVIÇO/ INSUMO | REFERENCIAL | CÓD ENG | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO C/ DES | CUSTO UNITÁRIO S/ DES | CUSTO UNITÁRIO C/BDI C/ DES | CUSTO UNITÁRIO C/BDI S/ DES | CUSTO TOTAL C/ BDI C/ DES | CUSTO TOTAL C/ BDI S/ DES | Coluna1 | Coluna2 | Coluna3 | Coluna4
| 1. | [5 empty] | LOCAÇÃO | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
| 1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 1.1 | 101000101 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA | M2 | 8 | 532.2 | 320.66 | 650.43 | #REF! | 5203.44 | #REF!
| 1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 1.2 | 101000114 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO | UN | 1 | 1468.95 | 1334.03 | 1795.28 | #REF! | 1795.28
| 1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 1.3 | 101000118 | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA | UN | 1 | 3004.62 | 2817.39 | 3672.11 | #REF! | 3672.11
| 1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 1.4 | 201002161 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | UN | 24 | 280 | 250 | 342.2 | #REF! | 8212.8
| 1.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 1.5 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 41.6 | 53,87 | 51,49 | 65.83 | #REF! | 2738.52
| 1.6 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 1.6 | 101000215 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 830 | 650 | 1014.38 | #REF! | 6086.28
| 2. | [5 empty] | MURO | [7 empty] | #REF! | 1188747.95
| 2.1 | [5 empty] | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | #REF!
| 2.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.1.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 714.84 | 2,67 | 2,67 | 3.26 | #REF! | 2330.37 | #REF!
| 2.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 2.1.2 | 401001126 | ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM AQUISICAO DE TERRA | M3 | 157.188 | 102.03 | 85.38 | 124.69 | #REF! | 19599.77
| 2.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.1.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4715.64 | 2,76 | 2,39 | 3.37 | #REF! | 15891.7
| 2.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.1.4 | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11003.16 | 1,10 | 0,96 | 1.34 | #REF! | 14744.23
| 2.2 | [5 empty] | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | #REF!
| 2.2.1 | [5 empty] | ESTACAS | [5 empty] | #REF!
| 2.2.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.1.1 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 630 | 79,34 | 77,89 | 96.96 | #REF! | 61084.8
| 2.2.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.1.2 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 30.9251 | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | 9190.61
| 2.2.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.1.3 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 210 | 16,68 | 16,42 | 20.38 | #REF! | 4279.8
| 2.2.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 294 | 18,59 | 19,87 | 22.71 | #REF! | 6676.74
| 2.2.1.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.1.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1243.2 | 15,13 | 16,13 | 18.49 | #REF! | 22986.76
| 2.2.2 | [5 empty] | BLOCO DE COROAMENTO | [5 empty] | #REF!
| 2.2.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 77.28 | 81,17 | 81,17 | 99.2 | #REF! | 7666.17
| 2.2.2.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.2 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 42.525 | 17,20 | 16,01 | 21.02 | #REF! | 893.87
| 2.2.2.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.3 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 291.9 | 121,72 | 119,42 | 148.76 | #REF! | 43423.04
| 2.2.2.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 840 | 18,59 | 19,87 | 22.71 | #REF! | 19076.4
| 2.2.2.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2357.7273 | 15,13 | 16,13 | 18.49 | #REF! | 43594.37
| 2.2.2.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 24.15 | 480,47 | 431,55 | 587.2 | #REF! | 14180.88
| 2.2.2.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 24.15 | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | 7177.13
| 2.2.2.8 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 291.9 | 40,91 | 37,83 | 49.99 | #REF! | 14592.08
| 2.2.2.9 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 28.98 | 29,99 | 28,95 | 36.65 | #REF! | 1062.11
| 2.2.3 | [5 empty] | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | #REF!
| 2.2.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 30.24 | 106,64 | 106,64 | 130.33 | #REF! | 3941.17
| 2.2.3.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.2 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 331.8 | 82,10 | 81,91 | 100.33 | #REF! | 33289.49
| 2.2.3.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.3 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 66.15 | 27,64 | 25,66 | 33.78 | #REF! | 2234.54
| 2.2.3.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 381.8182 | 18,59 | 19,87 | 22.71 | #REF! | 8671.09
| 2.2.3.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 840 | 16,80 | 17,92 | 20.53 | #REF! | 17245.2
| 2.2.3.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 18.9 | 480,47 | 431,55 | 587.2 | #REF! | 11098.08
| 2.2.3.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 18.9 | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | 5616.89
| 2.2.3.8 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 331.8 | 40,91 | 37,83 | 49.99 | #REF! | 16586.68
| 2.2.3.9 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 11.34 | 29,99 | 28,95 | 36.65 | #REF! | 415.61
| 2.3 | [5 empty] | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | #REF!
| 2.3.1 | [5 empty] | PILARES | [5 empty] | #REF!
| 2.3.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.1.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1881.6 | 54,93 | 53,44 | 67.13 | #REF! | 126311.8
| 2.3.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.1.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4352.7273 | 15,66 | 17,37 | 19.13 | #REF! | 83267.67
| 2.3.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.1.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8209.0909 | 13,63 | 14,97 | 16.65 | #REF! | 136681.36
| 2.3.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.1.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 113.4 | 480,47 | 431,55 | 587.2 | #REF! | 66588.48
| 2.3.1.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.1.5 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 113.4 | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | 33701.34
| 2.3.2 | [5 empty] | CINTA | [5 empty] | #REF!
| 2.3.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.2.1 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 829.5 | 14,99 | 16,47 | 18.32 | #REF! | 15196.44
| 2.3.2.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.2.2 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 525 | 37,91 | 37,50 | 46.33 | #REF! | 24323.25
| 2.3.3 | [5 empty] | ALVENARIA | [5 empty] | #REF!
| 2.3.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.3.1 | 103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 882 | 94,92 | 92,46 | 116 | #REF! | 102312
| 2.3.4 | [5 empty] | PINTURA | [5 empty] | #REF!
| 2.3.4.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.4.1 | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 2436 | 38,21 | 34,35 | 46.69 | #REF! | 113736.84
#REF!
| 3. | [5 empty] | MURO FRONTAL COM GRADIL | [7 empty] | #REF! | 163641.8
| 3.1 | [5 empty] | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | #REF!
| 3.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 9.5 | 2,67 | 2,67 | 3.26 | #REF! | 30.97 | #REF!
| 3.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.2 | 401001126 | ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM AQUISICAO DE TERRA | M3 | 0.57 | 102.03 | 85.38 | 124.69 | #REF! | 71.07
| 3.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17.1 | 2,76 | 2,39 | 3.37 | #REF! | 57.62
| 3.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.4 | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 39.9 | 1,10 | 0,96 | 1.34 | #REF! | 53.46
| 3.2 | [5 empty] | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | #REF!
| 3.2.1 | [5 empty] | ESTACAS | [5 empty] | #REF!
| 3.2.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.1.1 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 36 | 79,34 | 77,89 | 96.96 | #REF! | 3490.56 | #REF!
| 3.2.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.1.2 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1.7671 | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | 525.17 | #REF!
| 3.2.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.1.3 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 12 | 16,68 | 16,42 | 20.38 | #REF! | 244.56 | #REF!
| 3.2.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 16.8 | 18,59 | 19,87 | 22.71 | #REF! | 381.52
| 3.2.1.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.1.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 71.04 | 15,13 | 16,13 | 18.49 | #REF! | 1313.52
| 3.2.2 | [5 empty] | BLOCO DE COROAMENTO | [5 empty] | #REF!
| 3.2.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 4.416 | 81,17 | 81,17 | 99.2 | #REF! | 438.06
| 3.2.2.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.2 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 2.43 | 17,20 | 16,01 | 21.02 | #REF! | 51.07
| 3.2.2.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.3 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 16.68 | 121,72 | 119,42 | 148.76 | #REF! | 2481.31
| 3.2.2.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 48 | 18,59 | 19,87 | 22.71 | #REF! | 1090.08
| 3.2.2.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 134.7273 | 15,13 | 16,13 | 18.49 | #REF! | 2491.1
| 3.2.2.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.38 | 480,47 | 431,55 | 587.2 | #REF! | 810.33
| 3.2.2.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1.38 | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | 410.12
| 3.2.2.8 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 16.68 | 40,91 | 37,83 | 49.99 | #REF! | 833.83
| 3.2.2.9 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1.656 | 29,99 | 28,95 | 36.65 | #REF! | 60.69
| 3.2.3 | [5 empty] | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | #REF!
| 3.2.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 3.456 | 106,64 | 106,64 | 130.33 | #REF! | 450.42
| 3.2.3.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.2 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 36.96 | 82,10 | 81,91 | 100.33 | #REF! | 3708.19
| 3.2.3.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.3 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 7.38 | 17,20 | 16,01 | 21.02 | #REF! | 155.12
| 3.2.3.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 40.3636 | 18,59 | 19,87 | 22.71 | #REF! | 916.65
| 3.2.3.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 86.1818 | 16,80 | 17,92 | 20.53 | #REF! | 1769.31
| 3.2.3.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.16 | 480,47 | 431,55 | 587.2 | #REF! | 1268.35
| 3.2.3.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2.16 | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | 641.93
| 3.2.3.8 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 36.96 | 40,91 | 37,83 | 49.99 | #REF! | 1847.63
| 3.2.3.9 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1.296 | 29,99 | 28,95 | 36.65 | #REF! | 47.49
| 3.3 | [5 empty] | SUPRAESTRUTURA
| 3.3.1 | [5 empty] | PILARES | [5 empty] | #REF!
| 3.3.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.1.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 169.32 | 54,93 | 53,44 | 67.13 | #REF! | 11366.45
| 3.3.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.1.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 396 | 15,66 | 17,37 | 19.13 | #REF! | 7575.48
| 3.3.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.1.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 740.7273 | 13,63 | 14,97 | 16.65 | #REF! | 12333.1
| 3.3.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.1.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 10.2 | 480,47 | 431,55 | 587.2 | #REF! | 5989.44
| 3.3.1.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.1.5 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 10.2 | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | 3031.33
| 3.3.2 | [5 empty] | BLOCO CANALETA | [5 empty] | #REF!
| 3.3.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.2.1 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 85.32 | 14,99 | 16,47 | 18.32 | #REF! | 1563.06
| 3.3.2.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.2.2 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 54 | 37,91 | 37,50 | 46.33 | #REF! | 2501.82
| 3.3.3 | [5 empty] | PINGADEIRA | [5 empty] | #REF!
| 3.3.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.3.1 | 103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 22.518 | 156,83 | 155,97 | 191.67 | #REF! | 4316.02
| 3.4 | [5 empty] | FECHAMENTO
| 3.4.1 | [5 empty] | ALVENARIA | [5 empty] | #REF!
| 3.4.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.4.1.1 | 103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 49.32 | 94,92 | 92,46 | 116 | #REF! | 5721.12
| 3.4.2 | [5 empty] | GRADIL | [5 empty] | #REF!
| 3.4.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.4.2.1 | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 103.572 | 591,08 | 571,20 | 722.39 | #REF! | 74819.37
| 3.4.3 | [5 empty] | PORTÃO | [5 empty] | #REF!
| 3.4.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 3.4.3.1 | CPU 02 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8 | 731.84 | 0 | 894.42 | #REF! | 7155.36
| 3.4.4 | [5 empty] | PINTURA | [5 empty] | #REF!
| 3.4.4.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.4.4.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 103.68 | 13,50 | 12,96 | 16.49 | #REF! | 1709.68
| 3.4.4.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.4.4.2 | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 510.288 | 20,85 | 20,84 | 25.48 | #REF! | 13002.13
| 4. | [5 empty] | PÓRTICO DE ENTRADA | [7 empty] | #REF! | 396089.55
| 4.1 | [5 empty] | LOCAÇÃO
| 4.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.1.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 772.8 | 53,87 | 51,49 | 65.83 | #REF! | 50873.42 | #REF!
| 4.2 | [5 empty] | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | 0
| 4.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.2.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 52.04 | 2,67 | 2,67 | 3.26 | #REF! | 169.65
| 4.3 | [5 empty] | INFRAESTRUTURA
| 4.3.1 | [5 empty] | ESTACAS | [5 empty] | #REF!
| 4.3.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.1.1 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | #N/A | 79,34 | 77,89 | 96.96 | #REF! | #N/A
| 4.3.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.1.2 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | #N/A | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | #N/A
| 4.3.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.1.3 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | #N/A | 16,68 | 16,42 | 20.38 | #REF! | #N/A
| 4.3.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #N/A | 18,59 | 19,87 | 22.71 | #REF! | #N/A
| 4.3.1.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.1.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #N/A | 15,13 | 16,13 | 18.49 | #REF! | #N/A
| 4.3.2 | [5 empty] | BLOCO DE COROAMENTO | [5 empty] | #REF!
| 4.3.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | #N/A | 81,17 | 81,17 | 99.2 | #REF! | #N/A
| 4.3.2.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.2 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | #N/A | 17,20 | 16,01 | 21.02 | #REF! | #N/A
| 4.3.2.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.3 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | #N/A | 121,72 | 119,42 | 148.76 | #REF! | #N/A
| 4.3.2.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #N/A | 18,59 | 19,87 | 22.71 | #REF! | #N/A
| 4.3.2.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.5 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #N/A | 17,76 | 18,95 | 21.7 | #REF! | #N/A
| 4.3.2.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #N/A | 15,13 | 16,13 | 18.49 | #REF! | #N/A
| 4.3.2.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.7 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #N/A | 12,82 | 13,66 | 15.66 | #REF! | #N/A
| 4.3.2.8 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.8 | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #N/A | 12,23 | 13,05 | 14.94 | #REF! | #N/A
| 4.3.2.9 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.9 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | #N/A | 480,47 | 431,55 | 587.2 | #REF! | #N/A
| 4.3.2.10 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.10 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | #N/A | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | #N/A
| 4.3.2.11 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.11 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | #N/A | 40,91 | 37,83 | 49.99 | #REF! | #N/A
| 4.3.2.12 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.12 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | #N/A | 29,99 | 28,95 | 36.65 | #REF! | #N/A
| 4.3.3 | [5 empty] | VIGA BALDRAME | [5 empty] | #REF!
| 4.3.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.3.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | #N/A | 106,64 | 106,64 | 130.33 | #REF! | #N/A
| 4.3.3.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.3.2 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | #N/A | 82,10 | 81,91 | 100.33 | #REF! | #N/A
| 4.3.3.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.3.3 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | #N/A | 27,64 | 25,66 | 33.78 | #REF! | #N/A
| 4.3.3.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.3.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #N/A | 18,59 | 19,87 | 22.71 | #REF! | #N/A
| 4.3.3.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.3.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #N/A | 16,80 | 17,92 | 20.53 | #REF! | #N/A
| 4.3.3.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.3.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #N/A | 15,13 | 16,13 | 18.49 | #REF! | #N/A
| 4.3.3.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.3.7 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #N/A | 12,82 | 13,66 | 15.66 | #REF! | #N/A
| 4.3.3.8 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.3.8 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | #N/A | 480,47 | 431,55 | 587.2 | #REF! | #N/A
| 4.3.3.9 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.3.9 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | #N/A | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | #N/A
| 4.3.3.10 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.3.10 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | #N/A | 40,91 | 37,83 | 49.99 | #REF! | #N/A
| 4.3.3.11 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.3.11 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | #N/A | 29,99 | 28,95 | 36.65 | #REF! | #N/A
| 4.4 | [5 empty] | SUPRAESTRUTURA
| 4.4.1 | [5 empty] | PILARES PLATIBANDA + TERREO + TOPO | [5 empty] | #REF!
| 4.4.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.1.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 138 | 54,93 | 53,44 | 67.13 | #REF! | 9263.94
| 4.4.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.1.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.7741 | 15,66 | 17,37 | 19.13 | #REF! | 129.58
| 4.4.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.1.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 23 | 15,48 | 17,05 | 18.91 | #REF! | 434.93
| 4.4.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.1.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 52.9 | 13,63 | 14,97 | 16.65 | #REF! | 880.78
| 4.4.1.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.1.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 70.96 | 11,59 | 12,76 | 14.16 | #REF! | 1004.79
| 4.4.1.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.1.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | #N/A | 480,47 | 431,55 | 587.2 | #REF! | #N/A
| 4.4.1.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.1.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | #N/A | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | #N/A
| 4.4.2 | [5 empty] | VIGAS LAJE + PLATIBANDA + COBERTURA | [5 empty] | #REF!
| 4.4.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 0 | 54,93 | 53,44 | 67.13 | #REF! | 0
| 4.4.2.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.75 | 15,66 | 17,37 | 19.13 | #REF! | 129.12
| 4.4.2.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 35.76 | 15,48 | 17,05 | 18.91 | #REF! | 676.22
| 4.4.2.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 77.2727 | 14,99 | 16,47 | 18.32 | #REF! | 1415.63
| 4.4.2.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19 | 13,63 | 14,97 | 16.65 | #REF! | 316.35
| 4.4.2.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.6 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 60.3636 | 11,59 | 12,76 | 14.16 | #REF! | 854.74
| 4.4.2.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.7 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 120.2727 | 11,33 | 12,32 | 13.84 | #REF! | 1664.57
| 4.4.2.8 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.8 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 35.76 | 480,47 | 431,55 | 587.2 | #REF! | 20998.27
| 4.4.2.9 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.9 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 35.76 | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | 10627.51
| 4.4.3 | [5 empty] | LAJES | [5 empty] | #REF!
| 4.4.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 4.4.3.1 | 601003180 | LAJE PRE-FABRICADA PROTENDIDA BETA 8,CAPA=4CM EM CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25,0MPA, CONTR. A, CONS=0,0441M3/M2, PREENC. EPS/CERAMICA H8-40, INTEREIXO 40CM, SOBRECARGA=340KG/M2, VAOS ATE 4,60M, VIGUETAS 5 FIOS DE ACO(EXCL. ESCOR. E FERRAGENS) | M2 | 0 | 145.71 | 140.48 | 178.08 | #REF! | 0
| 4.4.3.2 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 4.4.3.2 | 601003215 | ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA LAJES DE EDIFICACOES COM PONTALETES | M2 | 25.12 | 22.46 | 19.75 | 27.44 | #REF! | 689.29
| 4.4.3.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.3.3 | 100066 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019 | KG | 4.05 | 14,46 | 15,89 | 17.67 | #REF! | 71.56
| 4.4.4 | [5 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO LAJES | [5 empty] | #REF!
| 4.4.4.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.4.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 8.21 | 40,91 | 37,83 | 49.99 | #REF! | 410.41
| 4.4.5 | [5 empty] | ALVENARIA | [5 empty] | #REF!
| 4.4.5.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.5.1 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | #N/A | 76,36 | 77,77 | 93.32 | #REF! | #N/A
| 4.4.5.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.5.2 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | #N/A | 6,07 | 5,83 | 7.41 | #REF! | #N/A
| 4.4.5.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.5.3 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | #N/A | 51,40 | 50,53 | 62.81 | #REF! | #N/A
| 4.4.5.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.5.4 | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | #N/A | 33,51 | 32,02 | 40.95 | #REF! | #N/A
| 4.4.6. | [5 empty] | REVESTIMENTO DO TETO | [5 empty] | #REF!
| 4.4.6.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.6.1 | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | #N/A | 6,20 | 5,68 | 7.57 | #REF! | #N/A
| 4.4.6.2 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 4.4.6.2 | 1601000101 | EMBOCO PARA FORRO, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRACO 1:2:9, ESPESSURA DE 2 CM | M2 | #N/A | 39.52 | 35.8 | 48.29 | #REF! | #N/A
| 4.4.7 | [5 empty] | COBERTURA | [5 empty] | #REF!
| 4.4.7.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.7.1 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | #N/A | 281,86 | 270,74 | 344.47 | #REF! | #N/A
| 4.4.7.2 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 4.4.7.2 | 1001000135 | CUMEEIRA PARA TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,43MM | M | #N/A | 57.74 | 53.27 | 70.56 | #REF! | #N/A
| 4.4.7.3 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 4.4.7.3 | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | #N/A | 2.209,50 | 2.142,84 | 2700.35 | #REF! | #N/A
| 4.4.7.4 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 4.4.7.4 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | #N/A | 51,67 | 50,28 | 63.14 | #REF! | #N/A
| 4.4.8 | [5 empty] | PLACA CIMENTICIA COM ELEMENTO ESTRUTURAL | [5 empty] | #REF!
| 4.4.8.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.8.1 | 39638 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM | M2 | #N/A | 140,15 | 140,15 | 171.28 | #REF! | #N/A
| 4.4.8.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.8.2 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | #N/A | 59,52 | 62,28 | 72.74 | #REF! | #N/A
| 4.4.9 | [5 empty] | FORRO | [5 empty] | #REF!
| 4.4.9.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.9.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | #N/A | 82,44 | 83,50 | 100.75 | #REF! | #N/A
| 4.4.9.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.9.2 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | #N/A | 13,60 | 13,52 | 16.62 | #REF! | #N/A
| 4.4.10 | [5 empty] | ESQUADRIAS | [5 empty] | #REF!
| 4.4.10.1 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 4.4.10.1 | 1101002010 | PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) | M2 | #N/A | 1021.67 | 927.66 | 1248.63 | #REF! | #N/A
| 4.4.10.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.10.2 | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | #N/A | 703,75 | 605,86 | 860.09 | #REF! | #N/A
| 4.4.10.3 | BDI 01 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 4.4.10.3 | CPU 02 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | #N/A | 731.84 | 0 | 894.42 | #REF! | #N/A
| 4.4.11 | [5 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | #REF!
| 4.4.11.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.11.1 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | #N/A | 598,91 | 720,72 | 731.96 | #REF! | #N/A
| 4.4.11.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.11.2 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | #N/A | 9,90 | 8,98 | 12.09 | #REF! | #N/A
| 4.4.11.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.11.3 | 2556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | UN | #N/A | 1,69 | 2,06 | 2.06 | #REF! | #N/A
| 4.4.11.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.11.4 | 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #N/A | 21,08 | 20,03 | 25.76 | #REF! | #N/A
| 4.4.11.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.11.5 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #N/A | 25,08 | 23,89 | 30.65 | #REF! | #N/A
| 4.4.11.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.11.6 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #N/A | 54,40 | 51,73 | 66.48 | #REF! | #N/A
| 4.4.11.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.11.7 | 100904 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | #N/A | 109,51 | 107,57 | 133.83 | #REF! | #N/A
| 4.4.11.8 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.11.8 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | #N/A | 204,00 | 201,04 | 249.31 | #REF! | #N/A
| 4.4.11.9 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.11.9 | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | #N/A | 71,01 | 67,24 | 86.78 | #REF! | #N/A
| 4.4.12 | [5 empty] | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ÁGUA FRIA | [5 empty] | #REF!
| 4.4.12.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.12.1 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | #N/A | 42,23 | 40,07 | 51.61 | #REF! | #N/A
| 4.4.12.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.12.2 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | #N/A | 100,22 | 94,86 | 122.48 | #REF! | #N/A
| 4.4.13 | [5 empty] | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ÁGUA PLUVIAL | [5 empty] | #REF!
| 4.4.13.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.13.1 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | #N/A | 74,74 | 78,59 | 91.34 | #REF! | #N/A
| 4.4.13.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.13.2 | 99268 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | #N/A | 484,57 | 464,38 | 592.21 | #REF! | #N/A
| 4.4.14 | [5 empty] | PISOS | [5 empty] | #REF!
| 4.4.14.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.14.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | #N/A | 754,41 | 696,47 | 922 | #REF! | #N/A
| 4.4.14.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.14.2 | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | #N/A | 112,00 | 102,63 | 136.88 | #REF! | #N/A
| 4.4.14.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.14.3 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | #N/A | 63,79 | 64,80 | 77.96 | #REF! | #N/A
| 4.4.15 | [5 empty] | PINTURA | [5 empty] | #REF!
| 4.4.15.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.15.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | #N/A | 2,38 | 2,48 | 2.9 | #REF! | #N/A
| 4.4.15.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.15.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | #N/A | 13,50 | 12,96 | 16.49 | #REF! | #N/A
| 4.4.15.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.15.5 | 100734 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | #N/A | 12,69 | 12,86 | 15.5 | #REF! | #N/A
| 5. | [5 empty] | GUIAS E SARJETA
| 5.1 | BDI 02 | SERVIÇO | AGESUL | 5.1 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 336.16 | 48,53 | 44,05 | 59.2 | #REF! | 19900.67
| 5.2 | BDI 02 | SERVIÇO | AGESUL | 5.2 | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 7325.27 | 1,45 | 1,20 | 1.76 | #REF! | 12892.47
| 5.3 | BDI 02 | SERVIÇO | AGESUL | 5.3 | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1831.55 | 40,60 | 37,09 | 49.53 | #REF! | 90716.67
| 5.4 | BDI 02 | SERVIÇO | AGESUL | 5.4 | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 2124.33 | 49,51 | 45,43 | 60.4 | #REF! | 128309.53
#REF!
OK | 6. | [5 empty] | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | #REF!
| 6.1 | [5 empty] | DIVERSOS | [7 empty] | #REF!
| 6.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 6.1.1 | CPU 01 | REQUADRO | M | 40 | 63.91 | 33.24 | 78.1 | #REF! | 3124 | #REF!
| 6.2 | [5 empty] | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | #REF! |  | 1925864.94
| 6.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 6.2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 104,77 | 100,41 | 128.04 | #REF! | 122918.4
| 6.2.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 6.2.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 20,53 | 23,76 | 25.09 | #REF! | 24086.4
| 6.2.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 6.2.3 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 192 | 22,19 | 22,19 | 27.11 | #REF! | 5205.12 | #REF!
| 6.2.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 6.2.4 | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 192 | 17,80 | 17,80 | 21.75 | #REF! | 4176 | #REF!
| 6.2.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 6.2.5 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 384 | 26,04 | 35,00 | 31.82 | #REF! | 12218.88
| 6.3 | [5 empty] | LIMPEZA | [9 empty] | #REF!
| 6.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 6.3.1 | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 43.6 | 0,71 | 0,71 | 0.86 | #REF! | 37.49
ESTUDO PARA PLANTIO DE GRAMA - CEMITÉRIO
|  |  |  | SINAPI | #VALUE! | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 15600 | 12,05 | 0 | 14.72 | #REF! | 229632
|  |  |  | SINAPI | #VALUE! | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 15600 | 7,05 | 6,97 | 8.61 | #REF! | 134316
|  |  |  | SINAPI | #VALUE! | 401001115 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | M3 | 67275 | 8.24 | 7.24 | 10.07 | #REF! | 677459.25
|  |  |  | SINAPI | #VALUE! | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 34500 | 0,11 | 0,11 | 0.13 | #REF! | 4485
[12 empty] | TOTAL= |  | 1045892.25
DADOS

## RELEVANCIA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
SECRETARIA DE OBRAS
ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA
| OBJETO: | [5 empty] | MURO PARA O NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL |  |  |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
| MUNÍCIPIO: | [5 empty] | NAVIRAÍ - MS |  |  |  |  | ________________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA 15276
| LOCAL: | [5 empty] | Prolongamento da Av. João Rigonato. Mat. 40.318 CRI - Naviraí/MS
| BDI 01 S/DES: | [5 empty] | 22.22% | BDI 02 S/DES: | 22% |  |  |  |  | ____________________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA 15.276
| SIST./REF.: | [5 empty] | AGESUL(JUNHO/2022) SINAPI (JANEIRO/2023)
| ENCARGOS.: | [5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS) |  |  |  |  | DATA ORÇAMENTO: | 2023-05-12 |  | 2022-04-01
[12 empty] | PRAZO EXEC.: |  | 360 DIAS | 180 dias
| ITEM | BDI | SERVIÇO/ INSUMO | REFERENCIAL | CÓD ENG | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO C/ DES | CUSTO UNITÁRIO S/ DES | CUSTO UNITÁRIO C/BDI C/ DES | CUSTO UNITÁRIO C/BDI S/ DES |  | CUSTO TOTAL C/ BDI S/ DES | Coluna1 | Coluna2 | Coluna3 | Coluna4
| 1. | [5 empty] | LOCAÇÃO | [6 empty] | 27708.43 | #REF! |  | #N/A
| 1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 1.1 | 101000101 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA | M2 | 8 | 532.2 | 320.66 | 650.43 | #REF! | 5203.44 | #REF!
| 1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 1.2 | 101000114 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO | UN | 1 | 1468.95 | 1334.03 | 1795.28 | #REF! | 1795.28
| 1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 1.3 | 101000118 | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA | UN | 1 | 3004.62 | 2817.39 | 3672.11 | #REF! | 3672.11
| 1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 1.4 | 201002161 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | UN | 24 | 280 | 250 | 342.2 | #REF! | 8212.8
| 1.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 1.5 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 41.6 | 53,87 | 51,49 | 65.83 | #REF! | 2738.52
| 1.6 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 1.6 | 101000215 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 830 | 650 | 1014.38 | #REF! | 6086.28
| 2. | [5 empty] | MURO | [6 empty] | 695853.76 | #REF! | 1188747.95
| 2.1 | [5 empty] | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | #REF!
| 2.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.1.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 714.84 | 2,67 | 2,67 | 3.26 | #REF! | 2330.37 | #REF!
| 2.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 2.1.2 | 401001126 | ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM AQUISICAO DE TERRA | M3 | 157.188 | 102.03 | 85.38 | 124.69 | #REF! | 19599.77
| 2.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.1.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4715.64 | 2,76 | 2,39 | 3.37 | #REF! | 15891.7
| 2.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.1.4 | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11003.16 | 1,10 | 0,96 | 1.34 | #REF! | 14744.23
| 2.2 | [5 empty] | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | #REF!
| 2.2.1 | [5 empty] | ESTACAS | [5 empty] | #REF!
| 2.2.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.1.1 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 630 | 79,34 | 77,89 | 96.96 | #REF!
| 2.2.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.1.2 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 30.9251 | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | 9190.61
| 2.2.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.1.3 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 210 | 16,68 | 16,42 | 20.38 | #REF! | 4279.8
| 2.2.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 294 | 18,59 | 19,87 | 22.71 | #REF! | 6676.74
| 2.2.1.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.1.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1243.2 | 15,13 | 16,13 | 18.49 | #REF! | 22986.76
| 2.2.2 | [5 empty] | BLOCO DE COROAMENTO | [5 empty] | #REF!
| 2.2.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 77.28 | 81,17 | 81,17 | 99.2 | #REF! | 7666.17
| 2.2.2.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.2 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 42.525 | 17,20 | 16,01 | 21.02 | #REF! | 893.87
| 2.2.2.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.3 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 291.9 | 121,72 | 119,42 | 148.76 | #REF! | 43423.04
| 2.2.2.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 840 | 18,59 | 19,87 | 22.71 | #REF! | 19076.4
| 2.2.2.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2357.7273 | 15,13 | 16,13 | 18.49 | #REF! | 43594.37
| 2.2.2.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 24.15 | 480,47 | 431,55 | 587.2 | #REF! | 14180.88
| 2.2.2.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 24.15 | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | 7177.13
| 2.2.2.8 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 291.9 | 40,91 | 37,83 | 49.99 | #REF! | 14592.08
| 2.2.2.9 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 28.98 | 29,99 | 28,95 | 36.65 | #REF! | 1062.11
| 2.2.3 | [5 empty] | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | #REF!
| 2.2.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 30.24 | 106,64 | 106,64 | 130.33 | #REF! | 3941.17
| 2.2.3.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.2 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 331.8 | 82,10 | 81,91 | 100.33 | #REF! | 33289.49
| 2.2.3.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.3 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 66.15 | 27,64 | 25,66 | 33.78 | #REF! | 2234.54
| 2.2.3.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 381.8182 | 18,59 | 19,87 | 22.71 | #REF! | 8671.09
| 2.2.3.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 840 | 16,80 | 17,92 | 20.53 | #REF! | 17245.2
| 2.2.3.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 18.9 | 480,47 | 431,55 | 587.2 | #REF! | 11098.08
| 2.2.3.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 18.9 | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | 5616.89
| 2.2.3.8 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 331.8 | 40,91 | 37,83 | 49.99 | #REF! | 16586.68
| 2.2.3.9 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 11.34 | 29,99 | 28,95 | 36.65 | #REF! | 415.61
| 2.3 | [5 empty] | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | #REF!
| 2.3.1 | [5 empty] | PILARES | [5 empty] | #REF!
| 2.3.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.1.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1881.6 | 54,93 | 53,44 | 67.13 | #REF! | 126311.8
| 2.3.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.1.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4352.7273 | 15,66 | 17,37 | 19.13 | #REF! | 83267.67
| 2.3.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.1.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8209.0909 | 13,63 | 14,97 | 16.65 | #REF!
| 2.3.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.1.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 113.4 | 480,47 | 431,55 | 587.2 | #REF! | 66588.48
| 2.3.1.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.1.5 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 113.4 | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | 33701.34
| 2.3.2 | [5 empty] | CINTA | [5 empty] | #REF!
| 2.3.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.2.1 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 829.5 | 14,99 | 16,47 | 18.32 | #REF! | 15196.44
| 2.3.2.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.2.2 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 525 | 37,91 | 37,50 | 46.33 | #REF! | 24323.25
| 2.3.3 | [5 empty] | ALVENARIA | [5 empty] | #REF!
| 2.3.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.3.1 | 103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 882 | 94,92 | 92,46 | 116 | #REF!
| 2.3.4 | [5 empty] | PINTURA | [5 empty] | #REF!
| 2.3.4.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.4.1 | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 2436 | 38,21 | 34,35 | 46.69 | #REF!
#REF!
| 3. | [5 empty] | MURO FRONTAL COM GRADIL | [6 empty] | 101905.12 | #REF! | 163641.8
| 3.1 | [5 empty] | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | #REF!
| 3.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 9.5 | 2,67 | 2,67 | 3.26 | #REF! | 30.97 | #REF!
| 3.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.2 | 401001126 | ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM AQUISICAO DE TERRA | M3 | 0.57 | 102.03 | 85.38 | 124.69 | #REF! | 71.07
| 3.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17.1 | 2,76 | 2,39 | 3.37 | #REF! | 57.62
| 3.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.4 | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 39.9 | 1,10 | 0,96 | 1.34 | #REF! | 53.46
| 3.2 | [5 empty] | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | #REF!
| 3.2.1 | [5 empty] | ESTACAS | [5 empty] | #REF!
| 3.2.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.1.1 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 36 | 79,34 | 77,89 | 96.96 | #REF! | 3490.56 | #REF!
| 3.2.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.1.2 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1.7671 | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | 525.17 | #REF!
| 3.2.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.1.3 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 12 | 16,68 | 16,42 | 20.38 | #REF! | 244.56 | #REF!
| 3.2.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 16.8 | 18,59 | 19,87 | 22.71 | #REF! | 381.52
| 3.2.1.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.1.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 71.04 | 15,13 | 16,13 | 18.49 | #REF! | 1313.52
| 3.2.2 | [5 empty] | BLOCO DE COROAMENTO | [5 empty] | #REF!
| 3.2.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 4.416 | 81,17 | 81,17 | 99.2 | #REF! | 438.06
| 3.2.2.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.2 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 2.43 | 17,20 | 16,01 | 21.02 | #REF! | 51.07
| 3.2.2.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.3 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 16.68 | 121,72 | 119,42 | 148.76 | #REF! | 2481.31
| 3.2.2.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 48 | 18,59 | 19,87 | 22.71 | #REF! | 1090.08
| 3.2.2.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 134.7273 | 15,13 | 16,13 | 18.49 | #REF! | 2491.1
| 3.2.2.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.38 | 480,47 | 431,55 | 587.2 | #REF! | 810.33
| 3.2.2.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1.38 | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | 410.12
| 3.2.2.8 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 16.68 | 40,91 | 37,83 | 49.99 | #REF! | 833.83
| 3.2.2.9 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1.656 | 29,99 | 28,95 | 36.65 | #REF! | 60.69
| 3.2.3 | [5 empty] | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | #REF!
| 3.2.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 3.456 | 106,64 | 106,64 | 130.33 | #REF! | 450.42
| 3.2.3.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.2 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 36.96 | 82,10 | 81,91 | 100.33 | #REF! | 3708.19
| 3.2.3.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.3 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 7.38 | 17,20 | 16,01 | 21.02 | #REF! | 155.12
| 3.2.3.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 40.3636 | 18,59 | 19,87 | 22.71 | #REF! | 916.65
| 3.2.3.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 86.1818 | 16,80 | 17,92 | 20.53 | #REF! | 1769.31
| 3.2.3.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.16 | 480,47 | 431,55 | 587.2 | #REF! | 1268.35
| 3.2.3.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2.16 | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | 641.93
| 3.2.3.8 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 36.96 | 40,91 | 37,83 | 49.99 | #REF! | 1847.63
| 3.2.3.9 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1.296 | 29,99 | 28,95 | 36.65 | #REF! | 47.49
| 3.3 | [5 empty] | SUPRAESTRUTURA
| 3.3.1 | [5 empty] | PILARES | [5 empty] | #REF!
| 3.3.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.1.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 169.32 | 54,93 | 53,44 | 67.13 | #REF! | 11366.45
| 3.3.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.1.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 396 | 15,66 | 17,37 | 19.13 | #REF! | 7575.48
| 3.3.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.1.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 740.7273 | 13,63 | 14,97 | 16.65 | #REF! | 12333.1
| 3.3.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.1.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 10.2 | 480,47 | 431,55 | 587.2 | #REF! | 5989.44
| 3.3.1.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.1.5 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 10.2 | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | 3031.33
| 3.3.2 | [5 empty] | BLOCO CANALETA | [5 empty] | #REF!
| 3.3.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.2.1 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 85.32 | 14,99 | 16,47 | 18.32 | #REF! | 1563.06
| 3.3.2.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.2.2 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 54 | 37,91 | 37,50 | 46.33 | #REF! | 2501.82
| 3.3.3 | [5 empty] | PINGADEIRA | [5 empty] | #REF!
| 3.3.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.3.1 | 103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 22.518 | 156,83 | 155,97 | 191.67 | #REF! | 4316.02
| 3.4 | [5 empty] | FECHAMENTO
| 3.4.1 | [5 empty] | ALVENARIA | [5 empty] | #REF!
| 3.4.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.4.1.1 | 103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 49.32 | 94,92 | 92,46 | 116 | #REF! | 5721.12
| 3.4.2 | [5 empty] | GRADIL | [5 empty] | #REF!
| 3.4.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.4.2.1 | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 103.572 | 591,08 | 571,20 | 722.39 | #REF!
| 3.4.3 | [5 empty] | PORTÃO | [5 empty] | #REF!
| 3.4.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 3.4.3.1 | CPU 02 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8 | 731.84 | 0 | 894.42 | #REF! | 7155.36
| 3.4.4 | [5 empty] | PINTURA | [5 empty] | #REF!
| 3.4.4.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.4.4.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 103.68 | 13,50 | 12,96 | 16.49 | #REF! | 1709.68
| 3.4.4.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.4.4.2 | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 510.288 | 20,85 | 20,84 | 25.48 | #REF! | 13002.13
| 4. | [5 empty] | PÓRTICO DE ENTRADA | [6 empty] | #N/A | #REF! | 396089.55
| 4.1 | [5 empty] | LOCAÇÃO
| 4.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.1.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 772.8 | 53,87 | 51,49 | 65.83 | #REF! | 50873.42 | #REF!
| 4.2 | [5 empty] | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | 0
| 4.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.2.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 52.04 | 2,67 | 2,67 | 3.26 | #REF! | 169.65
| 4.3 | [5 empty] | INFRAESTRUTURA
| 4.3.1 | [5 empty] | ESTACAS | [5 empty] | #REF!
| 4.3.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.1.1 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | #N/A | 79,34 | 77,89 | 96.96 | #REF! | #N/A
| 4.3.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.1.2 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | #N/A | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | #N/A
| 4.3.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.1.3 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | #N/A | 16,68 | 16,42 | 20.38 | #REF! | #N/A
| 4.3.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #N/A | 18,59 | 19,87 | 22.71 | #REF! | #N/A
| 4.3.1.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.1.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #N/A | 15,13 | 16,13 | 18.49 | #REF! | #N/A
| 4.3.2 | [5 empty] | BLOCO DE COROAMENTO | [5 empty] | #REF!
| 4.3.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | #N/A | 81,17 | 81,17 | 99.2 | #REF! | #N/A
| 4.3.2.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.2 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | #N/A | 17,20 | 16,01 | 21.02 | #REF! | #N/A
| 4.3.2.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.3 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | #N/A | 121,72 | 119,42 | 148.76 | #REF! | #N/A
| 4.3.2.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #N/A | 18,59 | 19,87 | 22.71 | #REF! | #N/A
| 4.3.2.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.5 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #N/A | 17,76 | 18,95 | 21.7 | #REF! | #N/A
| 4.3.2.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #N/A | 15,13 | 16,13 | 18.49 | #REF! | #N/A
| 4.3.2.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.7 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #N/A | 12,82 | 13,66 | 15.66 | #REF! | #N/A
| 4.3.2.8 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.8 | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #N/A | 12,23 | 13,05 | 14.94 | #REF! | #N/A
| 4.3.2.9 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.9 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | #N/A | 480,47 | 431,55 | 587.2 | #REF! | #N/A
| 4.3.2.10 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.10 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | #N/A | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | #N/A
| 4.3.2.11 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.11 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | #N/A | 40,91 | 37,83 | 49.99 | #REF! | #N/A
| 4.3.2.12 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.2.12 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | #N/A | 29,99 | 28,95 | 36.65 | #REF! | #N/A
| 4.3.3 | [5 empty] | VIGA BALDRAME | [5 empty] | #REF!
| 4.3.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.3.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | #N/A | 106,64 | 106,64 | 130.33 | #REF! | #N/A
| 4.3.3.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.3.2 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | #N/A | 82,10 | 81,91 | 100.33 | #REF! | #N/A
| 4.3.3.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.3.3 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | #N/A | 27,64 | 25,66 | 33.78 | #REF! | #N/A
| 4.3.3.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.3.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #N/A | 18,59 | 19,87 | 22.71 | #REF! | #N/A
| 4.3.3.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.3.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #N/A | 16,80 | 17,92 | 20.53 | #REF! | #N/A
| 4.3.3.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.3.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #N/A | 15,13 | 16,13 | 18.49 | #REF! | #N/A
| 4.3.3.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.3.7 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | #N/A | 12,82 | 13,66 | 15.66 | #REF! | #N/A
| 4.3.3.8 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.3.8 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | #N/A | 480,47 | 431,55 | 587.2 | #REF! | #N/A
| 4.3.3.9 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.3.9 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | #N/A | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | #N/A
| 4.3.3.10 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.3.10 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | #N/A | 40,91 | 37,83 | 49.99 | #REF! | #N/A
| 4.3.3.11 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.3.11 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | #N/A | 29,99 | 28,95 | 36.65 | #REF! | #N/A
| 4.4 | [5 empty] | SUPRAESTRUTURA
| 4.4.1 | [5 empty] | PILARES PLATIBANDA + TERREO + TOPO | [5 empty] | #REF!
| 4.4.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.1.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 138 | 54,93 | 53,44 | 67.13 | #REF! | 9263.94
| 4.4.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.1.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.7741 | 15,66 | 17,37 | 19.13 | #REF! | 129.58
| 4.4.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.1.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 23 | 15,48 | 17,05 | 18.91 | #REF! | 434.93
| 4.4.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.1.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 52.9 | 13,63 | 14,97 | 16.65 | #REF! | 880.78
| 4.4.1.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.1.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 70.96 | 11,59 | 12,76 | 14.16 | #REF! | 1004.79
| 4.4.1.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.1.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | #N/A | 480,47 | 431,55 | 587.2 | #REF! | #N/A
| 4.4.1.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.1.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | #N/A | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | #N/A
| 4.4.2 | [5 empty] | VIGAS LAJE + PLATIBANDA + COBERTURA | [5 empty] | #REF!
| 4.4.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 0 | 54,93 | 53,44 | 67.13 | #REF! | 0
| 4.4.2.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.75 | 15,66 | 17,37 | 19.13 | #REF! | 129.12
| 4.4.2.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 35.76 | 15,48 | 17,05 | 18.91 | #REF! | 676.22
| 4.4.2.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 77.2727 | 14,99 | 16,47 | 18.32 | #REF! | 1415.63
| 4.4.2.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19 | 13,63 | 14,97 | 16.65 | #REF! | 316.35
| 4.4.2.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.6 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 60.3636 | 11,59 | 12,76 | 14.16 | #REF! | 854.74
| 4.4.2.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.7 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 120.2727 | 11,33 | 12,32 | 13.84 | #REF! | 1664.57
| 4.4.2.8 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.8 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 35.76 | 480,47 | 431,55 | 587.2 | #REF! | 20998.27
| 4.4.2.9 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.9 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 35.76 | 243,17 | 0 | 297.19 | #REF! | 10627.51
| 4.4.3 | [5 empty] | LAJES | [5 empty] | #REF!
| 4.4.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 4.4.3.1 | 601003180 | LAJE PRE-FABRICADA PROTENDIDA BETA 8,CAPA=4CM EM CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25,0MPA, CONTR. A, CONS=0,0441M3/M2, PREENC. EPS/CERAMICA H8-40, INTEREIXO 40CM, SOBRECARGA=340KG/M2, VAOS ATE 4,60M, VIGUETAS 5 FIOS DE ACO(EXCL. ESCOR. E FERRAGENS) | M2 | 0 | 145.71 | 140.48 | 178.08 | #REF! | 0
| 4.4.3.2 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 4.4.3.2 | 601003215 | ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA LAJES DE EDIFICACOES COM PONTALETES | M2 | 25.12 | 22.46 | 19.75 | 27.44 | #REF! | 689.29
| 4.4.3.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.3.3 | 100066 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019 | KG | 4.05 | 14,46 | 15,89 | 17.67 | #REF! | 71.56
| 4.4.4 | [5 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO LAJES | [5 empty] | #REF!
| 4.4.4.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.4.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 8.21 | 40,91 | 37,83 | 49.99 | #REF! | 410.41
| 4.4.5 | [5 empty] | ALVENARIA | [5 empty] | #REF!
| 4.4.5.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.5.1 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | #N/A | 76,36 | 77,77 | 93.32 | #REF! | #N/A
| 4.4.5.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.5.2 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | #N/A | 6,07 | 5,83 | 7.41 | #REF! | #N/A
| 4.4.5.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.5.3 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | #N/A | 51,40 | 50,53 | 62.81 | #REF! | #N/A
| 4.4.5.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.5.4 | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | #N/A | 33,51 | 32,02 | 40.95 | #REF! | #N/A
| 4.4.6. | [5 empty] | REVESTIMENTO DO TETO | [5 empty] | #REF!
| 4.4.6.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.6.1 | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | #N/A | 6,20 | 5,68 | 7.57 | #REF! | #N/A
| 4.4.6.2 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 4.4.6.2 | 1601000101 | EMBOCO PARA FORRO, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRACO 1:2:9, ESPESSURA DE 2 CM | M2 | #N/A | 39.52 | 35.8 | 48.29 | #REF! | #N/A
| 4.4.7 | [5 empty] | COBERTURA | [5 empty] | #REF!
| 4.4.7.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.7.1 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | #N/A | 281,86 | 270,74 | 344.47 | #REF! | #N/A
| 4.4.7.2 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 4.4.7.2 | 1001000135 | CUMEEIRA PARA TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,43MM | M | #N/A | 57.74 | 53.27 | 70.56 | #REF! | #N/A
| 4.4.7.3 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 4.4.7.3 | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | #N/A | 2.209,50 | 2.142,84 | 2700.35 | #REF! | #N/A
| 4.4.7.4 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 4.4.7.4 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | #N/A | 51,67 | 50,28 | 63.14 | #REF! | #N/A
| 4.4.8 | [5 empty] | PLACA CIMENTICIA COM ELEMENTO ESTRUTURAL | [5 empty] | #REF!
| 4.4.8.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.8.1 | 39638 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM | M2 | #N/A | 140,15 | 140,15 | 171.28 | #REF! | #N/A
| 4.4.8.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.8.2 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | #N/A | 59,52 | 62,28 | 72.74 | #REF! | #N/A
| 4.4.9 | [5 empty] | FORRO | [5 empty] | #REF!
| 4.4.9.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.9.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | #N/A | 82,44 | 83,50 | 100.75 | #REF! | #N/A
| 4.4.9.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.9.2 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | #N/A | 13,60 | 13,52 | 16.62 | #REF! | #N/A
| 4.4.10 | [5 empty] | ESQUADRIAS | [5 empty] | #REF!
| 4.4.10.1 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 4.4.10.1 | 1101002010 | PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) | M2 | #N/A | 1021.67 | 927.66 | 1248.63 | #REF! | #N/A
| 4.4.10.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.10.2 | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | #N/A | 703,75 | 605,86 | 860.09 | #REF! | #N/A
| 4.4.10.3 | BDI 01 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 4.4.10.3 | CPU 02 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8 | 731.84 | 0 | 894.42 | #REF!
| 4.4.11 | [5 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | #REF!
| 4.4.11.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.11.1 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | #N/A | 598,91 | 720,72 | 731.96 | #REF! | #N/A
| 4.4.11.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.11.2 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | #N/A | 9,90 | 8,98 | 12.09 | #REF! | #N/A
| 4.4.11.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.11.3 | 2556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | UN | #N/A | 1,69 | 2,06 | 2.06 | #REF! | #N/A
| 4.4.11.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.11.4 | 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #N/A | 21,08 | 20,03 | 25.76 | #REF! | #N/A
| 4.4.11.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.11.5 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #N/A | 25,08 | 23,89 | 30.65 | #REF! | #N/A
| 4.4.11.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.11.6 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | #N/A | 54,40 | 51,73 | 66.48 | #REF! | #N/A
| 4.4.11.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.11.7 | 100904 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | #N/A | 109,51 | 107,57 | 133.83 | #REF! | #N/A
| 4.4.11.8 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.11.8 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | #N/A | 204,00 | 201,04 | 249.31 | #REF! | #N/A
| 4.4.11.9 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.11.9 | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | #N/A | 71,01 | 67,24 | 86.78 | #REF! | #N/A
| 4.4.12 | [5 empty] | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ÁGUA FRIA | [5 empty] | #REF!
| 4.4.12.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.12.1 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | #N/A | 42,23 | 40,07 | 51.61 | #REF! | #N/A
| 4.4.12.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.12.2 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | #N/A | 100,22 | 94,86 | 122.48 | #REF! | #N/A
| 4.4.13 | [5 empty] | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ÁGUA PLUVIAL | [5 empty] | #REF!
| 4.4.13.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.13.1 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | #N/A | 74,74 | 78,59 | 91.34 | #REF! | #N/A
| 4.4.13.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.13.2 | 99268 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | #N/A | 484,57 | 464,38 | 592.21 | #REF! | #N/A
| 4.4.14 | [5 empty] | PISOS | [5 empty] | #REF!
| 4.4.14.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.14.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | #N/A | 754,41 | 696,47 | 922 | #REF! | #N/A
| 4.4.14.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.14.2 | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | #N/A | 112,00 | 102,63 | 136.88 | #REF! | #N/A
| 4.4.14.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.14.3 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | #N/A | 63,79 | 64,80 | 77.96 | #REF! | #N/A
| 4.4.15 | [5 empty] | PINTURA | [5 empty] | #REF!
| 4.4.15.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.15.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | #N/A | 2,38 | 2,48 | 2.9 | #REF! | #N/A
| 4.4.15.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.15.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | #N/A | 13,50 | 12,96 | 16.49 | #REF! | #N/A
| 4.4.15.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.15.5 | 100734 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | #N/A | 12,69 | 12,86 | 15.5 | #REF! | #N/A
| 5. | [5 empty] | GUIAS E SARJETA | [6 empty] | 12892.47
| 5.1 | BDI 02 | SERVIÇO | AGESUL | 5.1 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 336.16 | 48,53 | 44,05 | 59.2 | #REF!
| 5.2 | BDI 02 | SERVIÇO | AGESUL | 5.2 | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 7325.27 | 1,45 | 1,20 | 1.76 | #REF! | 12892.47
| 5.3 | BDI 02 | SERVIÇO | AGESUL | 5.3 | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1831.55 | 40,60 | 37,09 | 49.53 | #REF!
| 5.4 | BDI 02 | SERVIÇO | AGESUL | 5.4 | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 2124.33 | 49,51 | 45,43 | 60.4 | #REF!
#REF!
OK | 6. | [5 empty] | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 171766.29 | #REF!
| 6.1 | [5 empty] | DIVERSOS | [7 empty] | #REF!
| 6.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 6.1.1 | CPU 01 | REQUADRO | M | 40 | 63.91 | 33.24 | 78.1 | #REF! | 3124 | #REF!
| 6.2 | [5 empty] | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | #REF! |  | 1925864.94
| 6.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 6.2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 104,77 | 100,41 | 128.04 | #REF! | 122918.4
| 6.2.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 6.2.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 20,53 | 23,76 | 25.09 | #REF! | 24086.4
| 6.2.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 6.2.3 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 192 | 22,19 | 22,19 | 27.11 | #REF! | 5205.12 | #REF!
| 6.2.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 6.2.4 | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 192 | 17,80 | 17,80 | 21.75 | #REF! | 4176 | #REF!
| 6.2.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 6.2.5 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 384 | 26,04 | 35,00 | 31.82 | #REF! | 12218.88
| 6.3 | [5 empty] | LIMPEZA | [9 empty] | #N/A
| 6.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 6.3.1 | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 43.6 | 0,71 | 0,71 | 0.86 | #REF! | 37.49
[12 empty] | TOTAL GERAL= |  | #N/A | #REF! | 1850847.01
ESTUDO PARA PLANTIO DE GRAMA - CEMITÉRIO
|  |  |  | SINAPI | #VALUE! | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 15600 | 12,05 | 0 | 14.72 | #REF! | 229632
|  |  |  | SINAPI | #VALUE! | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 15600 | 7,05 | 6,97 | 8.61 | #REF! | 134316
|  |  |  | SINAPI | #VALUE! | 401001115 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | M3 | 67275 | 8.24 | 7.24 | 10.07 | #REF! | 677459.25
|  |  |  | SINAPI | #VALUE! | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 34500 | 0,11 | 0,11 | 0.13 | #REF! | 4485
[12 empty] | TOTAL= |  | 1045892.25
DADOS

## ORÇAMENTO_DES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO
| OBJETO: | MURO PARA O NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL | [9 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
| MUNÍCIPIO: | NAVIRAÍ - MS
| LOCAL: | Prolongamento da Av. João Rigonato. Mat. 40.318 CRI - Naviraí/MS
| BDI 01 S/DES: | 22.22% | BDI 02 S/DES: | 22% | [7 empty] | _____________________________________________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA 15.276
| SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2022) SINAPI (JANEIRO/2023)
| ENCARGOS.: | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS) | [9 empty] | DATA ORÇAMENTO: | 2023-05-12 |  | 2022-04-01
[12 empty] | PRAZO EXEC.: |  | 360 DIAS | 180 dias
| ITEM | BDI | SERVIÇO/ INSUMO | REFERENCIAL | CÓD ENG | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO S/ DES | CUSTO UNITÁRIO S/ DES2 | CUSTO UNITÁRIO C/BDI S/ DES | CUSTO UNITÁRIO C/BDI S/ DES | CUSTO TOTAL C/ BDI C/ DES | CUSTO TOTAL C/ BDI S/ DES | Coluna1 | Coluna2
| 1. | [5 empty] | LOCAÇÃO | [7 empty] | #REF!
| 1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 1.1 | 101000101 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA | M2 | 8 | 0 | 320.66 | 0 | #REF! |  | #REF!
| 1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 1.2 | 101000114 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO | UN | 1 | 0 | 1334.03 | 0 | #REF!
| 1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 1.3 | 101000118 | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA | UN | 1 | 0 | 2817.39 | 0 | #REF!
| 1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 1.4 | 201002161 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | UN | 24 | 0 | 250 | 0 | #REF!
| 1.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 1.5 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 41.6 | 0 | 51,49 | 0 | #REF!
| 1.6 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 1.6 | 101000215 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 0 | 650 | 0 | #REF!
| 2. | [5 empty] | MURO | [7 empty] | #REF!
| 2.1 | [5 empty] | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | #REF!
| 2.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.1.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 714.84 | 0 | 2,67 | 0 | #REF! |  | #REF!
| 2.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 2.1.2 | 401001126 | ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM AQUISICAO DE TERRA | M3 | 157.188 | 0 | 85.38 | 0 | #REF!
| 2.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.1.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4715.64 | 0 | 2,39 | 0 | #REF!
| 2.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.1.4 | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11003.16 | 0 | 0,96 | 0 | #REF!
| 2.2 | [5 empty] | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | #REF!
| 2.2.1 | [5 empty] | ESTACAS | [5 empty] | #REF!
| 2.2.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.1.1 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 630 | 0 | 77,89 | 0 | #REF!
| 2.2.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.1.2 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 30.9251 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 2.2.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.1.3 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 210 | 0 | 16,42 | 0 | #REF!
| 2.2.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 294 | 0 | 19,87 | 0 | #REF!
| 2.2.1.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.1.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1243.2 | 0 | 16,13 | 0 | #REF!
| 2.2.2 | [5 empty] | BLOCO DE COROAMENTO | [5 empty] | #REF!
| 2.2.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 77.28 | 0 | 81,17 | 0 | #REF!
| 2.2.2.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.2 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 42.525 | 0 | 16,01 | 0 | #REF!
| 2.2.2.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.3 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 291.9 | 0 | 119,42 | 0 | #REF!
| 2.2.2.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 840 | 0 | 19,87
| 2.2.2.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2357.7273 | 0 | 16,13
| 2.2.2.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 24.15 | 0 | 431,55
| 2.2.2.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 24.15 | 0 | 0
| 2.2.2.8 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 291.9 | 0 | 37,83
| 2.2.2.9 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 28.98 | 0 | 28,95
| 2.2.3 | [5 empty] | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | #REF!
| 2.2.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 30.24 | 0 | 106,64
| 2.2.3.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.2 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 331.8 | 0 | 81,91
| 2.2.3.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.3 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 66.15 | 0 | 25,66
| 2.2.3.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 381.8182 | 0 | 19,87
| 2.2.3.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 840 | 0 | 17,92
| 2.2.3.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 18.9 | 0 | 431,55
| 2.2.3.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 18.9 | 0 | 0
| 2.2.3.8 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 331.8 | 0 | 37,83
| 2.2.3.9 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.3.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 11.34 | 0 | 28,95
| 2.3 | [5 empty] | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | #REF!
| 2.3.1 | [5 empty] | PILARES | [5 empty] | #REF!
| 2.3.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.1.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1881.6 | 0 | 53,44
| 2.3.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.1.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4352.7273 | 0 | 17,37
| 2.3.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.1.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8209.0909 | 0 | 14,97
| 2.3.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.1.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 113.4 | 0 | 431,55
| 2.3.1.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.1.5 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 113.4 | 0 | 0
| 2.3.2 | [5 empty] | CINTA
| 2.3.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.2.1 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 829.5 | 0 | 16,47
| 2.3.2.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.2.2 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 525 | 0 | 37,50
| 2.3.3 | [5 empty] | ALVENARIA | [5 empty] | #REF!
| 2.3.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.3.1 | 103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 882 | 0 | 92,46
| 2.3.4 | [5 empty] | PINTURA
| 2.3.4.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3.4.1 | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 2436 | 0 | 34,35
| 3. | [5 empty] | MURO FRONTAL COM GRADIL | [7 empty] | #REF!
| 3.1 | [5 empty] | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | #REF!
| 3.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 9.5 | 0 | 2,67 |  |  |  | #REF!
| 3.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.2 | 401001126 | ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM AQUISICAO DE TERRA | M3 | 0.57 | 0 | 85.38
| 3.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17.1 | 0 | 2,39
| 3.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.4 | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 39.9 | 0 | 0,96
| 3.2 | [5 empty] | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | #REF!
| 3.2.1 | [5 empty] | ESTACAS | [5 empty] | #REF!
| 3.2.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.1.1 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 36 | 0 | 77,89 |  |  |  | #REF!
| 3.2.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.1.2 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1.7671 | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
| 3.2.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.1.3 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 12 | 0 | 16,42 |  |  |  | #REF!
| 3.2.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 16.8 | 0 | 19,87
| 3.2.1.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.1.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 71.04 | 0 | 16,13
| 3.2.2 | [5 empty] | BLOCO DE COROAMENTO | [5 empty] | #REF!
| 3.2.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 4.416 | 0 | 81,17
| 3.2.2.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.2 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 2.43 | 0 | 16,01
| 3.2.2.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.3 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 16.68 | 0 | 119,42
| 3.2.2.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 48 | 0 | 19,87
| 3.2.2.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 134.7273 | 0 | 16,13
| 3.2.2.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.38 | 0 | 431,55
| 3.2.2.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1.38 | 0 | 0
| 3.2.2.8 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 16.68 | 0 | 37,83
| 3.2.2.9 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.2.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1.656 | 0 | 28,95
| 3.2.3 | [5 empty] | VIGAS BALDRAME
| 3.2.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 3.456 | 0 | 106,64
| 3.2.3.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.2 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 36.96 | 0 | 81,91
| 3.2.3.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.3 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 7.38 | 0 | 16,01
| 3.2.3.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 40.3636 | 0 | 19,87
| 3.2.3.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 86.1818 | 0 | 17,92
| 3.2.3.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.16 | 0 | 431,55
| 3.2.3.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2.16 | 0 | 0
| 3.2.3.8 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 36.96 | 0 | 37,83
| 3.2.3.9 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.3.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1.296 | 0 | 28,95
| 3.3 | [5 empty] | SUPRAESTRUTURA
| 3.3.1 | [5 empty] | PILARES | [5 empty] | #REF!
| 3.3.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.1.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 169.32 | 0 | 53,44
| 3.3.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.1.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 396 | 0 | 17,37
| 3.3.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.1.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 740.7273 | 0 | 14,97
| 3.3.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.1.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 10.2 | 0 | 431,55
| 3.3.1.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.1.5 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 10.2 | 0 | 0
| 3.3.2 | [5 empty] | BLOCO CANALETA
| 3.3.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.2.1 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 85.32 | 0 | 16,47
| 3.3.2.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.2.2 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 54 | 0 | 37,50
| 3.3.3 | [5 empty] | PINGADEIRA
| 3.3.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.3.3.1 | 103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 22.518 | 0 | 155,97
| 3.4 | [5 empty] | FECHAMENTO
| 3.4.1 | [5 empty] | ALVENARIA
| 3.4.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.4.1.1 | 103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 49.32 | 0 | 92,46
| 3.4.2 | [5 empty] | GRADIL
| 3.4.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.4.2.1 | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 103.572 | 0 | 571,20
| 3.4.3 | [5 empty] | PORTÃO
| 3.4.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 3.4.3.1 | CPU 02 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8 | 0 | 0
| 3.4.4 | [5 empty] | PINTURA | [5 empty] | #REF!
| 3.4.4.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.4.4.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 103.68 | 0 | 12,96
| 3.4.4.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 3.4.4.2 | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 510.288 | 0 | 20,84
| 4. | [5 empty] | PÓRTICO DE ENTRADA | [7 empty] | #REF!
| 4.1 | [5 empty] | ESTRUTURA METÁLICA
| 4.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 4.1.1 | 100777 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 772.8 | 0 | 13,54
| 4.2 | [5 empty] | LOCAÇÃO
| 4.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 52.04 | 0 | 51,49 |  |  |  | #REF!
| 4.3 | [5 empty] | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | 0
| 4.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.3.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 43.596 | 0 | 2,67
| 4.4 | [5 empty] | INFRAESTRUTURA
| 4.4.1 | [5 empty] | ESTACAS | [5 empty] | #REF!
| 4.4.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.1.1 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 138 | 0 | 77,89
| 4.4.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.1.2 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 6.7741 | 0 | 0
| 4.4.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.1.3 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 23 | 0 | 16,42
| 4.4.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 52.9 | 0 | 19,87
| 4.4.1.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.1.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 70.96 | 0 | 16,13
| 4.4.2 | [5 empty] | BLOCO DE COROAMENTO | [5 empty] | #REF!
| 4.4.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 57.216 | 0 | 81,17
| 4.4.2.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.2 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 6.75 | 0 | 16,01
| 4.4.2.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.3 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 35.76 | 0 | 119,42
| 4.4.2.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 77.2727 | 0 | 19,87
| 4.4.2.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19 | 0 | 17,92
| 4.4.2.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 60.3636 | 0 | 16,13
| 4.4.2.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.7 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 120.2727 | 0 | 13,66
| 4.4.2.8 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.8 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 35.76 | 0 | 431,55
| 4.4.2.9 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.9 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 35.76 | 0 | 0
| 4.4.2.10 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.10 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 35.76 | 0 | 37,83
| 4.4.2.11 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.2.11 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 21.456 | 0 | 28,95
| 4.4.3 | [5 empty] | VIGA BALDRAME
| 4.4.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.3.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 2.592 | 0 | 106,64
| 4.4.3.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.3.2 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 25.12 | 0 | 81,91
| 4.4.3.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.3.3 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 4.05 | 0 | 25,66
| 4.4.3.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.3.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.3636 | 0 | 19,87
| 4.4.3.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.3.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 53.7273 | 0 | 17,92
| 4.4.3.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.3.6 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 7.1818 | 0 | 13,66
| 4.4.3.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.3.7 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.62 | 0 | 431,55
| 4.4.3.8 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.3.8 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1.62 | 0 | 0
| 4.4.3.9 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.3.9 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 25.12 | 0 | 37,83
| 4.4.3.10 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.4.3.10 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 0.972 | 0 | 28,95
| 4.5 | [5 empty] | SUPRAESTRUTURA
| 4.5.1 | [5 empty] | PILARES PLATIBANDA + TERREO + TOPO | [5 empty] | #REF!
| 4.5.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.1.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 182.16 | 0 | 53,44
| 4.5.1.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.1.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 303.9091 | 0 | 17,37
| 4.5.1.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.1.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.0909 | 0 | 17,05
| 4.5.1.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.1.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 404.8182 | 0 | 14,97
| 4.5.1.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.1.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 583.5455 | 0 | 12,76
| 4.5.1.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.1.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 10.94 | 0 | 431,55
| 4.5.1.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.1.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 10.94 | 0 | 0
| 4.5.2 | [5 empty] | VIGAS LAJE + PLATIBANDA + COBERTURA | [5 empty] | #REF!
| 4.5.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.2.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 34.08 | 0 | 53,44
| 4.5.2.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.2.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 39.3636 | 0 | 17,37
| 4.5.2.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.2.3 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 78.2727 | 0 | 16,47
| 4.5.2.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.2.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29.8182 | 0 | 14,97
| 4.5.2.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.2.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.1818 | 0 | 12,76
| 4.5.2.6 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.2.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.3 | 0 | 431,55
| 4.5.2.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.2.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2.3 | 0 | 0
| 4.5.3 | [5 empty] | LAJES | [5 empty] | #REF!
| 4.5.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 4.5.3.1 | 601003180 | LAJE PRE-FABRICADA PROTENDIDA BETA 8,CAPA=4CM EM CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25,0MPA, CONTR. A, CONS=0,0441M3/M2, PREENC. EPS/CERAMICA H8-40, INTEREIXO 40CM, SOBRECARGA=340KG/M2, VAOS ATE 4,60M, VIGUETAS 5 FIOS DE ACO(EXCL. ESCOR. E FERRAGENS) | M2 | 6.4 | 0 | 140.48
| 4.5.3.2 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 4.5.3.2 | 601003215 | ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA LAJES DE EDIFICACOES COM PONTALETES | M2 | 6.4 | 0 | 19.75
| 4.5.3.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.3.3 | 100066 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019 | KG | 19.904 | 0 | 15,89
| 4.5.4 | [5 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO LAJES
| 4.5.4.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.4.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 8.21 | 0 | 37,83
| 4.5.5 | [5 empty] | ALVENARIA
| 4.5.5.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.5.1 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 144.936 | 0 | 77,77
| 4.5.5.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.5.2 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 289.872 | 0 | 5,83
| 4.5.5.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.5.3 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 144.936 | 0 | 50,53
| 4.5.5.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.5.4 | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 79.968 | 0 | 32,02
| 4.5.6 | [5 empty] | REVESTIMENTO DO TETO | [5 empty] | #REF!
| 4.5.6.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.6.1 | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 6.4 | 0 | 5,68
| 4.5.6.2 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 4.5.6.2 | 1601000101 | EMBOCO PARA FORRO, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRACO 1:2:9, ESPESSURA DE 2 CM | M2 | 6.4 | 0 | 35.8
| 4.5.7 | [5 empty] | COBERTURA
| 4.5.7.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.7.1 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 30 | 0 | 270,74
| 4.5.7.2 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 4.5.7.2 | 1001000135 | CUMEEIRA PARA TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,43MM | M | 1.4 | 0 | 53.27
| 4.5.7.3 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 4.5.7.3 | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 4 | 0 | 2.142,84
| 4.5.7.4 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 4.5.7.4 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 30 | 0 | 50,28
| 4.5.8 | [5 empty] | PLACA CIMENTICIA COM ELEMENTO ESTRUTURAL
| 4.5.8.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.8.1 | 39638 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM | M2 | 136.8664 | 0 | 140,15
| 4.5.8.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.8.2 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 54.86 | 0 | 62,28
| 4.5.9 | [5 empty] | FORRO
| 4.5.9.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.9.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 40.65 | 0 | 83,50
| 4.5.9.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.9.2 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 56.04 | 0 | 13,52
| 4.5.10 | [5 empty] | ESQUADRIAS | [5 empty] | #REF!
| 4.5.10.1 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 4.5.10.1 | 1101002010 | PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) | M2 | 3.36 | 0 | 927.66
| 4.5.10.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.10.2 | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.6 | 0 | 605,86
| 4.5.10.3 | BDI 01 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 4.5.10.3 | CPU 02 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 36.85 | 0 | 0
| 4.5.11 | [5 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 4.5.11.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.11.1 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 720,72
| 4.5.11.2 | BDI 02 | SERVIÇO | SINAPI |  | 1201009022 | ENTR. DE SERV. EM BAIXA TENSAO, C/ CX. DE MEDICAO INDIRETA E CAIXA P/DISJUNTOR PADRAO ENERGISA, INSTALADA EM MURETA DE ALV. (1 1/2 VEZ), MED.(2,20 X 2,00)M, NA(S) ESPECIFICACAO(OES): - TRIFASICO (38,1 a 47)KW - ANEXO E-031 (PADRAO) | UN | 1 | 0 | 8115.19
| 4.5.11.3 | BDI 03 | SERVIÇO | SINAPI |  | 101565 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 56 | 0 | 65,54
| 4.5.11.4 | BDI 04 | SERVIÇO | SINAPI |  | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 26 | 0 | 33,22
| 4.5.11.5 | BDI 05 | SERVIÇO | SINAPI |  | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 0 | 3,84
| 4.5.11.6 | BDI 06 | SERVIÇO | SINAPI |  | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 0 | 6,28
| 4.5.11.7 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.11.7 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 0 | 8,98
| 4.5.11.8 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.11.8 | 2556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | UN | 9 | 0 | 2,06
| 4.5.11.9 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.11.9 | 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 0 | 20,03
| 4.5.11.10 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.11.10 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 0 | 23,89
| 4.5.11.11 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.11.11 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 0 | 51,73
| 4.5.11.12 | BDI 01 | SERVIÇO | AGESUL | 4.5.11.12 | 1201001000 | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 6500K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 0 | 73.76
| 4.5.11.13 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.11.13 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 7 | 0 | 201,04
| 4.5.11.14 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.11.14 | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 0 | 67,24
| 4.5.12 | [5 empty] | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ÁGUA FRIA | [5 empty] | #REF!
| 4.5.12.2 | BDI 02 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.12.2 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35 | 0 | 40,07
| 4.5.12.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.12.3 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 94,86
| 4.5.13 | [5 empty] | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ÁGUA PLUVIAL
| 4.5.13.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.13.1 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 14 | 0 | 78,59
| 4.5.13.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.13.2 | 99268 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 0 | 464,38
| 4.5.13.3 | BDI 02 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.13.3 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 0 | 290,48
| 4.5.14 | [5 empty] | PISOS
| 4.5.14.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.14.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 2.4348 | 0 | 696,47
| 4.5.14.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.14.2 | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 6.38 | 0 | 102,63
| 4.5.14.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.14.3 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 114.89 | 0 | 64,80
| 4.5.14.4 | BDI 02 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.14.4 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9306.09 | 0 | 1,68
| 4.5.15 | [5 empty] | PINTURA
| 4.5.15.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.15.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 144.936 | 0 | 2,48
| 4.5.15.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.15.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 79.968 | 0 | 12,96
| 4.5.15.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 4.5.15.3 | 100734 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 231.02 | 0 | 12,86
| 5. | [5 empty] | GUIAS E SARJETA
| 5.1 | BDI 02 | SERVIÇO | SINAPI | 5.1 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 336.16 | 0 | 44,05
| 5.2 | BDI 03 | SERVIÇO | SINAPI |  | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 336.16 | 0 | 1,30
| 5.3 | BDI 02 | SERVIÇO | SINAPI | 5.3 | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 7325.27 | 0 | 1,20
| 5.4 | BDI 02 | SERVIÇO | SINAPI | 5.4 | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1831.55 | 0 | 37,09
| 5.5 | BDI 02 | SERVIÇO | SINAPI | 5.5 | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 2124.33 | 0 | 45,43
OK | 6. | [5 empty] | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | #REF!
| 6.1 | [5 empty] | DIVERSOS | [7 empty] | #REF!
| 6.1.1 | BDI 01 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 6.1.1 | CPU 01 | REQUADRO | M | 40 | 0 | 33.24 |  |  |  | #REF!
| 6.1.2 | BDI 02 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 6.1.2 | CPU 03 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA COM DIMENSÃO *40* CM X *60* CM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | M | 1 | 0 | 0
| 6.2 | [5 empty] | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | #REF! | 4.662%
| 6.2.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 6.2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 288 | 0 | 100,41
| 6.2.2 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 6.2.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 0 | 23,76
| 6.2.3 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 6.2.3 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 192 | 0 | 22,19 |  |  |  | #REF!
| 6.2.4 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 6.2.4 | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 192 | 0 | 17,80 |  |  |  | #REF!
| 6.2.5 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 6.2.5 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 384 | 0 | 35,00
| 6.3 | [5 empty] | LIMPEZA
| 6.3.1 | BDI 01 | SERVIÇO | SINAPI | 6.3.1 | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 30 | 0 | 0,71
[12 empty] | TOTAL GERAL= |  |  | #REF!
ESTUDO PARA PLANTIO DE GRAMA - CEMITÉRIO
|  |  |  | SINAPI | #VALUE! | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 15600 | 12,05 | 0 | 14.72 | #REF! | 229632
|  |  |  | SINAPI | #VALUE! | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 15600 | 7,05 | 6,97 | 8.61 | #REF! | 134316
|  |  |  | SINAPI | #VALUE! | 401001115 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | M3 | 67275 | 8.24 | 7.24 | 10.07 | #REF! | 677459.25
|  |  |  | SINAPI | #VALUE! | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 34500 | 0,11 | 0,11 | 0.13 | #REF! | 4485
[12 empty] | TOTAL= |  | 1045892.25
DADOS

## MEMORIA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
SECRETARIA DE OBRAS
MEMÓRIA DE CALCULO
| Objeto: | MURO PARA O NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL | [5 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
| Município: | NAVIRAÍ - MS
| Local: | Prolongamento da Av. João Rigonato. Mat. 40.318 CRI - Naviraí/MS | [5 empty] | ____________________________________________________________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA 15.276
| SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2022) SINAPI (JANEIRO/2023)
| 1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | ok
| 1.1 | 101000101 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | FORAM CONSIDERADAS AS DIMENSÕES PADRÃO DO GOVERNO FEDERAL |  |  | LARGURA | ALTURA | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| TOTAL |  |  |  | 2 | 4 | 8 |  | ALTURA X LARGURA | ok
| 1.2 | 101000114 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO | [5 empty] | UN | ok |  | __________________________________________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA 15.276
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
[7 empty] | 1 |  | UNIDADE | ok
| TOTAL | [5 empty] | 1 |  |  | ok
| 1.3 | 101000118 | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA | [5 empty] | UN | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
[7 empty] | 1 |  | UNIDADE | ok
| TOTAL | [5 empty] | 1 |  |  | ok
| 1.4 | 201002161 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | [5 empty] | UN | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
[7 empty] | 24 |  | UNIDADE | ok
| TOTAL | [5 empty] | 24 |  |  | ok
| 1.6 | 101000215 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA | [5 empty] | MES | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
[7 empty] | 6 |  | UNIDADE | ok
| TOTAL | [5 empty] | 6 |  |  | ok
| 2. |  | MURO | [6 empty] | ok
| 2.1 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | ok
| 2.1.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| EXTENSÃO TOTAL DO PERÍMETRO DO CEMITÉRIO = 748,55M - 33,71M (EXTENSÃO DO MURO COM GRADIL E PORTICO DE ENTRADA) LIMPEZA DE 1 METRO DE COMPRIMENTO EM TODA A EXTENSÃO PARA EXECUÇÃO DE MURO | [5 empty] | 714.84 |  | UNIDADE | ok
2.1.1 | TOTAL | [5 empty] | 714.84 |  |  | ok
| 2.1.2 | 401001126 | ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM AQUISICAO DE TERRA | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| 20CM DE ATERRO | [5 empty] | 157.188 |  | UNIDADE | ok
2.1.2 | TOTAL | [5 empty] | 157.188 |  |  | ok
| 2.1.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | M3XKM | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| 30 KM - ATERRO | [5 empty] | 4715.64 |  | UNIDADE | ok
2.1.3 | TOTAL | [5 empty] | 4715.64 |  |  | ok
| 2.1.4 | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | M3XKM | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| 70 KM - ATERRO | [5 empty] | 11003.16 |  | UNIDADE | ok
2.1.4 | TOTAL | [5 empty] | 11003.16 |  |  | ok
| 2.2 |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | ok
| 2.2.1 |  | ESTACAS | [6 empty] | ok
| 2.2.1.1 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | [5 empty] | M | ok
| OBS | [5 empty] | COMPRIMENTO |  | FÓRMULA | ok
| QUANTIDADE DE ESTACAS 210 X 1 (UMA ESTACAS POR MÓDULO) X 3 METROS DE PROFUNDIDADE CADA | [5 empty] | 630 |  | nº ESTACAS X COMPRIMENTO | ok | 735
2.2.1.1 | TOTAL | [5 empty] | 630 |  |  | ok
>>>>>>>>>>>>> | 2.2.1.2 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| PI x RaioEstaca² x comprimento de todas as estacas [PI x 0,125² x 630] | [5 empty] | 30.9251 |  | VOLUME | ok
2.2.1.2 | TOTAL | [5 empty] | 30.9251 |  |  | ok |  | 36.0792
| 2.2.1.3 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | [5 empty] | UN | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| QUANTIDADE DE ESTACAS 210 X 1 (UMA ESTACA POR MÓDULO) | [5 empty] | 210 |  | UNIDADE | ok
2.2.1.3 | TOTAL | [5 empty] | 210 |  |  | ok
| 2.2.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | KG |  | FÓRMULA | ok
| QUANTIDADE DE AÇO DE UMA ESTACA 1,40 X QUANTIDADE DE MÓDULOS 210 X 1 (UMA ESTACAS POR MÓDULO) | [5 empty] | 294 |  | PESO DO AÇO | ok
2.2.1.4 | TOTAL | [5 empty] | 294 |  |  | ok
>>>>>>>>>>>>> | 2.2.1.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG | ok | 630
| OBS | [5 empty] | KG |  | FÓRMULA | ok | 1260
| QUANTIDADE DE AÇO DE UMA ESTACA 5,92 X QUANTIDADE DE MÓDULOS 210 X 1 (UMA ESTACA POR MÓDULO) | [5 empty] | 1243.2 |  | PESO DO AÇO | ok
2.2.1.5 | TOTAL | [5 empty] | 1243.2 |  |  | ok
| 2.2.2 |  | BLOCO DE COROAMENTO | [6 empty] | ok
>>>>>>>>>>>>> | 2.2.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS |  |  |  |  | VOLUME CONCRETO | PORCENTAGEM | VOLUME | FÓRMULA | ok
| ESCAVAÇÃO BLOCOS - 1 BLOCO POR MÓDULO |  |  |  |  | 48.3 | 1.6 | 77.28 | 60% DO VOLUME DO CONCRETO | ok
2.2.2.1 | TOTAL | [6 empty] | 77.28 |  | ok
>>>>>>>>>>>>> | 2.2.2.2 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| CONSIDERADO NO FUNDO DO BLOCO - CADA BLOCO DE 45X45, UMA UNIDADE POR MÓDULO , 210 MÓDULOS | [5 empty] | 42.525 |  | ÁREA | ok
2.2.2.2 | TOTAL | [5 empty] | 42.525 |  |  | ok
>>>>>>>>>>>>> | 2.2.2.3 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| CADA MÓDULO PRECISA DE 1,39M² DE FORMA, AMPLIANDO PARA 210 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 291.9 |  | ÁREA | ok
2.2.2.3 | TOTAL | [5 empty] | 291.9 |  |  | ok
>>>>>>>>>>>>> | 2.2.2.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | KG |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] CADA MÓDULO PRECISA DE 8,80KG DE AÇO, AMPLIANDO PARA 210 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 840 |  | PESO DO AÇO | ok
2.2.2.4 | TOTAL | [5 empty] | 840 |  |  | ok
>>>>>>>>>>>>> | 2.2.2.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] CADA MÓDULO PRECISA DE 24,70KG DE AÇO, AMPLIANDO PARA 210 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 2357.7273 |  | PESO DO AÇO | ok
2.2.2.5 | TOTAL | [5 empty] | 2357.7273 |  |  | ok
>>>>>>>>>>>>> | 2.2.2.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| CADA MÓDULO PRECISA DE 0,12M³ DE CONCRETO, AMPLIANDO PARA 210 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 24.15 |  | VOLUME | ok
2.2.2.6 | TOTAL | [5 empty] | 24.15 |  |  | ok
>>>>>>>>>>>>> | 2.2.2.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| CONSIDERADO IGUAL VOLUME DE CONCRETO | [5 empty] | 24.15 |  | VOLUME | ok
2.2.2.7 | TOTAL | [5 empty] | 24.15 |  |  | ok
>>>>>>>>>>>>> | 2.2.2.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| CONSIDERADO IGUAL ÁREA DE FORMA | [5 empty] | 291.9 |  | ÁREA | ok
2.2.2.8 | TOTAL | [5 empty] | 291.9 |  |  | ok
>>>>>>>>>>>>> | 2.2.2.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS |  |  |  |  | VOLUME ESCAVAÇÃO | VOLUME CONCRETO | VOLUME | FÓRMULA | ok
| VERIFICAR PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 77.28 | 48.3 | 28.98 | ESCAVAÇÃO - CONCRETO | ok
2.2.2.9 | TOTAL | [6 empty] | 28.98 |  | ok
| 2.2.3 |  | VIGAS BALDRAME | [6 empty] | ok
| 2.2.3.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS |  |  |  |  | VOLUME CONCRETO | PORCENTAGEM | ÁREA | FÓRMULA | ok
| VERIFICAR PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 18.9 | 1.6 | 30.24 | 60% DO VOLUME DO CONCRETO | ok
2.2.3.1 | TOTAL | [6 empty] | 30.24 |  | ok
| 2.2.3.2 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| CADA MÓDULO PRECISA DE 1,58M² DE FORMA, AMPLIANDO PARA 210 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 331.8 |  | ÁREA | ok
2.2.3.2 | TOTAL | [5 empty] | 331.8 |  |  | ok
| 2.2.3.3 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| CONSIDERADO NO FUNDO DA VIGA BALDRAME [COMPRIMENTO POR MÓDULO 2,10M x QNT DE MÓDULOS 210 x LARGURA DA VIGA] | [5 empty] | 66.15 |  | ÁREA | ok
2.2.3.3 | TOTAL | [5 empty] | 66.15 |  |  | ok
| 2.2.3.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] CADA MÓDULO PRECISA DE 2KG DE AÇO, AMPLIANDO PARA 210 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 381.8182 |  | PESO DO AÇO | ok
2.2.3.4 | TOTAL | [5 empty] | 381.8182 |  |  | ok
| 2.2.3.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] CADA MÓDULO PRECISA DE 4,4KG DE AÇO, AMPLIANDO PARA 210 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 840 |  | PESO DO AÇO | ok
2.2.3.5 | TOTAL | [5 empty] | 840 |  |  | ok
| 2.2.3.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| CADA MÓDULO PRECISA DE 0,09M³ DE CONCRETO, AMPLIANDO PARA 210 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 18.9 |  | VOLUME | ok
2.2.3.6 | TOTAL | [5 empty] | 18.9 |  |  | ok
| 2.2.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| CONSIDERADO IGUAL VOLUME DE CONCRETO | [5 empty] | 18.9 |  | VOLUME | ok
2.2.3.7 | TOTAL | [5 empty] | 18.9 |  |  | ok
| 2.2.3.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| CONSIDERADO IGUAL ÁREA DE FORMA | [5 empty] | 331.8 |  | ÁREA | ok
2.2.3.8 | TOTAL | [5 empty] | 331.8 |  |  | ok
| 2.2.3.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS |  |  |  |  | VOLUME ESCAVAÇÃO | VOLUME CONCRETO | VOLUME | FÓRMULA | ok
| VERIFICAR PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 30.24 | 18.9 | 11.34 | ESCAVAÇÃO - CONCRETO | ok
2.2.3.9 | TOTAL | [6 empty] | 11.34 |  | ok
| 2.3 |  | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | ok
| 2.3.1 |  | PILARES | [6 empty] | ok
| 2.3.1.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| CADA MÓDULO PRECISA DE 8.96M² DE FORMA, AMPLIANDO PARA 210 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 1881.6 |  | ÁREA | ok
2.3.1.1 | TOTAL | [5 empty] | 1881.6 |  |  | ok
| 2.3.1.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] CADA MÓDULO PRECISA DE 22.8KG DE AÇO, AMPLIANDO PARA 210 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 4352.7273 |  | PESO DO AÇO | ok
2.3.1.2 | TOTAL | [5 empty] | 4352.7273 |  |  | ok
| 2.3.1.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] CADA MÓDULO PRECISA DE 43KG DE AÇO, AMPLIANDO PARA 210 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 8209.0909 |  | PESO DO AÇO | ok
2.3.1.3 | TOTAL | [5 empty] | 8209.0909 |  |  | ok
| 2.3.1.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| CADA MÓDULO PRECISA DE 0,54M³ DE CONCRETO, AMPLIANDO PARA 210 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 113.4 |  | VOLUME | ok
2.3.1.4 | TOTAL | [5 empty] | 113.4 |  |  | ok
| 2.3.1.5 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| CONSIDERADO IGUAL VOLUME DE CONCRETO | [5 empty] | 113.4 |  | VOLUME | ok
2.3.1.5 | TOTAL | [5 empty] | 113.4 |  |  | ok
| 2.3.2 |  | CINTA | [6 empty] | ok
| 2.3.2.1 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | KG |  | FÓRMULA | ok
| 4 BARRAS DE 8MM EM TODA A EXTENSÃO DA CINTA [4 BARRAS x 525 METROS x 0,395(kg/m - PESO DA BARRA POR M)] | [5 empty] | 829.5 |  | PESO DO AÇO | ok
2.3.2.1 | TOTAL | [5 empty] | 829.5 |  |  | ok
| 2.3.2.2 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | [5 empty] | M | ok
| OBS | [5 empty] | COMPRIMENTO |  | FÓRMULA | ok
| COMPRIMENTO POR MÓDULO DE PILAR A PILAR 2.50M [COMPRIMENTO POR MÓDULO 2,50M x QNT DE MÓDULOS 210] | [5 empty] | 525 |  | COMPRIMENTO | ok
2.3.2.2 | TOTAL | [5 empty] | 525 |  |  | ok
| 2.3.3 |  | ALVENARIA | [6 empty] | ok
| 2.3.3.1 | 103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| ALTURA DO MURO X LARGURA POR MÓDULO X QUANTIDADE DE MÓDULOS [2M x 2,10M x 210UN] | [5 empty] | 882 |  | ÁREA | ok
2.3.3.1 | TOTAL | [5 empty] | 882 |  |  | ok
| 2.3.4 |  | PINTURA | [6 empty] | ok
| 2.3.4.1 | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| [2m x (2,10 - alvenaria + 0,8 - pilar) * 210 un] * 2 demãos = 2.436,00 m² | [5 empty] | 2436 |  | UNIDADE | ok
2.3.4.1 | TOTAL | [5 empty] | 2436 |  |  | ok
| 3. |  | MURO FRONTAL COM GRADIL | [6 empty] | ok
| 3.1 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | ok
| 3.1.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| 9,50M (EXTENSÃO DO MURO COM GRADIL) - LIMPEZA DE 1 METRO DE COMPRIMENTO EM TODA A EXTENSÃO PARA EXECUÇÃO DE MURO | [5 empty] | 9.5 |  | UNIDADE | ok
3.1.1 | TOTAL | [5 empty] | 9.5 |  |  | ok
| 3.1.2 | 401001126 | ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM AQUISICAO DE TERRA | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| ATERRO DE 20 CM EM TODA A EXTENSÃO DE EXECUÇÃO DO MURO 9,50M LARGURA DE 0,30CM | [5 empty] | 0.57 |  | UNIDADE | ok
3.1.2 | TOTAL | [5 empty] | 0.57 |  |  | ok
| 3.1.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | M3XKM | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| 30 KM - ATERRO | [5 empty] | 17.1 |  | UNIDADE | ok
3.1.3 | TOTAL | [5 empty] | 17.1 |  |  | ok
| 3.1.4 | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | M3XKM | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| 70 KM - ATERRO | [5 empty] | 39.9 |  | UNIDADE | ok
3.1.4 | TOTAL | [5 empty] | 39.9 |  |  | ok
| 3.2 |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | ok
| 3.2.1 |  | ESTACAS | [6 empty] | ok
| 3.2.1.1 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | [5 empty] | M | ok
| OBS | [5 empty] | COMPRIMENTO |  | FÓRMULA | ok
| 12 QUANTIDADE DE ESTACAS POR MÓDULO x 1 (UMA ESTACAS POR MÓDULO) X 3,00 METROS DE PROFUNDIDADE CADA | [5 empty] | 36 |  | nº ESTACAS X COMPRIMENTO | ok
3.2.1.1 | TOTAL | [5 empty] | 36 |  |  | ok
| 3.2.1.2 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| PI x RaioEstaca² x comprimento de todas as estacas [PI x 0,125² x 36] | [5 empty] | 1.7671 |  | VOLUME | ok
3.2.1.2 | TOTAL | [5 empty] | 1.7671 |  |  | ok
| 3.2.1.3 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | [5 empty] | UN | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| QUANTIDADE DE ESTACAS 12 X 1 (UMA ESTACA POR MÓDULO) | [5 empty] | 12 |  | UNIDADE | ok
3.2.1.3 | TOTAL | [5 empty] | 12 |  |  | ok
| 3.2.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | KG |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] QUANTIDADE DE AÇO DE UMA ESTACA 1,40 X QUANTIDADE DE MÓDULOS 12 X 1 (UMA ESTACAS POR MÓDULO) | [5 empty] | 16.8 |  | PESO DO AÇO | ok
3.2.1.4 | TOTAL | [5 empty] | 16.8 |  |  | ok
| 3.2.1.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | KG |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] QUANTIDADE DE AÇO DE UMA ESTACA 5,92 X QUANTIDADE DE MÓDULOS 12 X 1 (UMA ESTACA POR MÓDULO) | [5 empty] | 71.04 |  | PESO DO AÇO | ok
3.2.1.5 | TOTAL | [5 empty] | 71.04 |  |  | ok
| 3.2.2 |  | BLOCO DE COROAMENTO | [6 empty] | ok
| 3.2.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS |  |  |  |  | VOLUME CONCRETO | PORCENTAGEM | VOLUME | FÓRMULA | ok
| ESCAVAÇÃO BLOCOS |  |  |  |  | 2.76 | 1.6 | 4.416 | 60% DO VOLUME DO CONCRETO | ok
3.2.2.1 | TOTAL | [6 empty] | 4.416 |  | ok
| 3.2.2.2 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| CONSIDERADO NO FUNDO DO BLOCO - CADA BLOCO DE 45X45, UMA UNIDADE POR MÓDULO , 12 MÓDULOS | [5 empty] | 2.43 |  | ÁREA | ok
3.2.2.2 | TOTAL | [5 empty] | 2.43 |  |  | ok
| 3.2.2.3 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| CADA MÓDULO PRECISA DE 1,39M² DE FORMA, AMPLIANDO PARA 12 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 16.68 |  | ÁREA | ok | 1.39
3.2.2.3 | TOTAL | [5 empty] | 16.68 |  |  | ok
| 3.2.2.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | KG |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] CADA MÓDULO PRECISA DE 4,4KG DE AÇO, AMPLIANDO PARA 12 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 48 |  | PESO DO AÇO | ok
3.2.2.4 | TOTAL | [5 empty] | 48 |  |  | ok
| 3.2.2.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | KG |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] CADA MÓDULO PRECISA DE 12,35KG DE AÇO, AMPLIANDO PARA 12 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 134.7273 |  | PESO DO AÇO | ok
3.2.2.5 | TOTAL | [5 empty] | 134.7273 |  |  | ok |  | 12.35
| 3.2.2.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| CADA MÓDULO PRECISA DE 0,12M³ DE CONCRETO, AMPLIANDO PARA 12 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 1.38 |  | VOLUME | ok | 0.115
3.2.2.6 | TOTAL | [5 empty] | 1.38 |  |  | ok
| 3.2.2.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| CONSIDERADO IGUAL VOLUME DE CONCRETO | [5 empty] | 1.38 |  | VOLUME | ok
3.2.2.7 | TOTAL | [5 empty] | 1.38 |  |  | ok
| 3.2.2.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| CONSIDERADO IGUAL ÁREA DE FORMA | [5 empty] | 16.68 |  | ÁREA | ok
3.2.2.8 | TOTAL | [5 empty] | 16.68 |  |  | ok
| 3.2.2.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS |  |  |  |  | VOLUME ESCAVAÇÃO | VOLUME CONCRETO | VOLUME | FÓRMULA | ok
| VERIFICAR PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 4.416 | 2.76 | 1.656 | ESCAVAÇÃO - CONCRETO | ok
3.2.2.9 | TOTAL | [6 empty] | 1.656 |  | ok
| 3.2.3 |  | VIGAS BALDRAME | [6 empty] | ok
| 3.2.3.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS |  |  |  |  | VOLUME CONCRETO | PORCENTAGEM | VOLUME | FÓRMULA | ok
| VERIFICAR PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 2.16 | 1.6 | 3.456 | 60% DO VOLUME DO CONCRETO | ok
3.2.3.1 | TOTAL | [6 empty] | 3.456 |  | ok
| 3.2.3.2 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| CADA MÓDULO PRECISA DE 3,08M² DE FORMA, AMPLIANDO PARA 12 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 36.96 |  | ÁREA | ok
3.2.3.2 | TOTAL | [5 empty] | 36.96 |  |  | ok
| 3.2.3.3 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| CONSIDERADO NO FUNDO DA VIGA BALDRAME [COMPRIMENTO POR MÓDULO 4,10M x QNT DE MÓDULOS 12 x LARGURA DA VIGA 15CM] | [5 empty] | 7.38 |  | ÁREA | ok
3.2.3.3 | TOTAL | [5 empty] | 7.38 |  |  | ok
| 3.2.3.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] CADA MÓDULO PRECISA DE 3.36KG DE AÇO, AMPLIANDO PARA 12 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 40.3636 |  | PESO DO AÇO | ok
3.2.3.4 | TOTAL | [5 empty] | 40.3636 |  |  | ok | 3.3636
| 3.2.3.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] CADA MÓDULO PRECISA DE 7.18KG DE AÇO, AMPLIANDO PARA 12 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 86.1818 |  | PESO DO AÇO | ok | 7.1818
3.2.3.5 | TOTAL | [5 empty] | 86.1818 |  |  | ok
| 3.2.3.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| CADA MÓDULO PRECISA DE 0,18M³ DE CONCRETO, AMPLIANDO PARA 12 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 2.16 |  | VOLUME | ok
3.2.3.6 | TOTAL | [5 empty] | 2.16 |  |  | ok
| 3.2.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| CONSIDERADO IGUAL VOLUME DE CONCRETO | [5 empty] | 2.16 |  | VOLUME | ok
3.2.3.7 | TOTAL | [5 empty] | 2.16 |  |  | ok
| 3.2.3.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| CONSIDERADO IGUAL ÁREA DE FORMA | [5 empty] | 36.96 |  | ÁREA | ok
3.2.3.8 | TOTAL | [5 empty] | 36.96 |  |  | ok
| 3.2.3.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS |  |  |  |  | VOLUME ESCAVAÇÃO | VOLUME CONCRETO | VOLUME | FÓRMULA | ok
| VERIFICAR PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 3.456 | 2.16 | 1.296 | ESCAVAÇÃO - CONCRETO | ok
3.2.3.9 | TOTAL | [6 empty] | 1.296 |  | ok
| 3.3 |  | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | ok
| 3.3.1 |  | PILARES | [6 empty] | ok
| 3.3.1.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| CADA MÓDULO PRECISA DE 14,11M² DE FORMA, AMPLIANDO PARA 12 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 169.32 |  | ÁREA | ok
3.3.1.1 | TOTAL | [5 empty] | 169.32 |  |  | ok
| 3.3.1.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] CADA MÓDULO PRECISA DE 36,3KG DE AÇO, AMPLIANDO PARA 12 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 396 |  | PESO DO AÇO | ok
3.3.1.2 | TOTAL | [5 empty] | 396 |  |  | ok
| 3.3.1.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] CADA MÓDULO PRECISA DE 67,9KG DE AÇO, AMPLIANDO PARA 12 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 740.7273 |  | PESO DO AÇO | ok
3.3.1.3 | TOTAL | [5 empty] | 740.7273 |  |  | ok
| 3.3.1.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| CADA MÓDULO PRECISA DE 0,85M³ DE CONCRETO, AMPLIANDO PARA 12 MÓDULOS TEMOS: | [5 empty] | 10.2 |  | VOLUME | ok
3.3.1.4 | TOTAL | [5 empty] | 10.2 |  |  | ok
| 3.3.1.5 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| CONSIDERADO IGUAL VOLUME DE CONCRETO | [5 empty] | 10.2 |  | VOLUME | ok
3.3.1.5 | TOTAL | [5 empty] | 10.2 |  |  | ok
| 3.3.2 |  | BLOCO CANALETA | [6 empty] | ok
| 3.3.2.1 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | KG |  | FÓRMULA | ok
| 4 BARRAS DE 8MM EM TODA A EXTENSÃO DA CINTA [4 BARRAS x 525 METROS x 0,395(kg/m - PESO DA BARRA POR M)] | [5 empty] | 85.32 |  | PESO DO AÇO | ok
3.3.2.1 | TOTAL | [5 empty] | 85.32 |  |  | ok
| 3.3.2.2 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | [5 empty] | M | ok
| OBS | [5 empty] | COMPRIMENTO |  | FÓRMULA | ok
| COMPRIMENTO POR MÓDULO DE PILAR A PILAR 4,50M [COMPRIMENTO POR MÓDULO 4,50M x QNT DE MÓDULOS 12] | [5 empty] | 54 |  | COMPRIMENTO | ok
3.3.2.2 | TOTAL | [5 empty] | 54 |  |  | ok
| 3.3.3 |  | PINGADEIRA | [6 empty] | ok
| 3.3.3.1 | 103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| PINGADEIRA DO MURO, EXTENSÃO POR MÓDULO 4,11M - 12 MÓDULOS - LARGURA 15CM | [5 empty] | 7.398 |  | UNIDADE | ok
| PINGADEIRA DOS PILARES DO MURO 90X70CM - 2 UN POR MÓDULO - 12 MÓDULOS | [5 empty] | 15.12 |  | UNIDADE | ok
3.3.3.1 | TOTAL | [5 empty] | 22.518 |  |  | ok
| 3.4 |  | FECHAMENTO | [6 empty] | ok
| 3.4.1 |  | ALVENARIA | [6 empty] | ok
| 3.4.1.1 | 103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| EXTENSÃO POR MÓDULO 4,11M - 12 MÓDULOS - ALTURA 1 METRO | [5 empty] | 49.32 |  | UNIDADE | ok
3.4.1.1 | TOTAL | [5 empty] | 49.32 |  |  | ok
| 3.4.2 |  | GRADIL | [6 empty] | ok
| 3.4.2.1 | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| EXTENSÃO POR MÓDULO 4,11M - 12 MÓDULOS - ALTURA 2,10 METRO | [5 empty] | 103.572 |  | UNIDADE | ok
3.4.2.1 | TOTAL | [5 empty] | 103.572 |  |  | ok
| 3.4.3 |  | PORTÃO | [6 empty] | ok
| 3.4.3.1 | CPU 02 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
[7 empty] | 8 |  | UNIDADE | ok
3.4.3.1 | TOTAL | [5 empty] | 8 |  |  | ok
| 3.4.4 |  | PINTURA | [6 empty] | ok
| 3.4.4.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| ÁREA DE ALVENARIA X NÚMERO DE LADOS [49,32M2 x 2LADOS] + PERÍMETRO DO PILAR 40X40CM * ALTURA 3,15 | [5 empty] | 103.68 |  | UNIDADE | ok
3.4.4.1 | TOTAL | [5 empty] | 103.68 |  |  | ok
| 3.4.4.2 | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| PINTURA EM GRADIL x 2 LADOS + PORTÃO x 2 LADOSx2DEMÃO | [5 empty] | 510.288 |  | UNIDADE | ok
3.4.4.2 | TOTAL | [5 empty] | 510.288 |  |  | ok
| 4. |  | PÓRTICO DE ENTRADA | [6 empty] | ok
| 4.1 |  | ESTRUTURA METÁLICA
| 4.1.1 | 100777 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | [5 empty] | KG
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| VERIFICAR PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 772.8 |  | UNIDADE | ok
4.1.1 | TOTAL | [5 empty] | 772.8 |  |  | ok
| 4.2 |  | LOCAÇÃO | [6 empty] | ok
| 4.2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | [5 empty] | M | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| FORAM CONSIDERADAS AS COTAS ACIMA | [5 empty] | 52.04 |  | UNIDADE | ok
4.2.1 | TOTAL | [5 empty] | 52.04 |  |  | ok
| 4.3 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | ok
| 4.3.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| FORAM CONSIDERADAS 24,22X1,80M (CONFERIR ACIMA) | [5 empty] | 43.596 |  | UNIDADE | ok
4.3.1 | TOTAL | [5 empty] | 43.596 |  |  | ok
| 4.4 |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | ok
| 4.4.1 |  | ESTACAS | [6 empty] | ok
| 4.4.1.1 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | [5 empty] | M | ok
| OBS | [5 empty] | COMPRIMENTO |  | FÓRMULA | ok
| CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA 3-10 | [5 empty] | 138 |  | nº ESTACAS X COMPRIMENTO | ok
4.4.1.1 | TOTAL | [5 empty] | 138 |  |  | ok
| 4.4.1.2 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| PI X RaioEstaca² x comprimento de todas as estacas [PI x 0,125² x 168] | [5 empty] | 6.7741 |  | VOLUME | ok
4.4.1.2 | TOTAL | [5 empty] | 6.7741 |  |  | ok
| 4.4.1.3 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | [5 empty] | UN | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA 3-10 | [5 empty] | 23 |  | UNIDADE | ok
4.4.1.3 | TOTAL | [5 empty] | 23 |  |  | ok
| 4.4.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | KG |  | FÓRMULA | ok
| CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA 3-10 | [5 empty] | 52.9 |  | PESO DO AÇO | ok
4.4.1.4 | TOTAL | [5 empty] | 52.9 |  |  | ok
| 4.4.1.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | KG |  | FÓRMULA | ok
| CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA 3-10 | [5 empty] | 70.96 |  | PESO DO AÇO | ok
4.4.1.5 | TOTAL | [5 empty] | 70.96 |  |  | ok
| 4.4.2 |  | BLOCO DE COROAMENTO | [6 empty] | ok
| 4.4.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS |  |  |  |  | VOLUME CONCRETO | PORCENTAGEM | VOLUME | FÓRMULA | ok
| ESCAVAÇÃO BLOCOS |  |  |  |  | 35.76 | 1.6 | 57.216 | 60% A MAIS DO VOLUME DO CONCRETO | ok
4.4.2.1 | TOTAL | [6 empty] | 57.216 |  | ok
| 4.4.2.2 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| CONSIDERADO NO FUNDO DO BLOCO |  |  | BLOCO COM 1 ESTACAS (7UN) - 0,50x0,50 |  |  | 1.75 |  | ÁREA | ok
|  |  |  | BLOCO COM 2 ESTACAS (8UN) - 1,25x0,50 |  |  | 5 |  |  | ok
4.4.2.2 | TOTAL | [5 empty] | 6.75 |  |  | ok
| 4.4.2.3 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| VERIFICAR PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA 3-10 | [5 empty] | 35.76 |  | ÁREA | ok
4.4.2.3 | TOTAL | [5 empty] | 35.76 |  |  | ok
| 4.4.2.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | KG |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] | [5 empty] | 77.2727 |  | PESO DO AÇO | ok
4.4.2.4 | TOTAL | [5 empty] | 77.2727 |  |  | ok
| 4.4.2.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | KG |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] | [5 empty] | 19 |  | PESO DO AÇO | ok
4.4.2.5 | TOTAL | [5 empty] | 19 |  |  | ok
| 4.4.2.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | KG |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] | [5 empty] | 60.3636 |  | PESO DO AÇO | ok
4.4.2.6 | TOTAL | [5 empty] | 60.3636 |  |  | ok
| 4.4.2.7 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | KG |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] | [5 empty] | 120.2727 |  | PESO DO AÇO | ok
4.4.2.7 | TOTAL | [5 empty] | 120.2727 |  |  | ok
| 4.4.2.8 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| VERIFICAR PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA 3-10 | [5 empty] | 35.76 |  | VOLUME | ok
4.4.2.8 | TOTAL | [5 empty] | 35.76 |  |  | ok
| 4.4.2.9 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| CONSIDERADO IGUAL VOLUME DE CONCRETO | [5 empty] | 35.76 |  | VOLUME | ok
4.4.2.9 | TOTAL | [5 empty] | 35.76 |  |  | ok
| 4.4.2.10 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| CONSIDERADO IGUAL ÁREA DE FORMA | [5 empty] | 35.76 |  | ÁREA | ok
4.4.2.10 | TOTAL | [5 empty] | 35.76 |  |  | ok
| 4.4.2.11 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS |  |  |  |  | VOLUME ESCAVAÇÃO | VOLUME CONCRETO | VOLUME | FÓRMULA | ok
| VERIFICAR PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 57.216 | 35.76 | 21.456 | ESCAVAÇÃO - CONCRETO | ok
4.4.2.11 | TOTAL | [6 empty] | 21.456 |  | ok
| 4.4.3 |  | VIGA BALDRAME | [6 empty] | ok
| 4.4.3.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS |  |  |  |  | VOLUME CONCRETO | PORCENTAGEM | VOLUME | FÓRMULA | ok
[6 empty] | 1.62 | 1.6 | 2.592 | 60% DO VOLUME DO CONCRETO | ok
4.4.3.1 | TOTAL | [6 empty] | 2.592 |  | ok
| 4.4.3.2 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| VERIFICAR PRANCHA 05/08 ESTRUTURAL | [5 empty] | 25.12 |  | ÁREA | ok
4.4.3.2 | TOTAL | [5 empty] | 25.12 |  |  | ok
| 4.4.3.3 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| VOLUME DE CONCRETO / ALTURA DA VIGA [1,62M³/0,40M] - CONSIDERADO NO FUNDO DA VIGA | [5 empty] | 4.05 |  | ÁREA | ok
4.4.3.3 | TOTAL | [5 empty] | 4.05 |  |  | ok
| 4.4.3.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] | [5 empty] | 21.3636 |  | PESO DO AÇO | ok
4.4.3.4 | TOTAL | [5 empty] | 21.3636 |  |  | ok
| 4.4.3.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] | [5 empty] | 53.7273 |  | PESO DO AÇO | ok
4.4.3.5 | TOTAL | [5 empty] | 53.7273 |  |  | ok
| 4.4.3.6 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] | [5 empty] | 7.1818 |  | PESO DO AÇO | ok
4.4.3.6 | TOTAL | [5 empty] | 7.1818 |  |  | ok
| 4.4.3.7 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| VERIFICAR PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA 7-10 | [5 empty] | 1.62 |  | VOLUME | ok
4.4.3.7 | TOTAL | [5 empty] | 1.62 |  |  | ok
| 4.4.3.8 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| CONSIDERADO IGUAL VOLUME DE CONCRETO | [5 empty] | 1.62 |  | VOLUME | ok
4.4.3.8 | TOTAL | [5 empty] | 1.62 |  |  | ok
| 4.4.3.9 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| CONSIDERADO IGUAL ÁREA DE FORMA | [5 empty] | 25.12 |  | ÁREA | ok
4.4.3.9 | TOTAL | [5 empty] | 25.12 |  |  | ok
| 4.4.3.10 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS |  |  |  |  | VOLUME ESCAVAÇÃO | VOLUME CONCRETO | VOLUME | FÓRMULA | ok
| VERIFICAR PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 2.592 | 1.62 | 0.972 | ESCAVAÇÃO - CONCRETO | ok
4.4.3.10 | TOTAL | [6 empty] | 0.972 |  | ok
| 4.5 |  | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | ok
| 4.5.1 |  | PILARES PLATIBANDA + TERREO + TOPO | [6 empty] | ok
| 4.5.1.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| VERIFICAR PROJETO ESTRUTURAL PRANCHA 5-10 |  |  |  |  | TÉRREO | 8.66 |  | ÁREA | ok
| VERIFICAR PROJETO ESTRUTURAL PRANCHA 9-10 |  |  |  |  | LAJE | 163.74 |  |  | ok
| VERIFICAR PROJETO ESTRUTURAL PRANCHA 10-10 |  |  |  |  | PLATIBANDA | 9.76 |  |  | ok
4.5.1.1 | TOTAL | [5 empty] | 182.16 |  |  | ok
| 4.5.1.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] |  |  |  |  | TÉRREO | 35.0909 |  | PESO DO AÇO | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] |  |  |  |  | LAJE | 257.8182 |  |  | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] |  |  |  |  | PLATIBANDA | 11 |  |  | ok
4.5.1.2 | TOTAL | [5 empty] | 303.9091 |  |  | ok
| 4.5.1.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] |  |  |  |  | TÉRREO |  |  | PESO DO AÇO | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] |  |  |  |  | LAJE |  |  |  | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] |  |  |  |  | PLATIBANDA | 5.0909 |  |  | ok
4.5.1.3 | TOTAL | [5 empty] | 5.0909 |  |  | ok
| 4.5.1.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] |  |  |  |  | TÉRREO | 60.3636 |  | PESO DO AÇO | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] |  |  |  |  | LAJE | 344.4545 |  |  | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] |  |  |  |  | PLATIBANDA |  |  |  | ok
4.5.1.4 | TOTAL | [5 empty] | 404.8182 |  |  | ok
| 4.5.1.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] |  |  |  |  | TÉRREO | 120.2727 |  | PESO DO AÇO | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] |  |  |  |  | LAJE | 395.2727 |  |  | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] |  |  |  |  | PLATIBANDA | 68 |  |  | ok
4.5.1.5 | TOTAL | [5 empty] | 583.5455 |  |  | ok
| 4.5.1.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| VERIFICAR PROJETO ESTRUTURAL PRANCHA 5-10 |  |  |  |  | TÉRREO | 0.52 |  | VOLUME | ok
| VERIFICAR PROJETO ESTRUTURAL PRANCHA 9-10 |  |  |  |  | LAJE | 9.84 |  |  | ok
| VERIFICAR PROJETO ESTRUTURAL PRANCHA 10-10 |  |  |  |  | PLATIBANDA | 0.58 |  |  | ok
4.5.1.6 | TOTAL | [5 empty] | 10.94 |  |  | ok
| 4.5.1.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| CONSIDERADO IGUAL VOLUME DE CONCRETO |  |  |  |  | TÉRREO | 0.52 |  | VOLUME | ok
[6 empty] | TOPO | 9.84 |  |  | ok
[6 empty] | PLATIBANDA | 0.58 |  |  | ok
4.5.1.7 | TOTAL | [5 empty] | 10.94 |  |  | ok
| 4.5.2 |  | VIGAS LAJE + PLATIBANDA + COBERTURA | [6 empty] | ok
| 4.5.2.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA | ok
| VERIFICAR PROJETO ESTRUTURAL PRANCHA 7-8 |  |  |  |  | LAJE | 25.57 |  | ÁREA | ok
| VERIFICAR PROJETO ESTRUTURAL PRANCHA 8-8 |  |  |  |  | PLATIBANDA | 8.51 |  |  | ok
4.5.2.1 | TOTAL | [5 empty] | 34.08 |  |  | ok
| 4.5.2.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] |  |  |  |  | LAJE | 29.1818 |  | PESO DO AÇO | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] |  |  |  |  | PLATIBANDA | 10.1818 |  |  | ok
4.5.2.2 | TOTAL | [5 empty] | 39.3636 |  |  | ok
| 4.5.2.3 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] |  |  |  |  | LAJE | 49.8182 |  | PESO DO AÇO | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] |  |  |  |  | PLATIBANDA | 28.4545 |  |  | ok
4.5.2.3 | TOTAL | [5 empty] | 78.2727 |  |  | ok
| 4.5.2.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] |  |  |  |  | LAJE | 29.8182 |  | PESO DO AÇO | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] |  |  |  |  | PLATIBANDA |  |  |  | ok
4.5.2.4 | TOTAL | [5 empty] | 29.8182 |  |  | ok
| 4.5.2.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] |  |  |  |  | LAJE | 7.1818 |  | PESO DO AÇO | ok
| [FORAM RETIRADOS OS 10% POIS SÃO CONTEMPLADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO DE ARMAÇAO] |  |  |  |  | PLATIBANDA |  |  |  | ok
4.5.2.5 | TOTAL | [5 empty] | 7.1818 |  |  | ok
| 4.5.2.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| VERIFICAR PROJETO ESTRUTURAL PRANCHA 7-8 |  |  |  |  | LAJE | 1.76 |  | VOLUME | ok
| VERIFICAR PROJETO ESTRUTURAL PRANCHA 8-8 |  |  |  |  | PLATIBANDA | 0.54 |  |  | ok
4.5.2.6 | TOTAL | [5 empty] | 2.3 |  |  | ok
| 4.5.2.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | VOLUME |  | FÓRMULA | ok
| CONSIDERADO IGUAL VOLUME DE CONCRETO | [5 empty] | 2.3 |  | VOLUME | ok
4.5.2.7 | TOTAL | [5 empty] | 2.3 |  |  | ok
| 4.5.3 |  | LAJES | [6 empty] | ok
| 4.5.3.1 | 601003180 | LAJE PRE-FABRICADA PROTENDIDA BETA 8,CAPA=4CM EM CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25,0MPA, CONTR. A, CONS=0,0441M3/M2, PREENC. EPS/CERAMICA H8-40, INTEREIXO 40CM, SOBRECARGA=340KG/M2, VAOS ATE 4,60M, VIGUETAS 5 FIOS DE ACO(EXCL. ESCOR. E FERRAGENS) | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| APENAS NOS DEPÓSITOS | [5 empty] | 6.4 |  | UNIDADE | ok
4.5.3.1 | TOTAL | [5 empty] | 6.4 |  |  | ok
| 4.5.3.2 | 601003215 | ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA LAJES DE EDIFICACOES COM PONTALETES | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| CONSIDERADO IGUAL ÁREA DE LAJE | [5 empty] | 6.4 |  | UNIDADE | ok
4.5.3.2 | TOTAL | [5 empty] | 6.4 |  |  | ok
| 4.5.3.3 | 100066 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019 | [5 empty] | KG | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| Q-196, (3,11 KG/M2) CONSIDERADO EM TODA A ÁREA DE LAJE | [5 empty] | 19.904 |  | UNIDADE | ok
4.5.3.3 | TOTAL | [5 empty] | 19.904 |  |  | ok
| 4.5.4 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO LAJES | [6 empty] | ok
| 4.5.4.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| APENAS NAS LAJES LATERAIS - SEM TELHAMENTO | [5 empty] | 6.4 |  | UNIDADE | ok
4.5.4.1 | TOTAL | [5 empty] | 6.4 |  |  | ok
| 4.5.5 |  | ALVENARIA | [6 empty] | ok
| 4.5.5.1 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS |  |  | AMBIENTE | PERÍMETRO | ALTURA | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
|  |  |  | DEPÓSITO | 8.16 | 4.9 | 39.984 |  | UNIDADE | ok
|  |  |  | DEPÓSITO | 8.16 | 4.9 | 39.984 |  |  | ok
|  |  |  | PLATIBANDA | 8.16 | 0.9 | 7.344 |  |  | ok
|  |  |  | PILAR DO MEIO (2UN) | 11.76 | 4.9 | 57.624 |  |  | ok
4.5.5.1 | TOTAL | [5 empty] | 144.936 |  |  | ok
| 4.5.5.2 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| ÁREA DE ALVENARIA X 2 LADOS | [5 empty] | 289.872 |  | UNIDADE | ok
4.5.5.2 | TOTAL | [5 empty] | 289.872 |  |  | ok
| 4.5.5.3 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| IGUAL ÁREA DE ALVENARIA (APENAS EXTERNO) | [5 empty] | 144.936 |  | UNIDADE | ok
4.5.5.3 | TOTAL | [5 empty] | 144.936 |  |  | ok
| 4.5.5.4 | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS |  |  | AMBIENTE | PERÍMETRO | ALTURA | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
|  |  |  | DEPÓSITO | 8.16 | 4.9 | 39.984 |  | UNIDADE | ok
|  |  |  | DEPÓSITO | 8.16 | 4.9 | 39.984 |  |  | ok
4.5.5.4 | TOTAL | [5 empty] | 79.968 |  |  | ok
| 4.5.6 |  | REVESTIMENTO DO TETO | [6 empty] | ok
| 4.5.6.1 | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| CONSIDERADO ÁREA DOS DEPÓSITOS | [5 empty] | 6.4 |  | UNIDADE | ok
4.5.6.1 | TOTAL | [5 empty] | 6.4 |  |  | ok
| 4.5.6.2 | 1601000101 | EMBOCO PARA FORRO, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRACO 1:2:9, ESPESSURA DE 2 CM | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
[7 empty] | 6.4 |  | UNIDADE | ok
4.5.6.2 | TOTAL | [5 empty] | 6.4 |  |  | ok
| 4.5.7 |  | COBERTURA | [6 empty] | ok
| 4.5.7.1 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, PRANCHA 2-3, PLANTA DE COBERTURA | [5 empty] | 30 |  | UNIDADE | ok
4.5.7.1 | TOTAL | [5 empty] | 30 |  |  | ok
| 4.5.7.2 | 1001000135 | CUMEEIRA PARA TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,43MM | [5 empty] | M | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, PRANCHA 2-3, PLANTA DE COBERTURA | [5 empty] | 1.4 |  | UNIDADE | ok
4.5.7.2 | TOTAL | [5 empty] | 1.4 |  |  | ok
| 4.5.7.3 | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | [5 empty] | UN | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| DUAS TESOURAS PARA APOIO DO TELHADO DO PÓRTICO DE ENTRADA - 2*24 METROS (2X DUAS MEIAS TESOURAS DE 12METROS) | [5 empty] | 4 |  | UNIDADE | ok
4.5.7.3 | TOTAL | [5 empty] | 4 |  |  | ok
| 4.5.7.4 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, PRANCHA 2-3, PLANTA DE COBERTURA | [5 empty] | 30 |  | UNIDADE | ok
4.5.7.4 | TOTAL | [5 empty] | 30 |  |  | ok
| 4.5.8 |  | PLACA CIMENTICIA COM ELEMENTO ESTRUTURAL | [6 empty] | ok
| 4.5.8.1 | 39638 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| PARA DETALHES ARQUITETÔNICOS NO PÓRTICO DE ENTRADA = (0.44*2,28+1,80+2,28)*2; RESSALTOS DE 10 CM AO REDOR DE TODA A ESTRUTURA (.75x54m); (0,30x54m) E FECHAMENTO DA TRELIÇA | [5 empty] | 136.8664 |  | UNIDADE | ok
4.5.8.1 | TOTAL | [5 empty] | 136.8664 |  |  | ok
| 4.5.8.2 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [5 empty] | M | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
[7 empty] | 54.86 |  | UNIDADE | ok
4.5.8.2 | TOTAL | [5 empty] | 54.86 |  |  | ok
| 4.5.9 |  | FORRO | [6 empty] | ok
| 4.5.9.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| PORTAL DE ENTRADA | [5 empty] | 40.65 |  | UNIDADE | ok
4.5.9.1 | TOTAL | [5 empty] | 40.65 |  |  | ok
| 4.5.9.2 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | [5 empty] | M | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| PORTAL DE ENTRADA | [5 empty] | 56.04 |  | UNIDADE | ok
4.5.9.2 | TOTAL | [5 empty] | 56.04 |  |  | ok
| 4.5.10 |  | ESQUADRIAS
| 4.5.10.1 | 1101002010 | PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 3.36 |  | UNIDADE
4.5.10.1 | TOTAL | [5 empty] | 3.36
| 4.5.10.2 | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 1.6 |  | UNIDADE
4.5.10.2 | TOTAL | [5 empty] | 1.6
| 4.5.10.3 | CPU 02 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 36.85 |  | UNIDADE
4.5.10.3 | TOTAL | [5 empty] | 36.85
| 4.5.11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 4.5.11.1 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [5 empty] | UN
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 1 |  | UNIDADE
4.5.11.1 | TOTAL | [5 empty] | 1
| 4.5.11.2 | 1201009022 | ENTR. DE SERV. EM BAIXA TENSAO, C/ CX. DE MEDICAO INDIRETA E CAIXA P/DISJUNTOR PADRAO ENERGISA, INSTALADA EM MURETA DE ALV. (1 1/2 VEZ), MED.(2,20 X 2,00)M, NA(S) ESPECIFICACAO(OES): - TRIFASICO (38,1 a 47)KW - ANEXO E-031 (PADRAO) | [5 empty] | UN
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 1 |  | UNIDADE
4.5.11.2 | TOTAL | [5 empty] | 1
| 4.5.11.3 | 101565 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 56 |  | UNIDADE
4.5.11.3 | TOTAL | [5 empty] | 56
| 4.5.11.4 | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 26 |  | UNIDADE
4.5.11.4 | TOTAL | [5 empty] | 26
| 4.5.11.5 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 40 |  | UNIDADE
4.5.11.5 | TOTAL | [5 empty] | 40
| 4.5.11.6 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 40 |  | UNIDADE
4.5.11.6 | TOTAL | [5 empty] | 40
| 4.5.11.7 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 120 |  | UNIDADE
4.5.11.7 | TOTAL | [5 empty] | 120
| 4.5.11.8 | 2556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | [5 empty] | UN
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 12 |  | UNIDADE
4.5.11.8 | TOTAL | [5 empty] | 12
| 4.5.11.9 | 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [5 empty] | UN
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 8 |  | UNIDADE
4.5.11.9 | TOTAL | [5 empty] | 8
| 4.5.11.10 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [5 empty] | UN
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 2 |  | UNIDADE
4.5.11.10 | TOTAL | [5 empty] | 2
| 4.5.11.11 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [5 empty] | UN
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 2 |  | UNIDADE
4.5.11.11 | TOTAL | [5 empty] | 2
| 4.5.11.12 | 1201001000 | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 6500K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 2 |  | UNIDADE
4.5.11.12 | TOTAL | [5 empty] | 2
| 4.5.11.13 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [5 empty] | UN
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 14 |  | UNIDADE
4.5.11.13 | TOTAL | [5 empty] | 14
| 4.5.11.14 | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [5 empty] | UN
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 3 |  | UNIDADE
4.5.11.14 | TOTAL | [5 empty] | 3
| 4.5.12 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ÁGUA FRIA
| 4.5.12.2 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 150 |  | UNIDADE
4.5.12.2 | TOTAL | [5 empty] | 150
| 4.5.12.3 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [5 empty] | UN
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 2 |  | UNIDADE
4.5.12.3 | TOTAL | [5 empty] | 2
| 4.5.13 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ÁGUA PLUVIAL
| 4.5.13.1 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 70 |  | UNIDADE
4.5.13.1 | TOTAL | [5 empty] | 70
| 4.5.13.2 | 99268 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | [5 empty] | UN
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 2 |  | UNIDADE
4.5.13.2 | TOTAL | [5 empty] | 2
| 4.5.13.3 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | [5 empty] | UN
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 5 |  | UNIDADE
4.5.13.3 | TOTAL | [5 empty] | 5
| 4.5.14 |  | PISOS
| 4.5.14.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | [5 empty] | M3 | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| ÁREA DO DEPÓSITO 3,19 (X2) DUAS UNIDADES x ESPESSURA DE 6CM | [5 empty] | 0.3828 |  | UNIDADE | ok
| ACESSO x ESPESSURA DE 6CM | [5 empty] | 2.052 |  |  | ok
4.5.14.1 | TOTAL | [5 empty] | 2.4348 |  |  | ok
| 4.5.14.2 | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| ÁREA DO DEPÓSITO 3,19 (X2) DUAS UNIDADES | [5 empty] | 6.38 |  | UNIDADE | ok
4.5.14.2 | TOTAL | [5 empty] | 6.38 |  |  | ok
| 4.5.14.3 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| AO REDOR DO PÓRTICO- ENTRADA | [5 empty] | 114.89 |  | UNIDADE | ok
4.5.14.3 | TOTAL | [5 empty] | 114.89 |  |  | ok
| 4.5.14.4 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | M3XKM
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| PARA TRANSPORTE DE PAVER - DMT: 30KM | [5 empty] | 9306.09 |  | UNIDADE | ok
4.5.14.4 | TOTAL | [5 empty] | 9306.09 |  |  | ok
| 4.5.15 |  | PINTURA | [6 empty] | ok
| 4.5.15.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS |  |  | AMBIENTE | PERÍMETRO | ALTURA | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| PÓRTICO DE ENTRADA |  |  | DEPÓSITO | 8.16 | 4.9 | 39.984 |  | UNIDADE | ok
|  |  |  | DEPÓSITO | 8.16 | 4.9 | 39.984 |  |  | ok
|  |  |  | PLATIBANDA | 8.16 | 0.9 | 7.344 |  |  | ok
|  |  |  | PILAR DO MEIO (2UN) | 11.76 | 4.9 | 57.624 |  |  | ok
4.5.15.1 | TOTAL | [5 empty] | 144.936 |  |  | ok
| 4.5.15.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS |  |  | AMBIENTE | PERÍMETRO | ALTURA | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
|  |  |  | DEPÓSITO | 8.16 | 4.9 | 39.984 |  | UNIDADE | ok
|  |  |  | DEPÓSITO | 8.16 | 4.9 | 39.984 |  |  | ok
4.5.15.2 | TOTAL | [5 empty] | 79.968 |  |  | ok
| 4.5.15.3 | 100734 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | [5 empty] | M2 | ok
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
| ESQUADRIAS - PORTAS/ JANELAS/ PORTÃO - VERIFICAR ITEM 4.4.10 | [5 empty] | 115.51 |  | UNIDADE | ok
4.5.15.3 | TOTAL | [5 empty] | 115.51 |  |  | ok
| 5. |  | GUIAS E SARJETA
| 5.1 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | COMPRIMENTO |  | FÓRMULA | ok
| VERIFICAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 336.16 |  | UNIDADE | ok
5.1 | TOTAL | [5 empty] | 336.16 |  |  | ok
| 5.3 | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | [5 empty] | TXKM
| OBS | [5 empty] | TXKM |  | FÓRMULA | ok
| VERIFICAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 7325.27 |  | UNIDADE | ok
5.3 | TOTAL | [5 empty] | 7325.27 |  |  | ok
| 5.4 | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | COMPRIMENTO |  | FÓRMULA | ok
| VERIFICAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1831.55 |  | UNIDADE | ok
5.4 | TOTAL | [5 empty] | 1831.55 |  |  | ok
| 5.5 | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | COMPRIMENTO |  | FÓRMULA | ok
| VERIFICAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 2124.33 |  | UNIDADE | ok
5.5 | TOTAL | [5 empty] | 2124.33 |  |  | ok
| 6. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 6.1 |  | DIVERSOS
| 6.1.1 | CPU 01 | REQUADRO | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 40 |  | UNIDADE
6.1.1 | TOTAL | [5 empty] | 40
| 6.1.2 | CPU 03 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA COM DIMENSÃO *40* CM X *60* CM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA | ok
[7 empty] | 1 |  | UNIDADE | ok
6.1.2 | TOTAL | [5 empty] | 1 |  |  | ok
| 6.2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| 6.2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H
| OBS |  | MESES | HORAS | QTDE | SEMANAS | ÁREA |  | FÓRMULA
| TOTAL |  | 6 | 3 | 4 | 4 | 288 |  | MESES X HORAS X QTDE X SEAMANAS | 288
6.2.1 | . | [5 empty] | 288
| 6.2.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H
| OBS |  | MESES | HORAS | QTDE | SEMANAS | ÁREA |  | FÓRMULA
| TOTAL |  | 6 | 8 | 5 | 4 | 960 |  | MESES X HORAS X QTDE X SEAMANAS | 960
6.2.2 | TOTAL | [5 empty] | 960
| 6.2.3 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H
| OBS |  | MESES | HORAS | QTDE | SEMANAS | ÁREA |  | FÓRMULA
| TOTAL |  | 6 | 8 | 1 | 4 | 192 |  | MESES X HORAS X QTDE X SEAMANAS | 192
6.2.3 | TOTAL | [5 empty] | 192
| 6.2.4 | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H
| OBS |  | MESES | HORAS | QTDE | SEMANAS | ÁREA |  | FÓRMULA
| TOTAL |  | 6 | 8 | 1 | 4 | 192 |  | MESES X HORAS X QTDE X SEAMANAS | 192
6.2.4 | TOTAL | [5 empty] | 192
| 6.2.5 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H
| OBS |  | MESES | HORAS | QTDE | SEMANAS | ÁREA |  | FÓRMULA
| TOTAL |  | 6 | 8 | 2 | 4 | 384 |  | MESES X HORAS X QTDE X SEAMANAS | 384 |  | 4.662%
6.2.5 | TOTAL | [5 empty] | 384
| 6.3 |  | LIMPEZA
| 6.3.1 | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 30 |  | UNIDADE
6.3.1 | TOTAL | [5 empty] | 30
BANCO DE DADOS ARQUITETÔNICO
BANCO DE DADOS ENGENHARIA

## BANCO DADOS ARQ (hidden)
BANCO DE DADOS ENGELUGA ENGENHARIA
000 - TABELA DE AMBIENTES GERAL
PISO | PAREDE | FORRO | NOME | ÁREA | PERÍMETRO
3 | 1 | 1 | ABRIGO | 24.71 | 23
3 | 1 | 1 | ALFABETIZAÇÃO | 36.6 | 24.2
3 | 2 | 1 | BANHEIRO | 17.35 | 16.36
3 | 1 | 1 | CLÍNICA | 36.6 | 24.2
3 |  |  | CONTRAPISO | 726.41 | 291.67
3 |  |  | CONTRAPISO PISCINA | 224.14 | 69.6
1 |  | 4 | CORREDOR DE ACESSO | 43.99 | 35.82
3 | 3 | 1 | COZINHA | 36.87 | 24.7
3 | 1 | 1 | DIRETORIA ESCOLAR | 17.35 | 16.36
3 | 1 | 1 | ESTIMULAÇÃO ESSENCIAL | 36.7 | 24.23
3 | 1 | 1 | EXPERIMENTAL | 36.6 | 24.2
3 | 1 | 1 | FISIOTERAPIA | 36.6 | 24.2
3 | 1 | 1 | OFICINA PEDAGÓGICA | 36.6 | 24.2
3 | 1 | 1 | PISCICOLOGIA | 36.6 | 24.2
|  |  | PISCINA | 63 | 32.83
3 | 1 | 1 | PRÉ ESCOLA | 36.6 | 24.2
3 | 1 | 3 | QUADRA | 435.05 | 99.53
3 | 1 | 1 | REABILITAÇÃO | 36.6 | 24.2
3 | 1 | 1 | REFEITÓRIO | 84.49 | 47.5
3 | 1 | 1 | SAGUÃO DE ACESSO | 15.79 | 16.53
3 | 1 | 1 | SEC. ESCOLAR | 20 | 18
3 | 1 | 1 | SEC. MANTENEDORA | 20 | 18
3 | 2 | 1 | WC.FEM | 13.75 | 17.6
3 | 2 | 1 | WC.MASC. | 13.75 | 17.6
3 | 2 | 1 | WC.PCD FEM. | 2.55 | 6.4
3 | 2 | 1 | WC.PCD MASC. | 2.55 | 6.4
Total geral |  |  |  | 2091.23 | 975.74
000 - VERGA PORTA GERAL
CÓD. | QUANTIDADE |  | LARGURA | VERGA
P1 | 27 |  | 0.9 | 34.02
P2 | 2 |  | 0.8 | 2.24
P3 | 2 |  | 0.9 | 2.52
P3 | 1 |  | 3 | 4.2
P4 | 1 |  | 0.8 | 1.12
P4 | 2 |  | 1 | 2.8
P5 | 12 |  | 0.9 | 15.12
P7 | 11 |  | 0.6 | 9.24
P8 | 1 |  | 2 | 2.8
P9 | 2 |  | 1.2 | 3.36
P10 | 1 |  | 2 | 2.8
P11 | 1 |  | 3 | 4.2
Total geral: 63 |  |  |  | 84.42
000 - VERGA/CONTRAVERGA JANELAS GERAL
CÓD. | QUANTIDADE |  | LARGURA | VERGA/ CONTRAVERGA
G1 | 1 |  | 2 | 2.8
J1 | 6 |  | 2.5 | 21
J2 | 37 |  | 2 | 103.6
J3 | 4 |  | 1.5 | 8.4
J5 | 4 |  | 1.2 | 6.72
J6 | 4 |  | 1.5 | 8.4
J7 | 5 |  | 1.2 | 8.4
J8 | 1 |  | 2.2 | 3.08
J9 | 13 |  | 1.2 | 21.84
J10 | 2 |  | 1 | 2.8
Total geral: 77 |  |  |  | 187.04
003 - JANELAS
CÓD. | LARGURA | ALTURA | PEITORIL | ÁREA | QTDE
G1 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 1.98 | 1
J1 | 2.5 | 1.1 | 1 | 19.25 | 7
J2 | 2 | 1.1 | 0.8 | 81.4 | 37
J3 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 6.6 | 4
J5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 5.28 | 4
J6 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 3.3 | 2
J7 | 2.2 | 1 | 0.8 | 2.2 | 1
J8 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 3.6 | 5
J9 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 10.8 | 15
J10 | 1 | 1.6 | 0.6 | 3.2 | 2
003 - PEITORIL DE GRANITO PARA JANELAS
CÓD. | QUANTIDADE |  | LARGURA | COMPRIMENTO
G1 | 1 |  | 2 | 2
J1 | 6 |  | 2.5 | 15
J2 | 37 |  | 2 | 74
J3 | 4 |  | 1.5 | 6
J5 | 4 |  | 1.2 | 4.8
J6 | 4 |  | 1.5 | 6
J7 | 5 |  | 1.2 | 6
J8 | 1 |  | 2.2 | 2.2
J9 | 13 |  | 1.2 | 15.6
J10 | 2 |  | 1 | 2
Total geral: 77 |  |  |  | 133.6
003 - PORTAS
CÓD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE | DESCRIÇÃO
P1 | 0.6 | 1.6 | 8.64 | 9 | PORTA VENEZIANA PERFURADA DE ABRIR UMA FOLHA
P2 | 0.8 | 2.1 | 21.84 | 13 | PORTA DE FERRO 80X210CM DE ABRIR, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA
P3 | 0.9 | 2.1 | 5.67 | 3 | PORTA DE FERRO 90X210CM, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA
P4 | 0.9 | 2.1 | 3.78 | 2 | PORTA DE FERRO ADPATADA PCD
004 - COBERTURA
DESCRIÇÃO | ÁREA
DEMOLIR TELHA CERÂMICA | 99.39
DEMOLIR TELHA ESTRUTURAL EXISTENTE | 906.12
TELHA CERÂMICA EXISTENTE | 225.15
TELHA METÁLICA A INSTALAR | 1952.21
TELHA METÁLICA EXISTENTE | 133.56
TELHA METÁLICA TIPO ARCO EXISTENTE | 950.74
Total geral: 23 | 4267.17
004 - FORRO DRYWALL
NOME | ÁREA
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | 56.4
SALA | 114.42
SALA DE AULA | 49.3
SALA DE AULA 1 | 39.6
SALA DE AULA 2 | 47.7
SALA DE AULA 3 | 45.9
SALA DE AULA 4 | 51.82
SALA DE AULA 5 | 63
SALA DE AULA 7 | 63
SALA DE AULA 8 | 66.95
SALA DE AULA 9 | 50.34
SALA DE AULA 10 | 50.92
SALA DE AULA 11 | 63.02
SALA DE AULA 12 | 56.77
SALA DE AULA 13 | 43.5
SALA DE AULA 14 | 46.33
SALA DE AULA 15 | 45.1
SALA DE AULA 16 | 44.68
SALA DE AULA 17 | 45.1
SALA DE AULA 18 | 44.68
SALA DE REUNIÕES | 27.3
SALA DO DIRETOR | 18
SALA DOS PROFESSORES | 43
SECRETARIA E COORDENAÇÃO | 34.65
Total geral: 24 | 1211.47
004 - FORRO PVC
NOME | ÁREA | PERÍMETRO
BW 8 FEM | 2.95 | 6.87
BW 8 MASC | 2.89 | 6.8
BW 9 FEM | 2.95 | 6.87
BW 9 MASC | 2.89 | 6.8
BW 10 FEM | 2.89 | 6.8
BW 10 MASC | 2.95 | 6.87
BW 11 FEM | 2.89 | 6.8
BW 11 MASC | 3.21 | 7.17
BW 12 FEM | 3.01 | 6.94
BW 12 MASC | 3.34 | 7.31
CIRC. 8-12 | 103.31 | 89.34
CIRC. SL 13-18 | 74.43 | 77.3
COZINHA | 45.73 | 27.82
DEPÓSITO | 12.74 | 14.28
DESPENSA | 10.92 | 13.28
PASSARELA | 153 | 100.89
PCD FEM | 3.75 | 8
PCD MASC | 3.74 | 7.99
REFEITÓRIO | 117.7 | 43.93
SANITÁRIO 1 | 4.2 | 8.2
SANITÁRIO 2 | 4.32 | 8.32
SANITÁRIO FEMININO | 18.92 | 20.4
SANITÁRIO MASCULINO | 26.37 | 23.6
WC 1 | 5.51 | 9.6
WC 2 | 5.51 | 9.6
ÁREA DE SERVIÇO | 5.1 | 10.08
Total geral: 26 | 625.24 | 541.89
004 - INSTALAÇÃO DE AZULEJO - H = 1,80M - TOTAL
NOME | ÁREA |  | PERÍMETRO | ÁREA AZULEJO | VÃO
BW 8 FEM | 2.95 |  | 6.87 | 12.37 | 1.78
BW 8 MASC | 2.89 |  | 6.8 | 12.24 | 1.78
BW 9 FEM | 2.95 |  | 6.87 | 12.37 | 1.78
BW 9 MASC | 2.89 |  | 6.8 | 12.24 | 1.78
BW 10 FEM | 2.89 |  | 6.8 | 12.24 | 1.78
BW 10 MASC | 2.95 |  | 6.87 | 12.37 | 1.78
BW 11 FEM | 2.89 |  | 6.8 | 12.24 | 1.78
BW 11 MASC | 3.21 |  | 7.17 | 12.91 | 1.78
BW 12 FEM | 3.01 |  | 6.94 | 12.49 | 1.78
BW 12 MASC | 3.34 |  | 7.31 | 13.16 | 1.78
CIRC. SL 13-18 | 74.43 |  | 77.3 | 139.14 | 7.72
COZINHA | 45.73 |  | 27.82 | 50.07 | 1.44
DEPÓSITO | 12.74 |  | 14.28 | 25.71 | 1.44
DESPENSA | 10.92 |  | 13.28 | 23.91 | 2.028
PCD FEM | 3.75 |  | 8 | 14.4 | 1.62
PCD MASC | 3.74 |  | 7.99 | 14.39 | 1.62
SANITÁRIO 1 | 4.2 |  | 8.2 | 14.76 | 1.78
SANITÁRIO 2 | 4.32 |  | 8.32 | 14.98 | 1.78
SANITÁRIO FEMININO | 18.92 |  | 20.4 | 36.72 | 2.52
SANITÁRIO MASCULINO | 26.37 |  | 23.6 | 42.48 | 2.52
WC 1 | 5.51 |  | 9.6 | 17.28 | 1.78
WC 2 | 5.51 |  | 9.6 | 17.28 | 1.78
ÁREA DE SERVIÇO | 5.1 |  | 10.08 | 18.15 | 1.6
Total geral
005 - PISO 60X60CM GERAL A INSTALAR
NOME | PERÍMETRO | ÁREA
BW 8 FEM | 6.87 | 2.95
BW 8 MASC | 6.8 | 2.89
BW 9 FEM | 6.87 | 2.95
BW 9 MASC | 6.8 | 2.89 |  |  |  | ÁREA TOTAL
BW 10 FEM | 6.8 | 2.89 |  |  |  | 10.59
BW 10 MASC | 6.87 | 2.95 |  |  |  | 10.46
BW 11 FEM | 6.8 | 2.89 |  |  |  | 10.59
BW 11 MASC | 7.17 | 3.21 |  |  |  | 10.46
BW 12 FEM | 6.94 | 3.01 |  |  |  | 10.46
BW 12 MASC | 7.31 | 3.34 |  |  |  | 10.59
COZINHA | 27.82 | 45.73 |  |  |  | 10.46
DEPÓSITO | 14.28 | 12.74 |  |  |  | 11.13
DESPENSA | 13.28 | 10.92 |  |  |  | 10.71
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | 30.8 | 56.4 |  |  |  | 11.38
PCD FEM | 8 | 3.75 |  |  |  | 131.42
PCD MASC | 7.99 | 3.74 |  |  |  | 48.63
SALA DE AULA 8 | 35.8 | 66.95 |  |  |  | 24.27
SALA DE AULA 9 | 32.9 | 50.34 |  |  |  | 21.88
SALA DE AULA 10 | 32.7 | 49.2 |  |  |  | 12.78
SALA DE AULA 11 | 36.6 | 64.64 |  |  |  | 12.77
SALA DE AULA 12 | 34.44 | 58.21 |  |  |  | 12.98
SALA DE AULA 13 | 27.1 | 43.5 |  |  |  | 13.2
SALA DE AULA 14 | 27.7 | 46.33 |  |  |  | 34.2
SALA DE AULA 15 | 27.4 | 45.1 |  |  |  | 39.96
SALA DE AULA 16 | 27.4 | 44.68 |  |  |  | 15.5
SALA DE REUNIÕES | 21.1 | 27.3 |  |  |  | 15.5
SALA DO DIRETOR | 18 | 18 |  |  |  | 16.55
SALA DOS PROFESSORES | 29.6 | 43 |  |  |  | 506.48
SANITÁRIO 1 | 8.2 | 4.2
SANITÁRIO 2 | 8.32 | 4.32
SANITÁRIO FEMININO | 20.4 | 18.92
SANITÁRIO MASCULINO | 23.6 | 26.37
SECRETARIA E COORDENAÇÃO | 23.6 | 34.65
WC 1 | 9.6 | 5.51
WC 2 | 9.6 | 5.51
ÁREA DE SERVIÇO | 10.08 | 5.1
Total geral | 635.58 | 825.07
005 - PISO DE CONCRETO COM PINTURA ACRÍLICA
NOME | PERÍMETRO | ÁREA
CIRC. 8-12 | 89.34 | 103.31
CIRC. SL 13-18 | 77.3 | 74.43
PARQUINHO | 44.51 | 118.67
PASSARELA | 100.89 | 153
PÁTIO | 110.05 | 381.1
REFEITÓRIO | 43.93 | 117.7
Total geral | 466.02 | 948.22
005 - RODAPÉ CERÂMICO
NOME | PERÍMETRO | ABERTURA | RODAPÉ
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | 30.8 | 0.9 | 29.9
SALA DE AULA 8 | 35.8 | 2.7 | 33.1
SALA DE AULA 9 | 32.9 | 2.7 | 30.2
SALA DE AULA 10 | 32.7 | 2.7 | 30
SALA DE AULA 11 | 36.6 | 2.7 | 33.9
SALA DE AULA 12 | 34.44 | 2.7 | 31.74
SALA DE AULA 13 | 27.1 | 0.9 | 26.2
SALA DE AULA 14 | 27.7 | 0.9 | 26.8
SALA DE AULA 15 | 27.4 | 0.9 | 26.5
SALA DE AULA 16 | 27.4 | 0.9 | 26.5
SALA DE REUNIÕES | 21.1 | 7.7 | 13.4
SALA DO DIRETOR | 18 | 7.7 | 10.3
SALA DOS PROFESSORES | 29.6 | 2.7 | 26.9
SECRETARIA E COORDENAÇÃO | 23.6 | 0.9 | 22.7
TOTAL | 405.15 |  | 368.15
003 - JANELAS
COD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE | DESCRICAO
J01 | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 8 | INSTALAR JANELA MAXIN-AR, 01 FOLHA, COM VIDRO
J02 | 1.2 | 0.6 | 15.12 | 21 | INSTALAR JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 02 FOLHAS
J03 | 1.3 | 1 | 10.4 | 8 | INSTALAR JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 02 FOLHAS
J04 | 1.8 | 1.1 | 1.98 | 1 | INSTALAR GUICHE EM ALUMINIO/VIDRO
J05 | 2 | 1.3 | 46.8 | 18 | INSTALAR JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 02 FOLHAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

## PAVIMENTAÇÃO
|  |  | ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | [5 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | [5 empty] | __________________________________________________________________________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA 15.276
SECRETARIA DE OBRAS
MEMÓRIA DE CALCULO PAVIMENTAÇÃO
Objeto: | MURO PARA O NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL - Guias e Sarjetas
Município: | NAVIRAÍ - MS
Local: | Prolongamento da Av. João Rigonato. Mat. 40.318 CRI - Naviraí/MS
Transporte DMT (Km)
Pedreira |  | 15 | CBUQ
Bota Fora |  | 6 | Emulsão/Cim.
Solo |  | 6 | Bica corrida
Areeiro |  | 15
NOME DA RUA | [5 empty] | GUIA E SARJETA | TOTAL
DADOS |  |  |  | ESTACA INICIAL
ESTACA FINAL
|  |  |  | EXTENSÃO (m) |  |  | 0
|  |  |  | DECLIVIDADE TRANSVERSAL DA PISTA |  | simples 3% cada lado
LARGURA DA PISTA (capa de rolamento) (m)
|  |  |  | LARGURA DO MEIO - FIO COM SARJETA (m) |  | 0.45
|  |  |  | LARGURA DO MEIO - FIO, (GUIA) SEM SARJETA (m) |  | 0.12
|  |  |  | ÁREA (m) |  | 128.64 | 128.64
LIMPA RODAS |  |  |  | QUANTIDADE DE LIMPA RODAS TP-1 (un) |  |  | 0
|  |  |  | ÁREA UNITÁRIA DOS LIMPA RODAS TP-1 (m²) |  | 40
|  |  |  | ÁREA TP-1 (m²) |  | 0 | 0
QUANTIDADE DE LIMPA RODAS TP-2 (un)
|  |  |  | ÁREA UNITÁRIA DOS LIMPA RODAS TP-2 (m²) |  | 232
|  |  |  | ÁREA TP-2 (m²) |  | 0
QUANTIDADE DE LIMPA RODAS TP-3 (un)
ÁREA UNITÁRIA DOS LIMPA RODAS TP-3 (m²)
|  |  |  | ÁREA TP-3 (m²) |  | 0
CANTEIRO |  |  |  |  | EXTENSÃO (m) | 0
|  |  |  | LARGURA (m) |  | 0
|  |  |  | ÁREA (m²) |  | 0 | 0
|  |  |  | PERIMETRO (m) |  | 0
RAIOS |  |  |  | QUANTIDADE DE RAIOS DE 5,00 m (un) |  | 24 | 24
|  |  |  | ÁREA UNITÁRIA DO RAIO DE 5,00 m (m²) |  | 5.36
|  |  |  | ÁREA (m²) |  | 128.64 | 128.64
TERRAPLENAGEM | LIMPEZA | ESCAVAÇÃO |  | LARGURA (m) |  | 0
|  |  |  | ÁREA (m²) |  | 128.64 | 128.64
|  |  |  | ESPESSURA (m²) |  | 0.1
|  |  |  | VOLUME (m³) |  | 12.864 | 12.864
|  | CARGA |  | VOLUME (m³) |  | 16.7232 | 16.7232
|  | TRANSPORTE |  | EMPOLAMENTO (%) |  | 30%
|  |  |  | DMT (km) |  | 6
|  |  |  | TOTAL (m³ x km) |  | 100.3392 | 100.3392
| CORTE | ESCAVAÇÃO |  | VOLUME (m³) - CIVIL 3D |  | xx | 0
|  | CARGA |  | VOLUME (m³) |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | TRANSPORTE |  | EMPOLAMENTO (%) |  | 30%
|  |  |  | DMT (km) |  | 6
|  |  |  | TOTAL (m³ x km) |  | #VALUE! | #VALUE!
| ATERRO | ESCAVAÇÃO |  | VOLUME (m³) - CIVIL 3D |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | ATERRO |  | VOLUME (m³) |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | CARGA DO SUBLEITO |  | VOLUME (m³) |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | TRANSPORTE |  | EMPOLAMENTO (%) |  | 30%
|  |  |  | DMT (km) |  | 6
|  |  |  | TOTAL (m³ x km) |  | #VALUE! | #VALUE!
ESTRUTURA PAVIMENTO | SUBLEITO | ESCAVAÇÃO |  | LARGURA (m) |  | 1.24
|  |  |  | ÁREA (m²) |  | 128.64 | 128.64
|  |  |  | ESPESSURA (m) |  | 0.2
|  |  |  | VOLUME (m3) |  | 25.728 | 25.728
|  | TRANSPORTE |  | EMPOLAMENTO (%) |  | 30%
|  |  |  | DMT (km) |  | 6
|  |  |  | TOTAL (m³ x km) |  | 200.6784 | 200.6784
| BASE | ESCAVAÇÃO |  | LARGURA (m) |  | 1.04 | 1.04
|  |  |  | ÁREA (m²) |  | 128.64 | 128.64
|  |  |  | ESPESSURA (m) |  | 0.15
|  |  |  | VOLUME (m³) |  | 19.296 | 19.296
|  | TIPO |  | C=CASCALHO SB=SOLO BRITA BC=BICA CORRIDA SC=SOLO MELHORADO COM CIMENTO (4%) |  | BC
|  | TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE (SOLO/CASCALHO/BRITA) |  | VOLUME (m³) |  | 38.592 | 38.592
|  |  |  | EMPOLAMENTO (%) |  | 30%
|  |  |  | CONSUMO (% X m3) |  | 100%
|  |  |  | DMT (km) |  | 0
|  |  |  | DMT EXCEDENTE (km) |  | 0
|  |  |  | DENSIDADE (t/m³) |  | 1.6
|  |  |  | TOTAL EXCEDENTE (m³ x km) |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL (m³ x km) |  | 0 | 0
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | TRANSPORTE DO MATERIAL DA MISTURA DA BASE (CIMENTO/BRITA) |  | CONSUMO (% X m3) |  |  | 0
|  |  |  | DENSIDADE (t/m³) |  |  | 0
|  |  |  | DMT (km) |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL (t x km) |  |  | 0
|  | TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE - CASCALHO |  | DMT cascalho (km) |  | 0 | 0
|  |  |  | DENSIDADE (t/m³) |  | -0.5 | -0.5
|  |  |  | TOTAL (t x km) |  | #REF! | #REF!
|  | TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE - BRITA |  | DMT brita (km) |  | 15 | 15
|  |  |  | DENSIDADE (t/m³) |  | -0.4 | -0.4
|  |  |  | TOTAL (t x km) |  | #REF! | #REF!
|  | TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE - BICA CORRIDA |  | DMT (km) |  |  | 0
|  |  |  | DENSIDADE (t/m³) |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL (t x km) |  |  | 0
| IMPRIMAÇÃO |  |  | LARGURA (m) |  | 0
|  |  |  | ÁREA (m²) |  | 128.64 | 128.64
|  |  |  | CONSUMO (t/m²) |  | 0.0013
|  |  |  | DMT (km) |  | 0
|  |  |  | DMT EXCEDENTE (km) |  | 0
|  |  |  | TOTAL EXCEDENTE (t x km) |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL (t x km) |  | 0 | 0
| PINTURA DE LIGAÇÃO |  |  | LARGURA (m) |  | 0
|  |  |  | ÁREA (m²) |  | 128.64 | 128.64
|  |  |  | CONSUMO (t/m²) |  | 0.0045
|  |  |  | DMT (km) |  | 0
|  |  |  | DMT EXCEDENTE (km) |  | 0
|  |  |  | TOTAL EXCEDENTE (t x km) |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL (t x km) |  | 0 | 0
| TIPO |  |  | TSD CBUQ PMF MICRO |  | CBUQ
| DADOS |  |  | LARGURA (m) |  | 0
|  |  |  | ÁREA (m²) |  | 128.64 | 128.64
|  |  |  | VOLUME (m³) |  | 3.8592 | 3.8592
|  |  |  | PESO (t) |  | 9.2621 | 9.2621
| TRANSPORTE |  |  | PESO (t) |  | 9.2621 | 9.2621
|  |  |  | TOTAL (t) |  | 22.229 | 22.229
|  |  |  | DMT (km) |  | 0
|  |  |  | DMT EXCEDENTE (km) |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL EXCEDENTE(t x km) |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL (t x km) |  | 0 | 0
REVESTIMENTO | RECAPE |  |  | DADOS | TSD - CBUQ - MICROREVESTIMENTO |  | 0
[5 empty] | ÁREA (m²) |  | 0
[5 empty] | ESPESSURA (m) |  | 0
[5 empty] | VOLUME (m³) |  | 0
|  |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO | CONSUMO (t/m²) |  | 0
[5 empty] | PESO (t) |  | 0
[5 empty] | DMT (km) |  | 0
[5 empty] | TRANSPORTE (T x km) |  | 0
|  |  |  | REVESTIMENTO | ÁREA (m²) |  | 0
[5 empty] | ESPESSURA (m) |  | 0
[5 empty] | VOLUME (m³) |  | 0
[5 empty] | PESO ESPECIFICO (t/m³) |  | 0
[5 empty] | PESO (t) |  | 0
[5 empty] | DMT (km) |  | 0
[5 empty] | TRANSPORTE (m³ x km) |  | 0
SERVIÇOS COMPLEMETARES | MEIO-FIOS |  |  | MEIO FIOS COM SARJETA (m) |  | 336.16 | 336.16
|  |  |  | MEIO FIOS GUIA (SEM SARJETA) (m) |  | 1831.55 | 1831.55
| SARJETAS |  |  | SARJETA(m) |  | 2124.33 | 2124.33
| TRANSPORTE DE BRITA PARA GUIA E SARJETAS |  |  | SEÇÃO DO MEIO FIO COM SARJETA (m²) |  | 0.0615
|  |  |  | SEÇÃO DO MEIO FIO (GUIA) (m²) |  | 0.0285
|  |  |  | SEÇÃO SARJETA |  | 0.078
|  |  |  | SEÇÃO SARJETA |  | 0.078
|  |  |  | CONSUMO |  | 0.836
|  |  |  | DENSIDADE (t/m³) |  | 1.6
|  |  |  | DMT (km) |  | 15
|  |  |  | DMT EXCEDENTE (km) |  | 0
|  |  |  | TOTAL (t x km) |  | 7325.27 | 7325.27
|  |  |  | TOTALE XCEDENTE (t x km) |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL (m3 x km) |  | 4578.2937 | 4578.2937
ESTACIONAMENTO
[5 empty] | GUIA SEM SARJETA | 942
[5 empty] | SARJETA S/ GUIA | 569
[5 empty] | GUIA C/ SARJETA | 318.4
CEMITÉRIO
[5 empty] | SARJETA S/GUIA | 1053.11
[5 empty] | GUIA S/ SARJETA | 299.52
ESTACIONAMENTO
[5 empty] | GUIA SEM SARJETA | 1327.75 |  | 1831.55
[5 empty] | SARJETA S/ GUIA | 686 |  | 2124.33
[5 empty] | GUIA C/ SARJETA | 336.16 |  | 336.16
CEMITÉRIO
[5 empty] | SARJETA S/GUIA | 1438.33
[5 empty] | GUIA S/ SARJETA | 503.8

## COMPOSIÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
SECRETARIA DE OBRAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
Objeto: | MURO PARA O NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL |  |  |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | NAVIRAÍ - MS
Local: | Prolongamento da Av. João Rigonato. Mat. 40.318 CRI - Naviraí/MS |  |  |  |  | ______________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA 15.276
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2022) SINAPI (JANEIRO/2023)
CPU 01 | REFERENCIA | CÓDIGO | REQUADRO | UNIDADE | M | TOTAL: | 63.91 | TOTAL: | 33.24
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO |  | S/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 23,68 | 35.52 | 22,16 | 33.24
2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 18,93 | 28.39
CPU 02 | REFERENCIA | CÓDIGO | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | M | TOTAL: | 731.84
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | 1 | 583,17 | 583.17
2 | SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8789 | 25,23 | 22.17
3 | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3673 | 23,91 | 32.69
4 | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1389 | 19,91 | 22.67
5 | SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3673 | 20,06 | 27.42
6 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5333 | 23,68 | 12.62
7 | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0981 | 24,91 | 27.35
8 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1982 | 18,93 | 3.75
CPU 03 | REFERENCIA | CÓDIGO | PLACA DE INAUGURACAO METALICA COM DIMENSÃO *40* CM X *60* CM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | UNIDADE | M | TOTAL: | 125.45
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 8,11 | 8.11
2 | SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 8,14 | 32.56
3 | SINAPI | 4891 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | 1 | 16,91 | 16.91
4 | SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 25,27 | 2.77
5 | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23,32 | 23.32
6 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18,93 | 37.86
7 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.01 | 392,77 | 3.92
DADOS

## COTAÇÕES (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
SECRETARIA DE OBRAS
Objeto: | MURO PARA O NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | NAVIRAÍ - MS |  | ___________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
Local: | Prolongamento da Av. João Rigonato. Mat. 40.318 CRI - Naviraí/MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2022) SINAPI (JANEIRO/2023)
EMPRESAS | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C19 |  | ACM |  |  | ACM
C20 |  | ACM |  |  | ACM
C18 | 21.912.060/0001-50 | CONTATO | (67) 3321-8640 | ALEXANDER | ACM
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
CT 01 |  | UN | 2022-06-28
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C01 | 0
C02 | 0
C03 | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
CT 02 |  | UN | 2022-06-28
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C04 | 0
C05 | 0
C06 | 0
DADOS

## BANCO DADOS INC (hidden)
BANCO DE DADOS ENGELUGA ENGENHARIA
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - (22) EXTINTOR DE INCÊNDIO
COD ORC | QTD. | SIMBOLO | CARGA | CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA
22G.1 | 2 | AGUA.PNG | CARGA DE ÁGUA | 2A
22G.2 | 1 |  | CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
22G.5 | 3 | Carga de Pó BC.PNG | CARGA DE PÓ BC | 2:A - 20:BC
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO -(22) - PLACAS DE SINALIZAÇÃO
COD ORC | CÓD | SIMBOLO | QTDE | DESCRIÇÃO
22I.18 | M2 | M2 atualizada.png | 1 | Indicação de lotação máxima admitida no recinto.
Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio
22I.5 | E5 | E5.PNG | 6 | Extintor de Incêndio
Sinalização de Orientação e Salvamento
22I.7 | S1 | S01.png | 4 | Saida de emergência a direita
22I.8 | S2 | S02.png | 2 | Saida de emergência a esquerda
22I.9 | S3 | S03.png | 18 | Saida de emergência acima da porta
22I.14 | S12 | S12.png (2) | 4 | Saida de emergência
Sinalização de proteção existente
22I.16 | M1 | M1 atualizada.png | 1 | Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação.
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO -(22) - ORÇAMENTO - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
COD ORC | SIMBOLO | QTDE. | DESCRIÇÃO | Fase criada
Iluminação de emergência
22H | Iluminação.png | 32 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | Reforma
32
MEMÓRIA DE CÁLCULO

## BDI C DES (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
SECRETARIA DE OBRAS
DEMONSTRAÇÃO DE BDI - DESONERADO - Acórdão 2622/2013
Objeto: | MURO PARA O NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | NAVIRAÍ - MS
Local: | Prolongamento da Av. João Rigonato. Mat. 40.318 CRI - Naviraí/MS |  |  | ___________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2022) SINAPI (JANEIRO/2023)
TIPO DE OBRA: | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICIOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 3 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 60 | %
| CPRB | 5 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 10.45 | %
ADOTADO
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
Administração central | 3% | 4% | 5.5% | 3
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.9
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.9
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.9
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 27.5%
DEMONSTRAÇÃO DE BDI 2 - DESONERADO - Acórdão 2622/2013
Objeto: | MURO PARA O NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Município: | NAVIRAÍ - MS
Local: | Prolongamento da Av. João Rigonato. Mat. 40.318 CRI - Naviraí/MS |  |  | ___________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2022) SINAPI (JANEIRO/2023)
TIPO DE OBRA: | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 0 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 100 | %
| CPRB | 4.5 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 8.15 | %
ADOTADO
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
Administração central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45
Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.47
Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85
Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85
Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 5.119
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 20.92%
DADOS

## CRONOGRAMA DES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO
OBJETO: | MURO PARA O NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL | [18 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: | JARDIM - MS
LOCAL: | Prolongamento da Av. João Rigonato. Mat. 40.318 CRI - Naviraí/MS | [18 empty] | ___________________________________________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
SIST./REF.: | AGESUL(JANEIRO/2022) SINAPI (JANEIRO/2022) SBC (JANEIRO/2022)
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | % | VALOR ÍTEM | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  |  | MÊS 4 |  |  | MÊS 5 |  |  | MÊS 6 |  |  | TOTAL
IT EM |  |  |  |  | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA
1. | LOCAÇÃO |  | 1.338% | 27826.58 | 27826.58 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
2. | MURO |  | 55.49% | 1153938.75 | 346181.625 | 30% | 30% | 346181.625 | 30% | 60% | 346181.625 | 30% | 90% | 115393.875 | 10% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
3. | MURO FRONTAL COM GRADIL |  | 8.64% | 179695.06 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 89847.53 | 50% | 50% | 89847.53 | 50% | 100% | 100%
4. | PÓRTICO DE ENTRADA |  | 16.37% | 340478.52 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 136191.408 | 40% | 40% | 102143.556 | 30% | 70% | 102143.556 | 30% | 100% | 100%
5. | GUIAS E SARJETA |  | 13.34% | 277532.26 | 0 |  | 0% | 69383.065 | 25% | 25% | 69383.065 | 25% | 50% | 69383.065 | 25% | 75% | 69383.065 | 25% | 100% | 0 |  | 100% | 100%
6. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 4.821% | 100259.81 | 16713.3103 | 16.67% | 16.67% | 16713.3103 | 16.67% | 33.34% | 16713.3103 | 16.67% | 50.01% | 16713.3103 | 16.67% | 66.68% | 16713.3103 | 16.67% | 83.35% | 16693.2584 | 16.65% | 100% | 100%
|  |  | 95.18% | 2079730.98
| T OT AL MENSAL= |  |  |  | 374008.205 |  |  | 415564.69 |  |  | 415564.69 |  |  | 320968.348 |  |  | 261374.151 |  |  | 191991.086
| T OT AL ACUMULADO= |  |  |  | 374008.205 | 17.98% | 17.98% | 789572.895 | 19.98% | 37.97% | 1205137.585 | 19.98% | 57.95% | 1526105.933 | 15.43% | 73.38% | 1787480.084 | 12.57% | 85.95% | 1979471.17 | 9.232% | 95.18%
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | % | VALOR ÍTEM | MÊS 7 |  |  | MÊS 8 |  |  | MÊS 9 |  |  | MÊS 10 |  |  | MÊS 11 |  |  | MÊS 12 |  |  | TOTAL
IT EM |  |  |  |  | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA
1. | LOCAÇÃO |  | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
2. | MURO |  | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
3. | MURO FRONTAL COM GRADIL |  | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
4. | PÓRTICO DE ENTRADA |  | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
5. | GUIAS E SARJETA |  | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
|  |  | 0% | 0
| T OT AL MENSAL= |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| T OT AL ACUMULADO= |  |  |  | 1979471.17 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1979471.17 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1979471.17 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1979471.17 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1979471.17 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1979471.17 | #DIV/0! | #DIV/0!
DADOS

## BDI S DES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
SECRETARIA DE OBRAS
DEMONSTRAÇÃO DE BDI - SEM DESONERAÇÃO - Acórdão 2622/2013
OBJETO: | MURO PARA O NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | NAVIRAÍ - MS
Local: | Prolongamento da Av. João Rigonato. Mat. 40.318 CRI - Naviraí/MS |  |  | ___________________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA 15.276
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2022) SINAPI (JANEIRO/2023)
BDI 01
TIPO DE OBRA: | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICIOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 3.35 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 60 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 5.66 | %
ADOTADO
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
Administração central | 3% | 4% | 5.5% | 4
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.26
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.22
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.4
BDI SEM DESONERAÇÃO ADOTADO |  |  |  | 22.22%
DEMONSTRAÇÃO DE BDI 2 - SEM DESONERAÇAO - Acórdão 2622/2013
OBJETO: | MURO PARA O NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | NAVIRAÍ - MS
Local: | Prolongamento da Av. João Rigonato. Mat. 40.318 CRI - Naviraí/MS |  |  | ____________________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2022) SINAPI (JANEIRO/2023)
TIPO DE OBRA: | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 0 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 100 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 3.65 | %
ADOTADO
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
Administração central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45
Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48
Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85
Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85
Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 5.1
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 15.27%
BDI 02
TIPO DE OBRA: | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS - SERVIÇOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 5 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 60 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 6.65 | %
ADOTADO
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
Administração central | 3% | 4% | 5.5% | 4.01
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.4
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.56
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.11
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.3
BDI SEM DESONERAÇÃO ADOTADO |  |  |  | 22%
DADOS

## estrutura (hidden)
| EXTENSÃO | NÚMERO DE PILARES |  |  |  | 26
TOTAL MURO | 580.45
MURO COM GRADIL | 54.11 | 12 | 11.8403 | 216.44 | 53.0278
MURO | 526.34 | 210 | 210.536 | 2105.36 | 515.8132
| P. 1 | P.12
5MM | 2210 | 26520
8MM | 894 | 10728
8MM | 934 | 11208
| P1 | P.12
| 18.3 | 219.6
| 22.1 | 265.2