## DEZEMBRO 2024
RELATÓRIO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS EM ANDAMENTO E ELABORAÇÃO - DEZEMBRO/2024
Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO: | Valor total: | Recursos: | Convênio: | Licitação: | Contratada: | Situação: | Valor Pago: | Saldo: | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão:
1 | 2010-11-26 | Complexo Esportivo 2º ETAPA Local: AV.Glória de Dourados esquina com a Av. Amambaí - Bairro: Sucupira | 422776.56 | Próprios: 38,14% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: 189/2014 | D.C.A. | CONTRATO RESCINDIDO | 134384.62 | 288391.94 | 0% | 31.83% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
|  |  |  | Ministério dos Esportes: 61,86% |  | Concorrência: 06/2014
2 | Sem previsão | Aquisição de Veículo do Tipo CAMINHÃO COMPACTADOR para Coleta Convencional de RESÍDUOS SÓLIDOS. | 295000 | Próprios: 22,03% | FUNASA Nº. CV 0588/2017 | Contrato nº. 288/2020 |  | CONTRATO RESCINDIDO / CONVÊNIO ANULADO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
|  |  |  | FUNASA: 77,97% |  | Pregão 069/2020
3 | Sem previsão | Aquisição de VEICULO UTILITÁRIO para atender as produtoras familiares do município de Naviraí. | 79440 | Próprios: 99,87% | Contrato de Repasse nº. 874834/2018/SEAD/CAIXA |  |  | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
MAPA: 0,13%
4 | 2020-09-30 | Construção de FAIXA ELEVADA PARA PEDRESTRE com rampa e em concreto em diversas ruas e avenidas próximas a Escolas e Creches do Municipio de naviraí-MS. | 474031.86 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | 266/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
T.P. 008/2020
5 | 2020-10-02 | Execução da Obra de REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS DAS SEGUINTES AVENIDAS: Avenida Amélia Fukuda, Avenida Campo Grande, Avenida Dourados, Avenida Iguatemi, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Glória de Dourados, Avenida Miguel Sotani, Avenida Antônio Figueira, Avenida Mato Grosso, Avenida Fátima do Sul, Avenida João Paulo II, Avenida Jateí, Avenida Mata Atlântica, Avenida Artêmio Paganotte, Avenida Brasil, Avenida Rodeo Driver e Avenida Nova Andradina, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 527807.48 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 275/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | - | - | 0% | 0% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
Concorrência nº. 006/2020
6 | 2020-09-30 | REFORMA DE CALÇADAS em diversas ruas e avenidas do município de Naviraí-MS. | 382631.57 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 264/2020 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | 15952.46 | 0 | 0% | 4.17% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
T.P. nº. 006/2020
7 | 2019-08-14 | Execução do Projeto de P&D Intitulado "ARQUEOLOGIA DO PORTO CAIUÁ" Delimitação, Prospecção Intrusiva e Processamento dos Remanescentes Arqueológicos do Sitio Rio Ivinhema 1, em Naviraí - MS | 100000 | Próprios: 100% | Termo de Contrato - UFGD - RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Contrato nº. 014/2019 |  | CONTRATO RESCINDIDO | 75262.03 | 0 | - | 75.26% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
8 | 2018-08-13 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL a serem realizados no Condominio Residencial Deputado Nelson Trad I, II, III e IV. | 185000 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 120/2018 | Expresso Administradora de Condominíos | CONTRATO RESCINDIDO | 140600 | 44400 | - | 76% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
Pregão 175/2017
9 | 2018-09-20 | Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL na área de Habitação para Desenvolvimento do Trabalho Social em atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Condomínio Residencial Deputado NELSON TRAD I, II, III e IV. | 620300 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 0421.865-60 - Habitação | Contrato nº. 137/2018 | Acordar Treinamentos | CONTRATO RESCINDIDO | 379169.33 | 241130.67 | - | 61.13% | CONTRATO RESCINDIDO
Pregão 017/2018
10 | 2019-03-15 | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço Técnicno Social para implementação do TRABALHO SOCIAL no Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial BELO HORIZONTE, constituido de 313 unidades habitacionais. | 258268.49 | 100% Federal | RECURSOS: SIAFI - 383.946-15 - Habitação | Contrato nº. 268/2018 | Acordar Treinamentos | CONTRATO RESCINDIDO | 53318.96 | 204949.53 | - | 20.64% | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
Pregão 105/2018
11 | Sem previsão | PATAMARIZAÇÃO Bairro Interlagos II, NO MUNICÍPIO DE Naviraí -MS. | 296588.93 | Próprios: 100% | Próprios: 100% |  |  | CONTRATO RESCINDIDO | 0 | 296588.93 | 0% |  | CONTRATO RESCINDIDO EM 2021
Contrapartira - R$ 5.000,00
12 | 2019-10-01 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas nas Ruas Nelson Gonçalves, Jorge Amado e Ayrton Senna, localizadas no Jardim Paraíso. | 561543.66 | Próprios: 12,18% | Contrato de Repasse nº. 845482/2017/MCIDADES/CAIXA | Contrato nº. 070/2019 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA FINALIZADA | 561543.66 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM MARÇO / 2021
|  |  |  | Ministério das Cidades: 87,82% |  | T.P. nº. 001/2019
13 | 2020-07-21 | Construção de 03 Abrigos para MOTO TÁXI, sendo 01 na Avenida Amambai, 01 na Avenida Iguatemi e 01 na Avenida Jatei. | 245170.02 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 179/2020 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 245170.02 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM ABRIL / 2021
T.P. 001/2020
14 | 2021-05-17 | Instalação de Padrão de Energia em 16 (dezesseis) unidades habitacionais, Localizadas na Rua SHAKESPEARE e outras | 23279.85 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 165/2021 | Silva & Azambuja | OBRA FINALIZADA | 23279.85 | 0 | 100% | 100% | OBRA FINALIZADA EM JULHO / 2021
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 002/2021
15 | 2020-03-18 | Cobertura da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 232348.72 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 005/2020 | Rafael Tognini | OBRA FINALIZADA | 232348.72 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM AGOSTO / 2021
T.P. 004/2019
16 | 2019-09-09 | Mão de Obra dos Egressos do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 249120 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Termo de Fomento nº. 008/2019 |  | CONTRATO FINALIZADO | 204844.03 | 44275.97 | 0% | 82.22% | CONTRATO FINALIZADO EM 20/08/2021
17 | 2408/2021 | Aquisição de Equipamento tipo MOTONIVELADORA para auxiliar nos serviços de manutenção de estradas vicinais rurais e de acessos as propriedades no município de Naviraí-MS. | 725000 | Convênio: 90,91% | Convênio MAPA nº. 891116/2019 | Contrato 121/2021 | SHARK | CONTRATO FINALIZADO | 725000 | 0 | 100% | 100% | FINALIZADO VEICULO ENTREGUE EM AGOSTO/2021
|  |  |  | Próprios: 9,09 |  | Pregão 152/2020
18 | 2021-05-17 | Construção de MURO DE ARRIMO DE ARRIMO Localizado na Rua Daniel Gregório dos Santos, nº 195 , NA RUA Shakespeare e outras | 26283.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 168/2021 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 26283.96 | 0 | 28.86% | 100% | OBRA FINALIZADA EM AGOSTO / 2021
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 005/2021
19 | 2021-07-20 | CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS João José Rodrigues, Raimundo Alexandre, Armando da Silva Rezende, e Janice Terezinha San Martins, localizadas no Bairro Jardim Paraíso, neste município de Naviraí-MS | 98174.96 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | 208/2021 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 98174.96 | 0 | 100% | 100% | OBRA FINALIZADA EM OUTUBRO /2021
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 006/2021
20 | 2020-09-03 | Paisagismo, Ciclovia e Estacionamento nos Canteiros das Principais Avenidas do Municipio. | 354274.4 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 220/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA FINALIZADA | 354274.4 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM DEZEMBRO/2021
Processo Licitatório nº. 141/2020
21 | 2020-10-20 | Finalização da Obra de Edificação da Ampliação de 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES | 398889.45 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 283/2020 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 398889.45 | 0 | 20% | 100% | CONTRATO FINALIZADO EM DEZEMBRO
T.P. 009/2020
22 | 2020-08-14 | Infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paulo Alves de Paula, Rua 10 de Junho, Rua 11 de Novembro, Av. 15 de Novembro, Rua 13 de Maio, Rua 21 de Abril, Rua 25 de Dezembro e Rua 12 de Outubro, localizadas no Bairro JARDIM OÁSIS I. | 1683446.46 | Próprios: 18,91% | CONVÊNIO Nº. 863626/2017 - MIN | Contrato nº. 083/2020 | NG ENGENHARIA | OBRA FINALIZADA | 1683446.46 | 0 | 20.31% | 100% | FINALIZADA EM JANEIRO / 2022
|  |  |  | SUDECO: 81,09% |  | Concorrência 001/2020
23 | 2020-08-13 | Construção de 16 Unidades Habitacionais | 985787.95 | Próprios: 54,44% | Convênio AGEHAB 29.427/2019 - Processo 57/500.068/2019 | Contrato nº. 227/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA FINALIZADA | 985787.95 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADA EM JANEIRO /2022
|  |  |  | AGEHAB: 45,56% |  | Concorrência nº. 004/2020
24 | 2015-06-08 | Construção de CICLOVIA com Pavimentação Asfáltica | 334118.29 | Próprios: 13,98% | Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12 | Contrato: 120/2015 | Ilha Grande Construtora | CONTRATO RESCINDIDO - EXECUTADO A 1ª ETAPA | 334118.29 | 0 | 0% | 29.1% | CONTRATO RESCINDIDO
|  |  |  | Ministério das Cidades: 86,02% |  | Concorrência: 02/2015
25 | 2020-11-06 | Execução da obra de Prestação de Serviços de PAVIMENTAÇÃO TIPO C.B.U.Q , no municipio de Naviraí-MS. | 888586.09 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº 299/2020 | CONISUL | CONTRATO ENCERRADO | 355434.44 | 533151.65 | 0% | 40% | FINALIZADO EM FEVEREIRO DE 2022
Dispensa nº. 068/2020
26 | 2019-12-11 | Saldo do Convênio - Patrulha Mecanizada - AQUISIÇÃO GPS | 126890 | Próprios: 1,00% | Contrato de Repasse nº. 879834/2018/MAPA/CAIXA | Contrato nº. 338/2021 | POWERTOP GEO TECNOLOGIAS | CONTRATO FINALIZADO | 12890 | 0 | 100% | 100% | FINALIZADO EM MARÇO DE 2022
|  |  |  | MAPA: 99,00% |  | Pregão nº. 112/2021
27 | 2021-11-30 | Construção de 02 (dois) Muros de Arrimo sendo um na Rua Jóse Cléberson Pereira, Lote de 13 Quadra 58, e 01 (um) na Rua Adelino Perin, Lote 12 Quadra 48 , ambos no bairro Jardim Paraíso, neste municípiod e Naviraí - MS. | 84326.55 | Próprios Habitação: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 344/2021 | RANIERO ENGENHARIA | OBRA FINALIZADA | 84326.55 | 0 | 25.27% | 100% | FINALIZADO EM MARÇO DE 2022
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 10/2021
28 | 2020-08-07 | Execução da obra de Prestação de Serviços de PAVIMENTÇÃO TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ -MS | 4090272 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 199/2020 | CONISUL | CONTRATO FINALIZADO | 3179685.5 | 910586.5 | 0% | 77.74% | FINALIZADO EM MARÇO DE 2022
Dispensa nº. 43/2020
29 | 2020-10-08 | Reforma do Edificio da Rua Natal, nº 85, Centro - NAVIRAÍ-MS | 304594.83 | 100% Próprios | Próprios: 100% | Contrato nº. 274/2020 | SKYL Construtora | CONTRATO RESCINDIDO | 115035.23 | 189559.6 | 0% | 37.76% | CONTRATO RESCINDIDO EM MARÇO DE 2022
T.P. nº007/2020
30 | 2020-08-03 | Construção de 1 Unidade de Educação Infantil - CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRÃO FNDE - RUA PIUNA - JARDIM IPE | 1228284.24 | Próprios: 72,70 | Termo de Compromisso PAC 202743/2012 | Contrato nº. 201/2020 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 1224685.46 | 3598.78 | 0% | 99.71% | FINALIZADO EM MAIO DE 2022
|  |  |  | Ministério da Educação: 27,30% |  | Concorrência nº. 003/2019
31 | 2022-03-25 | Construão de 01 (um) MURO DE ARRIMO , na RUA SEBASTIÃO BONIFÁCIO, Nº 331, Nº 331,lote 25 quadra 07 - Bairro: Jardim Paraíso IV, Neste Município Naviraí - MS | 28477.41 | PRÓPRIOS DA HABITAÇÃO: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 052/2022 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 28477.41 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM MAIO DE 2022
TP nº. 015/2021
32 | 2022-02-24 | Contratação de 01 (uma) empresa especializada em Elaboração de Projeto para a Ampliação do HOSPITAL MUNICIPAL, localizado á Rua Pelotas nº 133 - Centro, neste município de Naviraí -MS | 679250 | PRÓPRIOS DA SAÚDE | Próprios: 100% | Contrato nº. 038/2022 | CR Arquitetura e Construção Ltda. | OBRA FINALIZADA | 679250 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM MAIO DE 2022
TP nº. 014/2021
33 | 2022-03-04 | Construção de 02 Unidades Habitacionais | 157856.58 | Convênio: 50,23% | CONVÊNIO AGEHAB 29.796/2020 - Processo nº. 57/500.261/2019 | Contrato nº. 001/2022 | Ilha Grande Construtora | OBRA FINALIZADA | 157856.58 | 0 | 20.14% | 100% | FINALIZADO EM JULHO DE 2022
|  |  |  | Próprios: 49,77% |  | T.P. 013/2021
34 | 2022-02-10 | Patamarização e Drenagem de Águas Pluvias, na área de implantação do Novo CEMITÉRIO Municipal, neste município de Naviraí - MS. | 984313.99 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 027/2022 | Ilha Grande Construtora | OBRA FINALIZADA | 984313.99 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM JULHO DE 2022
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | TP nº. 016/2021
35 | 2021-10-21 | Projeto de Segurança Contra Incendio e Pânico - PSCIP - HOSPITAL MUNICIPAL | 387990.1 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 289/2021 | Construtora COMIRAN | OBRA FINALIZADA | 387990.1 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM SETEMBRO DE 2022
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 009/2021
36 | 2022-12-15 | Reforma da CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA, localizado na Avenida Ponta Porã, nº. 858 - Centro | 694156.25 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 359/2021 | BLESSED ENGENHARIA | OBRA FINALIZADA | 694156.25 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM SETEMBRO DE 2022
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência 004/2021
37 | 2021-12-08 | Reforma do CIEI MARIA JOSÉ DA SILVA CANÇADO, localizado na Avenida Nova Andradina, s/n - João de Barro | 663065.6 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 358/2021 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 663065.6 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM SETEMBRO DE 2022
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência nº. 005/2021
38 | Sem previsão | Reforma das Instalações Elétricas da Praça Pública Localizada na Rua Tom Jobim, quadra07 - Bairro Jardim Paraíso II, neste municío de Naviraí -MS | 73749.98 | Próprios COSIP: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 304/2022 | Silva & Azambuja | OBRA FINALIZADA | 73749.98 | 0 | 100% | 100% | FINALIZADO EM OUTUBRO DE 2022
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 008/2022
39 | 2022-07-07 | Aumento de Carga de Carga na Escola Professor MILTON DIAS PORTO, localizada na Rua Delci Maria Delvati, nº 46 - Jardim Paraíso, neste municíio de Naviraí-MS. | 93223.22 | Próprios: 100% Educação | Próprios: 100% | Contrato nº. 245/2022 | Silva & Azambuja | OBRA FINALIZADA | 93223.22 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM OUTUBRO DE 2022
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | T.P. 004/2022
40 | 2020-08-14 | Pavimentação Asfáltica com guias e sarjetas e Passeio Público nas Ruas FLÓRIDA, GLÓRIA, LÍDIA, MARÍLIA E DILMA, localizadas no Centro | 536667.21 | Convênio: 340.832,90 - 63,50% | Proposta SICONV 35227/2018 | Contrato nº. 174/2020 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA FINALIZADA | 416547.73 | 120119.48 | 0% | 100% | FINALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022
|  |  |  | Contrapartida: 195.834,31 - 36,50% |  | T.P. 002/2020
41 | 2021-11-24 | Reforma da EMEIEF JOSÉ MARTINS FLORES, localizado na Rua Hortência, nº 340 - Sol Nascente | 872295.81 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 339/2021 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 872295.81 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência 003/2021
42 | 2022-12-15 | Reforma da EMEF MARECHAL RONDON, localizada na Avenida Caarapó, nº. 900 - Centro | 963809.76 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 252/2021 | BLESSED ENGENHARIA | OBRA FINALIZADA | 963809.76 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência nº. 002/2021
43 | 2022-05-16 | Construção de Área Esportiva e Revitalização do PARQUE SUCUPIRA, localizado na Avenida Caarapó- Centro, neste município de Naviraí - MS | 459745.86 | Próprios: 100% Esporte | Próprios: 100% | Contrato nº. 159/2022 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 459745.86 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | TP nº. 002/2022
44 | 2022-06-27 | Conclusão da Obra de Construção da CRECHE DO IPÊ, situada na Rua Piúna - Jardim Ipê, neste município de Naviraí -MS | 289264.58 | Próprios: 100% Educação | Próprios: 100% | Contrato nº. 239/2022 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 289264.58 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência nº. 001/2022
45 | 2022-02-09 | Reforma em 04 quatro postos de Súde sendo, Posto de Saúde Varjão, Posto de Saúde do Bairro Sol Nascente, Posto de Saúde Boa Vista, e Posto de Saúde Vila Nova, | 112315.89 | PRÓPRIOS: 100% FUS/APS - SAÚDE | Próprios: 100% | Contrato nº. 002/2022 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 112315.89 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022
TP 12/2021
46 | 2022-09-16 | Reforma do Parque de Exposições Tatsuo Suekane, localizado no prolongamentio da Avenida Amelia Fukuda S/N, neste município de Naviraí -MS | 253702.72 | Próprios: Desenvolvimento Econômico | Próprios: 100% | Contrato nº. 402/2022 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 253702.72 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM JANEIRO DE 2023
Carta Convite nº. 001/2022
47 | 2022-04-20 | Conclusão do COMPLEXO ESPORTIVO SUCUPIRA: Complementação, Construção da Estrutura da Arquibancada, Banheiros e Vestiários | 415099.67 | Convênio: 191.326,52 - 45,70% | 0239.926-31/OGU/2007/MESPOTE/CEF | Contrato: 77/2022 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 415099.67 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM MAIO DE 2023
|  |  |  | Contrapartida: 227.301,12 - 54,30% |  | Concorrência: 006/2021
48 | 2023-05-04 | Aquisição da Patrulha Mecanizada no município de Naviraí - TRATOR AGRÍCOLA | 237998 | Convênio: 157.575,00 - 53,42% | CONVÊNIO MAPA nº. 919263/2021 | Contrato nº. 448/2022 | Terramac | EQUIPAMENTO ENTREGUE | 237998 | 0 | 0% | 100% | EQUIPAMENTO ENTREGUE EM MAIO DE 2023
|  |  |  | Contrapartida: 137.358,33 - 46,58% |  | Pregão Eletrônico nº. 114/2022
49 | 2022-08-01 | Reforma da ESCOLA Professora MARIA DE LOURDES AQUINO SOTANA, localizada na Rua Jerusa, nº 295 - Boa Vista, neste município de Naviraí -MS | 1072256.9 | Próprios: 100% Educação | Próprios: 100% | Contrato nº. 265/2022 | Ilha Grande Construtora | OBRA FINALIZADA | 1072256.9 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM MAIO DE 2023
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência 004/2022
50 | 2022-08-17 | Reforma do Edifiício da Instalaçõe do PROCON - Felippe José dos Santos, localizado na Rua Joaquim das Neves Norte, nº 238 - Centro, neste município de Naviraí -MS | 901444.01 | Próprios: Gabinete | Próprios: 100% | Contrato nº. 314/2022 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 901444.01 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM JUNHO 2023
TP 007/2022
51 | Sem previsão | Implantação de Melhorias SANITÁRIAS DOMICILIARES | 496503.78 | Funasa: 100% | FUNASA CV 1503/2017 |  | - | CANCELADO | - | - | 0% | 0% | -
Próprios:
52 | 2022-10-18 | Reforma do NECROTÉRIO MUNICIPAL, localizado na Rua Pelótas, 133 - Centro - HOSPITAL MUNICIPAL, neste municipio de Naviraí -MS | 109544.9 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Contrato nº. 419/2022 | JN Construtora Ltda | OBRA FINALIZADA | 109544.9 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM JULHO 2023
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | TP nº. 001/2022
53 | 2022-08-01 | Reforma da Escola Municipal ODÉRCIO NUNES DE MATOS, localizada na Rua Guedes de Mendonça, nº 65 - quadra 11, lote 01 - Harri Amorim Costa, neste município de Naviraí -MS | 879926.4 | Próprios: 100% Educação | Próprios: 100% | Contrato nº. 271/2022 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 879926.4 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM JULHO 2023
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência 003/2022
54 | 2022-11-30 | Construção de Quadra Coberta Esportiva - para atender a Escola Professor Diomedes Valentim Cerri, localizada na Rua Peroba nº 861- Jardim Ipê, no município de Naviraí -MS | 832017.71 | Próprios: Educação Fundeb | Próprios: 100% | Contrato nº. 520/2022 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 832017.71 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM AGOSTO 2023
T.P. 12/2022
55 | 2022-06-27 | Reforma da CRECHE MUNICIPAL VERA MARIA DE BRIDA, localizada na Avenida Antonio Figueira, nº 114 - Lote Único - quadra 33 - Jardim Paraíso, município de Naviraí -MS | 1706747.85 | Próprios: 100% Educação | Próprios: 100% | Contrato nº. 240/2022 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 1706747.85 | 0 | 20.01% | 100% | FINALIZADO EM SETEMBRO 2023
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência nº. 005/2022
56 | 2023-04-27 | Infraestrutura Urbana - Drenagem de águas Pluviais para atender a Região da Vila João de Barro, no município de Naviraí -MS. | 331872.89 | Próprios: Obras | Próprios: 100% | Contrato nº. 291/2023 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 331872.89 | 0 | 20.46% | 100% | FINALIZADO EM SETEMBRO 2023
T.P. 001/2023
57 | 2020-08-13 | Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - CENTRO ODONTOLÓGICO | 699506.54 | MIN SAÚDE: R$ 500.000,00 - 69,83% | SICONV 104016/2017 - Convênio nº. 863585 | Contrato nº. 183/2020 | Ilha Grande Construtora | OBRA FINALIZADA | 699506.54 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM OUTUBRO 2023
|  |  |  | Próprios: R$ 216.065,85 - 30,17% |  | T.P. 003/2020
58 | 2022-11-24 | INFRAESTRUTURA URBANA - Revitalização Urbana com Restauração Funcional do Pavimento, Implantação e Substituição do Sistema de Iluminação Pública com Luminárias de LED, em Diversas Ruas do município. | 9806971.89 | Próprios: 100% | RECURSOS PRÓPRIOS | Contrato nº. 521/2022 | GTX Construções | OBRA FINALIZADA | 9806971.88 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM OUTUBRO 2023
|  |  |  | Contrapartira - R$ 5.000,00 |  | Concorrência nº. 009/2022
59 | 2023-09-06 | Aumento de Carga e Instalação de Condicionadores de ar na Escola José Martins Flores, localizada na Rua Hortência, nº 340 – Sol Nascente, e Aumento de Carga e Instalação de Condicionadores de ar na Escola Municipal Vereador Odércio Nunes de Matos, localizada na Rua José G. de Mendonça, S/N, Conjunto Harry Amorim Costa, ambas, no município de Naviraí – MS | 143914.92 | Transferência do FUNDEB | Próprios: 100% | Contrato nº. 537/2023 | KELLTCH - ON ELÉTRICA E CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELLI | OBRA FINALIZADA | 143914.92 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM DEZEMBRO 2023
T.P. 006/2023
60 | 2022-08-01 | Pavimentação Asfáltica com guias e sajetas e Drenagem de Águas Pluviais da Rua Lateral do Parque Municipal CUMANDAÍ | 1018850.42 | Transferência Especial: 700.017,00 - 54,13% | Transferência Especial - Cod do Plano de Ação: 09032021-012591/2021 - Programa: 09032021 | Contrato nº. 270/2022 | Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. | OBRA FINALIZADA | 1018850.42 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM MAIO/2024
|  |  |  | Contrapartida: 593.078,22 - 45,87% |  | T.P 003/2022
61 | 2024-05-07 | Aquisição de CAMINHÃO PIPA | 651000 | Convênio - R$ 467.447,37 | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 909033/2020 | Contrato nº. 608/2023 | Torino MS Comercial de Veiculos | EQUIPAMENTO ENTREGUE | 651000 | 0 | 100% | 100% | EQUIPAMENTO ENTREGUE EM JULHO 2024
|  |  |  | Contrapartira - R$ 183.552,63 |  | Pregão Eletronico nº. 124/2023
62 | 2023-03-09 | Termo de Contrato firmado entre o município de Naviraí e o Consórcio CONISUL para Prestação de Serviços de Recapeamento com Fornecimento de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Fornecimento e RR - 1C, bem como Emulsão asfáltica RR - 1C, para serem utilizados no Tapa Buracos | 5379465.29 | Próprios: Obras | Próprios: 100% | Contrato nº. 193/2023 | CONISUL | FINALIZADO | 5379465.29 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM JULHO/2024
Dispensa nº. 0239/2023
63 | Sem previsão | Aquisição de Patrulha Mecanizada no município de Naviraí - EQUIPAMENTO PRANCHA | 194450 | Convênio: 286.500,00 - 99,00% | CONVÊNIO MAPA Nº. 910306/2021 | Contrato nº. 596/2023 | Morumbi Industrial Ltda | EQUIPAMENTO ENTREGUE | 194450 | 0 | 100% | 100% | EQUIPAMENTO ENTREGUE EM AGOSTO 2024
|  |  |  | Contrapartida: 2.865,00 - 1,00% |  | Pregão Eletrônico nº. 101/2023
64 | 2022-11-23 | Construção de CICLOVIA com Pavimentação Asfáltica | 535211.78 | Convênio: 100,00% | Contrato de Repasse nº 783593/2013 - Processo nº 2629.1004270-12/2013 - Operação 1004270-12 | Contrato: 426/2022 | JN Construtora Ltda | OBRA FINALIZADA | 535211.78 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM AGOSTO/2024
Concorrência: 006/2022
65 | 2024-01-26 | Aquisição de Equipamentos - TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE | 1921050.77 | Convênio - R$ 955.000,00 - 50,53% | MAPA PLATAFORMA+BRASIL Nº. 902288/2020 | Contrato nº 530/2022 Contrato nº 531/2022 | Shark e, Enzo | EQUIPAMENTOS ENTREGUES | 1921050.77 | 0 | 0% | 100% | EQUIPAMENTO ENTREGUE EM AGOSTO 2024
|  |  |  | Contrapartira - R$ 934.837,67 - 49,47% |  | Pregão Eletronico nº. 170/2022
66 | 2023-05-15 | Reforma da Capela Mortuária - localizada na Avenida Fátima do Sul 1-113, Centro | 564370.77 | Transferência Especial: R$ 300.000,00 | Transferência Especial - Cod. Do Plano de Ação: 09032022-021592 - Programa: 09032022 | Contrato nº. 274/2023 | PLANEGE Engenharia | OBRA FINALIZADA | 564370.77 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM AGOSTO/2024
|  |  |  | Contrapartida: R$ 127.387,19 |  | T.P. 003/2023
67 | 2023-10-05 | Reforma da Sala de Raio - X do - CEM - Centro de Especialidade Médicas, Localizado na Avenida Ponta Porã, com a Avenida Fátima do Sul nº 780 - Centro, neste município de Naviraí -MS. | 686136.09 | Próprios: Saúde | Próprios: 100% | Contrato nº. 559/2023 | Pimentel Construções | OBRA FINALIZADA | 686136.09 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM DEZEMBRO/2024
T.P. 007/2023
68 | 2023-07-18 | INFRAESTRUTURA URBANA - Restauração Funcional do Pavimento (recapeamento) e Substituição do Sistema de Iluminação Pública na Avenida MATO GROSSO. | 5239270.02 | Convênio: 100% | CONVÊNIO AGESUL Nº. 055/2022 - SGI/COVEN Nº. 32.283 | Contrato nº.405/2023 | FUNCHAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Em fase de Prestação de contas junto a AGESUL | 5194453.5 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM DEZEMBRO/2024
Concorrência nº. 011/2022
69 | 2023-09-20 | Construção de Muro e Cercamento para atender á área de implantação do NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL, neste município de Naviraí - MS. | 2026381.38 | Próprios: Obras | Próprios: 100% | Contrato nº. 429/2023 | Construtora Ilha Grande | OBRA FINALIZADA | 1773343.24 | 0 | 0% | 100% | FINALIZADO EM DEZEMBRO/2024
T.P. nº. 004/2023
70 | 2020-08-11 | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - COZINHA DO HOSPITAL | 689708.17 | MIN SAÚDE: R$ 688.957,42 - 99,99% | SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07 | Contrato nº. 187/2020 | Ilha Grande Construtora | Em fase de Finalização | 627032.26 | 62675.91 | 0% | 90.91% | 2025-04-01
|  |  |  | Próprios: R$ 750,75 - 0,01% |  | T.P. 005/2020
14 | Sem previsão | Serviço de Engenharia, Projeto e Consultoria em Iluiminação Pública | 1344162 | - | TCT-PRF-020/2018 |  | - | Objeto em discução Judicial Conforme Autos de nº 5000937 - 52.2020.4.02.5101 | - | - | 0% | 86% | 2020-01-09
Eletrobrás
71 | 2024-03-26 | Reforma do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 724207.98 | MIN SAÚDE: R$ 250.000,00 | Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA | Contrato nº 594/2023 | Pimentel Construções | Obra em andamento | 336989 | - | 0% | 46.53% | 2025-09-30
|  |  |  | Próprios: R$ 474.207,98% |  | Concorrência nº. 002/2023
72 | 2023-10-24 | Construção de PRAÇA no município de Navirai, Localizado na Avenida João Paulo II (FEIRA DA LUA) | 640755.21 | Convênio: 335.755,00 | Contrato de Repasse nº. 914404/2021/MTUR/CAIXA - Operação 1078241-99 | Contrato nº. 350/2023 | JN Construtora Ltda | Em andamento | 42532.15 | 598223.06 | 0% | 6.64% | 2025-09-30
|  |  |  | Contrapartida: 305.000,21 |  | Tomada de Preços nº. 002/2023
73 | Sem previsão | Aquisição de Patrulha Mecanizada no município de Naviraí - PÁ CARREGADEIRA | 1285000 | Convênio: 955.000,00 - 74,31% | CONVÊNIO MAPA Nº. 921987/2021 |  |  | Processo Licitatório em análise no Ministério |  |  |  |  | 2025-02-28
Contrapartida: 330.000,00 - R$ 25,69
74 | Sem previsão | Infraestrutura Urbana - Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no município de Naviraí-MS (RUA DE ACESSO AO AEROPORTO MUNICIPAL) | 1922356 | Convênio: R$ 1.912.356,00 - 99,47% | CONTRATO DE REPASSE Nº. 931506/2022/MDR/CAIXA - Proposta nº. 17660/2022 - Operação 1083277-27 | Contrato nº. |  | Elaboração de Projetos / Análise junto a Caixa |  |  |  |  | 2026-07-25
Contrapartida: R$ 10.000,00 - 0,53%
75 | Sem previsão | Revitalização do entorno do PARQUE CUMANDAÍ | 1642000 | Convênio: R$ 1.632.000,00 - 99,39% | CONVÊNIO SUDECO Nº. 932188/2022 - Proposta n. 017876/2022 |  |  | Elaboração de Projetos |  |  |  |  | 2025-07-31
Contrapartida: R$ 10.000,00 - 0,61%
76 | Sem previsão | ILUMINAÇÃO PÚBLICA em via urbana do município de Naviraí-MS. | 2085108.47 | Convênio Ministério da Defesa: R$ 2.000.000,00 | Convênio Plataforma + Brasil nº. 937681/2022 - Proposta nº 029790/2022 - MINISTÉRIO DA DEFESA - CALHA NORTE 1 |  |  | Elaboração de projetos |  |  |  |  | 2026-12-09
Contrapartida: R$ 85.108,47
77 | Sem previsão | Construção do ESF GRANDE PARAÍSO, localizado na Avenida Miguel Sotani c/ a Rua Urias Pereira | 1999708.96 |  | Recursos Próprios da Saúde: FUS/GMS |  |  | A ser iniciada |  |  |  |  | -
78 | Sem previsão | Ampliação da ESF CARLOS VIDOTO, localizado na Avenida Amambai, nº 1135 | 211993.26 | Recursos SISMOB - R$ 249.999,00 | SISMOB Proposta nº. 112216190001/23-002 nº Ano 23002/2023 | Contrato nº. 447/2024 | AGIL Construtora Ltda | Aguardando repasse do Ministério para emitir a Ordem de Serviço |  |  |  |  | 2025-09-17
|  |  |  | Contrapartida: R$ |  | Concorrência Eletrônica nº. 004/2024
79 | Sem previsão | Reforma do ESF PARAÍSO I | 209998.99 |  | SISMOB Proposta nº. 11221619000123004/2023 |  | TELEAR Eletricidade | Aguardando repasse do Ministério para emitir a Ordem de Serviço |  |  |  |  | 2024-12-31
80 | Sem previsão | Construção de Creche Pre Escola - Tipo 1 - CRECHE NELSON TRAD, Localizada na Avenida Miguel Sotani, s/n - Residencial Nelson Trad | 4200170.1 | Convênio: R$ 4.191.769,76 | TERMO DE COMPOMISSO FNDE 202143748-1 |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | 2026-10-06
Contrapartida: R$ 8.400,34
81 | Sem previsão | Adequação de Vias Públicas Urbanas no município de Naviraí-MS. | 1539214 | Convênio: R$ 1.529.210,00 | Contrato de Repasse nº 944972/2023 - Proposta nº. 48066/2023 - Operação nº. 1087924-94 |  |  | Elaboração de Projetos / Análise |  |  |  |  | 2027-11-29
Contrapartida: R$ 10.000,00
82 | Sem previsão | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS do município de Naviraí-MS. | 1917356 | Convênio: R$ 1.912.356,00 | Contrato de Repasse nº 947888/2023 - Proposta nº. 44700/2023 - Operação nº. 1089368-18 / MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO |  |  | Elaboração de Projetos / Análise |  |  |  |  | 2027-11-29
Contrapartida: R$ 5.000,00
83 | Sem previsão | Implantação das Atividades de Sanemento Ambiental, Manejo de Água e Solo, Energias Renováveis e Obrs Sociais e de Infraestrutura do Programa ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 1667976.47 | Convênio: R$ 1.417.780,00 | Intrumento de Repasse nº 5005707/2023 |  |  | Elaboração de Projetos / Análise |  |  |  |  | 2026-11-30
Contrapartida: R$ 250.196,47
84 | Sem previsão | Revitalização e Ampliação de ILUMINAÇÃO PÚBLICA no município de Naviraí-MS - CALHA NORTE 2 | 2038126 | Convênio: R$ 2.000.000,00 | Convênio SUDECO nº. 950050/2023 - Proposta nº. 019436/2023 |  |  | Elaboração de Projetos / Análise |  |  |  |  | 2027-12-08
Contrapartida: R$ 250.196,47
85 | Sem previsão | Infraestrutura Urbana - Implantação do Sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIA DE LED Na Avenida DOURADOS E Avenida WEIMAR GONÇALVES TORRES | 2088291.87 | Convênio: R$ 2.000.000,00 | Transferência Especial - COD do Plano de Ação: 09032023-038714 - Programa 09032023 |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | Sem previsão
Contrapartida: R$ 88.291,87
86 | Sem previsão | Construção do CONSELHO TUTELAR, localizado na Avenida Ponta Porã com a Rua Waldemar Ferreira | 1352716.92 | Convênio: R$ 850.000,00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - Plano de Ação nº. 09032023-034080 - Programa 09032023 |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | Sem previsão
Contrapartida: R$ 502.716,92
87 | Sem previsão | Construção de Unidade Basica de Saúde - PORTE I, localizado na Rua Henrique Dias, s/n (Parque Sucupira) | 1881388 | Convênio: | Recursos NOVO PAC - Programa: 3600020230050 - Nº da Proposta: 11221619000124002 |  |  | Elaboração de Projetos |  |  |  |  | Sem previsão
Contrapartida:
88 | Sem previsão | Construção de Escola em Tempo Integral do Residencial Nelson TRAD - FNDE - Escola 05 salas | 8004471.7 | Convênio: R$ 7.924.426,98 | TERMO DE COMPROMISSO Nº 960727/2024/FNDE/CAIXA - Operação nº. 1094580-81 - Proposta nº. 4164/2024 - NOVO PAC |  |  | Elaboração de Projetos |  |  |  |  | Sem previsão
Contrapartida: R$ 80.044,72
89 | Sem previsão | Construção de 24 UNIDADES HABITACIONAIS, sendo 22 Casas Padão e 02 Casas de Divisa, no municipio de Naviraí-MS. | 2226882.16 | Convênio: R$ 1.336.129,30 | CONVÊNIO AGEHAB Nº. 512/2024 - Processo nº. 79/004.536/2024 |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | 2026-01-06
Contrapartida: R$ 890.752,86
90 | 2021-07-29 | Mão de Obra de 18 pessoas Egressas do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 979200 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Termo de Fomento nº. 005/2021 |  | Em execução | 573174.33 | 406025.67 | 1.43% | 59.31% | 2025-07-28
91 | 2023-10-06 | Reforma do CIEI AZENA RICCO DE FREITAS , localizado na Rua PAZ, Nº 155 - Centro, neste município de Naviraí -MS | 2034362.5 | Próprios: 100% Educação | Próprios: 100% | Contrato nº. 495/2023 | GIMENEZ ENGENHARIA LTDA | Em andamento | 1263798.2 | 770564.3 | 7.76% | 63.66% | 2025-01-21
Concorrência nº. 001/2023
92 | 2024-03-20 | Reforma da Academia da Saúde, localizada na Rua Hilário Stinghen, s/n, quadra 07c, lote 02 - BOA VISTA, neste município de Naviraí -MS | 374819.79 | Próprios: Saúde | Próprios: 100% | Contrato nº. 525/2023 | Pimentel Construções | Em andamento | 274744.92 | 100074.87 | 0% | 73.3% | 2025-04-11
T.P.005/2023
93 | 2024-08-13 | Termo de Contrato firmado entre o Município de Naviraí e o Consórcio CONISUL , para a Execução dos Seguintes Serviços: Gestão Associada de Serviço Público , através do Desenvolvimento de Atividades, Inerentes a Prestação de Serviços de (Pavimentação Asfáltica e Tapa Buracos) tipo CBUQ - Concreto Betuminoso Usinada á Quente - a ser executado, no Município de Naviraí -MS. | 3894373 | Próprios: Serviços Públicos | Próprios: 100% | Contrato nº. 389/2024 | CONISUL | Em Execução | 742470.37 | 3151902.63 | 0% | 19.07% | 2025-08-09
Dispensa nº. 16/2024
94 | Sem previsão | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de reparação de logradouro público, com fornecimento de maquinário e mão de obra, destinada a área urbana do Município de Naviraí/MS | 1863267.23 | Próprios: Serviços Públicos | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | -
95 | Sem previsão | Contratação de empresa especializada para execução da Obra de Construção de Ponte Interna de Acesso ao Parque Natural Municipal Chichico Jacinto Lindeiro ao Parque do Ivinhema, com fornecimento de Mão ed Obra e Material, para atender as necessidades do município de Naviraí. | 2231113.67 | PRÓPRIOS - Meio Ambiente | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | -
96 | Sem previsão | Contratação de empresa especializada Em Preparação de Solo (TERRAPLANAGEM) para a Construção de 23 (Vinte e Três) Unidades Habitacionais | 109326.54 | PRÓPRIOS - Habitação | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | -
97 | Sem previsão | Contratação de empresa especializada em Manutenção Corretiva em Subestação de Medição e Proteção em média Tensão 13,8KV, no Estádio Municipal José Cândido Viróte ( VIROTÃO), Localizado na Avenida Dourados S/N, - Chácara Recreio dos Bandeirante, neste município e Naviraí -MS. | 19400 | PRÓPRIOS - Gerência de Esporte e Lazer | Próprios: 100% | Contrato nº. 544/2024 | PRIORIDADE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | A ser iniciada |  |  |  |  | 2025-03-20
Dispensa nº. 021/2024
98 | Sem previsão | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de engenharia elétrica , para atender a gerência de Saúde á ser executado no Centro de Nefrologia de Naviraí -MS. localizado na Avenida Pantanal nº 42 - Centro, neste município e Naviraí - MS. | 92212.98 | PRÓPRIOS - Gerência de Saúde | Próprios: 100% | Contrato nº. 523/2024 | SILVA & AZAMBUJA | A ser iniciada |  |  |  |  | 2025-02-10
Dispensa nº. 034/2024
Formulas:
Data de Início: = [1]Plan1!$J21

## JANEIRO 2025
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO E ELABORAÇÃO - JANEIRO/2025
Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO: | Valor total: | Recursos: | Convênio: | Licitação: | Contratada: | Situação: | Valor Pago: | Saldo: | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão:
1 | 2020-08-11 | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - COZINHA DO HOSPITAL | 627032.26 | MIN SAÚDE: R$ 688.957,42 | SICONV 091208/2017 - Operação nº. 1045270-07 | Contrato nº. 187/2020 | Ilha Grande Construtora | Finalizado junto a Caixa | 627032.26 | 0 | 0% | 90.91% | 2025-04-01
|  |  |  | Próprios: R$ 750,75 |  | T.P. 005/2020
2 | 2024-03-26 | Reforma do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 724207.98 | MIN SAÚDE: R$ 250.000,00 | Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA | Contrato nº 594/2023 | Pimentel Construções | Obra Paralisada, em fase de reprogramação de serviços | 336989 | - | 0% | 46.53% | 2025-09-30
|  |  |  | Próprios: R$ 474.207,98 |  | Concorrência nº. 002/2023
3 | 2023-10-24 | Construção de PRAÇA no município de Navirai, Localizado na Avenida João Paulo II (FEIRA DA LUA) | 640755.21 | Convênio: 335.755,00 | Contrato de Repasse nº. 914404/2021/MTUR/CAIXA - Operação 1078241-99 | Contrato nº. 350/2023 | JN Construtora Ltda | Contrato Rescindido. Será licitado novamente. | 42532.15 | 598223.06 | 0% | 6.64% | 2025-09-30
|  |  |  | Contrapartida: 305.000,21 |  | Tomada de Preços nº. 002/2023
4 | Sem previsão | Aquisição de Patrulha Mecanizada no município de Naviraí - PÁ CARREGADEIRA | 1285000 | Convênio: 955.000,00 | CONVÊNIO MAPA Nº. 921987/2021 | Contrato nº. 524/2024 | Agrojax | Processo Licitatório em análise no Ministério |  |  |  |  | 2025-02-28
|  |  |  | Contrapartida: 330.000,00 - |  | Pregão Eletrônico nº. 056/2024
5 | Sem previsão | Infraestrutura Urbana - Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no município de Naviraí-MS (RUA DE ACESSO AO AEROPORTO MUNICIPAL) | 1963957.08 | Convênio: R$ 1.912.356,00 | CONTRATO DE REPASSE Nº. 931506/2022/MDR/CAIXA - Proposta nº. 17660/2022 - Operação 1083277-27 | Contrato nº. |  | Sendo preparado para licitar. |  |  |  |  | 2026-07-25
Contrapartida: R$ 51.601,08
6 | Sem previsão | Revitalização do entorno do PARQUE CUMANDAÍ | 1642000 | Convênio: R$ 1.632.000,00 | CONVÊNIO SUDECO Nº. 932188/2022 - Proposta n. 017876/2022 |  |  | Elaboração de Projetos |  |  |  |  | 2025-07-31
Contrapartida: R$ 10.000,00
7 | Sem previsão | ILUMINAÇÃO PÚBLICA em via urbana do município de Naviraí-MS. | 2085108.47 | Convênio Ministério da Defesa: R$ 2.000.000,00 | Convênio Plataforma + Brasil nº. 937681/2022 - Proposta nº 029790/2022 - MINISTÉRIO DA DEFESA - CALHA NORTE 1 |  |  | Elaboração de projetos |  |  |  |  | 2026-12-09
Contrapartida: R$ 85.108,47
8 | 2024-11-12 | Construção do ESF GRANDE PARAÍSO, localizado na Avenida Miguel Sotani c/ a Rua Urias Pereira | 1715000 | Próprios: Saúde | Recursos Próprios da Saúde: FUS/GMS | Contrato nº. 517/2024 |  | Em andamento |  |  |  |  | 2025-05-12
Concorrência Eletrônica nº. 006/2024
9 | Sem previsão | Ampliação da ESF CARLOS VIDOTO, localizado na Avenida Amambai, nº 1135 | 211993.26 | Recursos SISMOB - R$ 249.999,00 | SISMOB Proposta nº. 112216190001/23-002 nº Ano 23002/2023 | Contrato nº. 447/2024 | AGIL Construtora Ltda | Aguardando repasse do Ministério para emitir a Ordem de Serviço |  |  |  |  | 2025-09-17
|  |  |  | Contrapartida: R$ |  | Concorrência Eletrônica nº. 004/2024
10 | Sem previsão | Reforma do ESF PARAÍSO I | 204954.03 | Recursos SISMOB - R$ 209 | SISMOB Proposta nº. 11221619000123004/2023 |  | TELEAR Eletricidade | Aguardando repasse do Ministério para emitir a Ordem de Serviço |  |  |  |  | 2025-12-03
11 | Sem previsão | Construção de Creche Pre Escola - Tipo 1 - CRECHE NELSON TRAD, Localizada na Avenida Miguel Sotani, s/n - Residencial Nelson Trad | 5569506.19 | Convênio: R$ 4.200.170,10 | TERMO DE COMPOMISSO FNDE 202143748-1 |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | 2026-10-06
Contrapartida: R$ 1.369.336,09
12 | Sem previsão | Adequação de Vias Públicas Urbanas no município de Naviraí-MS. | 1587599.5 | Convênio: R$ 1.529.214,00 | Contrato de Repasse nº 944972/2023 - Proposta nº. 48066/2023 - Operação nº. 1087924-94 |  |  | Sendo preparado para licitar. |  |  |  |  | 2027-11-29
Contrapartida: R$ 58.385,50
13 | Sem previsão | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS do município de Naviraí-MS. | 1917356 | Convênio: R$ 1.912.356,00 | Contrato de Repasse nº 947888/2023 - Proposta nº. 44700/2023 - Operação nº. 1089368-18 / MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO |  |  | Elaboração de Projetos / Análise |  |  |  |  | 2027-11-29
Contrapartida: R$ 5.000,00
14 | Sem previsão | Implantação das Atividades de Sanemento Ambiental, Manejo de Água e Solo, Energias Renováveis e Obrs Sociais e de Infraestrutura do Programa ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | 1667976.47 | Convênio: R$ 1.417.780,00 | Intrumento de Repasse nº 5005707/2023 |  |  | Elaboração de Projetos / Análise |  |  |  |  | 2026-11-30
Contrapartida: R$ 250.196,47
15 | Sem previsão | Revitalização e Ampliação de ILUMINAÇÃO PÚBLICA no município de Naviraí-MS - CALHA NORTE 2 | 2038126 | Convênio: R$ 2.000.000,00 | Convênio SUDECO nº. 950050/2023 - Proposta nº. 019436/2023 |  |  | Elaboração de Projetos / Análise |  |  |  |  | 2027-12-08
Contrapartida: R$ 38.126,00
16 | Sem previsão | Infraestrutura Urbana - Implantação do Sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIA DE LED Na Avenida DOURADOS E Avenida WEIMAR GONÇALVES TORRES | 2088291.87 | Convênio: R$ 2.000.000,00 | Transferência Especial - COD do Plano de Ação: 09032023-038714 - Programa 09032023 |  |  | Elaboração de Projetos |  |  |  |  | Sem previsão
Contrapartida: R$ 88.291,87
17 | 2025-01-28 | Construção do CONSELHO TUTELAR, localizado na Avenida Ponta Porã com a Rua Waldemar Ferreira | 1017244.58 | Convênio: R$ 850.000,00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - Plano de Ação nº. 09032023-034080 - Programa 09032023 | Contrato nº. 533/2024 | C 3 Construtora Ltda. | A ser iniciada |  |  |  |  | 2026-01-28
|  |  |  | Contrapartida: R$ 167.244,58 |  | Concorrência Eletrônica nº. 007/2024
18 | Sem previsão | Construção de Unidade Basica de Saúde - PORTE I, localizado na Rua Henrique Dias, s/n (Parque Sucupira) | 2205331.4 | Convênio: R$ 1.881.388,00 | Recursos NOVO PAC - Programa: 3600020230050 - Nº da Proposta: 11221619000124002 |  |  | Sendo preparado para licitar. |  |  |  |  | Sem previsão
Contrapartida: R$ 323.943,40
19 | Sem previsão | Construção de Escola em Tempo Integral do Residencial Nelson TRAD - FNDE - Escola 05 salas | 8004471.7 | Convênio: R$ 7.924.426,98 | TERMO DE COMPROMISSO Nº 960727/2024/FNDE/CAIXA - Operação nº. 1094580-81 - Proposta nº. 4164/2024 - NOVO PAC |  |  | Elaboração de Projetos |  |  |  |  | 2028-07-03
Contrapartida: R$ 80.044,72
20 | Sem previsão | Construção de 24 UNIDADES HABITACIONAIS, sendo 22 Casas Padão e 02 Casas de Divisa, no municipio de Naviraí-MS. | 2226882.16 | Convênio: R$ 1.336.129,30 | CONVÊNIO AGEHAB Nº. 512/2024 - Processo nº. 79/004.536/2024 |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | 2026-01-06
Contrapartida: R$ 890.752,86
21 | 2021-07-29 | Mão de Obra de 18 pessoas Egressas do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 979200 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Termo de Fomento nº. 005/2021 |  | Em execução | 583830.33 | 395369.67 | 1.43% | 59.31% | 2025-07-28
22 | 2023-10-06 | Reforma do CIEI AZENA RICCO DE FREITAS , localizado na Rua PAZ, Nº 155 - Centro, neste município de Naviraí -MS | 1935994.64 | Próprios: 100% Educação | Próprios: 100% | Contrato nº. 495/2023 | GIMENEZ ENGENHARIA LTDA | Em andamento | 1597640.5 | 338354.14 | 16.82% | 80.48% | 2025-08-22
Concorrência nº. 001/2023
23 | 2023-09-20 | Construção de Muro e Cercamento para atender á área de implantação do NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL, neste município de Naviraí - MS. | 2026381.38 | Próprios: Obras | Próprios: 100% | Contrato nº. 429/2023 | Construtora Ilha Grande | Em andamento | 1773343.24 | 253038.14 | 0% | 87.51% | 2025-05-24
T.P. nº. 004/2023
24 | 2024-03-20 | Reforma da Academia da Saúde, localizada na Rua Hilário Stinghen, s/n, quadra 07c, lote 02 - BOA VISTA, neste município de Naviraí -MS | 374819.79 | Próprios: Saúde | Próprios: 100% | Contrato nº. 525/2023 | Pimentel Construções | Em andamento | 274744.92 | 100074.87 | 0% | 73.3% | 2025-04-11
T.P.005/2023
25 | 2024-08-13 | Termo de Contrato firmado entre o Município de Naviraí e o Consórcio CONISUL , para a Execução dos Seguintes Serviços: Gestão Associada de Serviço Público , através do Desenvolvimento de Atividades, Inerentes a Prestação de Serviços de (Pavimentação Asfáltica e Tapa Buracos) tipo CBUQ - Concreto Betuminoso Usinada á Quente - a ser executado, no Município de Naviraí -MS. | 3894373 | Próprios: Serviços Públicos | Próprios: 100% | Contrato nº. 389/2024 | CONISUL | Em Execução | 742470.37 | 3151902.63 | 0% | 19.07% | 2025-08-09
Dispensa nº. 16/2024
26 | Sem previsão | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de reparação de logradouro público, com fornecimento de maquinário e mão de obra, destinada a área urbana do Município de Naviraí/MS | 1863267.23 | Próprios: Serviços Públicos | Próprios: 100% |  |  | Licitação Revogada |  |  |  |  | -
27 | Sem previsão | Contratação de empresa especializada para execução da Obra de Construção de Ponte Interna de Acesso ao Parque Natural Municipal Chichico Jacinto Lindeiro ao Parque do Ivinhema, com fornecimento de Mão ed Obra e Material, para atender as necessidades do município de Naviraí. | 2231113.67 | PRÓPRIOS - Meio Ambiente | Próprios: 100% |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | -
28 | Sem previsão | Contratação de empresa especializada Em Preparação de Solo (TERRAPLANAGEM) para a Construção de 23 (Vinte e Três) Unidades Habitacionais | 97600 | PRÓPRIOS - Habitação | Próprios: 100% | Contrato: 531/2024 |  | Contrato assinado |  |  |  |  | -
Concorrência Eletrônica nº .10/2024
29 | Sem previsão | Contratação de empresa especializada em Manutenção Corretiva em Subestação de Medição e Proteção em média Tensão 13,8KV, no Estádio Municipal José Cândido Viróte ( VIROTÃO), Localizado na Avenida Dourados S/N, - Chácara Recreio dos Bandeirante, neste município e Naviraí -MS. | 19400 | PRÓPRIOS - Gerência de Esporte e Lazer | Próprios: 100% | Contrato nº. 544/2024 | PRIORIDADE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | A ser iniciada |  |  |  |  | 2025-03-20
Dispensa nº. 021/2024
30 | 2024-11-22 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de engenharia elétrica , para atender a gerência de Saúde á ser executado no Centro de Nefrologia de Naviraí -MS. localizado na Avenida Pantanal nº 42 - Centro, neste município e Naviraí - MS. | 92212.98 | PRÓPRIOS - Gerência de Saúde | Próprios: 100% | Contrato nº. 523/2024 | SILVA & AZAMBUJA | Em execução |  |  |  |  | 2025-02-10
Dispensa nº. 034/2024

## FEVEREIRO 2025
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO E ELABORAÇÃO - FEEREIRO/2025
Nº: | Data de Início: | OBRA/AQUISIÇÃO: | Valor total: | Recursos: | Convênio: | Licitação: | Contratada: | Situação: | Valor Pago: | Saldo: | % Executado no Período: | % Executado Acumulado: | Previsão de Conclusão:
1 | 2020-08-11 | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - COZINHA DO HOSPITAL | 627032.26 | MIN SAÚDE: R$ 626.281,51 | Contrato de Repasse nº. 853046/2017/MS/CAIXA | Contrato nº. 187/2020 | Ilha Grande Construtora | Finalizado junto a Caixa em fase de Prestação de Contas Final | 627032.26 | 0 | 0% | 100% | 2025-04-01
|  |  |  | Próprios: R$ 750,75 |  | T.P. 005/2020
2 | 2024-03-26 | Reforma do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 724207.98 | MIN SAÚDE: R$ 250.000,00 | Contrato de Repasse nº. 892213/2019/MS/CAIXA | Contrato nº 594/2023 | Pimentel Construções | Obra Paralisada, em fase de reprogramação de serviços | 336989 | - | 0% | 46.53% | 2025-09-30
|  |  |  | Próprios: R$ 474.207,98 |  | Concorrência nº. 002/2023
3 | 2023-10-24 | Construção de PRAÇA no município de Navirai, Localizado na Avenida João Paulo II (FEIRA DA LUA) | 640755.21 | Convênio: 335.755,00 | Contrato de Repasse nº. 914404/2021/MTUR/CAIXA - Operação 1078241-99 | Contrato nº. 350/2023 | JN Construtora Ltda | Contrato Rescindido. Será licitado novamente. | 42532.15 | 598223.06 | 0% | 6.64% | 2025-09-30
|  |  |  | Contrapartida: 305.000,21 |  | Tomada de Preços nº. 002/2023
4 | Sem previsão | Aquisição de Patrulha Mecanizada no município de Naviraí - PÁ CARREGADEIRA | 445313.11 | Convênio: 955.000,00 | CONVÊNIO MAPA Nº. 921987/2021 | Contrato nº. 524/2024 | Agrojax | Processo Licitatório em análise no Ministério |  |  |  |  | 2025-08-31
|  |  |  | Contrapartida: 330.000,00 - |  | Pregão Eletrônico nº. 056/2024
5 | Sem previsão | Infraestrutura Urbana - Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no município de Naviraí-MS (RUA DE ACESSO AO AEROPORTO MUNICIPAL) | 1963957.08 | Convênio: R$ 1.912.356,00 | CONTRATO DE REPASSE Nº. 931506/2022/MDR/CAIXA - Proposta nº. 17660/2022 - Operação 1083277-27 | Contrato nº. |  | Em Licitação |  |  |  |  | 2026-07-25
Contrapartida: R$ 51.601,08
6 | Sem previsão | Revitalização do entorno do PARQUE CUMANDAÍ | 1642000 | Convênio: R$ 1.632.000,00 | CONVÊNIO SUDECO Nº. 932188/2022 - Proposta n. 017876/2022 |  |  | Elaboração de Projetos |  |  |  |  | 2025-07-31
Contrapartida: R$ 10.000,00
7 | Sem previsão | ILUMINAÇÃO PÚBLICA em via urbana do município de Naviraí-MS. | 2085108.47 | Convênio Ministério da Defesa: R$ 2.000.000,00 | Convênio Plataforma + Brasil nº. 937681/2022 - Proposta nº 029790/2022 - MINISTÉRIO DA DEFESA - CALHA NORTE 1 |  |  | Elaboração de projetos |  |  |  |  | 2026-12-09
Contrapartida: R$ 85.108,47
8 | 2024-11-12 | Construção do ESF GRANDE PARAÍSO, localizado na Avenida Miguel Sotani c/ a Rua Urias Pereira | 1715000 | Próprios: Saúde | Recursos Próprios da Saúde: FUS/GMS | Contrato nº. 517/2024 |  | Em andamento |  |  |  |  | 2025-05-12
Concorrência Eletrônica nº. 006/2024
9 | Sem previsão | Ampliação da ESF CARLOS VIDOTO, localizado na Avenida Amambai, nº 1135 | 211993.26 | Recursos SISMOB - R$ 249.999,00 | SISMOB Proposta nº. 112216190001/23-002 nº Ano 23002/2023 | Contrato nº. 447/2024 | AGIL Construtora Ltda | Aguardando repasse do Ministério para emitir a Ordem de Serviço |  |  |  |  | 2025-09-17
|  |  |  | Contrapartida: R$ |  | Concorrência Eletrônica nº. 004/2024
10 | Sem previsão | Reforma do ESF PARAÍSO I | 204954.03 | Recursos SISMOB - R$ 209 | SISMOB Proposta nº. 11221619000123004/2023 |  | TELEAR Eletricidade | Aguardando repasse do Ministério para emitir a Ordem de Serviço |  |  |  |  | 2025-12-03
11 | Sem previsão | Construção de Creche Pre Escola - Tipo 1 - CRECHE NELSON TRAD, Localizada na Avenida Miguel Sotani, s/n - Residencial Nelson Trad | 4870000 | Convênio: R$ 4.191.769,76 | TERMO DE COMPOMISSO FNDE 202143748-1 | Contrato nº. 071/2025 | Pimentel Construções | Em Licitação |  |  |  |  | 2026-10-06
|  |  |  | Contrapartida: R$ 678.230,24 |  | Concorrência nº. 003/2024
12 | Sem previsão | Adequação de Vias Públicas Urbanas no município de Naviraí-MS. | 1587599.5 | Convênio: R$ 1.529.214,00 | Contrato de Repasse nº 944972/2023 - Proposta nº. 48066/2023 - Operação nº. 1087924-94 |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | 2027-11-29
Contrapartida: R$ 58.385,50
13 | Sem previsão | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS do município de Naviraí-MS. | 1917356 | Convênio: R$ 1.912.356,00 | Contrato de Repasse nº 947888/2023 - Proposta nº. 44700/2023 - Operação nº. 1089368-18 / MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO |  |  | Elaboração de Projetos / Análise |  |  |  |  | 2027-11-29
Contrapartida: R$ 5.000,00
14 | Sem previsão | Implantação das Atividades de Sanemento Ambiental, Manejo de Água e Solo, Energias Renováveis e Obrs Sociais e de Infraestrutura do Programa ITAIPU MAIS QUE ENERGIA. Reforma do CEM. | 1667976.47 | Convênio: R$ 1.417.780,00 | Intrumento de Repasse nº 5005707/2023 |  |  | Elaboração de Projetos / Análise |  |  |  |  | 2026-11-30
Contrapartida: R$ 250.196,47
15 | Sem previsão | Revitalização e Ampliação de ILUMINAÇÃO PÚBLICA no município de Naviraí-MS - CALHA NORTE 2 | 2038126 | Convênio: R$ 2.000.000,00 | Convênio SUDECO nº. 950050/2023 - Proposta nº. 019436/2023 |  |  | Elaboração de Projetos / Análise |  |  |  |  | 2027-12-08
Contrapartida: R$ 38.126,00
16 | Sem previsão | Infraestrutura Urbana - Implantação do Sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIA DE LED Na Avenida DOURADOS E Avenida WEIMAR GONÇALVES TORRES | 2088291.87 | Convênio: R$ 2.000.000,00 | Transferência Especial - COD do Plano de Ação: 09032023-038714 - Programa 09032023 |  |  | Elaboração de Projetos |  |  |  |  | Sem previsão
Contrapartida: R$ 88.291,87
17 | 2025-01-28 | Construção do CONSELHO TUTELAR, localizado na Avenida Ponta Porã com a Rua Waldemar Ferreira | 1017244.58 | Convênio: R$ 850.000,00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - Plano de Ação nº. 09032023-034080 - Programa 09032023 | Contrato nº. 533/2024 | C 3 Construtora Ltda. | Em execução |  |  |  |  | 2026-01-28
|  |  |  | Contrapartida: R$ 167.244,58 |  | Concorrência Eletrônica nº. 007/2024
18 | Sem previsão | Construção de Unidade Basica de Saúde - PORTE I, localizado na Rua Henrique Dias, s/n (Parque Sucupira) | 2205331.4 | Convênio: R$ 1.881.388,00 | Recursos NOVO PAC - Programa: 3600020230050 - Nº da Proposta: 11221619000124002 |  |  | Em Licitação |  |  |  |  | Sem previsão
|  |  |  | Contrapartida: R$ 323.943,40 |  | Concorrência Eletônica nº. 001/2025
19 | Sem previsão | Construção de Escola em Tempo Integral do Residencial Nelson TRAD - FNDE - Escola 05 salas | 8004471.7 | Convênio: R$ 7.924.426,98 | TERMO DE COMPROMISSO Nº 960727/2024/FNDE/CAIXA - Operação nº. 1094580-81 - Proposta nº. 4164/2024 - NOVO PAC |  |  | Elaboração de Projetos |  |  |  |  | 2028-07-03
Contrapartida: R$ 80.044,72
20 | Sem previsão | Construção de 24 UNIDADES HABITACIONAIS, sendo 22 Casas Padão e 02 Casas de Divisa, no municipio de Naviraí-MS. | 2226882.16 | Convênio: R$ 1.336.129,30 | CONVÊNIO AGEHAB Nº. 512/2024 - Processo nº. 79/004.536/2024 | Contrato nº. 030/2025 | Dias Construtora | Aguardando autorização e repasse para iniciar |  |  |  |  | 2026-01-06
|  |  |  | Contrapartida: R$ 890.752,86 |  | Concorrência Eletronica nº 11/2024
21 | 2021-07-29 | Mão de Obra de 18 pessoas Egressas do sistema prisional em serviços e obras Públicas como; Infraestrututas Urbana, Fabricação de Tubos para Sistema de Drenagem e Micro - Drenagem, Pavimntação asfáltica, manutenção de Estradas Rurais e Congeneres e outros serviços afetos a gerência de Obras e ou Gerncia de Serviços Públicos | 979200 | Próprios: 100% | Próprios: 100% | Termo de Fomento nº. 005/2021 |  | Em execução | 594698.33 | 384501.67 | 1.11% | 60.1% | 2025-07-28
22 | 2023-10-06 | Reforma do CIEI AZENA RICCO DE FREITAS , localizado na Rua PAZ, Nº 155 - Centro, neste município de Naviraí -MS | 1935994.64 | Próprios: 100% Educação | Próprios: 100% | Contrato nº. 495/2023 | GIMENEZ ENGENHARIA LTDA | Em andamento | 1597640.5 | 338354.14 | 0% | 80.48% | 2025-08-22
Concorrência nº. 001/2023
23 | 2024-03-20 | Reforma da Academia da Saúde, localizada na Rua Hilário Stinghen, s/n, quadra 07c, lote 02 - BOA VISTA, neste município de Naviraí -MS | 374819.79 | Próprios: Saúde | Próprios: 100% | Contrato nº. 525/2023 | Pimentel Construções | Em andamento | 274744.92 | 100074.87 | 0% | 73.3% | 2025-04-11
T.P.005/2023
24 | 2024-08-13 | Termo de Contrato firmado entre o Município de Naviraí e o Consórcio CONISUL , para a Execução dos Seguintes Serviços: Gestão Associada de Serviço Público , através do Desenvolvimento de Atividades, Inerentes a Prestação de Serviços de (Pavimentação Asfáltica e Tapa Buracos) tipo CBUQ - Concreto Betuminoso Usinada á Quente - a ser executado, no Município de Naviraí -MS. | 3894373 | Próprios: Serviços Públicos | Próprios: 100% | Contrato nº. 389/2024 | CONISUL | Em Execução | 742470.37 | 3151902.63 | 0% | 19.07% | 2025-08-09
Dispensa nº. 16/2024
25 | Sem previsão | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de reparação de logradouro público, com fornecimento de maquinário e mão de obra, destinada a área urbana do Município de Naviraí/MS | 1863267.23 | Próprios: Serviços Públicos | Próprios: 100% |  |  | Licitação Revogada |  |  |  |  | -
26 | Sem previsão | Contratação de empresa especializada para execução da Obra de Construção de Ponte Interna de Acesso ao Parque Natural Municipal Chichico Jacinto Lindeiro ao Parque do Ivinhema, com fornecimento de Mão ed Obra e Material, para atender as necessidades do município de Naviraí. | 2114850.91 | PRÓPRIOS - Meio Ambiente | Próprios: 100% | Contrato nº. 009/2025 | AOG CONSTRUTORA LTDA | Obra a ser iniciada |  |  |  |  | -
Processo nº. 160/2024
27 | Sem previsão | Contratação de empresa especializada Em Preparação de Solo (TERRAPLANAGEM) para a Construção de 23 (Vinte e Três) Unidades Habitacionais | 97600 | PRÓPRIOS - Habitação | Próprios: 100% | Contrato: 531/2024 | ROBUST SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA | A ser iniciada |  |  |  |  | 2025-11-26
Concorrência Eletrônica nº .10/2024
28 | Sem previsão | Contratação de empresa especializada em Manutenção Corretiva em Subestação de Medição e Proteção em média Tensão 13,8KV, no Estádio Municipal José Cândido Viróte ( VIROTÃO), Localizado na Avenida Dourados S/N, - Chácara Recreio dos Bandeirante, neste município e Naviraí -MS. | 19400 | PRÓPRIOS - Gerência de Esporte e Lazer | Próprios: 100% | Contrato nº. 544/2024 | PRIORIDADE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | Em execução |  |  |  |  | 2025-03-20
Dispensa nº. 021/2024
29 | 2024-11-22 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de engenharia elétrica , para atender a gerência de Saúde á ser executado no Centro de Nefrologia de Naviraí -MS. localizado na Avenida Pantanal nº 42 - Centro, neste município e Naviraí - MS. | 92212.98 | PRÓPRIOS - Gerência de Saúde | Próprios: 100% | Contrato nº. 523/2024 | SILVA & AZAMBUJA | Em execução | 82991.68 | 9221.3 | 90% | 90% | 2025-05-19
Dispensa nº. 034/2024